- 技术、服务、商务及其他要求

本章采购需求中标注“★”号的条款为本次采购项目的可变动的实质性要求，供应商在磋商结束后应全部满足。

技术、服务、合同条款要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★工期 | 合同签订发出进场通知书后60个日历天内。 |
| 2 | ★缺陷责任期 | 12个月 |
| 3 | ★价格调整 | 市场价格波动不调整合同价格。见合同条款 |
| 4 | ★付款方式 | 合同签订后10个工作日内支付合同价（扣除暂列金、安全文明施工费）的40%为预付款和安全文明施工费总额的50%；然后按每月经发包人、监理人审定工程形象进度10个工作日内支付已完产值的60%（若发生清单范围外新增项目及工作量的增减，须按发包人审批后的费用同期同比例支付进度款），并扣回等比例预付款（等比例=当次完成产值/扣除暂列金、预估价、安全文明施工费后的合同总价）；在验收合格后10个工作日内支付至合同价款的80%；在付款总额支付至合同价款的80%时应扣回全部预付款并停止支付；按国家规定进行审计后10个工作日内支付至应付的全部工程款的97%，剩余3%为质量保证金，质量保证金待质量保修期满后无息退还。每次付款前供应商应向采购人出具合法有效的完税发票。 |
| 5 | ★验收标准 | 按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件、承诺与合同约定标准进行验收。 |
| 6 | ★质量保证期 | 12个月 |

★漏项工程处理

施工过程中，发现工程量清单存在漏项工程的，该漏项工程作为本项目本章采购需求的组成部分，采购人和供应商可以按照《中华人民共和国政府采购法》的规定签订不超过成交金额百分之十的补充合同。（说明:供应商在响应文件中承诺。）

★施工及验收要求

供应商针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准。（说明:供应商在响应文件中承诺。）

针对本项目的其他技术服务要求

现场踏勘

一、采购人不组织现场踏勘，供应商自行踏勘。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

二、勘察地点：成都市新津区宝墩镇宝墩村3组。

三、供应商及其代表在进入现场后，由于自身的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏由供应商及其代表自行承担责任，采购人不承担任何责任。

其他要求

- ★供应商为本项目提供的所有产品、辅材中属于《国家强制性产品认证目录》范围内产品的，均通过国家强制性产品认证并取得认证证书。（说明:供应商在响应文件中承诺。）

- ★供应商为本项目提供的所有产品、辅材等符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。（说明:供应商在响应文件中承诺。）

- ★供应商为本项目提供的所有产品中属于节能产品政府采购品目清单中的政府强制采购产品的，均具有国家确定的认证机构出具的有效期内的节能产品认证证书。（说明:供应商在响应文件中承诺。）

- ★供应商为本工程项目实施涉及的商品包装和快递包装，均符合财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）（财办库[2020]123号）的要求。（说明:供应商在响应文件中承诺。）

- ★供应商为本项目提供的工程、货物及服务均为本国工程、货物及服务。（说明:供应商在响应文件中承诺。）

- ★施工要求：根据工程量清单、工程量清单编制说明进行施工。工程施工应满足当地建设行政主管部门对工程建设的有关规定，并按经批准的施工组织设计实施，并要符合施工规范及验收标准的相关要求。（说明:供应商在响应文件中承诺。）

- ★供应商为本项目配备的项目经理应具有建筑工程专业二级以上注册建造师证书，及有效的安全生产考核合格证书（B证）；（说明：供应商施工响应文件中应提供项目经理的注册建造师证书复印件和安全生产考核合格证书复印件。）

- ★供应商为本项目配备的项目技术负责人应具有建筑工程专业中级以上职称。（说明：供应商施工响应文件中应提供技术负责人的职称证复印件。）

- ★供应商应妥善保护采购人施工现场堆放的设备、线路、地面、绿化，如造成损失，应照价赔偿。（说明:供应商在响应文件中承诺。）

- ★未经采购人同意，供应商擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由供应商负责并承担损失。（说明:供应商在响应文件中承诺。）

- ★本项目自合同签订之日起至本项目实施完成验收合格之日止，供应商将负责施工场地范围内所有的人身安全、财产安全、环境安全、人事纠纷等，因施工过程中造成的直接或间接损失，责任均由供应商自行承担，供应商须采取严密的安全管理措施，确保该项目安全实施。（说明:供应商在响应文件中承诺。）

- ★总报价包含工程全部所需费用，包括但不限于完成本项目所涉及人工劳务、材料设备投入、利润、风险、税金、验收、保险、赔偿协调费用等的一切费用。（说明:供应商在响应文件中承诺。）

- 供应商拟派的项目经理具有文博专业副高级或以上职称和文物保护工程责任工程师从业资格。

- 供应商拟派的技术负责人具有承担过省级及以上文物行政主管部门认定的示范项目经验。

- 供应商拟派的技术负责人具有文博专业中级及以上职称。

- 供应商拟派的项目团队人员（除项目经理、技术负责人外）具有文博专业中级以上职称。

- 供应商2019年1月1日（含1日）以来具有类似项目业绩。

★验收标准与方法

一、验收标准：按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件、承诺与合同约定标准进行验收。

二、验收方法：

（1）承包人向工程师报送竣工验收申请报告，工程师应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。工程师审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的14天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成工程师通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至工程师同意为止。

（2）工程师同意承包人提交的竣工验收申请报告的，或工程师收到竣工验收申请报告后14天内不予答复的，视为发包人收到并同意承包人的竣工验收申请，发包人应在收到该竣工验收申请报告后的28天内进行竣工验收。工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；完成竣工验收但发包人不予签发工程接收证书的，视为竣工验收合格，以完成竣工验收之日为实际竣工日期。

（3）竣工验收不合格的，工程师应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（4）因发包人原因，未在工程师收到承包人竣工验收申请报告之日起42天内完成竣工验收的，以承包人提交竣工验收申请报告之日作为工程实际竣工日期。

（5）工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

（6）其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)的要求进行验收。

（说明:供应商在响应文件中承诺。）

施工组织设计

供应商提供的施工组织设计方案应包含进度计划、服务组织管理措施、施工保障方案、安全保障措施、人员培训、文物安全保证措施的内容，具体要求如下：

- 进度计划：围绕本项展开详细的阐述，至少应包含①工程施工进度计划、②计划开、竣工日期和施工进度网络图、③进度计划管理、施工调度、④工期保证措施、⑤工期提前保证措施。

- 服务组织管理措施：围绕本项展开详细的阐述，至少应包含①人员配备情况、②岗位职责分工、③拟投入主要施工机械设备计划、⑤机械退场计划、⑥资源保证措施。

- 施工保障方案：围绕本项展开详细的阐述，至少应包含①噪音控制措施、②扬尘控制措施、③施工人员现场管理措施、④环境保护管理体系、⑤环境保护措施、 ⑥文明施工管理体系及措施。

- 安全保障措施：围绕本项展开详细的阐述，至少应包含①安全管理制度 、②安全管理体系与措施、③安全应急救援预案、④安全施工目标、⑤施工临时用电方案、⑥对可能存在重大事故（危险）进行分析、⑦对可能存在重大事故（危险）的响应机制。

- 人员培训：围绕本项展开详细的阐述，至少应包含①培训目的与意义、②计划培训时间、③计划培训内容、④计划培训人员名单、⑤培训体系及措施。

- 文物安全保证措施：围绕本项展开详细的阐述，至少应包含①文物安全保障制度、②文物安全保障体系与措施、③文物安全保障目标。

项目分析报告

供应商提供的项目分析报告方案应包含项目背景理解、项目现状、具体工作内容要素分析。具体要求如下：

一、项目背景理解：围绕本项展开详细的阐述，至少应包含①项目建设目的理解、②项目建设意义理解。

二、项目现状：围绕本项展开详细的阐述，至少应包含①项目现场水、电情况分析、②项目现场道路情况分析、③项目现场场地情况分析。

三、具体工作内容要素分析：围绕本项展开详细的阐述，至少应包含①项目通用性分析、②项目特殊性分析。

售后服务方案

一、售后服务保证措施：围绕本项展开详细的阐述，至少应包含①保修制度、②回访制度。

二、响应时间：围绕本项展开详细的阐述，至少应包含①售后服务响应时间。

★违约责任

一、发包人违约责任

（1）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按当次申请款项总额的2‰每日支付。

（2）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：如造成承包人工期延误的，按延误期限顺延交付工期。

（3）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延。

（4）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：因误工产生的费用由发包人承担。

二、 承包人违约责任

（1）私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，将合同的全部或部分义务转移给其他人，发包人有权解除合同，并不再支付剩余合同款项。

（2）使用不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，如收到整改通知或指令后的3天内不遵守该通知或指令，一贯或公然忽视履行其合同规定的义务，发包人可以向承包人扣以违约金50000元，如仍拒绝清除不合格工程，发包人有权解除合同，并不再支付剩余合同款项。

（3）承包人未在合同约定期限内竣工的，每逾期一天，承包人向发包人支付50000的违约金，逾期竣工超过10日的，发包人有权解除合同，并不再支付剩余合同款项。

（4）缺陷责任期内未对工程接收证书所列缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，或未在规定时间内派员修复的，发包人可以向承包人扣以违约金10000元/次，如仍不派员修复，发包人有权不予退还质保金的处罚。

（5）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人有权解除合同，并不再支付剩余合同款项。

（6）其他违约情形的承担方式按照合同通用条款执行。

（7）若竣工验收时达不到合同约定的质量标准的，承包人应返工、整改，直至达到合同约定的质量标准并通过验收为止，相关费用由承包人承担，并承担延期交付的违约责任。

（8）因承包人的原因违约，经发包人催告后，承包人仍不能按合同约定或催告要求完成的，则发包人有权解除合同，承包人及其施工人员必须无条件撤离现场（不得以未结算为由拒不撤离），不得阻碍项目业主与他人合作，否则造成的损失由承包人赔偿。

（说明:供应商在响应文件中承诺。）

★解决争议的办法

一、和解：合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

二、调解：合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

三、争议评审：合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则。

四、仲裁或诉讼：向约定的仲裁委员会申请仲裁或向有管辖权的人民法院起诉。

（说明:供应商在响应文件中承诺。）

可实质性变动的实质性要求

技术、服务、商务及其他要求中加★号的要求为本项目可实质性变动的实质性要求，为非磋商可以降低标准的内容，供应商在磋商结束后应全部满足。

注：工程量清单不属于磋商过程中可以实质性变动的内容。