其他补充事宜

1. 本项目备案号：〔2021〕2406号。
2. 本项目已进行政府采购需求论证。
3. 监督部门：成都市财政局；监督电话：028-61882648。
4. 供应商信用融资：1、根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）文件要求，为助力解决政府采购中标（成交）供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请（具体内容详见招标文件附件）等内容。
5. **本项目服务期限：**二年，合同一年一签。在购买服务合同期限内，如无解除合同事由，每一年期满经过履约验收合格后，双方经协商一致，在预算保障的前提下，可以续签下一年服务协议。第一年：本次活动承办服务工作整体安排，需制定详细的活动工作推进时序计划表并报采购人审核确定，服务地点：项目所在地及供应商办公地点。1.采购合同签订后10天内深化并提交活动整体安排及各阶段实施方案送审。2.2021年9月15日前，成交供应商须完成征集活动发布及选出专业组6个应征团队等前期工作。3.2021年11月15日前，成交供应商须完成征集优胜方案评选并将获奖名单提交主办方（最终以采购人确定的时间为准）。4. 2021年11月30日前，成交供应商须组织完成专业组获奖优胜方案深化并将最终深化完善优秀成果提交主办方（最终以采购人确定的时间为准）5. 2021年12月10日前，移交所有档案资料（最终以采购人确定的时间为准）。第二年：服务期限为2022年1月1日起至2022年12月31日（第二年工作进度安排以采购人通知时间为准），服务地点：项目所在地及供应商办公地点。

注：本项目成交供应商为联合体：（牵头单位：北京科技园拍卖招标有限公司）（成员单位：成都市规划设计研究院、成都商报营销策划有限公司、成都东联文化传播有限公司）。