采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

前提：本章采购需求中标注“\*”号的条款为本次磋商采购项目的实质性要求，供应商应全部满足。

## 一、项目概述

本项目共1个包，采购彭州市2022年危险废物规范化评估技术服务供应商1名。

采购内容：聘请第三方服务机构对相关管理部门和危险废物产生单位及经营单位开展不少于2次的危险废物规范化管理培训，对全市不少于600家涉及危险废物产生和经营单位开展危险废物规范化环境管理和环境风险隐患技术评估，提出环境风险点和整改要求，并帮扶所涉及企业完成整改。

## 二、项目清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 包号 | 品目号 | 标的名称 | 所属行业 | 数量 |
| 1 | 01 | 01-01 | 彭州市2022年危险废物规范化评估技术服务 | 其他未列明行业 | 拟采购1名服务供应商 |

## \*三、商务要求

1、服务期限：2022年4月初---2022年11月底，特殊情况可延迟服务期（如整改未完成）:

2022年4月底前提交彭州市危险废物规范化环境管理及环境风险隐患排查工作方案；2022年6月底前提交彭州市危险废物规范化环境管理培训情况报告；2022年9月底前完成所涉单位的危险废物规范化环境管理评估和环境风险隐患排查工作，并提交《危险废物规范化环境管理评估指标表》、《危险废物环境安全风险隐患排查表》、《问题移交单》、《移交问题整改情况调度表》；2022年11月30日前完成所涉单位的危险废物规范化环境管理评估和环境风险隐患排查的问题整改，并提交《彭州市重点危险废物产生和经营单位危险废物规范化环境管理及环境风险隐患评估报告》，特殊情况可延迟服务期（如整改未完成）。

2、服务地点：成都市彭州市内采购人指定地点；

3、付款方式：合同签订后5个工作日内支付合同价款的50%，全部服务完毕并验收合格后支付合同价款剩余的50%。

4、服务成果验收：合同签订后5个工作日开展工作，按照采购人提供的企业名单，制定600家目录企业的危险废物规范化环境管理和环境风险隐患技术评估实施方案及工作计划表，按照计划认真落实所有企业的前期摸底调研工作、问题清单整理、协助企业完成问题整改并提出整改期限、问题复验、资料汇总和报告提交、问题整改验收等工作。

## \*四、技术、服务要求

本项目为一次性采购服务，本预算费用为含税全包价，包括管理培训费用、调研费用、技术评估费用、协助整改期间发生的交通、通讯、人工、资料制作、专家咨询费用以及其他相关费用。

**（一）服务要求**

**1.服务内容**

（1）对彭州市重点危险废物产生和经营单位（600家）进行现场调查，对所涉单位开展危险废物规范化环境管理和环境风险隐患技术评估，编写《危险废物规范化环境管理评估指标》表和《危险废物环境风险隐患排查表》；

（2）对彭州市危险废物行业主管部门、镇街、重点涉危险废物产生和经营单位，开展不低于2次的危险废物规范化环境管理培训；

（3）帮扶和督促所涉单位在调查中发现的危险废物规范化环境管理和环境风险问题完成整改；

**2.进度计划**

2022年4月、5月、6月底前分3批次完成对彭州市危险废物行业主管部门、镇街、重点涉危险废物产生和经营单位的危险废物规范化环境管理培训工作；2022年5月、7月、9月底前分3批次完成对所涉单位的危险废物规范化环境管理评估和环境风险隐患排查工作，对评估排查中发现的问题通知相关单位整改、并帮扶督促其完成整改；2022年7月、9月、11月底前分3批次对所涉单位在评估排查中发现的问题完成整改验收，特殊情况可延迟服务期（如整改未完成）；

**3.服务团队配置**

项目负责人1名，负责把控项目前期调研、文档整理、质量进度、交付及验收等各个环境，以及与采购人等相关单位的沟通协调工作。

项目实施人员6名，负责整个项目实施过程中的具体实施工作。

注：以上人员不得重复，供应商需提供实施人员名单、在职承诺并加盖供应商公章。

**4.成果交付**

（1）彭州市危险废物规范化环境管理及环境风险隐患排查工作方案

（2）彭州市危险废物规范化环境管理培训情况报告

（3）彭州市重点危险废物产生和经营单位（600家）的《危险废物规范化环境管理评估指标表》和《危险废物环境风险隐患排查表》；

（4）彭州市重点危险废物产生和经营单位（600家）的不达标和基本达标单位汇总表；

（5）彭州市重点危险废物产生和经营单位（600家）的问题移交单；

（6）彭州市重点危险废物产生和经营单位（600家）的移交问题整改情况调度表；

（7）彭州市重点危险废物产生和经营单位的危险废物规范化管理培训资料至少2套（含签到表和简报）；

（8）彭州市重点危险废物产生和经营单位危险废物规范化环境管理及环境风险隐患评估报告3套（含附件）

## \*五、有关的国家法律法规、国家标准、行业技术规范

（一）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2020年9月1日修订

（二）《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001 2013年修订

（三）《危险废物收集、贮存、运输技术规范》HJ2025-2012

（四）《危险废物转移管理办法》2022年1月1日起施行

（五）《危险废物规范化管理指标体系》环办【2015】99号

（六）《建设项目危险废物环境影响评价指南》

（七）《中华人民共和国环境保护法》

（八）《排污许可管理条例》

（九）《排污许可证申请与合法技术规范-工业固体废物（试行）》HJ1200-2021

（十）《企业环境信息依法披露管理办法》2022年2月8日起实施

（十一）《强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》（国办函【2021】47号）

（十二）《国家危险废物名录》（2021版） 部令 第15号

（十三）《“十四五”全国危险废物规范化环境管理评估工作方案》

（十四）《危险废物经营单位编制应急预案指南》

（十五）《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》GB15562.2-1995

（十六）《废铅蓄电池危险废物经营单位审查和许可指南》

（十七）《危险废物运输包装通用技术条件》GB12463-2009

（十八）《危险废物储运单位编码要求》GB/T38920-2020