## 一、项目概述

第十八届中国西部国际博览会（以下简称西博会）定于9月16—20日在中国西部国际博览城展览展示中心（以下简称西博城）举行。本届进出口展以“中国新时代•西部新机遇”为主题，全面落实习近平总书记致第十七届西博会贺信精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，为加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局作出积极贡献，以优异的成绩向中国共产党成立100周年献礼。规划展览总面积约20万平方米，由10个主题展区、4个专业展区及室外美食展区组成。

基本情况：成都馆位于西博城4号馆，面积1450平方米，集中展示适合“走出去”的“成都造”优质产品、优势装备、技术及服务，进一步提升成都的知名度和影响力。

主要展示内容：以“高质量建设践行新发展理念的公园城市示范区高水平创造新时代幸福美好生活城市”战略为指引，以成都“国家中心城市”、“美丽宜居公园城市”、“国际门户枢纽城市”、“世界文化名城”的城市战略为目标，从战略布局、民生福祉、产业发展、远景规划四个层级展现成都高质量发展、高品质生活、高效能治理成果。积极推动我市与“一带一路”沿线国家地区沟通交流和贸易往来，进一步提升成都的知名度和影响力。

标的名称：第十八届中国西部国际博览会成都展馆布置搭建及服务

所属行业：租赁和商务服务业

## *二、 商务要求

（一）服务时间及地点

1.服务时间：

（1）2021年9月9日前，提交终审后的《第十八届中国西部国际博览会成都展区策划方案和设计布置搭建方案》。

（2）布展时间：2021年9月10日08:00—15日16:00（2021年9月10日08:00进场，15日16:00以前布置搭建完成，包括所有展品摆放到位。）

（3）展出时间：2021年9月16日09:00—20日17:00

（4）撤展时间：2021年9月20日17:00—21日12:00（2021年9月21日12:00前完成撤展工作）

2.服务地点: 中国西部国际博览城展览展示中心

（二）付款方法和条件：签订合同后支付合同金额的30％，布展搭建完成后支付60%，活动结束、验收合格后支付尾款。

## 三、技术、服务要求

（一）基本要求

1.在对中国西部国际博览城场地尺寸、地面承重、周边环境、通道设置等基本情况进行充分勘察，并对往届西博会成都展区充分研究的基础上，负责本届西博会成都展区设计布置搭建。

2.根据成都元素进行主视觉设计，展示我市具有先进性、独特性、科技性的代表性产品，应包括总体标语提炼，主体设计，展馆布局，展品展陈设计，多媒体、视频设备、音响、灯光及其他设备提供。

3.对实行团队、工作进度和产品管理（设计、制作、布撤展及管理）做出明确规划，安排不少于10人的工作团队在成都负责执行该项目。

4.根据成都展区策展方案创新展示方式，吸纳当前展览领域展示手段和制作技术，充分使用高科技技术手段，包括但不限于AR、VR技术，高清LED屏、裸眼3D、全息投影和多媒体为主要展示方式，具有较强视觉冲击力。

5.设计高度原则上不得高于6米，如因展示需要，局部高度可高于6米低于7米。

6.根据采购人选定的展品（不少于50件），由服务商逐一进行对接，设定个性化的展示展陈方式。

（二）展馆布局及设计要求

1.根据成都展馆展位平面图（详见附件），合理布局规划，充分利用绿色可重复使用的搭建材料，可回收利用率达70%以上。

2.展示内容应做到一目了然、错落有致、布局合理、大小结合，展馆规划有合理的进出口和观展线路。

3.主入口处配置不低于20㎡的大型LED屏，用于播放相应宣传片（视频内容由采购方提供）。

4. LED全彩显示屏像素物理点距需≤3mm，即至少为P3 LED屏。

5.投影仪，应至少满足光通量12000流明以上，分辨率1920*1200以上。

（三）现场活动管理要求

1.投标人需具有执行项目所必须的人员组织、经营管理，并具备本项目同等或更大规模展会操作、执行经验。

2.投标人应提交：投标人应负责配备服务团队（指派专属项目负责人），负责项目运营管理、风险管理、绿化美化、展品物流、现场维护等。

（四）其它

1.投标人全权负责展陈图片的知识产权相关事宜。

2.负责参展展品的协调、组织和现场管理工作。

3.负责搭建及展示期间场馆产生的各项费用，包括但不限于特装、管理费、电费、安保、加班费等。

4.负责布展期及展期人员的用房用餐用车等相关服务保障工作。

5.负责布展期及展期志愿者组织、办公场地的设备配置及服务等事宜。

6.本项目产生的所有成品著作权均归成都市贸促会所有。