采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

**前提：本章采购需求中标注“\*”号的条款为本次磋商采购项目的实质性要求，供应商应全部满足。**

## 1. 项目概述

## 为深入贯彻省委省政府、市委市政府关于统筹推进乡村国土空间规划编制和两项改革“后半篇”文章的工作部署，探索推进经济区和行政区适度分离的片区国土空间规划编制、实施，以乡村国土空间规划为总牵引和主抓手，纵深推进青白江区两项改革“后半篇”文章工作，全面提升青白江区基层应急管理能力，切实防范化解“青新都市农业发展片区”、“欧洲产业城城乡融合发展片区”重大安全风险，为加快构建“一港引领、双核共兴、四片协同”空间发展格局，打造现代化、国际化的成都北部中心建设提供坚实的应急体系保障。

## 2.项目清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 包号 | 品目号 | 标的名称 | 所属行业 | 数量 |
| 1 | 1 | 1 | 青白江区镇级片区应急体系专项规划编制服务项目（第二次） | 其他未列明行业 | 1 |

## 3.服务内容及要求

编制青白江区“青新都市农业发展片区”、“欧洲产业城城乡融合发展片区”应急体系专项规划。主要工作内容及要求如下：

（1）基础调研：开展现场踏勘、实地调研、座谈交流等多种方式调研，摸清片区自然灾害、安全生产、应急救援和防灾减灾救灾的底数。

（2）需求分析：基于调研成果，全面分析片区存在的“主灾种、主风险”，评估片区现有应急管理体系、应急救援能力和防灾减灾救灾能力，针对存在的短板和不足，结合区域经济社会发展实际，提出健全完善应急管理体系意见，提升安全生产风险防控能力、应急救援能力和防灾减灾能力的需求。

（3）规划框架编制：根据需求分析结果，编制两个片区应急体系规划基本框架，框架内容应包含：现状概况、分析评估、主要任务与重点工程、保障措施。

（4）规划文本编制：在规划基本框架的基础上，按照上位规划明确的发展战略、空间布局和管控要求，理清片区应急体系专项规划的定位、目标和发展思路，在优化空间布局、统筹应急资源、细化管控措施的基础，起草规划文本。

（5）形成应急体系专项规划图纸及矢量数据库：编制片区灾害事故防范工程规划图、应急救援能力提升规划图、防灾减灾救灾能力提升规划图、应急管理信息工程规划图，建设应急体系规划矢量数据库。

（6）论证：组织专家研讨、开展规划主要任务和重大工程项目论证、修订完善，形成最终的专项规划。协助完上报、复审及后续修订事项，确保通过审核工作。

（7）为保障项目的顺利执行，供应商须为本项目配备相关专业技术服务团队人员不少于25人（包括项目组组长、项目组副组长等）。

## \*4.商务要求

1、完成时间：合同签订之日起至2022年10月30日。

2、完成地点：成都市。

3、付款方式：第一次支付：双方签订本合同之日起 5 个工作日内，支付编制服务费总额的30%作为本项目的预付款；第二次支付：2022年5月31日前，支付编制服务费总额的40%；第三次支付：剩余的编制服务费在供应商完成合同范围内所有工作服务内容并验收合格后 5 个工作日内，采购人向供应商一次性全部付清。

4、验收：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行。