**采购需求**

**一. 项目概述**

豆瓣产业是郫都区食品饮料产业集群发展的核心领域，至今已有300多年历史，被冠以“川菜之魂”的称号，是川菜中不可缺少的一种重要调味品。随着近年来川菜在国内外市场逐渐受到欢迎，作为川菜调味品的代表，豆瓣也开始拓展海外市场。因此，国内外消费者也对豆瓣提出了更高的食品安全要求。本项目成交供应商负责根据豆瓣行业特殊食品安全风险和国内外先进的食品安全管理体系要求，制定审核计划，对辖区内的豆瓣生产企业的食品安全状况进行审核，评估其食品安全风险状况和食品安全体系运行情况，同时通过开展对豆瓣生产企业食品安全负责人和管理人员的培训，增强食品安全主体责任意识，提高专业管理水平。

## 二.项目清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 包号 | 标的名称 | 所属行业 | 数量 |
| 1 | 01 | 成都市郫都区市场监督管理局豆瓣生产企业监管服务 | 其他未列明 | 1 |

**三. 技术服务要求**

3.1.服务要求

\*3.1.1、成交供应商负责制定郫都区101家豆瓣生产企业的巡查计划并开展日常巡查工作，并针对巡查发现的问题提出整改意见和风险预警，项目完成后提供审核报告和总结分析报告。

3.1.2、对豆瓣生产企业的培训对101家豆瓣生产企业的食品安全负责人和管理人员开展3次有针对性的食品安全相关知识培训，培训内容应覆盖巡查结果主要问题项和改进建议。

3.1.3、每个季度随机抽取部分生产企业进行巡查，并提供纸质版巡查记录，保证全年完成所有企业覆盖。

3.1.4、评估其食品安全风险状况和食品安全体系运行情况，完善生产企业风险风级相关资料。

3.1.5、提交本次诊断服务工作情况报告(书面文本 3 套及电子版1套)、帮助企业解决的问题清单、项目质量效益测算表（书面文本 1套及电子版1套），101家企业的《卓越绩效管理模式诊断问题清单》和《质量提升建议书》（101家企业共出一套即可，需提供书面文本 1 套及电子版1套），且需经专家论证评审合格，企业满意度达 80%以上。供应商需对101 家企业开展卓越绩效实地诊断帮扶服务通过组织培训和深入企业现场巡诊，根据企业导入卓越绩效管理模式的实际情况，帮助企业查找导入实施卓越绩效管理方面存在的问题短板，分析原因。针对问题和需求，提出具体改进措施。

3.1.6、指导企业落实改进措施，提升企业质量管理水平，每家企业用时不少于3天。

3.1.7、完成由成都市郫都区市场监督管理局负责的生产加工环节食品安全巡查工作(具体由采购人指定)，结果应按采购人要求汇总报送。

3.1.8、组织开展企业及食安委成员单位食品安全风险监测宣传系列活动

3.2.技术要求

3.2.1、供应商为本项目拟派的服务团队成员需具有中国认证认可协会颁发的ISO9000质量管理体系审核员执业资格证书或ISO22000食品安全管理体系审核员执业资格证书或HACCP危害分析与关键控制点审核员执业资格证书。

\*四.商务要求：（实质性要求）

4.1、服务期限：合同签订后3年，合同一年一签。

4.2、服务地点：成都市郫都区

4.3、付款方式：

4.3.1、采购项目验收合格，采购人与成交人双方签署《成都市郫都区政府采购项目资金支付申请表》后，向财政部门提出支付申请；采购人按照政府采购资金支付有关规定执行；

4.3.2、财政部门根据采购人的支付申请，并对已备案的采购合同进行审核后，直接将支付货款支付给成交人；

4.3.3、具体付款方式:合同签定后10个工作日内，采购人向中标供应商支付合同金额的40%，成交供应商完成项目的60%并经采购人中期验收合格并提供完税发票后，采购人支付合同金额的40%，成交供应商完成整个项目内容并经采购人终期验收合格并提供完税发票后，采购人支付合同剩余全部款项。

4.4、其他要求

4.1、严格考核制度。如果未按要求完成具体任务，未按合同约定时间上报阶段成果，经采购方书面通知后仍未及时纠正的，扣除 2 万元服务费用。（因受检企业生产条件没有良好控制致使产品不均匀，产品运输贮存等原因造成不属于供应商错误）。

4.2、供应商必须拥有运行良好的实验室管理体系，拥有安全有效的实验室信息化管理系统和信息分析汇总人员，能够完成食品安全巡查监测数据上报和结果分析工作。

4.3、供应商必须具备与承检任务中食品安全巡查相适应的配套能力，能够保证项目活动中无重大差错或责任赔偿案例；供应商对出具的调查分析报告负责，并承担相应的法律责任。

4.4、供应商提供专业的独立的服务，根据采购人指定的安排及时安排人员和车辆到达指定的地点，工作人员要熟悉和掌握相关技术要求。

4.5、综合评价工作完成10个工作日内，供应商完成评价报告的撰写和专项数据资料的提交。

4.6、评价报告获得省市场监管局认可后的5个工作日内，供应商印刷成3份并提交省市场监管局。

4.7、郫都区市场监管局从质量管理水平、评价检查数据的全面性和准确性、咨询服务的及时性、评价报告质量等多个方面对服务质量进行考核，并对存在不足提出要求，供应商应按照郫都区市场监管局要求及时进行改进优化。

4.8、供应商未能按合同要求完成评价报告和数据资料的提交，延迟一天扣除1%服务费。

4.9、验收标准：本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行验收。

五、售后服务要求

项目完成后的一年时间内，根据郫都区市场监管局要求，供应商应及时提供基础数据及分析结论支持响应。