**（一）. 项目概述**

1.1.项目概况：成都2021FISU世界学术大会（以下简称学术大会）是由国际大体联（FISU）和成都大运会组委会在成都大运会期间组织的学术会议，也是国际大体联最高级别的学术会议。本次大会将采取线上线下结合的方式举行。学术大会将围绕大学生体育举行，主题为“大学体育：相拥多彩世界”，分为“运动让城市更美好”“健康让生命更明媚”“科技让未来更智慧”“文化让全球更交融”4个专题。学术大会将为全球大学体育研究人员、大学体育工作者、行业领袖等搭建高质量学术交流平台，对于展示成都市深厚文化底蕴，提升成都的国际形象，助力成都加快赛事名城建设有着显著的意义。

1.2. **项目清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 包号 | 标的名称 | 所属行业 | 数量 |
| 1 | 01 | 成都2021FISU世界学术大会学术服务 | 其他未列明 | 1 |

**（二）.服务要求**

2.1、总体要求

供应商在本项目的辅助策划与全程统筹实施服务过程中，应有效整合各方资源，并在采购人的指导下，对世界大学生体育运动的发展与前景做深入探讨与呈现，充分展示当前体育的科学研究现状及水平、成都市深厚文化底蕴，提升成都的国际形象，推进中外大学体育与高等教育交流互鉴。

\*2.2、服务成果要求

2.2.1、知识产权：供应商保证向采购人提交成果文件不会侵犯任何第三方的版权或任何其他权利，否则应承担采购方由此所引起的直接损失。

2.2.2、成果文件：①相关新闻报道材料；②摄影及视频材料；③论文合集；

2.2.3、成果提交：成果文件在大会结束30个自然日内，由投标人负责装订成册，向采购人提供至少3套纸质文件及3套电子文件（U盘）。

2.2.4、其他要求：投标人应严格按照其采购人内部规定加强经费管理。

2.3、论文征集与评审

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **时间** | **服务内容** | **服务要求** |
| 2.3.1 | 2022年3月14日至2022年3月31日 | 宣传、组织国内国外专家、学者进行全英文论文投稿。 | 论文形式为摘要和全文，征集稿件数量不得低于2000篇，摘要的主体部分在300-600单词，全文的主体部分字数不少于1500单词。 |
| 2.3.2 | 2022年4月1日至2022年4月30日 | 组织专家评审，根据国际大体联要求组织国内外专家对所有投稿论文进行评审。 | 1.摘要评审：按4个专题进行分组评审，每组专家不少于9人，总计不少于36人，国内专家应具有副高级以上体育研究领域专业技术职称，国外专家应为教授；（专家由供应商聘请）2.青年学者奖（全文）评审：成立独立专家小组进行评审，以评选青年学者奖获得者，专家小组不少于9人，国内专家应具有体育研究领域副高级以上专业技术职称，国外专家应为教授；3.专家酬金支付：按照《成都市政府采购评审专家评审劳务报酬支付标准》（成财采〔2014〕87号）规定，根据评审工作量支付论文评审专家劳务酬金。（专家酬金包含在本次报价中） |
| 2.3.3 | 2022年5月1日至2022年6月1日 | 将评审通过后的论文编辑成大会论文集。 | 1.大会论文集内收集本次评审入选的论文不少于500篇，论文集打印数量不少于800册。论文集单册不少于400页。 2.大会论文集应交由采购人审核确认无误，再进行装订。 |

2.4、专家服务

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **时间** | **服务内容** | **服务要求** |
| 2.4.1 | 2022年3月14日至2022年6月10日 | 负责大会主旨专家邀请。 | 1.国内外主旨专家人数各不得少于5人，国内外主旨专家应为具有体育研究领域的人士或教授职称的专家，拟邀请演讲嘉宾的级别：国际奥林匹克委员会官员（含各分支委员会委员）、国际大学生体育联合会官员（含各分支委员会委员）、联合国教科文组织官员、前奥运会冠军、各国大学生体育联合会/协会官员（含前任和现任）、世界卫生组织官员、各国科学院/工程院院士、各国体育专业院管理人员或教授，各国国家教育主管部门官员等。2.参照《国际大体联世界大会主办工作指南》要求，支付主旨专家六天的劳务酬金，主旨专家劳务酬金标准为50欧元/人/天。（主旨专家劳务酬金包含在本次报价中） |
| 2.4.2 | 2022年3月14日至2022年6月10日 | 根据会议专题，邀请国内外专家、学者作为专题专家进行演讲报告和报告主持。 | 1.按照4个专题进行专题专家邀请，专家应具备副高级以上体育研究领域专业技术职称，每个专题专家人数不少于10人，合计不少于40人；2.专题专家劳务酬金：根据成财行（2017）76号国内专家相关聘用标准，负责专题专家聘用服务及酬金。（专题专家劳务酬金包含在本次报价中） |
| 2.4.3 | 2022年3月14日至2022年7月1日 | 大会筹备期间，向大学体育领域专家进行专业咨询。 | 1.聘请副高级以上职称的专家对大会筹备期间有关学术工作及各项筹备方案进行不少于10人/次的专业指导；2.学术工作指导专家劳务酬金：根据成财行（2017）76号国内专家相关聘用标准，负责学术工作指导专家聘用服务及酬金。（学术工作指导专家劳务酬金包含在本次报价中） |
| 2.4.4 | 2022年6月20日至2022年7月1日 | 采购人志愿者培训服务和协助管理。 | 1.参照《成都市市直机关培训会管理办法》，负责向60名大会志愿者提供不少于2天的专项业务培训 ，培训内容包含但不限于会务服务、礼宾接待、新闻宣传等内容。2.协助采购人做好志愿者管理及保障工作。 |

2.5、网站建设及文化宣传活动组织策划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **时间** | **服务内容** | **服务要求** |
| 2.5.1 | 2022年3月14日至2023年7月1日 | 负责大会网站服务器、网站安全产品配套建设。 | 1.负责网站服务器租赁及安全三级等保以上安全防护，服务期应为2022年3月14日至2023年7月1日；2.于2022年3月30日前完成网站内容开发、设计制作大会KV及中英文网站内容，开发至少具备投稿者后台管理、论文投稿、中外代表在线注册、论文集及证书下载、数据整理等功能；3.网站应于2022年9月30日至2023年7月1日整体交由采购人托管，托管费用从本合同项目列支，采购人托管后负责投稿人录用证书、论文集下载等后续工作。 |
| 2.5.2 | 2022年3月14日至2022年7月1日 | 开、闭幕式及传统体育文化展示。 | 1.开幕式应提供充分展示体育及中国优秀传统文化特色的活动节目不少于3项，每项不少于3分钟，合计不少于6分钟；2.闭幕式应提供充分展示体育及中国优秀传统文化特色的活动节目不少于3项，每项不少于3分钟，合计不少于6分钟；3.会议期间开展中华传统文化展示活动不少于2项，每项不少于5分钟，合计不少于10分钟；4.以上所有活动需形成活动方案，方案经采购人确认后方可实施。 |
| 2.5.3 | 2022年3月14日至2022年6月1日 | 大会宣传。 | 1.会时新闻报道：邀请新闻报道机构进行不少于2次的会时新闻报道；2.宣传视频拍摄：邀请国际大体联大家庭成员、体育行业专家学者进行不少于5人次的拍摄短视频征集、拍摄及制作，视频成品时长不少于5分钟。 |
| 2.5.4 | 2022年3月14日至2022年7月1日 | 新闻媒体采访接待。 | 协助采购人接待各类新闻媒体采访，并根据需要提供相应素材。 |

**\*（三）. 商务要求**

**3.1、服务限期及地点：**

3.1.1**、**服务限期：大会承办时间（预估）：2022年3月14日—2022年9月30日；大会网站持续截止时间：2023年9月30日。

3.1.2**、**服务地点:成都市。

**3.2、付款方法和条件：**

首付款：本合同签订后，投标人应按照合同总金额的40%向采购人提供符合采购人要求的票据凭证资料，采购人收到上述资料并确认合格后的15日内，按照财政性资金支付有关规定，向投标人支付合同总金额的40 %。

第二次付款：投标人完成不少于2000份论文评审、公布确定参会人员名单及其参会形式（交费线下普通参会者不超过200人，线上参会者不少于300人），通过采购人考评后,包括但不限于项目执行内容、执行情况及执行结果,经采购人确认后,投标人按照合同总金额的40%向采购人提供符合采购人要求的票据凭证资料,采购人收到上述资料后15日内,按照财政性资金支付有关规定,向投标人支付合同总金额40%。

第三次付款：投标人完成本项目执行，会议资料整理及服务成果移交,经采购人最终验收确认后,双方进行结算,投标人按照结算确认的尾款金额向采购人提供符合采购人要求的票据凭证资料,采购人收到上述资料后的15日内,按照财政性资金支付有关规定,向投标人支付合同剩余尾款。

**3.3、验收标准：** 本项目将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行验收。