# 项目要求

一、项目概况

根据《浙江省生态环境保护“十四五”规划》（浙发改规划〔2021〕204号）和《浙江省空气质量改善“十四五”规划》（浙发改规划〔2021〕215号）要求，为进一步提升园区治气能力和水平，稳步改善园区环境空气质量，开展清新园区建设，拟对经编产业园区26家企业开展现场勘查工作，针对各个企业编制切实可行的整改提升方案，并提供全过程技术指导服务。

二、服务内容

1、对海宁经编产业园区26家企业现场摸底调查。邀请技术专家对各企业现场生产设施及污染物治理设施等进行实地走访勘查，并针对性的编制企业废气专项整治提升方案；

2、对企业废气整治提升工作提供全过程技术指导。根据废气整治提升方案进行技术指导，确保在上级主管部门的监管及企业的配合下，整治提升工程顺利实施；

3、技术报告及工作报告编制。汇总各企业整治提升方案、全过程技术指导和企业整改进度情况，编制完成《海宁经编产业园区废气专项整治提升技术报告》，并完成《海宁经编产业园区废气专项整治提升工作报告》。

三、成果要求

1、企业《废气专项整治提升方案》及《废气专项整治提升工作报告》各26份；

2、《海宁经编产业园区废气专项整治提升技术报告》1份；

3、《海宁经编产业园区废气专项整治提升工作报告》1份。

四、工期要求

1、2024年10月底前完成园区内各企业的现场摸底工作；

2、2024年11月中旬前完成并提交园区内26家企业的《废气专项整治提升方案》，完成《海宁经编产业园区废气专项整治提升技术报告》，同步开展全过程技术指导工作；

3、2024年12月底前完成9家印染企业阶段性专项整治，出具企业《废气专项整治提升工作报告》，并完成专家阶段性评审验收；

4、2025年10月底前完成园区剩余企业《废气专项整治提升工作报告》和《海宁经编产业园区废气专项整治提升工作报告》，并完成专家评审验收。

| 工作阶段 | 阶段名称 | 工作内容 | 企业合计数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 企业摸底调查 | 邀请技术专家对现场生产设施及污染物治理设施等进行勘查，并编制企业废气专项整治提升方案 | 26家 |
| 第二阶段 | 全过程技术指导 | 根据企业的整治提升方案开展全过程技术指导，确保企业工程顺利实施 |  |
| 第三阶段 | 验收阶段 | 汇总整改进度情况及技术指导情况，编制企业废气专项整治提升技术报告和工作报告 |  |

五、人员、设备车辆配置要求

要求配备1名项目负责人，团队人员及设备车辆等根据实际工作自行配置。

六、项目验收

采用专家评审的形式进行验收。

七、商务要求表

| 付款条件 | - 本项目按实际完成企业数量和进度进行结算，每季度结算一次。 - 第一阶段:企业摸底调查，以出具《XXX企业废气专项整治技术提升方案》为准，按实结算; - 第二阶段:全过程技术指导，以企业按照方案启动项目整改为准，按实结算; - 第三阶段:验收阶段，以出具《XXX企业废气专项整治提升工作报告》并完成专家阶段性评审验收，按实结算; - 项目余款（报价明细表序号4款项）待出具《海宁经编产业园区废气专项整治提升工作报告》并经专家评审后支付。 |
| --- | --- |