## 01 工程量清单计价汇总表
工程量清单计价汇总表
项目及标段名称: |  | 2024年东阳市南马镇高标准农田建设工程设施管护项目_大仁村 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 |  | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
一 | 建筑工程 |  | 414514 | 397651 |  | 16863
二 | 机电设备及安装工程
三 | 金属结构设备及安装工程
四 | 施工临时工程
五 | 其他项目 |  |  | 4375 | 4375

## 02 建筑工程分类分项工程量清单计价表
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2024年东阳市南马镇高标准农田建设工程设施管护项目_大仁村 | [11 empty] | 第1页 共14页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
一 |  | 建筑工程 |  | 元 |  |  | 414514 |  | 建筑工程 |  | 元 |  |  | 397651 |  | -16863
1 |  | 大仁村 |  | 元 |  |  | 414514 |  | 大仁村 |  | 元 |  |  | 397651 |  | -16863
1.1 |  | 灌溉与排水工程 |  | 元 |  |  | 414514 |  | 灌溉与排水工程 |  | 元 |  |  | 397651 |  | -16863
1.1.1 |  | A处重建B40*H40灌排水沟 |  | m |  |  | 14718 |  | A处重建B40*H40灌排水沟 |  | m |  |  | 15155 |  | 437
1.1.1.1 | 500101002001 | 原排水沟挖除 | 1.土类分级:综合 | m3 | 16.32 | 8.7 | 142 | 500101002001 | 原排水沟挖除 | 原排水沟挖除,外弃 | m3 | 16.32 | 77.57 | 1266 |  | 1124
1.1.1.2 | 500103001001 | 土方回填夯实 | 1.回填料及压实度满足设计要求 2.利用开挖料回填 | m3 | 3.46 | 7.46 | 26 | 500103001001 | 土方回填夯实 | 1.回填料及压实度满足设计要求 2.利用开挖料回填 | m3 | 3.46 | 7.11 | 25 |  | -1
1.1.1.3 | 500105005001 | M7.5砖砌垫层12cm厚 | 1.材质及规格：12cm厚 2.砂浆强度等级及配合比：M7.5 | m3 | 5.3 | 516.68 | 2738 | 500105005001 | M7.5砖砌垫层12cm厚 | 1.材质及规格：12cm厚 2.砂浆强度等级及配合比：M7.5 | m3 | 5.3 | 512.13 | 2714 |  | -24
1.1.1.4 | 500109011001 | 普通混凝土 C30沟边墙 | 1. 部位及类型：边坡衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 7.68 | 798.39 | 6132 | 500109011001 | 普通混凝土 C30沟边墙 | 1. 部位及类型：边坡衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 7.68 | 789.75 | 6065 |  | -67
1.1.1.5 | 500109011002 | 普通混凝土 C30沟渠底 | 1. 部位及类型：底板衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 7.68 | 690.2 | 5301 | 500109011002 | 普通混凝土 C30沟渠底 | 1. 部位及类型：底板衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 7.68 | 643.12 | 4939 |  | -362
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2024年东阳市南马镇高标准农田建设工程设施管护项目_大仁村 | [11 empty] | 第2页 共14页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
1.1.1.6 | 500109009001 | 伸缩缝 | 1.填料的种类、规格：沥青油毛毡二毡三油 2.间距：5m | m2 | 3.07 | 123.29 | 379 | 500109009001 | 伸缩缝 | 1.填料的种类、规格：半硬质闭孔泡沫塑料板 2.间距：5m | m2 | 3.07 | 47.46 | 146 |  | -233
1.1.2 |  | B处重建B40*H40灌排水沟 |  | m |  |  | 41695 |  | B处重建B40*H40灌排水沟 |  | m |  |  | 42936 |  | 1241
1.1.2.1 | 500101002002 | 原排水沟挖除 | 1.土类分级:综合 | m3 | 46.24 | 8.7 | 402 | 500101002002 | 原排水沟挖除 | 原排水沟挖除,外弃 | m3 | 46.24 | 77.57 | 3587 |  | 3185
1.1.2.2 | 500103001002 | 土方回填夯实 | 1.回填料及压实度满足设计要求 2.利用开挖料回填 | m3 | 9.79 | 7.46 | 73 | 500103001002 | 土方回填夯实 | 1.回填料及压实度满足设计要求 2.利用开挖料回填 | m3 | 9.79 | 7.11 | 70 |  | -3
1.1.2.3 | 500105005002 | M7.5砖砌垫层12cm厚 | 1.材质及规格：12cm厚 2.砂浆强度等级及配合比：M7.5 | m3 | 15.01 | 516.68 | 7755 | 500105005002 | M7.5砖砌垫层12cm厚 | 1.材质及规格：12cm厚 2.砂浆强度等级及配合比：M7.5 | m3 | 15.01 | 512.13 | 7687 |  | -68
1.1.2.4 | 500109011003 | 普通混凝土 C30沟边墙 | 1. 部位及类型：边坡衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 21.76 | 798.39 | 17373 | 500109011003 | 普通混凝土 C30沟边墙 | 1. 部位及类型：边坡衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 21.76 | 789.75 | 17185 |  | -188
1.1.2.5 | 500109011004 | 普通混凝土 C30沟渠底 | 1. 部位及类型：底板衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 21.76 | 690.2 | 15019 | 500109011004 | 普通混凝土 C30沟渠底 | 1. 部位及类型：底板衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 21.76 | 643.12 | 13994 |  | -1025
1.1.2.6 | 500109009002 | 伸缩缝 | 1.填料的种类、规格：沥青油毛毡二毡三油 2.间距：5m | m2 | 8.7 | 123.29 | 1073 | 500109009002 | 伸缩缝 | 1.填料的种类、规格：半硬质闭孔泡沫塑料板 2.间距：5m | m2 | 8.7 | 47.46 | 413 |  | -660
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2024年东阳市南马镇高标准农田建设工程设施管护项目_大仁村 | [11 empty] | 第3页 共14页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
1.1.4 |  | C处重建B40*H40灌排水沟 |  | m |  |  | 18393 |  | C处重建B40*H40灌排水沟 |  | m |  |  | 18941 |  | 548
1.1.4.1 | 500101002004 | 原排水沟挖除 | 1.土类分级:综合 | m3 | 20.4 | 8.7 | 177 | 500101002004 | 原排水沟挖除 | 原排水沟挖除,外弃 | m3 | 20.4 | 77.57 | 1582 |  | 1405
1.1.4.2 | 500103001003 | 土方回填夯实 | 1.回填料及压实度满足设计要求 2.利用开挖料回填 | m3 | 4.32 | 7.46 | 32 | 500103001003 | 土方回填夯实 | 1.回填料及压实度满足设计要求 2.利用开挖料回填 | m3 | 4.32 | 7.11 | 31 |  | -1
1.1.4.3 | 500105005003 | M7.5砖砌垫层12cm厚 | 1.材质及规格：12cm厚 2.砂浆强度等级及配合比：M7.5 | m3 | 6.62 | 516.68 | 3420 | 500105005003 | M7.5砖砌垫层12cm厚 | 1.材质及规格：12cm厚 2.砂浆强度等级及配合比：M7.5 | m3 | 6.62 | 512.13 | 3390 |  | -30
1.1.4.4 | 500109011005 | 普通混凝土 C30沟边墙 | 1. 部位及类型：边坡衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 9.6 | 798.39 | 7665 | 500109011005 | 普通混凝土 C30沟边墙 | 1. 部位及类型：边坡衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 9.6 | 789.75 | 7582 |  | -83
1.1.4.5 | 500109011006 | 普通混凝土 C30沟渠底 | 1. 部位及类型：底板衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 9.6 | 690.2 | 6626 | 500109011006 | 普通混凝土 C30沟渠底 | 1. 部位及类型：底板衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 9.6 | 643.12 | 6174 |  | -452
1.1.4.6 | 500109009003 | 伸缩缝 | 1.填料的种类、规格：沥青油毛毡二毡三油 2.间距：5m | m2 | 3.84 | 123.29 | 473 | 500109009003 | 伸缩缝 | 1.填料的种类、规格：半硬质闭孔泡沫塑料板 2.间距：5m | m2 | 3.84 | 47.46 | 182 |  | -291
1.1.5 |  | D处断续重建B40*H40灌排水沟 |  | m |  |  | 30660 |  | D处断续重建B40*H40灌排水沟 |  | m |  |  | 31572 |  | 912
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2024年东阳市南马镇高标准农田建设工程设施管护项目_大仁村 | [11 empty] | 第4页 共14页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
1.1.5.1 | 500101002005 | 原排水沟挖除 | 1.土类分级:综合 | m3 | 34 | 8.7 | 296 | 500101002005 | 原排水沟挖除 | 原排水沟挖除,外弃 | m3 | 34 | 77.57 | 2637 |  | 2341
1.1.5.2 | 500103001004 | 土方回填夯实 | 1.回填料及压实度满足设计要求 2.利用开挖料回填 | m3 | 7.2 | 7.46 | 54 | 500103001004 | 土方回填夯实 | 1.回填料及压实度满足设计要求 2.利用开挖料回填 | m3 | 7.2 | 7.11 | 51 |  | -3
1.1.5.3 | 500105005004 | M7.5砖砌垫层12cm厚 | 1.材质及规格：12cm厚 2.砂浆强度等级及配合比：M7.5 | m3 | 11.04 | 516.68 | 5704 | 500105005004 | M7.5砖砌垫层12cm厚 | 1.材质及规格：12cm厚 2.砂浆强度等级及配合比：M7.5 | m3 | 11.04 | 512.13 | 5654 |  | -50
1.1.5.4 | 500109011007 | 普通混凝土 C30沟边墙 | 1. 部位及类型：边坡衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 16 | 798.39 | 12774 | 500109011007 | 普通混凝土 C30沟边墙 | 1. 部位及类型：边坡衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 16 | 789.75 | 12636 |  | -138
1.1.5.5 | 500109011008 | 普通混凝土 C30沟渠底 | 1. 部位及类型：底板衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 16 | 690.2 | 11043 | 500109011008 | 普通混凝土 C30沟渠底 | 1. 部位及类型：底板衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 16 | 643.12 | 10290 |  | -753
1.1.5.6 | 500109009004 | 伸缩缝 | 1.填料的种类、规格：沥青油毛毡二毡三油 2.间距：5m | m2 | 6.4 | 123.29 | 789 | 500109009004 | 伸缩缝 | 1.填料的种类、规格：半硬质闭孔泡沫塑料板 2.间距：5m | m2 | 6.4 | 47.46 | 304 |  | -485
1.1.6 |  | E处断续重建B40*H40灌排水沟 |  | m |  |  | 18393 |  | E处断续重建B40*H40灌排水沟 |  | m |  |  | 18941 |  | 548
1.1.6.1 | 500101002006 | 原排水沟挖除 | 1.土类分级:综合 | m3 | 20.4 | 8.7 | 177 | 500101002006 | 原排水沟挖除 | 原排水沟挖除,外弃 | m3 | 20.4 | 77.57 | 1582 |  | 1405
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2024年东阳市南马镇高标准农田建设工程设施管护项目_大仁村 | [11 empty] | 第5页 共14页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
1.1.6.2 | 500103001005 | 土方回填夯实 | 1.回填料及压实度满足设计要求 2.利用开挖料回填 | m3 | 4.32 | 7.46 | 32 | 500103001005 | 土方回填夯实 | 1.回填料及压实度满足设计要求 2.利用开挖料回填 | m3 | 4.32 | 7.11 | 31 |  | -1
1.1.6.3 | 500105005005 | M7.5砖砌垫层12cm厚 | 1.材质及规格：12cm厚 2.砂浆强度等级及配合比：M7.5 | m3 | 6.62 | 516.68 | 3420 | 500105005005 | M7.5砖砌垫层12cm厚 | 1.材质及规格：12cm厚 2.砂浆强度等级及配合比：M7.5 | m3 | 6.62 | 512.13 | 3390 |  | -30
1.1.6.4 | 500109011009 | 普通混凝土 C30沟边墙 | 1. 部位及类型：边坡衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 9.6 | 798.39 | 7665 | 500109011009 | 普通混凝土 C30沟边墙 | 1. 部位及类型：边坡衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 9.6 | 789.75 | 7582 |  | -83
1.1.6.5 | 500109011010 | 普通混凝土 C30沟渠底 | 1. 部位及类型：底板衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 9.6 | 690.2 | 6626 | 500109011010 | 普通混凝土 C30沟渠底 | 1. 部位及类型：底板衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 9.6 | 643.12 | 6174 |  | -452
1.1.6.6 | 500109009005 | 伸缩缝 | 1.填料的种类、规格：沥青油毛毡二毡三油 2.间距：5m | m2 | 3.84 | 123.29 | 473 | 500109009005 | 伸缩缝 | 1.填料的种类、规格：半硬质闭孔泡沫塑料板 2.间距：5m | m2 | 3.84 | 47.46 | 182 |  | -291
1.1.7 |  | G处断续重建B40*H40灌排水沟 |  | m |  |  | 15331 |  | G处断续重建B40*H40灌排水沟 |  | m |  |  | 15787 |  | 456
1.1.7.1 | 500101002007 | 原排水沟挖除 | 1.土类分级:综合 | m3 | 17 | 8.7 | 148 | 500101002007 | 原排水沟挖除 | 原排水沟挖除,外弃 | m3 | 17 | 77.57 | 1319 |  | 1171
1.1.7.2 | 500103001006 | 土方回填夯实 | 1.回填料及压实度满足设计要求 2.利用开挖料回填 | m3 | 3.6 | 7.46 | 27 | 500103001006 | 土方回填夯实 | 1.回填料及压实度满足设计要求 2.利用开挖料回填 | m3 | 3.6 | 7.11 | 26 |  | -1
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2024年东阳市南马镇高标准农田建设工程设施管护项目_大仁村 | [11 empty] | 第6页 共14页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
1.1.7.3 | 500105005006 | M7.5砖砌垫层12cm厚 | 1.材质及规格：12cm厚 2.砂浆强度等级及配合比：M7.5 | m3 | 5.52 | 516.68 | 2852 | 500105005006 | M7.5砖砌垫层12cm厚 | 1.材质及规格：12cm厚 2.砂浆强度等级及配合比：M7.5 | m3 | 5.52 | 512.13 | 2827 |  | -25
1.1.7.4 | 500109011011 | 普通混凝土 C30沟边墙 | 1. 部位及类型：边坡衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 8 | 798.39 | 6387 | 500109011011 | 普通混凝土 C30沟边墙 | 1. 部位及类型：边坡衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 8 | 789.75 | 6318 |  | -69
1.1.7.5 | 500109011012 | 普通混凝土 C30沟渠底 | 1. 部位及类型：底板衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 8 | 690.2 | 5522 | 500109011012 | 普通混凝土 C30沟渠底 | 1. 部位及类型：底板衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 8 | 643.12 | 5145 |  | -377
1.1.7.6 | 500109009006 | 伸缩缝 | 1.填料的种类、规格：沥青油毛毡二毡三油 2.间距：5m | m2 | 3.2 | 123.29 | 395 | 500109009006 | 伸缩缝 | 1.填料的种类、规格：半硬质闭孔泡沫塑料板 2.间距：5m | m2 | 3.2 | 47.46 | 152 |  | -243
1.1.7 |  | I处断续重建B40*H40灌排水沟 |  | m |  |  | 36180 |  | I处断续重建B40*H40灌排水沟 |  | m |  |  | 37255 |  | 1075
1.1.7.1 | 500101002009 | 原排水沟挖除 | 1.土类分级:综合 | m3 | 40.12 | 8.7 | 349 | 500101002009 | 原排水沟挖除 | 原排水沟挖除,外弃 | m3 | 40.12 | 77.57 | 3112 |  | 2763
1.1.7.2 | 500103001007 | 土方回填夯实 | 1.回填料及压实度满足设计要求 2.利用开挖料回填 | m3 | 8.5 | 7.46 | 63 | 500103001007 | 土方回填夯实 | 1.回填料及压实度满足设计要求 2.利用开挖料回填 | m3 | 8.5 | 7.11 | 60 |  | -3
1.1.7.3 | 500105005007 | M7.5砖砌垫层12cm厚 | 1.材质及规格：12cm厚 2.砂浆强度等级及配合比：M7.5 | m3 | 13.03 | 516.68 | 6732 | 500105005007 | M7.5砖砌垫层12cm厚 | 1.材质及规格：12cm厚 2.砂浆强度等级及配合比：M7.5 | m3 | 13.03 | 512.13 | 6673 |  | -59
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2024年东阳市南马镇高标准农田建设工程设施管护项目_大仁村 | [11 empty] | 第7页 共14页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
1.1.7.4 | 500109011013 | 普通混凝土 C30沟边墙 | 1. 部位及类型：边坡衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 18.88 | 798.39 | 15074 | 500109011013 | 普通混凝土 C30沟边墙 | 1. 部位及类型：边坡衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 18.88 | 789.75 | 14910 |  | -164
1.1.7.5 | 500109011014 | 普通混凝土 C30沟渠底 | 1. 部位及类型：底板衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 18.88 | 690.2 | 13031 | 500109011014 | 普通混凝土 C30沟渠底 | 1. 部位及类型：底板衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 18.88 | 643.12 | 12142 |  | -889
1.1.7.6 | 500109009007 | 伸缩缝 | 1.填料的种类、规格：沥青油毛毡二毡三油 2.间距：5m | m2 | 7.55 | 123.29 | 931 | 500109009007 | 伸缩缝 | 1.填料的种类、规格：半硬质闭孔泡沫塑料板 2.间距：5m | m2 | 7.55 | 47.46 | 358 |  | -573
1.1.7 |  | K处断续重建B40*H40灌排水沟 |  | m |  |  | 3063 |  | K处断续重建B40*H40灌排水沟 |  | m |  |  | 3155 |  | 92
1.1.7.1 | 500101002010 | 原排水沟挖除 | 1.土类分级:综合 | m3 | 3.4 | 8.7 | 30 | 500101002010 | 原排水沟挖除 | 原排水沟挖除,外弃 | m3 | 3.4 | 77.57 | 264 |  | 234
1.1.7.2 | 500103001008 | 土方回填夯实 | 1.回填料及压实度满足设计要求 2.利用开挖料回填 | m3 | 0.72 | 7.46 | 5 | 500103001008 | 土方回填夯实 | 1.回填料及压实度满足设计要求 2.利用开挖料回填 | m3 | 0.72 | 7.11 | 5
1.1.7.3 | 500105005008 | M7.5砖砌垫层12cm厚 | 1.材质及规格：12cm厚 2.砂浆强度等级及配合比：M7.5 | m3 | 1.1 | 516.68 | 568 | 500105005008 | M7.5砖砌垫层12cm厚 | 1.材质及规格：12cm厚 2.砂浆强度等级及配合比：M7.5 | m3 | 1.1 | 512.13 | 563 |  | -5
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2024年东阳市南马镇高标准农田建设工程设施管护项目_大仁村 | [11 empty] | 第8页 共14页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
1.1.7.4 | 500109011015 | 普通混凝土 C30沟边墙 | 1. 部位及类型：边坡衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 1.6 | 798.39 | 1277 | 500109011015 | 普通混凝土 C30沟边墙 | 1. 部位及类型：边坡衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 1.6 | 789.75 | 1264 |  | -13
1.1.7.5 | 500109011016 | 普通混凝土 C30沟渠底 | 1. 部位及类型：底板衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 1.6 | 690.2 | 1104 | 500109011016 | 普通混凝土 C30沟渠底 | 1. 部位及类型：底板衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 1.6 | 643.12 | 1029 |  | -75
1.1.7.6 | 500109009008 | 伸缩缝 | 1.填料的种类、规格：沥青油毛毡二毡三油 2.间距：5m | m2 | 0.64 | 123.29 | 79 | 500109009008 | 伸缩缝 | 1.填料的种类、规格：半硬质闭孔泡沫塑料板 2.间距：5m | m2 | 0.64 | 47.46 | 30 |  | -49
1.1.7 |  | M处断续重建B40*H40灌排水沟 |  | m |  |  | 15331 |  | M处断续重建B40*H40灌排水沟 |  | m |  |  | 15787 |  | 456
1.1.7.1 | 500101002011 | 原排水沟挖除 | 1.土类分级:综合 | m3 | 17 | 8.7 | 148 | 500101002011 | 原排水沟挖除 | 原排水沟挖除,外弃 | m3 | 17 | 77.57 | 1319 |  | 1171
1.1.7.2 | 500103001009 | 土方回填夯实 | 1.回填料及压实度满足设计要求 2.利用开挖料回填 | m3 | 3.6 | 7.46 | 27 | 500103001009 | 土方回填夯实 | 1.回填料及压实度满足设计要求 2.利用开挖料回填 | m3 | 3.6 | 7.11 | 26 |  | -1
1.1.7.3 | 500105005009 | M7.5砖砌垫层12cm厚 | 1.材质及规格：12cm厚 2.砂浆强度等级及配合比：M7.5 | m3 | 5.52 | 516.68 | 2852 | 500105005009 | M7.5砖砌垫层12cm厚 | 1.材质及规格：12cm厚 2.砂浆强度等级及配合比：M7.5 | m3 | 5.52 | 512.13 | 2827 |  | -25
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2024年东阳市南马镇高标准农田建设工程设施管护项目_大仁村 | [11 empty] | 第9页 共14页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
1.1.7.4 | 500109011017 | 普通混凝土 C30沟边墙 | 1. 部位及类型：边坡衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 8 | 798.39 | 6387 | 500109011017 | 普通混凝土 C30沟边墙 | 1. 部位及类型：边坡衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 8 | 789.75 | 6318 |  | -69
1.1.7.5 | 500109011018 | 普通混凝土 C30沟渠底 | 1. 部位及类型：底板衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 8 | 690.2 | 5522 | 500109011018 | 普通混凝土 C30沟渠底 | 1. 部位及类型：底板衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 8 | 643.12 | 5145 |  | -377
1.1.7.6 | 500109009009 | 伸缩缝 | 1.填料的种类、规格：沥青油毛毡二毡三油 2.间距：5m | m2 | 3.2 | 123.29 | 395 | 500109009009 | 伸缩缝 | 1.填料的种类、规格：半硬质闭孔泡沫塑料板 2.间距：5m | m2 | 3.2 | 47.46 | 152 |  | -243
1.1.3 |  | N处修建B80*H40灌排水沟 |  | m |  |  | 28984 |  | N处修建B80*H40灌排水沟 |  | m |  |  | 27640 |  | -1344
1.1.3.1 | 500101002003 | 水沟清淤 | 1.水沟清淤 2、外运运距暂按2km； | m3 | 34.2 | 20.87 | 714 | 500101002003 | 水沟清淤 | 1.水沟清淤，外弃 | m3 | 34.2 | 33.95 | 1161 |  | 447
1.1.3.2 | 500109007001 | C30微膨胀细石砼渠底 | 1.强度等级及配合比：C30 2.级配、拌制要求：细石砼微膨胀 | m3 | 18.24 | 1011.64 | 18452 | 500109007001 | C30微膨胀细石砼渠底 | 1.强度等级及配合比：C30 2.级配、拌制要求：细石砼微膨胀 | m3 | 18.24 | 690.9 | 12602 |  | -5850
1.1.3.3 | 500105013001 | 渠底、壁1:2.5水泥砂浆粉刷 | 1. 砂浆强度等级及配合比：1:2.5 | m2 | 456 | 21.53 | 9818 | 500105013001 | 渠底、壁1:2.5水泥砂浆粉刷 | 1. 砂浆强度等级及配合比：1:2.5 | m2 | 524.4 | 21.11 | 11070 | 68.4 | 1252
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2024年东阳市南马镇高标准农田建设工程设施管护项目_大仁村 | [11 empty] | 第10页 共14页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
1.1.2.4 | [7 empty] | 500109011025 | 普通混凝土 C30沟边墙 | 1. 部位及类型：边坡衬砌修补 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 1.6 | 789.75 | 1264 | 1.6 | 1264
1.1.2.5 | [7 empty] | 500109011026 | 普通混凝土 C30沟渠底 | 1. 部位及类型：底板衬砌修补 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 2.4 | 643.12 | 1543 | 2.4 | 1543
1.1.7 |  | P处重建B40*H40灌排水沟 |  | m |  |  | 18393 |  | P处重建B40*H40灌排水沟 |  | m |  |  | 18941 |  | 548
1.1.7.1 | 500101002012 | 原排水沟挖除 | 1.土类分级:综合 | m3 | 20.4 | 8.7 | 177 | 500101002012 | 原排水沟挖除 | 原排水沟挖除,外弃 | m3 | 20.4 | 77.57 | 1582 |  | 1405
1.1.7.2 | 500103001010 | 土方回填夯实 | 1.回填料及压实度满足设计要求 2.利用开挖料回填 | m3 | 4.32 | 7.46 | 32 | 500103001010 | 土方回填夯实 | 1.回填料及压实度满足设计要求 2.利用开挖料回填 | m3 | 4.32 | 7.11 | 31 |  | -1
1.1.7.3 | 500105005010 | M7.5砖砌垫层12cm厚 | 1.材质及规格：12cm厚 2.砂浆强度等级及配合比：M7.5 | m3 | 6.62 | 516.68 | 3420 | 500105005010 | M7.5砖砌垫层12cm厚 | 1.材质及规格：12cm厚 2.砂浆强度等级及配合比：M7.5 | m3 | 6.62 | 512.13 | 3390 |  | -30
1.1.7.4 | 500109011019 | 普通混凝土 C30沟边墙 | 1. 部位及类型：边坡衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 9.6 | 798.39 | 7665 | 500109011019 | 普通混凝土 C30沟边墙 | 1. 部位及类型：边坡衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 9.6 | 789.75 | 7582 |  | -83
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2024年东阳市南马镇高标准农田建设工程设施管护项目_大仁村 | [11 empty] | 第11页 共14页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
1.1.7.5 | 500109011020 | 普通混凝土 C30沟渠底 | 1. 部位及类型：底板衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 9.6 | 690.2 | 6626 | 500109011020 | 普通混凝土 C30沟渠底 | 1. 部位及类型：底板衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 9.6 | 643.12 | 6174 |  | -452
1.1.7.6 | 500109009010 | 伸缩缝 | 1.填料的种类、规格：沥青油毛毡二毡三油 2.间距：5m | m2 | 3.84 | 123.29 | 473 | 500109009010 | 伸缩缝 | 1.填料的种类、规格：半硬质闭孔泡沫塑料板 2.间距：5m | m2 | 3.84 | 47.46 | 182 |  | -291
1.1.7 |  | Q处断续重建B40*H40灌排水沟 |  | m |  |  | 15331 |  | Q处断续重建B40*H40灌排水沟 |  | m |  |  | 15787 |  | 456
1.1.7.1 | 500101002013 | 原排水沟挖除 | 1.土类分级:综合 | m3 | 17 | 8.7 | 148 | 500101002013 | 原排水沟挖除 | 原排水沟挖除,外弃 | m3 | 17 | 77.57 | 1319 |  | 1171
1.1.7.2 | 500103001011 | 土方回填夯实 | 1.回填料及压实度满足设计要求 2.利用开挖料回填 | m3 | 3.6 | 7.46 | 27 | 500103001011 | 土方回填夯实 | 1.回填料及压实度满足设计要求 2.利用开挖料回填 | m3 | 3.6 | 7.11 | 26 |  | -1
1.1.7.3 | 500105005011 | M7.5砖砌垫层12cm厚 | 1.材质及规格：12cm厚 2.砂浆强度等级及配合比：M7.5 | m3 | 5.52 | 516.68 | 2852 | 500105005011 | M7.5砖砌垫层12cm厚 | 1.材质及规格：12cm厚 2.砂浆强度等级及配合比：M7.5 | m3 | 5.52 | 512.13 | 2827 |  | -25
1.1.7.4 | 500109011021 | 普通混凝土 C30沟边墙 | 1. 部位及类型：边坡衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 8 | 798.39 | 6387 | 500109011021 | 普通混凝土 C30沟边墙 | 1. 部位及类型：边坡衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 8 | 789.75 | 6318 |  | -69
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2024年东阳市南马镇高标准农田建设工程设施管护项目_大仁村 | [11 empty] | 第12页 共14页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
1.1.7.5 | 500109011022 | 普通混凝土 C30沟渠底 | 1. 部位及类型：底板衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 8 | 690.2 | 5522 | 500109011022 | 普通混凝土 C30沟渠底 | 1. 部位及类型：底板衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 8 | 643.12 | 5145 |  | -377
1.1.7.6 | 500109009011 | 伸缩缝 | 1.填料的种类、规格：沥青油毛毡二毡三油 2.间距：5m | m2 | 3.2 | 123.29 | 395 | 500109009011 | 伸缩缝 | 1.填料的种类、规格：半硬质闭孔泡沫塑料板 2.间距：5m | m2 | 3.2 | 47.46 | 152 |  | -243
1.1.7 |  | S处重建B40*H40灌排水沟 |  | m |  |  | 12572 |  | S处重建B40*H40灌排水沟 |  | m |  |  | 12946 |  | 374
1.1.7.1 | 500101002014 | 原排水沟挖除 | 1.土类分级:综合 | m3 | 13.94 | 8.7 | 121 | 500101002014 | 原排水沟挖除 | 原排水沟挖除,外弃 | m3 | 13.94 | 77.57 | 1081 |  | 960
1.1.7.2 | 500103001012 | 土方回填夯实 | 1.回填料及压实度满足设计要求 2.利用开挖料回填 | m3 | 2.95 | 7.46 | 22 | 500103001012 | 土方回填夯实 | 1.回填料及压实度满足设计要求 2.利用开挖料回填 | m3 | 2.95 | 7.11 | 21 |  | -1
1.1.7.3 | 500105005012 | M7.5砖砌垫层12cm厚 | 1.材质及规格：12cm厚 2.砂浆强度等级及配合比：M7.5 | m3 | 4.53 | 516.68 | 2341 | 500105005012 | M7.5砖砌垫层12cm厚 | 1.材质及规格：12cm厚 2.砂浆强度等级及配合比：M7.5 | m3 | 4.53 | 512.13 | 2320 |  | -21
1.1.7.4 | 500109011023 | 普通混凝土 C30沟边墙 | 1. 部位及类型：边坡衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 6.56 | 798.39 | 5237 | 500109011023 | 普通混凝土 C30沟边墙 | 1. 部位及类型：边坡衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 6.56 | 789.75 | 5181 |  | -56
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2024年东阳市南马镇高标准农田建设工程设施管护项目_大仁村 | [11 empty] | 第13页 共14页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
1.1.7.5 | 500109011024 | 普通混凝土 C30沟渠底 | 1. 部位及类型：底板衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 6.56 | 690.2 | 4528 | 500109011024 | 普通混凝土 C30沟渠底 | 1. 部位及类型：底板衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 6.56 | 643.12 | 4219 |  | -309
1.1.7.6 | 500109009012 | 伸缩缝 | 1.填料的种类、规格：沥青油毛毡二毡三油 2.间距：5m | m2 | 2.62 | 123.29 | 323 | 500109009012 | 伸缩缝 | 1.填料的种类、规格：半硬质闭孔泡沫塑料板 2.间距：5m | m2 | 2.62 | 47.46 | 124 |  | -199
1.1.8 |  | 下田坡道 |  | 处 |  |  | 67155 |  | 下田坡道 |  | 处 |  |  | 57376 |  | -9779
1.1.8.1 | 500109001001 | C30砼管外包 | 1. 部位及类型：砼外包 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30； 3. 级配、拌制要求：二级配，自拌； | m3 | 54.23 | 742.58 | 40270 | 500109001001 | C30砼管外包 | 1. 部位及类型：砼外包 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30； 3. 级配、拌制要求：二级配，自拌； | m3 | 54.23 | 693.13 | 37588 |  | -2682
1.1.8.2 | 500109015001 | φ500混凝土管安装 | 1.材质：二级砼排水管，规格DN500 | m | 60 | 386.33 | 23180 | 500109015001 | φ500混凝土管安装 | 1.材质：二级砼排水管，规格DN500 | m | 60 | 268.07 | 16084 |  | -7096
1.1.8.3 | 500103016001 | 碎石垫层（15cm厚） | 1. 粒径：20-40； 2. 厚度：15cm； | m3 | 19.8 | 187.13 | 3705 | 500103016001 | 碎石垫层（15cm厚） | 1. 粒径：20-40； 2. 厚度：15cm； | m3 | 19.8 | 187.08 | 3704 |  | -1
1.1.9 |  | 机耕路处新建涵管DN500 |  | m |  |  | 78315 |  | 机耕路处新建涵管DN500 |  | m |  |  | 65432 |  | -12883
1.1.9.1 | 500101002008 | 沟、槽土方开挖 | 1.土类分级:综合 | m3 | 87.78 | 7.01 | 615 | 500101002008 | 沟、槽土方开挖 | 1.土类分级:综合，外弃 | m3 | 87.78 | 36.08 | 3167 |  | 2552
1.1.9.4 | 500109001002 | C30砼管外包 | 1. 部位及类型：砼外包 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30； 3. 级配、拌制要求：二级配，自拌； | m3 | 57.44 | 742.58 | 42654 | 500109001002 | C30砼管外包 | 1. 部位及类型：砼外包 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30； 3. 级配、拌制要求：二级配，自拌； | m3 | 57.44 | 646.84 | 37154 |  | -5500
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2024年东阳市南马镇高标准农田建设工程设施管护项目_大仁村 | [11 empty] | 第14页 共14页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
1.1.9.2 | 500109015002 | φ500混凝土管安装 | 1.材质：二级砼排水管，规格DN500 | m | 84 | 386.33 | 32452 | 500109015002 | φ500混凝土管安装 | 1.材质：二级砼排水管，规格DN500 | m | 84 | 268.07 | 22518 |  | -9934
1.1.9.3 | 500103016002 | 碎石垫层（15cm厚） | 1. 粒径：20-40； 2. 厚度：15cm； | m3 | 13.86 | 187.13 | 2594 | 500103016002 | 碎石垫层（15cm厚） | 1. 粒径：20-40； 2. 厚度：15cm； | m3 | 13.86 | 187.08 | 2593 |  | -1


## 06 其它项目清单计价表
其它项目清单计价表
项目及标段名称: |  | 2024年东阳市南马镇高标准农田建设工程设施管护项目_大仁村 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减 | 备注
五 | 安全文明施工费 |  |  |  | 4375 | 4375
1 | 安全文明施工费 |  | 元 |  | 4375 | 4375

## 10 混凝土(砂浆)配合比材料费表
混凝土(砂浆)配合比材料费表
项目及标段名称: |  | 2024年东阳市南马镇高标准农田建设工程设施管护项目_大仁村 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 混凝土 (砂浆) 强度等级 | 水泥 强度 等级 | 级配 | 水灰比 | 每m3混凝土材料预算量 | [5 empty] | 单价 (元/m3) | 补差 (元/m3) | 备注
[5 empty] | 水泥(kg) | 砂(m3) | 石(m3) | 水(m3) | 外加剂(kg) | 掺合料(kg)
[5 empty] | 42.5:0.3; | 60 | 60 | 0.63
[5 empty] | 42.5:0.185; | 115.5 | 80.016
1 | C30 | 42.5 | 2 | 0.49 | 343 | 0.48 | 0.78 | 0.17 |  |  | 178.6 | 181.31
2 | C30 | 42.5 | 2 | 0.49 | 343 | 0.48 | 0.78 | 0.17 |  |  | 178.6 | 181.31
3 | M10 | 42.5 |  |  | 244 | 1.06 |  | 0.28 |  |  | 136.98 | 167.57
4 | M7.5 | 42.5 |  |  | 225 | 1.07 |  | 0.28 |  |  | 131.88 | 165.21

## 12 主要材料用量及预算价格汇总表
主要材料用量及预算价格汇总表
项目及标段名称: |  | 2024年东阳市南马镇高标准农田建设工程设施管护项目_大仁村 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 |  | 型号规格 | 计量 单位 | 数量 | 预算价 (元) | 材料补差 (元) | 备注

## Sheet_1
主要材料用量及预算价格汇总表
项目及标段名称: |  | 2024年东阳市南马镇高标准农田建设工程设施管护项目_大仁村 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 |  | 型号规格 | 计量 单位 | 数量 | 预算价 (元) | 材料补差 (元) | 备注
1 | 混凝土管 |  |  | m | 84 | 146 | 109.5
2 | 柴油 |  |  | kg | 1169.52 | 7.51 | 4.51
3 | 碎石 |  | 骨料 | m3 | 297.48 | 140.02 | 80.02
4 | 标准砖 |  | 240×115×53mm | 块 | 45202.89 | 0.43
5 | 风 |  |  | m3 | 55925.4 | 0.12
6 | 混凝土拌制 |  |  | m3 | 373.55 | 31.07
7 | 水泥 42.5级 |  |  | kg | 138673.48 | 0.49 | 0.19
8 | 混凝土管 |  | DN500 | m | 60 | 146 | 109.5
9 | 中砂 |  |  | m3 | 219.2 | 175.5 | 115.5
10 | 微膨胀细石砼 |  | C30 | m3 | 18.6 | 441.12 | 291.12