## 01 工程量清单计价汇总表
工程量清单计价汇总表
项目及标段名称: |  | 2024年东阳市南马镇高标准农田建设工程设施管护项目_石舍塘村 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 |  | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
一 | 建筑工程 |  | 427249 | 415708 |  | 11541
二 | 机电设备及安装工程
三 | 金属结构设备及安装工程
四 | 施工临时工程
五 | 其他项目 |  |  | 4573 | 4573

## 02 建筑工程分类分项工程量清单计价表
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2024年东阳市南马镇高标准农田建设工程设施管护项目_石舍塘村 | [11 empty] | 第1页 共8页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
一 |  | 建筑工程 |  | 元 |  |  | 427249 |  | 建筑工程 |  | 元 |  |  | 415708 |  | -11541
1 |  | 石舍塘村 |  | 元 |  |  | 427249 |  | 石舍塘村 |  | 元 |  |  | 415708 |  | -11541
1.1 |  | 灌溉与排水工程 |  | 元 |  |  | 427249 |  | 灌溉与排水工程 |  | 元 |  |  | 415708 |  | -11541
1.1.1 |  | A处重建B40*H40灌排水沟 |  | m |  |  | 44152 |  | A处重建B40*H40灌排水沟 |  | m |  |  | 45466 |  | 1314
1.1.1.1 | 500101002001 | 原排水沟挖除 | 1.土类分级:综合 | m3 | 48.96 | 8.7 | 426 | 500101002001 | 原排水沟挖除 | 原排水沟挖除,外弃 | m3 | 48.96 | 77.57 | 3798 |  | 3372
1.1.1.2 | 500103001001 | 土方回填夯实 | 1.回填料及压实度满足设计要求 2.利用开挖料回填 | m3 | 10.37 | 7.46 | 77 | 500103001001 | 土方回填夯实 | 1.回填料及压实度满足设计要求 2.利用开挖料回填 | m3 | 10.37 | 7.11 | 74 |  | -3
1.1.1.3 | 500105005001 | M7.5砖砌垫层12cm厚 | 1.材质及规格：12cm厚 2.砂浆强度等级及配合比：M7.5 | m3 | 15.9 | 516.68 | 8215 | 500105005001 | M7.5砖砌垫层12cm厚 | 1.材质及规格：12cm厚 2.砂浆强度等级及配合比：M7.5 | m3 | 15.9 | 512.13 | 8143 |  | -72
1.1.1.4 | 500109011001 | 普通混凝土 C30沟边墙 | 1. 部位及类型：边坡衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 23.04 | 798.39 | 18395 | 500109011001 | 普通混凝土 C30沟边墙 | 1. 部位及类型：边坡衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 23.04 | 789.75 | 18196 |  | -199
1.1.1.5 | 500109011002 | 普通混凝土 C30沟渠底 | 1. 部位及类型：底板衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 23.04 | 690.2 | 15902 | 500109011002 | 普通混凝土 C30沟渠底 | 1. 部位及类型：底板衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 23.04 | 643.12 | 14817 |  | -1085
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2024年东阳市南马镇高标准农田建设工程设施管护项目_石舍塘村 | [11 empty] | 第2页 共8页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
1.1.1.6 | 500109009001 | 伸缩缝 | 1.填料的种类、规格：沥青油毛毡二毡三油 2.间距：5m | m2 | 9.22 | 123.29 | 1137 | 500109009001 | 伸缩缝 | 1.填料的种类、规格：半硬质闭孔泡沫塑料板 | m2 | 9.22 | 47.46 | 438 |  | -699
1.1.2 |  | B处重建B60*H40灌排水沟 |  | m |  |  | 13217 |  | B处重建B60*H40灌排水沟 |  | m |  |  | 13365 |  | 148
1.1.2.1 | 500101002002 | 原排水沟挖除 | 1.土类分级:综合 | m3 | 13.68 | 8.7 | 119 | 500101002002 | 原排水沟挖除 | 原排水沟挖除,外弃 | m3 | 13.68 | 77.57 | 1061 |  | 942
1.1.2.2 | 500103001002 | 土方回填夯实 | 1.回填料及压实度满足设计要求 2.利用开挖料回填 | m3 | 2.74 | 7.46 | 20 | 500103001002 | 土方回填夯实 | 1.回填料及压实度满足设计要求 2.利用开挖料回填 | m3 | 1.37 | 7.11 | 10 | -1.37 | -10
1.1.2.3 | 500105005002 | M7.5砖砌垫层12cm厚 | 1.材质及规格：12cm厚 2.砂浆强度等级及配合比：M7.5 | m3 | 5.11 | 516.68 | 2640 | 500105005002 | M7.5砖砌垫层12cm厚 | 1.材质及规格：12cm厚 2.砂浆强度等级及配合比：M7.5 | m3 | 4.83 | 512.13 | 2474 | -0.28 | -166
1.1.2.4 | 500109011003 | 普通混凝土 C30沟边墙 | 1. 部位及类型：边坡衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 6.08 | 798.39 | 4854 | 500109011003 | 普通混凝土 C30沟边墙 | 1. 部位及类型：边坡衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 6.08 | 789.75 | 4802 |  | -52
1.1.2.5 | 500109011004 | 普通混凝土 C30沟渠底 | 1. 部位及类型：底板衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 7.6 | 690.2 | 5246 | 500109011004 | 普通混凝土 C30沟渠底 | 1. 部位及类型：底板衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 7.6 | 643.12 | 4888 |  | -358
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2024年东阳市南马镇高标准农田建设工程设施管护项目_石舍塘村 | [11 empty] | 第3页 共8页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
1.1.2.6 | 500109009002 | 伸缩缝 | 1.填料的种类、规格：沥青油毛毡二毡三油 2.间距：5m | m2 | 2.74 | 123.29 | 338 | 500109009002 | 伸缩缝 | 1.填料的种类、规格：半硬质闭孔泡沫塑料板 2.间距：5m | m2 | 2.74 | 47.46 | 130 |  | -208
1.1.3 |  | D处修建B40*H40灌排水沟 |  | m |  |  | 5034 |  | D处修建B40*H40灌排水沟 |  | m |  |  | 5423 |  | 389
1.1.3.1 | 500101002003 | 水沟清淤 | 1.水沟清淤 2、外运运距暂按2km； | m3 | 5.4 | 20.87 | 113 | 500101002003 | 水沟清淤 | 1.水沟清淤，外弃 | m3 | 5.4 | 33.95 | 183 |  | 70
1.1.3.2 | 500109007001 | C30微膨胀细石砼渠底 | 1.强度等级及配合比：C30 2.级配、拌制要求：细石砼微膨胀 | m3 | 1.8 | 1011.64 | 1821 | 500109007001 | C30微膨胀细石砼渠底 | 1.强度等级及配合比：C30 2.级配、拌制要求：细石砼微膨胀 | m3 | 1.8 | 690.9 | 1244 |  | -577
1.1.3.3 | 500105013001 | 渠底、壁1:2.5水泥砂浆粉刷 | 1. 砂浆强度等级及配合比：1:2.5 | m2 | 144 | 21.53 | 3100 | 500105013001 | 渠底、壁1:2.5水泥砂浆粉刷 | 1. 砂浆强度等级及配合比：1:2.5 | m2 | 135 | 21.11 | 2850 | -9 | -250
1.1.2.4 | [7 empty] | 500109011013 | 普通混凝土 C30沟边墙 | 1. 部位及类型：边坡衬砌修补 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 0.8 | 789.75 | 632 | 0.8 | 632
1.1.2.5 | [7 empty] | 500109011014 | 普通混凝土 C30沟渠底 | 1. 部位及类型：底板衬砌修补 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 0.8 | 643.12 | 514 | 0.8 | 514
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2024年东阳市南马镇高标准农田建设工程设施管护项目_石舍塘村 | [11 empty] | 第4页 共8页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
1.1.4 |  | E处重建B40*H40灌排水沟 |  | m |  |  | 35567 |  | E处重建B40*H40灌排水沟 |  | m |  |  | 36624 |  | 1057
1.1.4.1 | 500101002004 | 原排水沟挖除 | 1.土类分级:综合 | m3 | 39.44 | 8.7 | 343 | 500101002004 | 原排水沟挖除 | 原排水沟挖除,外弃 | m3 | 39.44 | 77.57 | 3059 |  | 2716
1.1.4.2 | 500103001003 | 土方回填夯实 | 1.回填料及压实度满足设计要求 2.利用开挖料回填 | m3 | 8.35 | 7.46 | 62 | 500103001003 | 土方回填夯实 | 1.回填料及压实度满足设计要求 2.利用开挖料回填 | m3 | 8.35 | 7.11 | 59 |  | -3
1.1.4.3 | 500105005003 | M7.5砖砌垫层12cm厚 | 1.材质及规格：12cm厚 2.砂浆强度等级及配合比：M7.5 | m3 | 12.81 | 516.68 | 6619 | 500105005003 | M7.5砖砌垫层12cm厚 | 1.材质及规格：12cm厚 2.砂浆强度等级及配合比：M7.5 | m3 | 12.81 | 512.13 | 6560 |  | -59
1.1.4.4 | 500109011005 | 普通混凝土 C30沟边墙 | 1. 部位及类型：边坡衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 18.56 | 798.39 | 14818 | 500109011005 | 普通混凝土 C30沟边墙 | 1. 部位及类型：边坡衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 18.56 | 789.75 | 14658 |  | -160
1.1.4.5 | 500109011006 | 普通混凝土 C30沟渠底 | 1. 部位及类型：底板衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 18.56 | 690.2 | 12810 | 500109011006 | 普通混凝土 C30沟渠底 | 1. 部位及类型：底板衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 18.56 | 643.12 | 11936 |  | -874
1.1.4.6 | 500109009003 | 伸缩缝 | 1.填料的种类、规格：沥青油毛毡二毡三油 2.间距：5m | m2 | 7.42 | 123.29 | 915 | 500109009003 | 伸缩缝 | 1.填料的种类、规格：半硬质闭孔泡沫塑料板 2.间距：5m | m2 | 7.42 | 47.46 | 352 |  | -563
1.1.5 |  | H处重建B40*H40灌排水沟 |  | m |  |  | 77263 |  | H处重建B40*H40灌排水沟 |  | m |  |  | 79562 |  | 2299
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2024年东阳市南马镇高标准农田建设工程设施管护项目_石舍塘村 | [11 empty] | 第5页 共8页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
1.1.5.1 | 500101002005 | 原排水沟挖除 | 1.土类分级:综合 | m3 | 85.68 | 8.7 | 745 | 500101002005 | 原排水沟挖除 | 原排水沟挖除,外弃 | m3 | 85.68 | 77.57 | 6646 |  | 5901
1.1.5.2 | 500103001004 | 土方回填夯实 | 1.回填料及压实度满足设计要求 2.利用开挖料回填 | m3 | 18.14 | 7.46 | 135 | 500103001004 | 土方回填夯实 | 1.回填料及压实度满足设计要求 2.利用开挖料回填 | m3 | 18.14 | 7.11 | 129 |  | -6
1.1.5.3 | 500105005004 | M7.5砖砌垫层12cm厚 | 1.材质及规格：12cm厚 2.砂浆强度等级及配合比：M7.5 | m3 | 27.82 | 516.68 | 14374 | 500105005004 | M7.5砖砌垫层12cm厚 | 1.材质及规格：12cm厚 2.砂浆强度等级及配合比：M7.5 | m3 | 27.82 | 512.13 | 14247 |  | -127
1.1.5.4 | 500109011007 | 普通混凝土 C30沟边墙 | 1. 部位及类型：边坡衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 40.32 | 798.39 | 32191 | 500109011007 | 普通混凝土 C30沟边墙 | 1. 部位及类型：边坡衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 40.32 | 789.75 | 31843 |  | -348
1.1.5.5 | 500109011008 | 普通混凝土 C30沟渠底 | 1. 部位及类型：底板衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 40.32 | 690.2 | 27829 | 500109011008 | 普通混凝土 C30沟渠底 | 1. 部位及类型：底板衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 40.32 | 643.12 | 25931 |  | -1898
1.1.5.6 | 500109009004 | 伸缩缝 | 1.填料的种类、规格：沥青油毛毡二毡三油 2.间距：5m | m2 | 16.13 | 123.29 | 1989 | 500109009004 | 伸缩缝 | 1.填料的种类、规格：半硬质闭孔泡沫塑料板 2.间距：5m | m2 | 16.13 | 47.46 | 766 |  | -1223
1.1.6 |  | I处重建B40*H40灌排水沟 |  | m |  |  | 85847 |  | I处重建B40*H40灌排水沟 |  | m |  |  | 88401 |  | 2554
1.1.6.1 | 500101002006 | 原排水沟挖除 | 1.土类分级:综合 | m3 | 95.2 | 8.7 | 828 | 500101002006 | 原排水沟挖除 | 原排水沟挖除,外弃 | m3 | 95.2 | 77.57 | 7385 |  | 6557
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2024年东阳市南马镇高标准农田建设工程设施管护项目_石舍塘村 | [11 empty] | 第6页 共8页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
1.1.6.2 | 500103001005 | 土方回填夯实 | 1.回填料及压实度满足设计要求 2.利用开挖料回填 | m3 | 20.16 | 7.46 | 150 | 500103001005 | 土方回填夯实 | 1.回填料及压实度满足设计要求 2.利用开挖料回填 | m3 | 20.16 | 7.11 | 143 |  | -7
1.1.6.3 | 500105005005 | M7.5砖砌垫层12cm厚 | 1.材质及规格：12cm厚 2.砂浆强度等级及配合比：M7.5 | m3 | 30.91 | 516.68 | 15971 | 500105005005 | M7.5砖砌垫层12cm厚 | 1.材质及规格：12cm厚 2.砂浆强度等级及配合比：M7.5 | m3 | 30.91 | 512.13 | 15830 |  | -141
1.1.6.4 | 500109011009 | 普通混凝土 C30沟边墙 | 1. 部位及类型：边坡衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 44.8 | 798.39 | 35768 | 500109011009 | 普通混凝土 C30沟边墙 | 1. 部位及类型：边坡衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 44.8 | 789.75 | 35381 |  | -387
1.1.6.5 | 500109011010 | 普通混凝土 C30沟渠底 | 1. 部位及类型：底板衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 44.8 | 690.2 | 30921 | 500109011010 | 普通混凝土 C30沟渠底 | 1. 部位及类型：底板衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 44.8 | 643.12 | 28812 |  | -2109
1.1.6.6 | 500109009005 | 伸缩缝 | 1.填料的种类、规格：沥青油毛毡二毡三油 2.间距：5m | m2 | 17.92 | 123.29 | 2209 | 500109009005 | 伸缩缝 | 1.填料的种类、规格：半硬质闭孔泡沫塑料板 2.间距：5m | m2 | 17.92 | 47.46 | 850 |  | -1359
1.1.7 |  | J处重建B40*H40灌排水沟 |  | m |  |  | 28515 |  | J处重建B40*H40灌排水沟 |  | m |  |  | 29364 |  | 849
1.1.7.1 | 500101002007 | 原排水沟挖除 | 1.土类分级:综合 | m3 | 31.62 | 8.7 | 275 | 500101002007 | 原排水沟挖除 | 原排水沟挖除,外弃 | m3 | 31.62 | 77.57 | 2453 |  | 2178
1.1.7.2 | 500103001006 | 土方回填夯实 | 1.回填料及压实度满足设计要求 2.利用开挖料回填 | m3 | 6.7 | 7.46 | 50 | 500103001006 | 土方回填夯实 | 1.回填料及压实度满足设计要求 2.利用开挖料回填 | m3 | 6.7 | 7.11 | 48 |  | -2
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2024年东阳市南马镇高标准农田建设工程设施管护项目_石舍塘村 | [11 empty] | 第7页 共8页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
1.1.7.3 | 500105005006 | M7.5砖砌垫层12cm厚 | 1.材质及规格：12cm厚 2.砂浆强度等级及配合比：M7.5 | m3 | 10.27 | 516.68 | 5306 | 500105005006 | M7.5砖砌垫层12cm厚 | 1.材质及规格：12cm厚 2.砂浆强度等级及配合比：M7.5 | m3 | 10.27 | 512.13 | 5260 |  | -46
1.1.7.4 | 500109011011 | 普通混凝土 C30沟边墙 | 1. 部位及类型：边坡衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 14.88 | 798.39 | 11880 | 500109011011 | 普通混凝土 C30沟边墙 | 1. 部位及类型：边坡衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 14.88 | 789.75 | 11751 |  | -129
1.1.7.5 | 500109011012 | 普通混凝土 C30沟渠底 | 1. 部位及类型：底板衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 14.88 | 690.2 | 10270 | 500109011012 | 普通混凝土 C30沟渠底 | 1. 部位及类型：底板衬砌 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：二级配，自选 | m3 | 14.88 | 643.12 | 9570 |  | -700
1.1.7.6 | 500109009006 | 伸缩缝 | 1.填料的种类、规格：沥青油毛毡二毡三油 2.间距：5m | m2 | 5.95 | 123.29 | 734 | 500109009006 | 伸缩缝 | 1.填料的种类、规格：半硬质闭孔泡沫塑料板 2.间距：5m | m2 | 5.95 | 47.46 | 282 |  | -452
1.1.8 |  | 下田坡道 |  | 处 |  |  | 132062 |  | 下田坡道 |  | 处 |  |  | 112832 |  | -19230
1.1.8.1 | 500109001001 | C30砼管外包 | 1. 部位及类型：砼外包 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30； 3. 级配、拌制要求：二级配，自拌； | m3 | 106.64 | 742.57 | 79188 | 500109001001 | C30砼管外包 | 1. 部位及类型：砼外包 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30； 3. 级配、拌制要求：二级配，自拌； | m3 | 106.64 | 693.13 | 73915 |  | -5273
1.1.8.2 | 500109015001 | φ500混凝土管安装 | 1.材质：二级砼排水管，规格DN500 | m | 118 | 386.33 | 45587 | 500109015001 | φ500混凝土管安装 | 1.材质：二级砼排水管，规格DN500 | m | 118 | 268.07 | 31632 |  | -13955
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 2024年东阳市南马镇高标准农田建设工程设施管护项目_石舍塘村 | [11 empty] | 第8页 共8页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
1.1.8.3 | 500103016001 | 碎石垫层（15cm厚） | 1. 粒径：20-40； 2. 厚度：15cm； | m3 | 38.94 | 187.13 | 7287 | 500103016001 | 碎石垫层（15cm厚） | 1. 粒径：20-40； 2. 厚度：15cm； | m3 | 38.94 | 187.08 | 7285 |  | -2
1.1.9 |  | 机耕路处新建涵管DN500 |  | m |  |  | 5592 |  | 机耕路处新建涵管DN500 |  | m |  |  | 4671 |  | -921
1.1.9.1 | 500101002008 | 沟、槽土方开挖 | 1.土类分级:综合 | m3 | 6.27 | 7.01 | 44 | 500101002008 | 沟、槽土方开挖 | 1.土类分级:综合，外弃 | m3 | 6.27 | 36.08 | 226 |  | 182
1.1.9.2 | 500109001002 | C30砼管外包 | 1. 部位及类型：砼外包 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30； 3. 级配、拌制要求：二级配，自拌； | m3 | 4.1 | 742.57 | 3045 | 500109001002 | C30砼管外包 | 1. 部位及类型：砼外包 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30； 3. 级配、拌制要求：二级配，自拌； | m3 | 4.1 | 646.84 | 2652 |  | -393
1.1.9.3 | 500109015002 | φ500混凝土管安装 | 1.材质：二级砼排水管，规格DN500 | m | 6 | 386.33 | 2318 | 500109015002 | φ500混凝土管安装 | 1.材质：二级砼排水管，规格DN500 | m | 6 | 268.07 | 1608 |  | -710
1.1.9.4 | 500103016002 | 碎石垫层（15cm厚） | 1. 粒径：20-40； 2. 厚度：15cm； | m3 | 0.99 | 187.13 | 185 | 500103016002 | 碎石垫层（15cm厚） | 1. 粒径：20-40； 2. 厚度：15cm； | m3 | 0.99 | 187.08 | 185


## 06 其它项目清单计价表
其它项目清单计价表
项目及标段名称: |  | 2024年东阳市南马镇高标准农田建设工程设施管护项目_石舍塘村 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减 | 备注
五 | 安全文明施工费 |  |  |  | 4573 | 4573
1 | 安全文明施工费 |  | 元 |  | 4573 | 4573

## 10 混凝土(砂浆)配合比材料费表
混凝土(砂浆)配合比材料费表
项目及标段名称: |  | 2024年东阳市南马镇高标准农田建设工程设施管护项目_石舍塘村 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 混凝土 (砂浆) 强度等级 | 水泥 强度 等级 | 级配 | 水灰比 | 每m3混凝土材料预算量 | [5 empty] | 单价 (元/m3) | 补差 (元/m3) | 备注
[5 empty] | 水泥(kg) | 砂(m3) | 石(m3) | 水(m3) | 外加剂(kg) | 掺合料(kg)
[5 empty] | 42.5:0.3; | 60 | 60 | 0.63
[5 empty] | 42.5:0.185; | 115.5 | 80.016
1 | C30 | 42.5 | 2 | 0.49 | 343 | 0.48 | 0.78 | 0.17 |  |  | 178.6 | 181.31
2 | M10 | 42.5 |  |  | 244 | 1.06 |  | 0.28 |  |  | 136.98 | 167.57
3 | M7.5 | 42.5 |  |  | 225 | 1.07 |  | 0.28 |  |  | 131.88 | 165.21

## 12 主要材料用量及预算价格汇总表
主要材料用量及预算价格汇总表
项目及标段名称: |  | 2024年东阳市南马镇高标准农田建设工程设施管护项目_石舍塘村 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 |  | 型号规格 | 计量 单位 | 数量 | 预算价 (元) | 材料补差 (元) | 备注
1 | 板枋材 |  |  | m3 | 2.56 | 1933 | 1449.75
2 | 柴油 |  |  | kg | 1152.39 | 7.51 | 4.51
3 | 碎石 |  | 骨料 | m3 | 437.79 | 140.02 | 80.02
4 | 碎石 |  | 垫层料或回填料 | m3 | 43.92 | 140.02 | 110.02
5 | 标准砖 |  | 240×115×53mm | 块 | 53628.42 | 0.43
6 | 风 |  |  | m3 | 61658.28 | 0.12
7 | 混凝土拌制 |  |  | m3 | 417.4 | 31.07
8 | 水泥 42.5级 |  |  | kg | 199084.84 | 0.49 | 0.19
9 | 混凝土管 |  | DN500 | m | 118 | 146 | 109.5
10 | 中砂 |  |  | m3 | 300.33 | 175.5 | 115.5