## 工程项目结算审核对比表
工程项目结算审核对比表
工程名称:南马镇农用灌溉建设工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
1 | 南马镇防军一村农田修缮项目-河道两侧水泵房及管道 | 84298 | 81591 | 0 | 2707
1.1 | 北侧泵房 | 55376 | 51023 | 0 | 4354
1.2 | 南侧泵房 | 28922 | 30569 | 1646 | 0
合 计 |  | 84298.48 | 81591.12 | 0.00 | 2707.36

## 1_专业工程结算审核计算表
专业工程结算审核计算表
工程名称:北侧泵房 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
一 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量 × 综合单价） | 45668 | 42466 |  | 3202
1 | 1.人工费 + 机械费 | ∑分部分项（定额人工费 + 定额机械费） | 9713 | 7365 |  | 2348
二 | 措施项目费 | (一) + (二) | 2425 | 2238 |  | 186
(一) | (一)施工技术措施项目费 | ∑（技术措施项目工程数量 × 综合单价） | 1591 | 1591
2 | 2.人工费 + 机械费 | ∑技术措施项目（定额人工费 + 定额机械费） | 802 | 802
(二) | (二)施工组织措施项目费 | 按实际发生项之和计算 | 834 | 648 |  | 186
3 | 3.安全文明施工基本费 | (1 + 2) ×7.93% | 834 | 648 |  | 186
4 | 4.提前竣工增加费 | (1 + 2) ×0%
5 | 5.二次搬运费 | (1 + 2) ×0%
6 | 6.冬雨季施工增加费 | (1 + 2) ×0%
7 | 7.其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
三 | 其他项目费 | (三) + (四) + (五) + (六)
(三) | (三)暂列金额 | 9+10+11
9 | 9.标化工地暂列金额 | (1 + 2) ×0%
10 | 10.优质工程暂列金额 | 除暂列金额外税前工程造价×费率
11 | 11.其他暂列金额 | 除暂列金额外税前工程造价×估算比例
(四) | (四)暂估价 | 12+13
12 | 12.专业工程暂估价 | 按各专业工程的除税金外全费用暂估金额之和进行计算
13 | 13.专项措施暂估价 | 按各专项措施的除税金外全费用暂估金额之和进行计算
(五) | (五)计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
(六) | (六)施工总承包服务费 | 14+15
14 | 14.专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
15 | 15.甲供材料设备保管费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率
四 | 规费 | (1 + 2) ×25.78% | 2711 | 2106 |  | 605
六 | 单列费用 | 单列费用
专业工程结算审核计算表
工程名称:北侧泵房 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
七 | 税金 | ( 五 + 计税不计费 + 计税不计费不下浮)×9% | 4572 | 4213 |  | 359
八 | 下浮 | ( 五 + 六 + 七 - 不计税不计费不下浮 - 计税不计费不下浮 - 暂估材料)×0%
九 | 甲供费（不计入造价） | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
十 | 建设工程造价 | (五 + 六 + 七 ) - 八 | 55376 | 51023 |  | 4354

## 1_审计审核工程简明表(分部分项)
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:北侧泵房 | [12 empty] | 第1页 共6页
序号 | 送审 | [5 empty] | 审查 | [5 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
|  | 管道更换 | [5 empty] | 管道更换
1 | D1-343+1-344*5 | 风镐拆除混凝土类路面层 无筋~厚20(cm) | m2 | 140.00 | 20.30 | 2842.00 | D1-343+1-344*5换 | 风镐拆除混凝土类路面层 无筋~厚20(cm) | m2 | 3.92 | 20.30 | 79.58 |  | 2762.42
2 | D1-155+1-156*4 | 自卸汽车运石碴~运距5(km) | m3 | 28.00 | 26.18 | 733.04 | D1-155+1-156*4换 | 自卸汽车运石碴~运距5(km) | m3 | 0.78 | 26.12 | 20.48 |  | 712.56
3 | [6 empty] | D2-103+2-104*-10换 | 碎石底层 人工铺装~厚10(cm) | 100m2 | 0.04 | 2030.12 | 79.58 | 79.58
4 | [6 empty] | D2-213换 | 水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度（cm）20^现浇现拌混凝土 C30（40） | 100m2 | 0.04 | 8022.93 | 314.50 | 314.50
5 | [6 empty] | D2-224 | 水泥混凝土路面养生 养护毯养护 | 100m2 | 0.04 | 326.16 | 12.79 | 12.79
6 | [6 empty] | D2-215 | 水泥混凝土路面 模板 | 100m2 | 0.02 | 6166.61 | 138.13 | 138.13
7 | D1-72 | 挖掘机挖土 装车三类土 | m3 | 14.14 | 5.14 | 72.67 | D1-72 | 挖掘机挖土 装车三类土 | m3 | 2.71 | 5.13 | 13.90 |  | 58.77
8 | D1-69 | 挖掘机挖土 不装车三类土 | m3 | 223.86 | 3.30 | 738.74 | D1-69 | 挖掘机挖土 不装车三类土 | m3 | 87.56 | 3.29 | 288.08 |  | 450.66
9 | D1-114 | 机械 原土夯实槽、坑 | m2 | 223.86 | 1.06 | 237.29 | D1-114 | 机械 原土夯实槽、坑 | m2 | 76.14 | 1.06 | 80.71 |  | 156.58
10 | D1-94+1-95*4 | 自卸汽车运土方~运距5(km) | m3 | 14.14 | 17.22 | 243.47 | D1-94+1-95*4换 | 自卸汽车运土方~运距5(km) | m3 | 2.71 | 17.18 | 46.54 |  | 196.93
11 | D6-54 | 塑料排水管铺设 管径（mm以内）DN300 | m | 200.00 | 82.17 | 16434.00 | D6-54 | 塑料排水管铺设 管径（mm以内）DN300 | m | 200.00 | 78.33 | 15666.00 |  | 768.00
12 | D6-225 | 管道闭水试验 管径（mm以内）300^水泥砂浆 1:3 | m | 200.00 | 2.15 | 430.00 | D6-225换 | 管道闭水试验 管径（mm以内）300^水泥砂浆 1:3 | m | 200.00 | 2.15 | 430.00
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:北侧泵房 | [12 empty] | 第2页 共6页
序号 | 送审 | [5 empty] | 审查 | [5 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
13 | D2-250 | 侧石石质安砌^水泥砂浆 M7.5 | m | 5.00 | 109.93 | 549.65 | D2-250换 | 侧石石质安砌^水泥砂浆 M7.5 | m | 5.60 | 109.94 | 615.66 | 66.01
14 | C1-8-2 | 单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量(t以内)0.5 | 台 | 1.00 | 2698.30 | 2698.30 | C1-8-2 | 单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量(t以内)0.5 | 台 | 1.00 | 2698.13 | 2698.13 |  | 0.17
|  | 水池 | [5 empty] | 水池
15 | 除税综合价 | 原水池拆除 | 项 | 1.00 | 500.00 | 500.00 | 除税综合价 | 原水池拆除 | 项 | 1.00 | 500.00 | 500.00
16 | 1-21 | 挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土 | m3 | 7.93 | 6.88 | 54.54 | 1-21 | 挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土 | m3 | 7.93 | 6.87 | 54.47 |  | 0.07
17 | 1-24 | 挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土 | m3 | 5.87 | 7.82 | 45.92 | 1-24 | 挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土 | m3 | 5.87 | 7.81 | 45.86 |  | 0.06
18 | 1-39+1-40*4 | 自卸汽车运土 ~运距5000(m) | m3 | 5.87 | 17.14 | 100.65 | 1-39+1-40*4换 | 自卸汽车运土 ~运距5000(m) | m3 | 5.87 | 17.10 | 100.41 |  | 0.24
19 | 1-80 | 人工就地回填土 夯实 | m3 | 7.93 | 16.27 | 128.99 | 1-80 | 人工就地回填土 夯实 | m3 | 7.93 | 16.27 | 128.99
20 | 4-87 | 碎石垫层 干铺 | m3 | 1.27 | 226.67 | 287.87 | 4-87 | 碎石垫层 干铺 | m3 | 1.27 | 226.67 | 287.87
21 | 5-1 | 现浇混凝土 基础 垫层^现浇现拌混凝土 C15（40） | m3 | 0.76 | 372.63 | 283.94 | 5-1换 | 现浇混凝土 基础 垫层^现浇现拌混凝土 C15（40） | m3 | 0.76 | 376.71 | 287.05 | 3.11
22 | D6-642 | 现浇钢筋混凝土 平池底（厚度）30cm以内^现浇现拌混凝土 C30（40） | m3 | 0.94 | 483.00 | 455.95 | D6-642换 | 现浇钢筋混凝土 平池底（厚度）30cm以内^现浇现拌混凝土 C30（40） | m3 | 0.94 | 489.88 | 462.45 | 6.50
23 | D6-646 | 池壁(隔墙) 直、矩形（厚度）20cm以内^现浇现拌混凝土 C30（40） | m3 | 1.60 | 543.20 | 869.12 | D6-646换 | 池壁(隔墙) 直、矩形（厚度）20cm以内^现浇现拌混凝土 C30（40） | m3 | 1.60 | 550.01 | 880.02 | 10.90
24 | D6-668 | 现浇钢筋混凝土池 无梁盖^现浇现拌混凝土 C30（40） | m3 | 0.34 | 529.13 | 177.79 | D6-668换 | 现浇钢筋混凝土池 无梁盖^现浇现拌混凝土 C30（40） | m3 | 0.34 | 535.94 | 180.08 | 2.29
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:北侧泵房 | [12 empty] | 第3页 共6页
序号 | 送审 | [5 empty] | 审查 | [5 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
25 | D6-346 | 钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板（板厚：cm）10以内^现浇现拌混凝土 C30（40） | m3 | 0.03 | 599.33 | 20.56 | D6-346换 | 钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板（板厚：cm）10以内^现浇现拌混凝土 C30（40） | m3 | 0.03 | 606.21 | 20.79 | 0.23
26 | D6-1167 | 预制混凝土模板 井盖板木模^水泥砂浆 1:3 | m3 | 0.03 | 294.95 | 10.12 | D6-1167换 | 预制混凝土模板 井盖板木模^水泥砂浆 1:3 | m3 | 0.03 | 294.99 | 10.12
27 | 9-84 | 平面水泥基渗透结晶型防水涂料 ~1mm厚 | m2 | 1.92 | 13.32 | 25.57 | 9-84 | 平面水泥基渗透结晶型防水涂料 ~1mm厚 | m2 | 3.84 | 13.32 | 51.15 | 25.58
28 | 9-85 | 立面水泥基渗透结晶型防水涂料 ~1mm厚 | m2 | 7.40 | 14.94 | 110.56 | 9-85 | 立面水泥基渗透结晶型防水涂料 ~1mm厚 | m2 | 14.80 | 14.94 | 221.11 | 110.55
29 | 5-36 | 现浇构件圆钢筋 HPB300 直径（mm以内）10 | t | 0.01 | 4796.94 | 28.78 | 5-36 | 现浇构件圆钢筋 HPB300 直径（mm以内）10 | t | 0.01 | 4649.04 | 27.89 |  | 0.89
30 | 5-38 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t |  | 4541.86 | 9.08 | 5-38 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t |  | 4458.22 | 8.92 |  | 0.16
31 | 5-39 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）12 | t | 0.56 | 4462.67 | 2485.71 | 5-39 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）12 | t | 0.56 | 4378.62 | 2438.89 |  | 46.82
|  | 泵房地面抬高 | [5 empty] | 泵房地面抬高
32 | 4-87 | 碎石垫层 干铺 | m3 | 0.77 | 226.67 | 173.86 | 4-87 | 碎石垫层 干铺 | m3 | 0.77 | 226.67 | 173.86
33 | 5-1 | 现浇混凝土 基础 垫层^现浇现拌混凝土 C15（40） | m3 | 1.53 | 372.63 | 571.61 | 5-1换 | 现浇混凝土 基础 垫层^现浇现拌混凝土 C15（40） | m3 | 1.53 | 376.71 | 577.87 | 6.26
34 | 5-35 | 现场搅拌混凝土调整费 | 10m3 | 0.49 | 800.53 | 394.27 | 5-35 | 现场搅拌混凝土调整费 | 10m3 | 0.49 | 800.53 | 394.27
35 | 11-7 | 砼面上干混砂浆随捣随抹^水泥砂浆 1:3 | m2 | 7.67 | 6.11 | 46.86 | 11-7换 | 砼面上干混砂浆随捣随抹^水泥砂浆 1:3 | m2 | 7.67 | 6.13 | 47.02 | 0.16
36 | [6 empty] | 11-1换 | 砂浆找平层^水泥砂浆 1:2.5~厚20mm | 100m2 | 0.08 | 2042.41 | 156.65 | 156.65
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:北侧泵房 | [12 empty] | 第4页 共6页
序号 | 送审 | [5 empty] | 审查 | [5 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
|  | 排水沟 | [5 empty] | 排水沟
37 | 1-21 | 挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土 | m3 | 2.04 | 6.88 | 14.01 | 1-21 | 挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土 | m3 | 2.04 | 6.87 | 13.99 |  | 0.02
38 | 1-24 | 挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土 | m3 | 3.36 | 7.82 | 26.24 | 1-24 | 挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土 | m3 | 3.36 | 7.81 | 26.20 |  | 0.04
39 | 1-39+1-40*4 | 自卸汽车运土 ~运距5000(m) | m3 | 3.36 | 17.14 | 57.50 | 1-39+1-40*4换 | 自卸汽车运土 ~运距5000(m) | m3 | 3.36 | 17.10 | 57.37 |  | 0.13
40 | 1-80 | 人工就地回填土 夯实 | m3 | 2.04 | 16.27 | 33.13 | 1-80 | 人工就地回填土 夯实 | m3 | 2.04 | 16.27 | 33.13
41 | 5-26 | 现浇混凝土 地沟^现浇现拌混凝土 C30（40） | m3 | 1.80 | 451.21 | 810.82 | 5-26换 | 现浇混凝土 地沟^现浇现拌混凝土 C30（40） | m3 | 1.80 | 458.09 | 823.19 | 12.37
42 | 17-182 | 混凝土明沟^现浇现拌混凝土 C30（40） | m | 1.50 | 66.54 | 99.81 | 17-182换 | 混凝土明沟^现浇现拌混凝土 C30（40） | m | 1.50 | 66.98 | 100.47 | 0.66
|  | 台阶 | [5 empty] | 台阶
43 | 17-187 | 混凝土台阶^现浇现拌混凝土 C30（40） | m2 | 3.33 | 234.93 | 782.32 | 17-187换 | 混凝土台阶^现浇现拌混凝土 C30（40） | m2 | 3.33 | 236.60 | 787.88 | 5.56
44 | 11-131 | 干混砂浆台阶面^水泥砂浆 1:2.5~20mm厚 | m2 | 3.33 | 59.28 | 197.40 | 11-131换 | 干混砂浆台阶面^水泥砂浆 1:2.5~20mm厚 | m2 | 3.33 | 59.51 | 198.17 | 0.77
45 | 4-27 | 非黏土烧结实心砖 墙厚1砖^水泥砂浆 M7.5 | m3 | 0.51 | 503.03 | 256.55 | 4-27换 | 非黏土烧结实心砖 墙厚1砖^水泥砂浆 M7.5 | m3 | 0.51 | 504.07 | 257.08 | 0.53
|  | 泵房 | [5 empty] | 泵房
46 | 16-34 | 墙面抹灰面铲除 | m2 | 58.66 | 9.19 | 539.08 | 16-34 | 墙面抹灰面铲除 | m2 | 58.66 | 9.19 | 539.08
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:北侧泵房 | [12 empty] | 第5页 共6页
序号 | 送审 | [5 empty] | 审查 | [5 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
47 | 12-1+12-3-1*-4;+12-3-2*-1 | 内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:2~基层厚10(mm) 面层厚5(mm) | m2 | 27.46 | 28.10 | 771.57 | 12-1+12-3-1*-4;+12-3-2*-1换 | 内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:2~基层厚10(mm) 面层厚5(mm) | m2 | 27.46 | 28.24 | 775.41 | 3.84
48 | 12-7 | 墙面贴玻璃纤维网格布 | m2 | 27.46 | 6.17 | 169.42 | 12-7 | 墙面贴玻璃纤维网格布 | m2 | 27.46 | 6.17 | 169.42
49 | 12-16+12-3*-5 | 墙面砂浆打底找平 15mm厚^水泥砂浆 1:3~厚度10(mm) | m2 | 31.20 | 18.08 | 564.13 | 12-16+12-3*-5换 | 墙面砂浆打底找平 15mm厚^水泥砂浆 1:3~厚度10(mm) | m2 | 31.20 | 18.15 | 566.32 | 2.19
50 | 14-130 | 墙、柱、天棚面刷涂料 ~二遍 | m2 | 66.42 | 11.96 | 794.32 | 14-130 | 墙、柱、天棚面刷涂料 ~二遍 | m2 | 66.42 | 11.96 | 794.32
51 | [6 empty] | 14-141 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | 100m2 | 0.66 | 1491.79 | 990.77 | 990.77
52 | 10-22 | 墙柱面耐碱玻纤网格布 抗裂保护层设计4mm厚`实际厚度为5(mm)： | m2 | 31.20 | 28.02 | 874.28 | 10-22换 | 墙柱面耐碱玻纤网格布 抗裂保护层设计4mm厚`实际厚度为5(mm)： | m2 | 31.20 | 28.02 | 874.28
53 | 10-40 | 屋面炉（矿）渣混凝土 | m3 | 0.51 | 344.65 | 176.46 | 10-40 | 屋面炉（矿）渣混凝土 | m3 | 0.51 | 344.65 | 176.46
54 | 11-7 | 砼面上干混砂浆随捣随抹^水泥砂浆 1:3 | m2 | 17.05 | 6.11 | 104.20 | 11-7换 | 砼面上干混砂浆随捣随抹^水泥砂浆 1:3 | m2 | 17.05 | 6.13 | 104.54 | 0.34
55 | 9-47 | 平面改性沥青卷材 热熔法~一层 | m2 | 20.24 | 37.92 | 767.65 | 9-47 | 平面改性沥青卷材 热熔法~一层 | m2 | 20.24 | 37.90 | 767.25 |  | 0.40
56 | 9-98 | 干铺油毡一层 | m2 | 17.05 | 3.83 | 65.32 | 9-98 | 干铺油毡一层 | m2 | 17.05 | 3.83 | 65.32
57 | 9-5 | 刚性屋面 水泥砂浆保护层^水泥砂浆 1:3~厚20mm | m2 | 17.05 | 23.23 | 396.16 | 9-5换 | 刚性屋面 水泥砂浆保护层^水泥砂浆 1:3~厚20mm | m2 | 17.05 | 23.37 | 398.55 | 2.39
58 | 12-7 | 屋面玻璃纤维网格布 | m2 | 17.05 | 6.17 | 105.22 | 12-7 | 屋面玻璃纤维网格布 | m2 | 17.05 | 6.17 | 105.22
59 | 16-49 | 木门窗拆除 | m2 | 1.80 | 20.89 | 37.60 | 16-49 | 木门窗拆除 | m2 | 1.80 | 20.89 | 37.60
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:北侧泵房 | [12 empty] | 第6页 共6页
序号 | 送审 | [5 empty] | 审查 | [5 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
60 | 除税综合价 | 不锈钢防盗门 | m2 | 1.80 | 480.00 | 864.00 | 除税综合价 | 不锈钢防盗门 | m2 | 1.80 | 480.00 | 864.00
61 | 除税综合价 | 告示牌 | 块 | 1.00 | 400.00 | 400.00 | 除税综合价 | 告示牌 | 块 | 1.00 | 400.00 | 400.00
62 | 暂定除税综合价 | 水泵设备、水电安装 | 个 | 1.00 | 5000.00 | 5000.00 | 暂定除税综合价 | 照明配电箱、低压配电箱、水泵控制箱、接地及相关电路 | 个 | 1.00 | 5000.00 | 5000.00
|  | 合计 |  |  |  | 45668.10 |  | 合计 |  |  |  | 42465.84 | 1952.66 | 5154.92

## 1_审计审核工程简明表(技术措施)
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:北侧泵房 | [12 empty] | 第1页 共1页
序号 | 送审 | [5 empty] | 审查 | [5 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
1 | 5-97 | 现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 1.22 | 49.05 | 60.04 | 5-97 | 现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 1.22 | 49.05 | 60.04
2 | 5-109 | 现浇混凝土 地下室底板、满堂基础 无梁式 复合木模 | m2 | 0.72 | 49.44 | 35.60 | 5-109 | 现浇混凝土 地下室底板、满堂基础 无梁式 复合木模 | m2 | 0.72 | 49.44 | 35.60
3 | 17-101 | 贮水（油）池池底模板 平底 复合木模 | m2 | 1.80 | 74.86 | 134.75 | 17-101 | 贮水（油）池池底模板 平底 复合木模 | m2 | 1.80 | 74.86 | 134.75
4 | 17-104 | 贮水（油）池矩形池壁模板 复合木模 | m2 | 15.00 | 46.91 | 703.65 | 17-104 | 贮水（油）池矩形池壁模板 复合木模 | m2 | 15.00 | 46.90 | 703.50 |  | 0.15
5 | 17-107 | 贮水（油）池无梁池盖模板 复合木模 | m2 | 1.96 | 55.61 | 109.00 | 17-107 | 贮水（油）池无梁池盖模板 复合木模 | m2 | 1.96 | 55.58 | 108.94 |  | 0.06
6 | 5-180 | 现浇混凝土地沟 复合模板 | m2 | 13.18 | 38.60 | 508.67 | 5-180 | 现浇混凝土地沟 复合模板 | m2 | 13.18 | 38.60 | 508.67
7 | 18-47*A0.4B0.1 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`如仅勾缝、刷浆时 | m2 | 7.76 | 5.04 | 39.11 | 18-47*A0.4B0.1换 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`如仅勾缝、刷浆时 | m2 | 7.76 | 5.04 | 39.11
|  | 合计 |  |  |  | 1590.82 |  | 合计 |  |  |  | 1590.61 |  | 0.21

## 1_主要材料价格表
主要材料价格表
单位(专业)工程名称:南马镇防军一村农田修缮项目-河道两侧水泵房及管道-北侧泵房 | [9 empty] | 第1页 共2页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 送审 |  |  | 审核 |  |  | 核增 | 核减
[5 empty] | 数量 | 单价(元) | 合价 | 数量 | 单价(元) | 合价
1 | 0101120067 | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ10 | t | 0.00 | 3654 | 7.31 | 0.00 | 3572 | 7.14 |  | 0.17
2 | 0101120091 | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ12 | t | 0.57 | 3591 | 2050.46 | 0.57 | 3509 | 2003.64 |  | 46.82
3 | 0103120005 | 镀锌铁丝 | φ0.7-1.0 | kg | 2.10 | 6.65 | 13.97 | 2.10 | 6.65 | 13.97
4 | 0109120025 | 热轧光圆钢筋 | HPB300 φ10 | t | 0.01 | 3734 | 22.40 | 0.01 | 3589 | 21.53 |  | 0.87
5 | 0301121881 | 圆钉 |  | kg | 4.95 | 5.72 | 28.31 | 4.95 | 5.72 | 28.31
6 | 0325120045 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 0.01 | 6.65 | 0.05 | 0.01 | 6.65 | 0.05
7 | 0401120015 | 复合硅酸盐水泥 | PC 32.5R综合 | kg | 0.91 | 0.69 | 0.63 | 0.91 | 0.69 | 0.63
8 | 0401120021 | 普通硅酸盐水泥 | PO 42.5综合 | kg | 1914.50 | 0.469 | 897.90 | 1914.59 | 0.489 | 936.23 | 38.33
9 | 0403120009 | 黄砂 | 机制砂 | t | 8.04 | 117 | 940.68 | 8.04 | 117 | 940.80 | 0.12
10 | 0405120119 | 碎石 | 综合 | t | 14.32 | 87.51 | 1252.79 | 14.32 | 87.51 | 1252.79
11 | 0413120083 | 非黏土烧结实心砖 | 240×115×53 | 千块 | 0.27 | 429 | 115.83 | 0.27 | 429 | 115.83
12 | 0413120137 | 混凝土实心砖 | 240×115×53 MU10 | 千块 | 0.08 | 429 | 35.18 | 0.08 | 429 | 35.18
13 | 1303120131 | 无机涂料 |  | kg | 23.72 | 11.31 | 268.31 | 23.72 | 11.31 | 268.31
14 | 1333120023 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 4mm | m2 | 22.88 | 25.14 | 575.10 | 22.88 | 25.14 | 575.10
15 | 1335120135 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 |  | kg | 13.58 | 6.97 | 94.65 | 27.16 | 6.97 | 189.30 | 94.65
16 | 1725121149 | HDPE双壁波纹排水管 | DN300 | m | 203.00 | 75.84 | 15395.52 | 203.00 | 72.05 | 14626.15 |  | 769.37
17 | 3301120055 | 钢支撑 |  | kg | 5.37 | 3.985 | 21.39 | 5.37 | 3.943 | 21.16 |  | 0.23
18 | 3411120015 | 水 |  | m3 | 25.89 | 4.15 | 107.43 | 25.89 | 4.15 | 107.44 | 0.01
19 | 3501120021 | 复合模板 | 综合 | m2 | 7.49 | 34.49 | 258.19 | 7.49 | 34.49 | 258.19
主要材料价格表
单位(专业)工程名称:南马镇防军一村农田修缮项目-河道两侧水泵房及管道-北侧泵房 | [9 empty] | 第2页 共2页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 送审 |  |  | 审核 |  |  | 核增 | 核减
[5 empty] | 数量 | 单价(元) | 合价 | 数量 | 单价(元) | 合价
20 | 3501120043 | 木模板 |  | m3 | 0.08 | 1796 | 149.07 | 0.08 | 1796 | 149.07
21 | 3607120067 | 石质侧石 | 300×150×1000 | m | 5.05 | 96.75 | 488.59 | 5.66 | 96.75 | 547.22 | 58.63
22 | 除税综合价 | 不锈钢防盗门 |  | m2 | 1.80 | 480 | 864.00 | 1.80 | 480 | 864.00
23 | 除税综合价 | 原水池拆除 |  | 项 | 1.00 | 500 | 500.00 | 1.00 | 500 | 500.00
24 | B01000700~1 | 抽水泵 | 12.5KW | 台 | 1.00 | 2000 | 2000.00 | 1.00 | 2000 | 2000.00
|  | 合计 |  |  |  |  | 26087.76 |  |  | 25462.04 | 191.74 | 817.46

## 2_专业工程结算审核计算表
专业工程结算审核计算表
工程名称:南侧泵房 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
一 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量 × 综合单价） | 23065 | 24340 | 1275
1 | 1.人工费 + 机械费 | ∑分部分项（定额人工费 + 定额机械费） | 4734 | 5432 | 698
二 | 措施项目费 | (一) + (二) | 2040 | 2095 | 55
(一) | (一)施工技术措施项目费 | ∑（技术措施项目工程数量 × 综合单价） | 1601 | 1601
2 | 2.人工费 + 机械费 | ∑技术措施项目（定额人工费 + 定额机械费） | 808 | 808
(二) | (二)施工组织措施项目费 | 按实际发生项之和计算 | 440 | 495 | 55
3 | 3.安全文明施工基本费 | (1 + 2) ×7.93% | 440 | 495 | 55
4 | 4.提前竣工增加费 | (1 + 2) ×0%
5 | 5.二次搬运费 | (1 + 2) ×0%
6 | 6.冬雨季施工增加费 | (1 + 2) ×0%
7 | 7.其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
三 | 其他项目费 | (三) + (四) + (五) + (六)
(三) | (三)暂列金额 | 9+10+11
9 | 9.标化工地暂列金额 | (1 + 2) ×0%
10 | 10.优质工程暂列金额 | 除暂列金额外税前工程造价×费率
11 | 11.其他暂列金额 | 除暂列金额外税前工程造价×估算比例
(四) | (四)暂估价 | 12+13
12 | 12.专业工程暂估价 | 按各专业工程的除税金外全费用暂估金额之和进行计算
13 | 13.专项措施暂估价 | 按各专项措施的除税金外全费用暂估金额之和进行计算
(五) | (五)计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
(六) | (六)施工总承包服务费 | 14+15
14 | 14.专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
15 | 15.甲供材料设备保管费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率
四 | 规费 | (1 + 2) ×25.78% | 1429 | 1609 | 180
六 | 单列费用 | 单列费用
专业工程结算审核计算表
工程名称:南侧泵房 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
七 | 税金 | ( 五 + 计税不计费 + 计税不计费不下浮)×9% | 2388 | 2524 | 136
八 | 下浮 | ( 五 + 六 + 七 - 不计税不计费不下浮 - 计税不计费不下浮 - 暂估材料)×0%
九 | 甲供费（不计入造价） | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
十 | 建设工程造价 | (五 + 六 + 七 ) - 八 | 28922 | 30569 | 1646

## 2_审计审核工程简明表(分部分项)
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:南侧泵房 | [12 empty] | 第1页 共5页
序号 | 送审 | [5 empty] | 审查 | [5 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
|  | 增加抽水泵 | [5 empty] | 增加抽水泵
1 | C1-8-2 | 单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量(t以内)0.5 | 台 | 1.00 | 2698.30 | 2698.30 | C1-8-2 | 单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量(t以内)0.5 | 台 | 1.00 | 2698.13 | 2698.13 |  | 0.17
|  | 水池 | [5 empty] | 水池
2 | 除税综合价 | 原水池拆除 | 项 | 1.00 | 500.00 | 500.00 | 除税综合价 | 原水池拆除 | 项 | 1.00 | 500.00 | 500.00
3 | 1-21 | 挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土 | m3 | 7.93 | 6.88 | 54.54 | 1-21 | 挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土 | m3 | 7.93 | 6.87 | 54.47 |  | 0.07
4 | 1-24 | 挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土 | m3 | 5.87 | 7.82 | 45.92 | 1-24 | 挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土 | m3 | 5.87 | 7.81 | 45.86 |  | 0.06
5 | 1-39+1-40*4 | 自卸汽车运土 ~运距5000(m) | m3 | 5.87 | 17.14 | 100.65 | 1-39+1-40*4换 | 自卸汽车运土 ~运距5000(m) | m3 | 5.87 | 17.10 | 100.41 |  | 0.24
6 | 1-80 | 人工就地回填土 夯实 | m3 | 7.93 | 16.27 | 128.99 | 1-80 | 人工就地回填土 夯实 | m3 | 7.93 | 16.27 | 128.99
7 | 4-87 | 碎石垫层 干铺 | m3 | 0.46 | 226.67 | 104.04 | 4-87 | 碎石垫层 干铺 | m3 | 0.46 | 226.67 | 104.04
8 | 5-1 | 现浇混凝土 基础 垫层^现浇现拌混凝土 C15（40） | m3 | 0.46 | 372.63 | 171.04 | 5-1换 | 现浇混凝土 基础 垫层^现浇现拌混凝土 C15（40） | m3 | 0.46 | 376.71 | 172.91 | 1.87
9 | D6-642 | 现浇钢筋混凝土 平池底（厚度）30cm以内^现浇现拌混凝土 C30（40） | m3 | 0.78 | 483.00 | 378.67 | D6-642换 | 现浇钢筋混凝土 平池底（厚度）30cm以内^现浇现拌混凝土 C30（40） | m3 | 0.78 | 489.88 | 384.07 | 5.40
10 | D6-646 | 池壁(隔墙) 直、矩形（厚度）20cm以内^现浇现拌混凝土 C30（40） | m3 | 1.23 | 543.20 | 669.22 | D6-646换 | 池壁(隔墙) 直、矩形（厚度）20cm以内^现浇现拌混凝土 C30（40） | m3 | 1.23 | 550.01 | 677.61 | 8.39
11 | 9-84 | 平面水泥基渗透结晶型防水涂料 ~1mm厚 | m2 | 1.44 | 13.32 | 19.18 | 9-84 | 平面水泥基渗透结晶型防水涂料 ~1mm厚 | m2 | 2.88 | 13.32 | 38.36 | 19.18
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:南侧泵房 | [12 empty] | 第2页 共5页
序号 | 送审 | [5 empty] | 审查 | [5 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
12 | 9-85 | 立面水泥基渗透结晶型防水涂料 ~1mm厚 | m2 | 6.48 | 14.94 | 96.81 | 9-85 | 立面水泥基渗透结晶型防水涂料 ~1mm厚 | m2 | 12.96 | 14.94 | 193.62 | 96.81
13 | 5-36 | 现浇构件圆钢筋 HPB300 直径（mm以内）10 | t | 0.01 | 4796.94 | 43.17 | 5-36 | 现浇构件圆钢筋 HPB300 直径（mm以内）10 | t | 0.01 | 4649.04 | 41.84 |  | 1.33
14 | 5-39 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）12 | t | 0.43 | 4462.67 | 1932.34 | 5-39 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）12 | t | 0.43 | 4378.62 | 1895.94 |  | 36.40
15 | 11-143 | 零星装饰项目 石材 干混砂浆铺贴^水泥砂浆 1:3 | m2 | 1.00 | 154.36 | 154.36 | 11-143换 | 零星装饰项目 石材 干混砂浆铺贴^水泥砂浆 1:3 | m2 | 1.00 | 154.50 | 154.50 | 0.14
16 | 除税综合价 | 304不锈钢防护盖 | m2 | 2.88 | 350.00 | 1008.00 | 除税综合价 | 304不锈钢防护盖 | m2 | 2.88 | 350.00 | 1008.00
|  | 泵房地面抬高 | [5 empty] | 泵房地面抬高
17 | 4-87 | 碎石垫层 干铺 | m3 | 1.23 | 226.67 | 278.12 | 4-87 | 碎石垫层 干铺 | m3 | 1.23 | 226.67 | 278.12
18 | 5-1 | 现浇混凝土 基础 垫层^现浇现拌混凝土 C15（40） | m3 | 1.53 | 372.63 | 571.61 | 5-1换 | 现浇混凝土 基础 垫层^现浇现拌混凝土 C15（40） | m3 | 1.53 | 376.71 | 577.87 | 6.26
19 | 5-35 | 现场搅拌混凝土调整费 | 10m3 | 0.50 | 800.53 | 399.32 | 5-35 | 现场搅拌混凝土调整费 | 10m3 | 0.50 | 800.53 | 399.32
20 | 11-7 | 砼面上干混砂浆随捣随抹^水泥砂浆 1:3 | m2 | 7.67 | 6.11 | 46.86 | 11-7换 | 砼面上干混砂浆随捣随抹^水泥砂浆 1:3 | m2 | 7.67 | 6.13 | 47.02 | 0.16
21 | [6 empty] | 11-1换 | 砂浆找平层^水泥砂浆 1:2.5~厚20mm | 100m2 | 0.08 | 2042.41 | 156.65 | 156.65
|  | 排水沟 | [5 empty] | 排水沟
22 | 1-21 | 挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土 | m3 | 5.04 | 6.88 | 34.68 | 1-21 | 挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土 | m3 | 5.04 | 6.87 | 34.62 |  | 0.06
23 | 1-24 | 挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土 | m3 | 3.06 | 7.82 | 23.93 | 1-24 | 挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土 | m3 | 3.06 | 7.81 | 23.90 |  | 0.03
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:南侧泵房 | [12 empty] | 第3页 共5页
序号 | 送审 | [5 empty] | 审查 | [5 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
24 | 1-39+1-40*4 | 自卸汽车运土 ~运距5000(m) | m3 | 3.06 | 17.14 | 52.45 | 1-39+1-40*4换 | 自卸汽车运土 ~运距5000(m) | m3 | 3.06 | 17.10 | 52.33 |  | 0.12
25 | 1-80 | 人工就地回填土 夯实 | m3 | 5.04 | 16.27 | 82.00 | 1-80 | 人工就地回填土 夯实 | m3 | 5.04 | 16.27 | 82.00
26 | 5-26 | 现浇混凝土 地沟^现浇现拌混凝土 C30（40） | m3 | 2.70 | 451.21 | 1218.27 | 5-26换 | 现浇混凝土 地沟^现浇现拌混凝土 C30（40） | m3 | 2.70 | 458.09 | 1236.84 | 18.57
27 | 17-182 | 混凝土明沟^现浇现拌混凝土 C30（40） | m | 2.54 | 66.54 | 169.01 | 17-182换 | 混凝土明沟^现浇现拌混凝土 C30（40） | m | 2.54 | 66.98 | 170.13 | 1.12
|  | 台阶 | [5 empty] | 台阶
28 | 17-187 | 混凝土台阶^现浇现拌混凝土 C30（40） | m2 | 0.23 | 234.93 | 52.86 | 17-187换 | 混凝土台阶^现浇现拌混凝土 C30（40） | m2 | 0.23 | 236.60 | 53.24 | 0.38
29 | 11-131 | 干混砂浆台阶面^水泥砂浆 1:2.5~20mm厚 | m2 | 0.23 | 59.28 | 13.34 | 11-131换 | 干混砂浆台阶面^水泥砂浆 1:2.5~20mm厚 | m2 | 0.23 | 59.51 | 13.39 | 0.05
30 | 17-196 | 地沟复合盖板安装^水泥砂浆 1:3 | m2 | 0.36 | 709.65 | 255.47 | 17-196换 | 地沟复合盖板安装^水泥砂浆 1:3 | m2 | 0.36 | 709.81 | 255.53 | 0.06
|  | 泵房 | [5 empty] | 泵房
31 | 16-34 | 墙面抹灰面铲除 | m2 | 58.66 | 9.19 | 539.08 | 16-34 | 墙面抹灰面铲除 | m2 | 58.66 | 9.19 | 539.08
32 | 12-1+12-3-1*-4;+12-3-2*-1 | 内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:2~基层厚10(mm) 面层厚5(mm) | m2 | 27.46 | 28.10 | 771.57 | 12-1+12-3-1*-4;+12-3-2*-1换 | 内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:2~基层厚10(mm) 面层厚5(mm) | m2 | 27.46 | 28.24 | 775.41 | 3.84
33 | 12-7 | 墙面贴玻璃纤维网格布 | m2 | 27.46 | 6.17 | 169.42 | 12-7 | 墙面贴玻璃纤维网格布 | m2 | 27.46 | 6.17 | 169.42
34 | 14-130 | 墙、柱、天棚面刷涂料 ~二遍 | m2 | 66.42 | 11.96 | 794.32 | 14-130 | 墙、柱、天棚面刷涂料 ~二遍 | m2 | 66.42 | 11.96 | 794.32
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:南侧泵房 | [12 empty] | 第4页 共5页
序号 | 送审 | [5 empty] | 审查 | [5 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
35 | [6 empty] | 14-141 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | 100m2 | 0.66 | 1491.79 | 990.77 | 990.77
36 | 12-16+12-3*-5 | 墙面砂浆打底找平 15mm厚^水泥砂浆 1:3~厚度10(mm) | m2 | 31.20 | 18.08 | 564.13 | 12-16+12-3*-5换 | 墙面砂浆打底找平 15mm厚^水泥砂浆 1:3~厚度10(mm) | m2 | 31.20 | 18.15 | 566.32 | 2.19
37 | 10-22 | 墙柱面耐碱玻纤网格布 抗裂保护层设计4mm厚`实际厚度为5(mm)： | m2 | 31.20 | 28.02 | 874.28 | 10-22换 | 墙柱面耐碱玻纤网格布 抗裂保护层设计4mm厚`实际厚度为5(mm)： | m2 | 31.20 | 28.02 | 874.28
38 | 10-40 | 屋面炉（矿）渣混凝土 | m3 | 0.51 | 344.65 | 176.46 | 10-40 | 屋面炉（矿）渣混凝土 | m3 | 0.51 | 344.65 | 176.46
39 | 11-7 | 砼面上干混砂浆随捣随抹^水泥砂浆 1:3 | m2 | 17.05 | 6.11 | 104.20 | 11-7换 | 砼面上干混砂浆随捣随抹^水泥砂浆 1:3 | m2 | 17.05 | 6.13 | 104.54 | 0.34
40 | 9-47 | 平面改性沥青卷材 热熔法~一层 | m2 | 20.24 | 37.92 | 767.65 | 9-47 | 平面改性沥青卷材 热熔法~一层 | m2 | 20.24 | 37.90 | 767.25 |  | 0.40
41 | 9-98 | 干铺油毡一层 | m2 | 17.05 | 3.83 | 65.32 | 9-98 | 干铺油毡一层 | m2 | 17.05 | 3.83 | 65.32
42 | 9-5 | 刚性屋面 水泥砂浆保护层^水泥砂浆 1:3~厚20mm | m2 | 17.05 | 23.23 | 396.16 | 9-5换 | 刚性屋面 水泥砂浆保护层^水泥砂浆 1:3~厚20mm | m2 | 17.05 | 23.37 | 398.55 | 2.39
43 | 12-7 | 屋面玻璃纤维网格布 | m2 | 17.05 | 6.17 | 105.22 | 12-7 | 屋面玻璃纤维网格布 | m2 | 17.05 | 6.17 | 105.22
44 | 16-49 | 木门窗拆除 | m2 | 1.80 | 20.89 | 37.60 | 16-49 | 木门窗拆除 | m2 | 1.80 | 20.89 | 37.60
45 | 16-5 | 黏土砖（实心砖）实心墙拆除 | m3 | 0.35 | 144.26 | 50.95 | 16-5 | 黏土砖（实心砖）实心墙拆除 | m3 | 0.35 | 144.12 | 50.90 |  | 0.05
46 | 4-27 | 非黏土烧结实心砖 墙厚1砖^水泥砂浆 M7.5 | m3 | 0.03 | 503.03 | 14.67 | 4-27换 | 非黏土烧结实心砖 墙厚1砖^水泥砂浆 M7.5 | m3 | 0.03 | 504.07 | 14.70 | 0.03
47 | 5-10 | 现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^现浇现拌混凝土 C30（40） | m3 | 0.05 | 495.63 | 24.98 | 5-10换 | 现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^现浇现拌混凝土 C30（40） | m3 | 0.05 | 502.51 | 25.33 | 0.35
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:南侧泵房 | [12 empty] | 第5页 共5页
序号 | 送审 | [5 empty] | 审查 | [5 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
48 | 5-36 | 现浇构件圆钢筋 HPB300 直径（mm以内）10 | t |  | 4796.94 | 8.36 | 5-36 | 现浇构件圆钢筋 HPB300 直径（mm以内）10 | t |  | 4649.04 | 8.10 |  | 0.26
49 | 5-39 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）12 | t |  | 4462.67 | 11.09 | 5-39 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）12 | t |  | 4378.62 | 10.89 |  | 0.20
50 | 5-39 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）14 | t | 0.01 | 4441.14 | 22.57 | 5-39 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）14 | t | 0.01 | 4356.07 | 22.14 |  | 0.43
51 | 除税综合价 | 不锈钢防盗门 | m2 | 1.80 | 480.00 | 864.00 | 除税综合价 | 不锈钢防盗门 | m2 | 1.80 | 480.00 | 864.00
52 | 除税综合价 | 告示牌 | 块 | 1.00 | 400.00 | 400.00 | 除税综合价 | 告示牌 | 块 | 1.00 | 400.00 | 400.00
53 | 暂定除税综合价 | 水泵设备、水电安装 | 个 | 1.00 | 5000.00 | 5000.00 | 暂定除税综合价 | 照明配电箱、低压配电箱、水泵控制箱、接地及相关电路 | 个 | 1.00 | 5000.00 | 5000.00
|  | 合计 |  |  |  | 23065.18 |  | 合计 |  |  |  | 24340.31 | 1314.95 | 39.82

## 2_审计审核工程简明表(技术措施)
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:南侧泵房 | [12 empty] | 第1页 共1页
序号 | 送审 | [5 empty] | 审查 | [5 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
1 | 5-97 | 现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 0.52 | 49.05 | 25.51 | 5-97 | 现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 0.52 | 49.05 | 25.51
2 | 5-109 | 现浇混凝土 地下室底板、满堂基础 无梁式 复合木模 | m2 | 0.72 | 49.44 | 35.60 | 5-109 | 现浇混凝土 地下室底板、满堂基础 无梁式 复合木模 | m2 | 0.72 | 49.44 | 35.60
3 | 17-101 | 贮水（油）池池底模板 平底 复合木模 | m2 | 1.80 | 74.86 | 134.75 | 17-101 | 贮水（油）池池底模板 平底 复合木模 | m2 | 1.80 | 74.86 | 134.75
4 | 17-104 | 贮水（油）池矩形池壁模板 复合木模 | m2 | 15.00 | 46.91 | 703.65 | 17-104 | 贮水（油）池矩形池壁模板 复合木模 | m2 | 15.00 | 46.90 | 703.50 |  | 0.15
5 | 17-107 | 贮水（油）池无梁池盖模板 复合木模 | m2 | 1.96 | 55.61 | 109.00 | 17-107 | 贮水（油）池无梁池盖模板 复合木模 | m2 | 1.96 | 55.58 | 108.94 |  | 0.06
6 | 5-180 | 现浇混凝土地沟 复合模板 | m2 | 13.18 | 38.60 | 508.67 | 5-180 | 现浇混凝土地沟 复合模板 | m2 | 13.18 | 38.60 | 508.67
7 | 5-140 | 现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 0.81 | 54.82 | 44.51 | 5-140 | 现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 0.81 | 54.82 | 44.51
8 | 18-47*A0.4B0.1 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`如仅勾缝、刷浆时 | m2 | 7.76 | 5.04 | 39.11 | 18-47*A0.4B0.1换 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`如仅勾缝、刷浆时 | m2 | 7.76 | 5.04 | 39.11
|  | 合计 |  |  |  | 1600.80 |  | 合计 |  |  |  | 1600.59 |  | 0.21

## 2_主要材料价格表
主要材料价格表
单位(专业)工程名称:南马镇防军一村农田修缮项目-河道两侧水泵房及管道-南侧泵房 | [9 empty] | 第1页 共2页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 送审 |  |  | 审核 |  |  | 核增 | 核减
[5 empty] | 数量 | 单价(元) | 合价 | 数量 | 单价(元) | 合价
1 | 0101120091 | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ14 | t | 0.01 | 3570 | 17.85 | 0.01 | 3487 | 17.44 |  | 0.41
2 | 0101120091 | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ12 | t | 0.45 | 3591 | 1605.18 | 0.45 | 3509 | 1568.52 |  | 36.66
3 | 0103120005 | 镀锌铁丝 | φ0.7-1.0 | kg | 1.70 | 6.65 | 11.33 | 1.70 | 6.65 | 11.33
4 | 0109120025 | 热轧光圆钢筋 | HPB300 φ10 | t | 0.01 | 3734 | 41.07 | 0.01 | 3589 | 39.48 |  | 1.59
5 | 0301121881 | 圆钉 |  | kg | 4.88 | 5.72 | 27.93 | 4.88 | 5.72 | 27.93
6 | 0325120045 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 0.01 | 6.65 | 0.05 | 0.01 | 6.65 | 0.05
7 | 0401120015 | 复合硅酸盐水泥 | PC 32.5R综合 | kg | 0.89 | 0.69 | 0.61 | 0.89 | 0.69 | 0.61
8 | 0401120021 | 普通硅酸盐水泥 | PO 42.5综合 | kg | 2559.10 | 0.469 | 1200.22 | 2559.10 | 0.489 | 1251.40 | 51.18
9 | 0401120045 | 白色硅酸盐水泥 | 425#、二级白度 | kg | 0.11 | 0.573 | 0.06 | 0.11 | 0.573 | 0.06
10 | 0403120009 | 黄砂 | 机制砂 | t | 6.93 | 117 | 811.16 | 6.93 | 117 | 811.16
11 | 0405120119 | 碎石 | 综合 | t | 11.84 | 87.51 | 1035.86 | 11.84 | 87.51 | 1035.86
12 | 0413120083 | 非黏土烧结实心砖 | 240×115×53 | 千块 | 0.02 | 429 | 6.44 | 0.02 | 429 | 6.44
13 | 0800120021 | 花岗岩板 | 30mm | m2 | 1.06 | 64.5 | 68.37 | 1.06 | 64.5 | 68.37
14 | 1303120131 | 无机涂料 |  | kg | 23.72 | 11.31 | 268.31 | 23.72 | 11.31 | 268.31
15 | 1333120023 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 4mm | m2 | 22.88 | 25.14 | 575.10 | 22.88 | 25.14 | 575.10
16 | 1335120135 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 |  | kg | 11.56 | 6.97 | 80.58 | 23.12 | 6.97 | 161.16 | 80.58
17 | 3301120055 | 钢支撑 |  | kg | 5.37 | 3.985 | 21.39 | 5.37 | 3.943 | 21.16 |  | 0.23
18 | 3411120015 | 水 |  | m3 | 7.91 | 4.15 | 32.81 | 7.91 | 4.15 | 32.83 | 0.02
19 | 3501120021 | 复合模板 | 综合 | m2 | 7.54 | 34.49 | 260.02 | 7.54 | 34.49 | 260.02
主要材料价格表
单位(专业)工程名称:南马镇防军一村农田修缮项目-河道两侧水泵房及管道-南侧泵房 | [9 empty] | 第2页 共2页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 送审 |  |  | 审核 |  |  | 核增 | 核减
[5 empty] | 数量 | 单价(元) | 合价 | 数量 | 单价(元) | 合价
20 | 3501120043 | 木模板 |  | m3 | 0.07 | 1796 | 118.54 | 0.07 | 1796 | 118.54
21 | 除税综合价 | 304不锈钢防护盖 |  | m2 | 2.88 | 350 | 1008.00 | 2.88 | 350 | 1008.00
22 | 除税综合价 | 不锈钢防盗门 |  | m2 | 1.80 | 480 | 864.00 | 1.80 | 480 | 864.00
23 | 除税综合价 | 原水池拆除 |  | 项 | 1.00 | 500 | 500.00 | 1.00 | 500 | 500.00
24 | B01000700~1 | 抽水泵 | 12.5KW | 台 | 1.00 | 2000 | 2000.00 | 1.00 | 2000 | 2000.00
|  | 合计 |  |  |  |  | 10554.88 |  |  | 10647.77 | 131.78 | 38.89