《永康市乌牛山垃圾填埋场陈腐垃圾和固化飞灰开挖外运处置方案》总体技术方案

6.1整体目标

本填埋场整体技术路线计划采用“异位开挖+陆路运输+末端处置”方式，彻底消除现阶段填埋场潜在的环境污染问题，经清运后所形成的原填埋场按照永康市整体规划要求，对已清运填埋场进行修整后可作为城市应急填埋场或其他用途。

6.2开挖规模

乌牛山垃圾填埋场目前生活垃圾存量约32.88万吨，固化飞灰30866吨，填埋量较少，并且存量生活垃圾较新。根据开挖计划，结合永康年降雨天数（2023年降雨日数144天，年平均降雨日数160.4天）同时为了确保27年底完成，并留有一定余量，建议生活垃圾开挖外运处置量为500~600t/d。螯合飞灰开挖外运处置量不少于50~60t/d。

6.3治理模式与技术选择

治理模式是指：对填埋场进行处置的总体思路，包括原地整治、异地处置、自然恢复、污染阻隔、居民防护和制度控制等

根据前期的填埋场库底膜下地下水存在污染情况以及实际情况，此次拟采用异地处置模式。基于此，陈腐垃圾拟采用异地资源化的治理技术，飞灰的治理技术概述与比选如下：

目前飞灰无害化处置方法大致可分为固化/稳定化-安全填埋技术、热处理、分离技术和水泥窑协同处置等。

（1）固化/稳定化-安全填埋技术

固化/稳定化技术指将飞灰和水泥或药剂按一定比例混合后，通过固化包裹手段，使飞灰中的重金属以氢氧化物或络合物等形式，形成一种具有低重金属浸出毒性且长期稳定性好的产物，使污染物迁移性减小、毒性降低。目前多采用普通硅酸盐水泥作为飞灰固化剂。

现阶段我国生活垃圾焚烧飞灰处理处置螯合固化稳定或水泥固化稳定达到GB 16889-2008《生活垃圾填埋场污染控制标准》要求，再运至生活垃圾填埋场进行填埋。飞灰填埋一般采用袋装固化处理后，按照分层、分单元、分区进行填埋，在堆砌的过程中尽量避免飞灰袋破损导致泄漏。

（2）热处理技术

热处理技术指在较高温度条件下，通过混合工业固体废物或黏土等其他助剂实现飞灰中有机污染物的降解和重金属的稳定化。按照热处理温度不同，一般可分为烧结技术(700~1100℃)、熔融/玻璃化技术(1000~1400℃)。该方法能制备建材，能降低重金属迁移能力，但同时存在能耗巨大、成本较高的缺点。

（3）分离技术

分离技术主要目的是通过物理、化学或生物手段从废物中提取或分离部分组分，将飞灰中的重金属分离、提取，实现重金属回收，提高组分的循环利用率，包括生物浸提技术、化学浸提技术等。该方法能实现资源循环利用，但同时存在处置效率低，介质用量大，工程化较少，后处理成本高的缺点。

（4）研磨-水洗-水泥窑协同处置

飞灰中的主要化学成分与水泥熟料非常接近，可作为水泥生产原料。但螯合飞灰进入水泥窑之前需经过破碎研磨后进行水洗工艺，将飞灰中的可溶性氯盐脱除，达到入窑标准后，再利用水泥窑高温碱性条件分解飞灰中有机污染物，同时将重金属固化在熟料晶格内。该方法可以有效分解二噁英，且已实现工程化，技术成熟，但同时需耗费大量水进行水洗，成本较高。

7开挖实施方案

7.1总体思路

项目开挖过程中，不仅要满足施工进度的需求，还应考虑实施前的准备、实施中的二次污染防治及相关安全问题，开挖总体思路如下：

1）填埋堆体开挖与无害化处理

对垃圾堆体采用分区、分层、分段方式进行开挖。分别对已经填埋的陈腐垃圾和固化飞灰进行开挖、装车并转运至终端单位进行无害化处理，从而消除现存填埋堆体中的污染源，消除地下水污染状况。

2）通风预处理与恶臭防治

开挖前，对堆体地表气体进行检测，检测合格则可以开挖作业；如不合格，应暂时停止进行下一步工作，采取主动通风措施，加强空气流通，等到检测指标合格后方可开始开挖作业。

3）周边建构筑物位移监测及稳定性防护

在开挖垃圾堆体时，对垃圾堆体及场地现状填埋场边界保持监测，确保现场安全施工。

4）堆体降水与雨污分流

设计拟采取明渠排水的方式进行堆体降水，充分利用现有渗滤液收集管渠及处理设施，局部开挖区域可根据现场实际情况敷设临时渗滤液收集及转运管渠，抽出的渗滤液送至现有的渗滤液处理设施，进行处理后达标排放。对于无法处理的浓缩液，通过现有回流管道回灌至陈腐垃圾填埋场内，当陈腐垃圾清挖至接近底部、不具备浓缩液回灌条件时，将该部分浓缩液收集并泵送至槽罐车内，选择具备相应资质与能力的单位进行处理。开挖过程中，采取当日揭开、当日覆盖的方式并利用填埋场内现有的高低差进行雨污分流，从而大大降低施工运行过程中的渗滤液处理量。对于开挖区域，在保证覆盖完整的情况下，设置集水井，临时管渠收集雨水并用水泵泵提升至锚固沟，汇入填埋场内现有雨水管渠进行排放。

7.2开挖项目

7.2.1开挖区域

此次开挖的范围为永康市乌牛山垃圾填埋场内陈腐垃圾以及固化飞灰，其中陈腐垃圾填埋面积约为2.7万平方米，固化飞灰填埋面积约为5500平方米，填埋范围示意图如下所示。

图7.1-1 永康市乌牛山垃圾填埋场填埋范围示意图（自南向北拍摄）

图7.1-2 永康市乌牛山垃圾填埋场填埋范围示意图（自北向南拍摄）

7.2.2开挖次序

7.2.2.1陈腐垃圾开挖次序

本项目陈腐垃圾开挖量较大，在开挖过程中采取“分区、分层开挖、自上而下”的开挖方式，开挖过程中，边坡开挖线、开挖坡度、高程、长度控制严格，保证开挖工作的安全运行。现状垃圾堆场总体分为3层，每10m为一层。开挖时在现状分层基础上，设置开挖分层，高度不超过4m为一个开挖平面，将本层划分为若干区域，垃圾挖取主要利用挖掘机自南向北、自东向西倒退式，反挖填埋场内垃圾，并将垃圾装入装载车内，运至场外。当日的垃圾开挖量须根据垃圾焚烧电厂的接收与处置能力、暂存区剩余空间等因素动态调整，目前暂定每日开挖量为500~600吨。

垃圾开挖工序为：设备进场→场地平整→施工放线→设置施工工作面→垃圾开挖→场地平整。在整个开挖过程中做好渗沥液和雨污导排工作，开挖过程做好有毒气体监测。

垃圾运输流程为：挖掘机装车→车辆运输出场→垃圾焚烧电厂。挖垃圾层时，在现场用钢板铺设临时行车道路。挖方现场设专人指挥，挖掘机与运输车依据倒运距离，合理配置运输车量，运输车辆装车时，挖掘机司机要做到稳、准，准确装到位，大团垃圾要先打散，再装车，出场前要防止垃圾扬、撒、垃圾乱挂现象。

根据开挖路线设计，将陈腐垃圾分为三层，根据资料及现场观测，陈腐垃圾第一层约9万立方米，第二层约13万立方米，第二层约11万立方米。

根据分层面积结合实际工作面进行分区。其中，开挖三层各设置分区分别为10、18及17个，各分层对应分区如下图：

图7.1-3 陈腐垃圾第一层开挖分区示意图（该层开挖方量约为9万立方米）

图7.1-4 陈腐垃圾第二层开挖分区示意图（该层开挖方量约为13万立方米）

图7.1-5  陈腐垃圾第三层开挖分区示意图（该层开挖方量约为11万立方米）

其中第一层开挖后由现有环场道路出场，详见埋场填埋转运车辆进出示意图。考虑到开挖第二、三层运输至环场道路坡度过大，开挖方向调换，转换为现有飞灰区域道路出厂。

7.2.2.2固化飞灰开挖次序

本项目飞灰可与生活垃圾同步开展清挖工作。固化飞灰相对于陈腐垃圾开挖量不大，在开挖过程中同样采取“分区、分层开挖、自上而下”的开挖方式，开挖过程中，边坡开挖线、开挖坡度、高程、长度控制严格，保证开挖工作的安全运行。开挖时划分为若干区域，每层开挖深度控制在4m以内，结合开挖情况进一步优化每层开挖深度。挖取主要利用挖掘机自南向北、自东向西倒退式。考虑到飞灰固危废特性及填埋时已将吨袋破除等综合因素，本次飞灰开挖仍按照固危废相关管理要求，对开挖后的飞灰进行装吨袋。开挖工序为采用挖掘机进行开挖后，在开挖点就近采用机械结合专业装袋设备，人工辅助装吨袋方式进行吨袋装填，装袋后的飞灰采用叉车等方式将其暂存于飞灰库区未使用的道路附近，便于装车外运。所需机械专车专用，不得与生活垃圾开挖机械混用。飞灰开挖采取日清原则，即当日开挖当日转运，开挖区当日开挖前将HDPE膜揭开工作面，开挖结束后重新覆盖，确保开挖过程安全有序。飞灰转运采用危废运输专用车辆，按照危废运输管理要求进行专项运输。

图7.2-6  飞灰开挖分区示意图

7.2.3开挖实施

1、项目特点

1）填埋场场区起伏存在高度差

填埋场内生活垃圾与固化飞灰填埋区域有一定的地形起伏，自南向北逐渐降低，生活垃圾填埋区位于北侧，固化飞灰填埋区位于南侧。其中，现状陈腐垃圾填埋堆体整体分为三层、且高度自南向北逐级降低，固化飞灰填埋堆体起伏平缓，未见有明显分层堆放。

2）开挖范围较大

固化飞灰填埋库区范围用地相对规整且填埋面积相对较小，而陈腐垃圾填埋库区东西最大长度约为150米，南北最大宽度约为200米。如此大型垃圾堆体不能一次性开挖，应根据实际情况进行分期开挖。边坡控制设计应对可能开挖顺序、挖土的进度控制及分区分段施工方案等方面予以充分考虑，贯彻“大库区小开挖”的原则。

3）开挖深度较深：陈腐垃圾填埋场现状分为三层，总厚度约30米，因此统筹规划，分层开挖。

4）场地周边环境：周边无高大建筑物，其中北侧为渗滤液调节池与处理站。其余四周均为山体与地表河流。

2、开挖前准备

1）现场查勘及制定工作计划

为确保后续施工安全、顺利的进行，应收集施工需要的各项资料，包括施工场地地形，地貌、地质水文、河流、气象、运输道路、邻近建筑物、地下基础、管线、电缆坑基、地面上施工范围内的障碍物和堆积物状况，供水、供电、通讯情况，防洪排水系统等等，进行各技术和安全交底，以便为施工规划和准备提供可靠的资料和数据。

垃圾堆体开挖前，应根据前期调查得到的垃圾堆体体积、深度、成分特性等制定作业单位及单元开挖计划，施工时宜分层、分单元进行开挖，开挖时应确保堆体稳定情况能够满足施工要求。

2）机具、物资、人员准备

本填埋场清挖量较大，因此，选择经验丰富、综合素质高的管理人员和施工人员。设专人指挥，确保开挖作业及运输车辆进出现场畅通，不互相影响，在现场出口要对车辆进行整理，使出入车辆不对周围环境造成影响，垃圾运输车需盖好篷布运输，严防遗撒，施工现场配备雾炮机，干燥时适量淋水降尘。

施工前期安排好施工进度计划及时调整施工机械数量，做好设备调配，对进场挖土、运输车辆及各种辅助设备进行维修检查，试运转，并运至使用地点就位;准备好施工用料及项目用料，根据施工现场合理布局堆放。

组织并配备开挖施工所需各专业技术人员、管理人员和技术工人；组织安排好作业班次；制定较完善的技术岗位责任制和技术、质量、安全、管理网络；建立技术责任制和质量保证体系；对拟采用的开挖新机具、新工艺、新技术，组织力量进行试验。

考虑台风、雨季施工的作业方案，准备相关物资材料，并制定相应的防范措施。对现场施工现场、临时厂房、机械等做好规划安排，并保证车流、人流通畅，不相互干扰。

3）挖掘机械的通道布置、挖掘顺序、生活垃圾/飞灰驳运以及建材堆放等，均应避免引起对周围环境等的不利影响。垃圾及飞灰应随挖随运。

4）气体监测：每日开挖前，需要施工人员佩戴防毒面积，将开挖区域掀起，并测量沼气浓度，当地表1m范围浓度小于1.25%时候方可施工。

5）机械进场后首先要进行场地平整，清除场地表层的杂物等，然后在待开挖区域周边准备雾炮、HDPE膜等材料，以便后续作业区域HDPE膜的揭开以及陈腐垃圾的开挖。

3、开挖步骤

垃圾开挖按分区、分层开挖、自上而下、严禁超挖、边开挖边运输原则，严禁开挖面长时间暴露，采用全场膜覆盖，掀膜依次作业的"拆袋式"开挖方式。开挖工作量按500-600t/d预估，设置工作面500-1000㎡，陈腐垃圾与固化飞灰的每层开挖，每级挖深按不超过4m。开挖完成后，则将膜还原为原始状态。

对于陈腐垃圾的第一层，最高点车辆进入，进行装运，工作面按需配置；对于第二层开挖，按最高点进入，原进场通道出料，形成循环装运模式，如遇工作量增加，可设置2个及多个作业面同时施工。对于陈腐垃圾的第三层开挖，潜在渗沥液含量较高时，开挖后适当晾晒，减少渗沥液含量，基于库底高差较低，正常开挖。

目前生活垃圾填埋场南侧已存在试开挖区域且存在一定坡度，拟将该区域作为开挖短驳道路并进行修整，预留30度坡道。短驳道路出口与填埋场内现有道路相连接，陈腐垃圾开挖时采用自北向南、倒退式开挖方式。为确保短驳过程车辆运输的安全，垃圾堆体内运输铺设钢板或路基箱作为临时道路，为保证运输安全，路基箱根据现场实际情况进行加固固定，避免车辆运输过程中产生位移。随着垃圾的开挖，标高逐渐降低，钢板道路应根据现场实际情况进行同步调整。考虑到填埋场四周建设有道路，运输车辆拟采取东侧道路进入，装载完成后从西侧道路驶离，形成预装--装车--出场回路的方式，避免外运高峰期车辆堵塞。

综合考虑现场道路，现有填埋坑进出马道约200米道路需修正加固，确保转运安全。陈腐垃圾组成以生活垃圾为主，比重较轻，开挖现场简单晾晒后装车外运。综合考虑道路运输安全，进出场坡度大及毛垃圾比重较低等实际情况，进场车辆车长建议为13.5m五轴以下载重货车，该类车型高速公路限重为40吨以下，装车现场控制总吨重为不超过35吨。

开挖过程中应控制挖掘产生的边坡坡度并釆取适当的固定措施，防止挖掘过程中出现坍塌或滑坡，完成一个开挖单元后，宜优先选取同一高程的单元作为下一作业单元，尽量减少开采过程形成的边坡高程差。开挖后的堆体表面不小于5%的坡度，并避免形成倒坡。

4、开挖其它注意事项

（1）在堆体开挖施工过程中，应严密观察开挖坡面及围护体各部位有无地下水渗漏现象，如有，则必须立即采取有效措施堵漏。

（2）垃圾开挖前许落实处置终端去处，取得收纳单位认可后方可施工。挖机等机械的通道布置以及开挖顺序等，均应避免引起对开挖坡面和周围环境等的不利影响。

（3）垃圾开挖的顺序、方法必须遵循“分层开挖，严禁超挖”的原则，开挖过程中，应根据监测信息及时与有关各方协商调整挖土顺序。

（4开挖区域周边严禁大量堆载，确须设置材料堆放场地的，应离边界20m以上，且超载控制在15KPa以内，并严格控制不均匀堆载。开挖区域周边10m范围内，地面超载不得大于15KPa。施工时，因场地条件限制堆载超过上述规定时，设计将根据施工的具体情况对开挖区域采取加强围护措施。施工车辆应在开挖区域边指定的路线和位置行驶、停放，垃圾/飞灰应及时外运。

（5）垃圾/飞灰开挖与外运过程中，应做好监测点的保护措施。

（6）应注意垃圾土开挖至侧壁或者底部接触时，容易造成现有防渗系统的破损，因此应采取小型机械结合人工清理，避免侧壁或底部的防渗损坏，损坏情况下上报监理单位，采取保护或重新焊接覆膜保护。

（7）根据填埋场布置地势以及现在生活垃圾堆体情况，库底渗滤液自流导排至收集井通过液位控制的泵输送至调节池，可以判断库底无渗滤液积水或水位不高。但是在下层及底部开挖时，还是可能有渗沥液影响开挖工作，可在开挖面四周设导水槽，导水槽深度根据现场实际情况设置0.5-3m，将坑内渗沥液汇于设置开挖面边缘的集水井（1m*1m*3m），用水泵将集水井内的垃圾渗滤液抽排至渗沥液处置系统；降水水位标高按开挖坑底以下约1m控制，确保开挖区域不受水浸泡。

（8）垃圾/飞灰开挖完成后对库底卵石层进行冲洗，或根据实际需要将冲洗后的卵石外运进一步进行资源化利用等。

7.2.4覆膜要求

除了堆体内部积存渗沥液外，在垃圾开挖过程中雨水存在转化为渗沥液的可能。因此为了减少渗沥液产量，垃圾开挖过程中、降雨时进行覆盖。堆体开挖搬运期间应采用低渗透性的覆盖材料进行临时覆盖。开挖期间应根据开挖运输能力合理安排作业区域，尽量减少垃圾的直接暴露面积。

（1）每天开完结束的日覆盖

根据《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013），填埋日作业完成之后,宜采用厚度不小于0.5mm的HDPE膜或线型低密度聚乙烯膜(LLDPE)进行日覆盖作业，覆盖材料宜按一定的坡度进行铺设，雨水汇集后可通过泵抽排至截洪沟等排水设施。考虑日开生活垃圾开挖外运处置量为500~600t/d，螯合飞灰开挖外运处置量为50~60t/d，作业面控制为500~1000m2，日开挖总面积暴露面暂按1000m2，另外考虑辅助其他临时覆盖，现定日覆盖面积为1500m2。

每天开挖作业结束后，应对作业面用HDPE膜进行日覆盖。HDPE膜覆盖前应先对垃圾堆体进行整平。开挖面采取当日揭开，当日覆盖，避免暴露。HDPE膜的性能指标应符合现行行业标准《垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜》CJ/T234和《垃圾填埋场用线性低密度聚乙烯士工膜》CJ/T276的要求。

不属于开挖作业的区域，采用1.0mm厚光面HDPE土工膜覆盖，膜幅宽6米以上，膜裁剪长度不超过50m。膜与膜搭接的宽度0.10m左右。

（2）覆盖膜破损修补

膜破损时，立即采取措施修复，以防止污染物泄露和臭气逸散。根据《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》GB50869-2013，修复方法如下：

1）首先，清除破损区域周围的杂物，确保修复区域干净。

2）根据破损大小，切割适当尺寸的补丁，补丁材料应与原膜一致，如HDPE膜。

3）使用热熔焊机将补丁与原膜焊接，确保焊接强度满足规范要求。

4）完成修复后，通过目视检查和可能的电火花检测，验证修复效果。

5）破损膜的替代覆盖：在破损膜修复期间，为防止污染，可以使用临时覆盖材料，如防水布或临时膜，覆盖破损区域，直到正式修复完成。

（3）开挖完成后库底覆膜

陈腐垃圾及飞灰清挖完成后，对库底需进行HDPE膜覆盖确保库区雨水不进入原渗滤液收集系统，库底覆膜要求以及施工保证措施参考如下：

1）开挖完成后的场地应平整、光滑-密实；无松土、无积水、无明显凹凸不平，无尖锐变形或突起，无石头、砖块、瓦砾、无树根、杂草、淤泥、腐殖土、无陶瓷、玻璃渣、钢筋渣及其他任何尖锐杂物；

2）库底覆膜质量(包括材料质量和施工质量)验收应进行观感检验和抽样检验。具体方法按《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范》(CJJ113-2007)。在进行库底覆膜施工前，应对土工合成材料的各项性能指标进行质量测试；在需要进行焊接之前，应进行试验焊接。在库底覆膜的铺设过程中与完成之后，应通过连续性和完整性检测检验施工效果，以确定没有破损、漏洞等。

3）HDPE膜作为防渗结构层中的起主要防渗作用的材料在铺设过程中应加倍注意搭接宽度和焊缝质量控制，监督膜的焊接和检验，HDPE膜销设过程，要认真填写HDPE膜铺设施工记录表、HDPE膜试样焊接记录表、HDPE膜热熔焊接检测记录表和HDPE膜挤压焊接检测记录表。

4）施工过程中应确保膜下地基角腾部位不发生任何加空，特别是在低四处。应尽量在暖和和干燥天气(气温5℃以上40℃以下，风力小于四级并无雨无雪天气)下进行.以防土工膜在低温时过分收缩-在阴天多云铺设比晴天要好-应避免在盛夏阳光强烈直射的情况下，进行铺设-以免形成皱纹，大面积铺设时，最好是在相近温度下进行，以防止日后在接缝处因热胀冷缩不均形成鱼嘴形孔。

5）对铺设好的防渗材料应及时压放土袋，土袋成行放置，彼此紧换.要压在大片边缘有待接缝处。

6）铺好后的土工膜应及时覆盖，以免紫外线照射而老化，或被风掀起、撕破。雨雪天气时，对暂未铺议防渗膜的已开挖边坡或者库底需要用塑料薄膜等进行临时覆盖，以防雨水冲刷。

库底覆膜建议采用进口大品牌高质量的HDPE膜，HDPE土工膜技术要求可参考表7.2-1。

表7.2-1  HDPE土工膜技术要求参考表

| 序号 | 项目名称 |  | 单位 | 检测标准 | 性能指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1.5mm（双毛面） |
| 01 | 幅宽 |  | m | / | ≥7 |
| 02 | 厚度极限偏差 |  | % | GB/T 6672 | ± 0.23 |
| 03 | 密度 |  | g/cm3 | GB 1033 | ≥0.940 |
| 04 | 毛糙高度 |  | mm | GB/T 17643 | ≥0.25 |
| 05 | 拉伸屈服强度（纵、横向） |  | N/mm | GB/T 1040.3 | ≥22 |
| 06 | 拉伸断裂强度（纵、横向） |  | N/mm | GB/T 1040.3 | ≥16 |
| 07 | 屈服伸长率（纵、横向） |  | % | GB/T 1040.3 | ≥12 |
| 08 | 断裂伸长率（纵、横向） |  | % | GB/T 1040.3 | ≥100 |
| 09 | 直角撕裂负荷（纵、横向） |  | N | QB/T 1030 | ≥ 190 |
| 10 | 抗穿刺强度 |  | N | GB/T 17643 | ≥400 |
| 11 | 拉伸负荷应力开裂（切口恒载拉伸法） |  | h | GB/T 17643 | ≥300 |
| 12 | 碳黑含量 |  | % | GB/T 13021 | 2.0-3.0 |
| 13 | 碳黑分散性 |  | 10个数据中的3级的不多于1个，4级、5级不允许 |  |  |
| 14 | 氧化诱导时间（OIT) | 常压氧化诱导时间 | min | GB/T 17391 | ≥ 100 |
|  |  | 高压氧化诱导时间 | min | GB/T 17391 | ≥400 |
| 15 | 85℃热老化（90d后常压OIT保留率） |  | % | GB/T 7141 | ≥55 |
| 16 | 抗紫外线（紫外线照射1600h后OIT保留率） |  | % | GB/T 16422.3 | ≥50 |
| 17 | 尺寸稳定性（纵、横向） |  | % | GB/T 12027 | ±2 |
| 18 | -70℃低温冲击脆化性能 |  | / | GB/T 5470 | 通过 |
| 19 | 水蒸气渗透系数 |  | % | GB/T 1037 | ≤1.0X10-13 |

7.2.5整体验收

库区清挖完成以及库底覆膜完成后，由建设单位组织各参建单位并邀请专家及相关部门开展整体验收，建议建设单位可委托专业单位编制相关验收材料协助开展验收工作。

飞灰与陈腐垃圾开挖完成并验收通过后，填埋场按业主后续规划进行使用，若还将作为填埋场或应急填埋使用，需对现填埋场水平防渗层破损点进行修复等，若作为其他用途按其他相关规定要去落实。

7.3雨污分流设置

经前期分析，本填埋场为2019年进行投运，现阶段各运行设施均处于良好的运行状态，其中雨污分流设施，地下水收集与监测系统，已填埋区域渗沥液收集与处理系统均处于正常运行状态。

在开挖过程中潜在的水污染主要分为三类：自然降雨、地下水污染、垃圾堆体渗沥液。针对各种类型废水，采取对应措施，确保转运垃圾保持较低含水率，避免开挖过程中的二次污染及转运过程中的遗撒所导致的环境问题。

雨水导排及覆膜措施总体考虑如下：

垃圾挖掘过程中应做好雨污分流，确保各废水处理措施稳定运行。对非作业区域和每日挖掘作业完成后区域釆用HDPE膜进行临时覆盖，并对填埋场内已有截洪沟和导排系统进行疏通。开挖釆用缓坡、必要时采用抽提等措施将堆体范围内的雨水导出。下雨天尽量避免开挖，如需开挖，要在坑底设计集水坑并及时对汇集的雨水进行水泵抽排，防止雨水进入堆体形成渗滤液。

对于短驳道路区域的雨水导排，由于设置30度坡道，雨水可自流至底部陈腐垃圾表面的HDPE膜之上。对于短驳道路两边待开挖的陈腐垃圾堆体，应在堆体与短驳道路接壤处、使用现覆盖的HDPE膜设置围堰样式，以避免陈腐垃圾堆体顶部的雨水流入垃圾内部，同时可铺设碎石、防汛沙袋等，以尽可能避免短驳道路区域的雨水流入垃圾堆体中。对于短驳道路区域的雨污分流，应在每日施工结束后及时铺设HDPE膜等，从而尽量避免雨水通过短驳道路渗透进入陈腐垃圾填埋堆体内。

自然降雨经集中收集后，进行水质指标检测，在确保水质达标后，利用现有雨污分流系统进行排放。

开挖区降雨防护：当开挖后及时覆盖，需将开挖部分做到中间高，两侧低，使得雨水可以自流至开挖区域周边的临时排水沟，雨水收集后排入坑底集水井，用潜水泵提升至雨水管渠，再通过雨排水系统排放；

未开挖区降雨防护：覆盖，雨水正常排水至锚固沟，再通过雨排水系统排放。

7.4渗沥液导排与处理

填埋场渗滤液主要来自两个方面：一是进入开挖作业区的自然降水渗入垃圾堆体内以及现有垃圾自然降解产生的渗滤液量，二是施工过程浓液的回喷。

本项目渗滤液通过填埋场的现状收集系统排入渗滤液调节池。施工过程浓液拟通过填埋场内现有的管道回流至生活垃圾堆体内部，考虑到施工过程会对现有回流管道进行破坏，可在现有管道可能破坏处中增设开关阀、止回阀等，并在末端连接软管，从而根据现场开挖与浓液产生情况，实时调整回流方式。

渗沥液处理系统目前运行稳定，其工艺流程为：渗沥液调节池--两级AO生化--超滤--反渗透+DTRO。现有渗沥液处理系统可以满足要求，因此本次开挖过程为确保渗沥液系统稳定运行，确保渗沥液处理达标。

为保证渗沥液处置期间安全，渗沥液同时采取了备选措施，即在填埋垃圾挖运期间如渗沥液系统出现故障，可采用槽罐车短驳至就近具备渗沥液处置能力的处理站进行应急处置。

7.5开挖过程臭气控制

填埋场陈腐垃圾大部分还未完全降解稳定，因此在开挖过程中会产生大量臭气。填埋气体主要是由于微生物分解垃圾中的有机成分而产生的。填埋气体中主要污染物是CH4和CO2，约占填埋气体的95%～99%，另外还有H2S和NH3等有毒的恶臭物质，约占气体的0.2%～1.4%。

本项目开挖过程中的臭气控制是污染控制的最主要的因素之一。应根据臭气的源头不同，采用不同的臭气控制方式。严格从控制作业面（每次开挖面积控制在500~1000m2，控制和减少臭气产量）、覆盖密闭（覆盖膜与边坡连接密闭、临时道路密封、井与膜密闭连接）、除臭液喷洒等方面进行管理。具体控制措施如下。

（1）气体检测分开挖作业前、开挖作业时的不同时段检测，并及时记录检测数据，经安全管理员确认达到作业标准后方可开挖作业。

（2）气体检测内容为：甲烷浓度、氧气浓度、硫化氢浓度、二氧化碳浓度。

（3）作业区域气体安全值。

表7.5-1  作业区域气体安全标准值

| 气体 | 安全控制范 | 主要危险属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氧气 | 15％—23.5％ | 缺氧、窒息 |  |
| 二氧化碳 | 加权平均值9000mg/m3 短时接触值18000mg/m3 | 窒息 | 体积百分比约0.5％ 体积百分比约1％ |
| 甲烷 | 体积百分比控制在0.5％以下＜50ppm | 燃烧爆炸 中毒、窒息 | 爆炸极限:5.3％~15％ |
| 硫化氢 | 体积百分比控制在0.5％以下 | 燃烧爆炸 | 爆炸极限:4.3％~45.5％ |

表7.5-2  硫化氢气体浓度及对应作业措施

| 浓度级别 | 是否允许操作 | 需采取的措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＜10mg/m3 | 可作业 | 可不采取 |  |
| 10~70mg/m3 | 可作业 | 必须佩戴空气呼吸器 | 单次作业时间不得超过1小时 |
| ＞70mg/m3（或50ppm） | 严禁作业 | 必须采取措施，稀释降低气体浓度 |  |

（4）每日开挖作业开始时间不早于6:00，确保在能见度较高的情况下开始实施揭膜工作。揭膜开始前必须向项目经理报告。

（5）揭膜人员劳保用品戴整齐按规定穿戴安全帽、工作服、口罩、工作鞋等劳保用品。

（6）揭膜过程至少要有3名作业人员同时在场。

（7）开挖过程中避免形成特别低洼处，防止局部区域出现空气流通不畅的情况。

（8）揭膜后，经检测发现现场硫化氢、甲烷浓度过高时，应暂时停止进行下一步工作。等到检测指标合格后方可开始开挖作业。必要时应采取主动通风措施，加强空气流通。

（9）开挖作业期间，继续采用泵吸式气体检测仪定时对作业区域进行监测。每天监测次数不少于3次。

7.6垃圾堆体开挖稳定性分析

根据勘察报告，本填埋场主要由生活垃圾及固化飞灰等填筑而成；故从目前勘查区现状来看，整个勘查区不存在严格意义上的危险边坡区域，整个勘查区边坡相对较为稳定。但考虑到后期开挖处置过程中，可能会在开挖施工过程形成边坡；因此也不能忽视潜在的风险，须对开挖边坡的坡比进行严格控制。开挖过程边坡护理要点如下：

1）要做到有序分区分层开挖，结合每日挖运量，单个开挖面积控制在1000m2以下，每层开挖面控制在4m以下，可根据实际地形调整。开挖应自上而下分层实施，严禁随意开挖坡脚；

2）开挖过程中要合理放坡，做好支护工作；

3）开挖前先确定开挖深度，明确生活垃圾成份，确定地下水位；

4）边坡开挖施工阶段不利工况稳定性不能满足要求时，应采取相应的处理或加固措施，严禁无序大开挖作业；

5）根据情况制定降水、排水措施；施工过程保护好导排气管道，雨污水收集管道，开挖至侧壁及底部时严格控制开挖幅度，避免破坏基底；

6）开挖作业采取机械开挖，作业坑按1:1.5比例放坡，根据坑的深度计算上口位置，以开挖区域为中心向三面挖掘生活垃圾,一面预留30度坡道，供挖掘机行走；

7）当挖掘到一定深度时，修建12x6m的工作平台，供挖掘机回转大臂、行走用场地。挖掘机在此平台上进一步下挖，并控制每层开挖深度不超过4m；

8）开挖区域侧壁防护：侧壁小型机械结合人工清理，避免边坡损坏；边坡损坏情况下上报监理单位，采取保护或重新焊接覆膜保护。

9）为确保垃圾堆体开挖过程的稳定性，应及时收集、反馈和分析周围环境要素在施工中的变形信息。结合本工程周围环境特点，在基坑实施的过程中，可设置以下方面的监测内容：

A、邻近地下管线水平位移与沉降；

B、周边道路路面沉降；

C、坑外地下水位；

D、填埋坑周界沉降监测；

7.7固废称量

垃圾开挖后需过磅计量后出场具体步骤如下：

1、填埋垃圾最高层开挖时空车经东侧道路进入陈腐垃圾填埋场库区内，装车并自东向西、沿西侧道路驶离。

2、填埋垃圾第二及第三层开挖时可沿环场道路进场至第一层垃圾出车口进入堆体区，经装车后沿飞灰运输马道上坡后出场。

3、飞灰运输沿现有填埋场马道进出场进行装车。

4、运输车辆依次进入厂区门口现有设置的洗车台与地磅处，待清洗与称重完毕后，驶离厂区并运输至终端单位进行处置。

5、由于进入填埋场库区目前仅有一条道路，现场可安排2~3名交通调度员，负责车辆的进出指挥。

图7.7-1 转运车辆进出示意图（自南向北拍摄）示意

图7.7-2  转运车辆进出示意图（自北向南拍摄）示意

7.8施工组织

1）劳动组织安排

本项目须设项目负责人1名，专职安全人员≥2名，分别设置垃圾和飞灰开挖班组，相关机械设备和材料均单独使用。所有人需持证上岗，库区内作业人员需配备专用防护用具。

2）挖方前工作

挖方前，施工单位应按照勘探、测绘单位提供的勘察测绘桩点进行放线，进行场地范围的测量与核准并留存影象资料。

施工单位应在挖方前编制专项施工组织方案，确定开挖区域，堆料场地，护坡方案、道路、夜间照明方案等内容。

3）动态控制

严格按照具体专项方案中施工计划执行挖方工作，出现偏差，必须及时采取纠偏措施，进行评审和总结。

4）应急抢险措施

突发事故产生时，除马上通知各有关单位外，现场必须及时采取有效措施来保证整个开挖区和周边环境的安全。

为确保开挖区周边环境的安全和正常使用，确保本项目的顺利进行，设计对可能出现的险情作如下对策：

（1）如果垃圾堆体位移较大，接近或超过警戒值，则应立即停止开挖，调整开挖速度。

（2）做好雨季施工的防护措施。

（3）现场应配备一定数量的柴油发电机组、砂包、型钢、钢筋、钢管、水泥、水泵等抢险物资。具体数量可根据实际情况进行调给。出现其他异常情况，应及时通知有关各方，以便采取有效的应急措施。

本项目开挖深度较深，开挖面积大，工期长，加上开挖项目不确定因数较多，因此开挖项目施工过程中应进行全面施工监测，尤其是堆体位移、地面沉降、地下水位等监测。

5）开挖过程堆体情况安全监测

监测的目的为：

（1）随时掌握周围建筑、地表的变形情况，判断是否需要加固。

（2）以监测资料指导设计与施工，随时调整施工方案，真正做到信息化施工。

开挖期间，应根据监测资料及时控制和调整施工进度和施工方法。监测内容如下：

开挖区域侧壁侧向变形（坑外土体深层测斜）

②地下水位变化

③邻近建筑物的水平位移、沉降及裂缝观测

由施工方进行监测方案设计，在开挖期间，须做到一周一测。可视测得的位移及内力变化情况及时加密或减少监测次数。

监测资料应记录施工情况、挖土情况、天气情况，并及时提供，及时分析。

在一般情况下，监测报警值为：水平、垂直位移达到40mm，或连续三天的位移速率超过3mm/d，日位移超过5mm/d；坑外地下水位降达500mm/日；建筑物沉降达到30mm，或连续三天的位移速率超过3mm/d。若测试值达到上述界限须及时报警，以引起各有关方面重视，采取相应的控制位移、沉降的措施，及时处理。

7.9机械设备

根据方案设计，其中生活垃圾开挖外运处置量为500~600t/d，螯合飞灰开挖外运处置量为50~60t/d。进一步结合两种末端处置方案分别计算分析：

方案一为分散处置模式，利用两家末端处置单位的富余能力；

方案二为集中处置模式，依托第三家单位的高处理能力。以下将详细探讨两种方案下的机械配置与转运要求。

生活垃圾方案一：分散处置模式

开挖机械：综合考虑每日开挖量、开挖效率、机械维护及场内转运及装车，配置2-4台挖掘机。

装载运输车辆：假设每辆运输车单程可载15吨，往返一次耗时2小时，每天工作8小时，可完成4次往返，则需配置的运输车辆数为[(600吨/天)÷15吨/车次]÷4次/天=11辆，根据实际运输路程和用时进行调整。

生活垃圾方案二：集中处置模式

开挖机械：与方案一相同，需配置2-4台挖掘机。

装载运输车辆：考虑到第三家单位的远距离运输，需配置更多的运输车辆以确保时效。假设每辆运输车单程可载15吨，往返一次耗时4小时，每天工作8小时，可完成2次往返，则需配置的运输车辆数为[(600吨/天)÷15吨/车次]÷2次/天=22辆，根据实际运输路程和用时进行调整。。

飞灰开挖与转运方案

飞灰每日消纳量为50-60吨，开挖采用1-2台挖机进行开挖，人工结合堆袋装填器进行装吨袋并张贴危废标签，采用叉车转运吨袋。

运输车辆采用危废专用运输车，根据每日开挖及装填量，配置2-3台转运车进行转运，根据调研，各处置单位均有较大的暂存库和充裕的处置能力，可以根据实际需要加大每天的开挖和转运量。

8末端处置方案

8.3运输方案

8.3.1运输车辆

1、陈腐垃圾运输车辆要求

（1）车辆应采取密闭措施、不超量装载，防止垃圾扬、撒、垃圾乱刮等现象。

（2）运输车辆司机必须具有车型的驾驶证和有关部门颁发的培训上岗证，并必须遵守交通安全法规及驾驶员守则。

（3）运输车辆必须是“三证”(即行驶证、营运证、渣土运输证)，必须设置密闭式加盖装置或篷布，加盖装置必须状态良好，盖板严密。

（4）为严格管理各运输车辆，保证所有固废可追踪，在所有运输车上安装GPS卫星定位装置，由运输负责人统一监督管理，做到随时可追踪在运车辆，记录运输路径及时间，落实全过程跟踪管理。

2、飞灰运输车辆要求

（1）具备道路运输经营许可证：运输飞灰的车辆必须拥有有效的《道路运输经营许可证》，并且经营范围应涵盖危险货物运输（危险废物）。

（2）防漏、防撒落措施：车辆应具备有效的防漏和防撒落措施，确保在运输过程中飞灰不会泄漏或散落。

（3）应急设备：车辆应配备必要的应急设备，如灭火器、防毒面具、泄露收集工具等，以应对可能发生的意外情况。

（4）专用车辆标识与定位：运输飞灰的车辆应有明显的危险废物运输标识，以提醒其他道路使用者注意。同时车辆应具备GPS定位功能，以便做到统一监督管理。

9环境保护与环境监测

9.1环境保护

本方案实施的根本目的是实现垃圾的无害化，因此本项目的建设不应对周围环境产生二次污染或对周围环境污染超过国家有关法律、法令和现行标准允许的范围，并且应与当地的大气防护、水资源保护、环境生态保护及生态平衡要求相一致，确保不引起空气、水、噪声的污染，不危害公共卫生。

9.1.1污染物分析

9.1.1.1废水

本项目废水主要为填埋场渗滤液、受渗滤液污染的地下水、项目施工期间产生废水、车辆冲洗水、工作人员生活污水和渗滤液处理设施产生浓缩液。

（1）填埋场渗滤液产生量与垃圾本身含水量、场地水文地质条件、气候条件、填埋方式等有关，成分十分复杂，通常包含高浓度的可溶有机物及无机离子，主要污染因子为 SS、COD、氨氮等。

（2）根据《永康市乌牛山垃圾填埋场地下水水质异常调查和应急处置 隐患治理分析报告》，推测库区水平防渗层已经破损，库区底部地下水受到了一定污染，但污染未明显扩散。

（3）施工过程产生废水若不进行收集处理，可能导致二次污染或交叉污染。

（4）为保证垃圾车辆清洁卫生，需对运输车辆进行冲洗，产生车辆冲洗水。

（5）工作人员生活污水若不进行收集处理，可能导致二次污染。

（6）渗滤液处理设施产生废水主要为纳滤/反渗透处理后产生的浓缩液。

9.1.1.2废气

本项目废气主要为填埋气、恶臭、施工扬尘及施工机械运行产生的无组织排 放废气。

（1）填埋气是废气的主要来源，垃圾中的有机成分被微生物厌氧消化、降解，会产生大量的垃圾填埋气。填埋气主要为CH4、CO2以及其它一些微量成分，如N2、H2S、H2和挥发性有机物等，其中CH4的含量可达40%~60%。甲烷易燃易爆，当其与空气混合比达到5%~15%时，极易引发爆炸和火灾事故。

（2）恶臭气体来自开挖过程中的渗滤液及填埋气体，主要为NH3、H2S等异味气体，会引起人体不适。

（3）扬尘主要来垃圾开挖和运输等施工活动中。

（4）另外，推土机、挖掘机等大型机械产生的NOx、COx等燃油烟气，这些污染物均为无组织排放，但施工期短，排放量少。

9.1.1.3固体废弃物

施工期的固体废弃物主要是工作人员产生的废弃防护用品及少量的生活垃 圾。

9.1.1.4噪声

本项目噪声源主要为施工机械和运输车辆噪声，这些机械噪声一般为 80～ 100dB（A）。

9.1.2 污染防治措施

针对前文分析的污染物，本方案制定针对性的防治措施，具体如下：

9.1.2.1废水防治

本项目废水主要为渗滤液、项目施工期间产生废水及少量生活污水，主要采取以下防治措施。

（1）施工现场产生生活和生产废水分开收集、处理和排放。

（2）垃圾填埋场开挖施工场地采取雨污分流措施，在垃圾填埋区四周设置排水沟。

（3）做好垃圾堆体“雨污分流设施”巡查工作，每年雨季到来前，应检查场内雨水沟、截洪沟等雨水导排和防洪设施，确保运行正常，发现损坏的应及时维修，防止降雨进入垃圾堆体产生渗滤液或渗滤液外渗。

（4）大雨和暴雨期间，应有专人值班和巡查排水系统的排水情况，发现设施损坏或堵塞应及时组织人员处理。

（5）当甲烷浓度超过警戒浓度时，作业人员立即停止作业，所有人员撤离危险处理设施达标处理后排放。

（6）渗滤液及时处理，正常运行时保持调节池处于较低水位，保证调节池有充足库容，以备暴雨等异常情况导致的渗滤液激增或因故渗滤液处理设施无法正常运行导致渗滤液积存。

（7）建议当发现调节池剩余库容不足以应对暴雨等天气导致的渗滤液量激增情况时，配备渗滤液应急储存及处理设施，用于雨季情况下渗滤液的临时储存及处理。

（8）应保持渗沥液导排设施的畅通，发现堵塞应及时修复，无法修复时应采取替代措施。

（9）渗沥液处理设施的维护管理应符合国家现行标准《生活垃圾渗沥液处理技术规范》CJJ150的有关规定。

（10）制定汛期防溢出应急预案，如遇连续暴雨或特大洪水，垃圾渗滤液可能溢出，影响地表水水体，相关管理部门要制定包括监测、报警以及将污水直排城市污水管网等措施在内的应急预案，确保汛期地表水水环境安全。

（11）教育现场工作人员明确生产、生活污水无害化处理的重要性，划分明确其职责范围。

（12）冲洗机械设备和工具产生的废水进行收集，集中处理，不随意排入周边环境。

（13）合理组织施工程序和施工机械，安排好施工进度，避免在雨季进行大规模的开挖作业。

（14）采用现场快速检测、现场实验室检测结合第三方实验室检测，确保达标排放，避免二次污染。

（15）组织有关人员定期对场地内污水、废水排放进行检查，发现问题应立即采取措施进行整改，并对有关责任人进行处罚。

9.1.2.2废气防治

（1）填埋气防治

1）施工过程中加强对垃圾堆体内填埋气的控制，必要时采取相应的安全措施（开挖阻气沟、暂停开挖、设置气井抽气装置等）；

2）当甲烷浓度超过警戒浓度时，作业人员立即停止作业，所有人员撤离危险区域，并报告现场指挥和安全人员，采取相应措施使甲烷浓度降至安全范围。

（2）恶臭防治

1）对垃圾填埋区进行开挖前进行通风除臭预处理，将堆体厌氧状态改变为好 氧状态，减少恶臭气体的产生，并对抽出的恶臭气体进行处理后排放；

2）对垃圾填埋区进行开挖时，减少开挖暴露面，降低臭气排放；

3）开挖时控制挖机动作幅度，减少对垃圾的翻动，避免恶臭逸散；

4）垃圾运输时，在车身覆盖帆布，避免恶臭逸散；

5)结合现场实际情况对填埋区开挖作业面喷洒生物除臭剂，抑制恶臭扩散。

（3）扬尘防治

1）垃圾/飞灰开挖时，尽量一次性挖一斗，避免铲斗来回刨土；

2）挖掘区域周边、运输道路及车辆周转区域应勤洒水，保持表层土壤湿润， 减少扬尘；

3）车辆按规定路线行驶，在经过干燥地表时，控制车速、减少扬尘；

4）材料装卸过程中，尽量减缓车速、降低落差；

5）及时清扫运输道路上积土，避免运输过程带起扬尘；

6）运输车辆出场时，需检查并清洗车身，冲洗车轮，保持车厢严密性。

（4）无组织排放废气

施工期机械废气属间断性无组织排放，特点是排放量小，加之施工场地开阔，扩散条件良好。施工单位在定期进行施工设备维护，保证其运行在最佳状态下，以提高原料的利用率的前提下可实现达标排放，不会对环境造成影响。

9.1.2.3固体废弃物防治

（1）现场施工人员产生的废弃防护材料，如手套、口罩等，按照固体废弃 物集中处理。

（2）施工过程中产生的废物按标准收集、储存与处理。

（3）不同垃圾分类对待，施工废弃物（如个人防护用品、项目防护用品等） 与生活垃圾应分开收集、保存和处置。

（4）施工过程中产生的废弃雨布等材料，应按照固体废物统一集中处理。

（5）办公区产生的生活垃圾，可作为城市生活垃圾，委托相关部门进行处 理。

（6）每日下班前，操作人员将所作业范围内垃圾清运至指定位置。

（7）住宿区内，设专人负责卫生工作，在做好个人卫生的同时，做好公共 部位的卫生，及时将生活垃圾送至指定垃圾箱内保存，并定期清理。

9.1.2.4噪声控制

（1）使用低噪声机械设备，从源头上控制噪声的产生。

（2）严格控制人为噪声，进入施工现场不得高声喊叫，无故甩打模板、施 工器材、乱吹哨，限制高音喇叭的使用，最大限度地减少噪声。

（3）运输中车辆产生的噪声应加强管理，注意控制车速及减少鸣笛次数。

（4）填埋场治理期间的噪声来源于机械设备运行，填埋场内的噪声控制宜 以隔声为主，辅以消声、隔振、吸声等综合措施。

（5）此外，由于填埋场三面环山，周边山区起到天然屏障作用，一定程度 上减轻了噪声对周边的影响。

9.1.3开挖实施期间环境日常管理

1）根据《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范》（GB51220-2017）、《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）、《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范》（GB51220-2017）等国家及行业规范，治理期间，开展填埋场运行管理工作，做好环境及安全监测工作，消除风险隐患，杜绝安全及环境事故，实现填埋场安全管理。

2）配备专职安全&环境管理人员，负责填埋场的安全&环境监测和管理工作，加强日常巡检，及时监督和掌握污染情况，以便采取相应的防范措施。

3）治理期间，严格执行场区“安全及环境监测”工作，监测污染扩散风险及基础设施运行情况，确保填埋场安全稳定运行，并做好台账记录，及时整理汇总分析监测数据，建立运行技术档案。

4）做好填埋场环境保护工作，采取合理措施防治废水、废气、固废等污染，防止噪声扰民。

5）做好填埋场各类环保及基础设施维护工作，确保各项环保设施的正常运转，重点包括：垃圾坝渗漏情况巡查、雨污分流设施清堵、调节池水位观测、排污管道各级泵房设施维护等。

6）保持场内道路、供电、给排水、照明等基础设施完好，雨季来临前应提前准备，暴雨天气加强现场巡查，重点检查截洪沟雨污分流效果、垃圾堆体稳定性、渗滤液调节池水位、水量等，及时消除各类风险隐患。

7）根据填埋场风险隐患，做好环境、安全及社会稳定风险应急预案等，严格执行相关预防措施，预防污染事故、安全事故的发生，维护社会稳定。

8）做好劳动安全与职业卫生教育，配备劳保用品、防护用品等，保障施工及管理人员安全及健康。

9）相关管理部门按要求做好监督工作，强化环境监管责任，落实治理长效机制，推动环境安全工作全面发展。

9.2 环境监测

实施过程环境监测

在乌牛山填埋场开挖外运实施过程期间，需委托有资质单位开展施工过程环境监测。包括开挖周边场界无组织废气、施工过程动态监测、施工区域外排雨水达标监测等。

9.1.大气污染监测

大气污染监测分为无组织排放监测及施工过程动态监测。

1、无组织排放监测

（1）监测点位

根据场地修复范围及全年主导风向，分别在场地的上风向、下风向、场界四周环境敏感区方位分别设置大气采样点。同时，考虑场地周边村庄环境敏感点设置监测点位。

（2）监测频次

针对上图中所示监测点，每月由施工单位进行一次取样监测。 具体监测频次见下表。

表9.1 监测频次统计

| 监测时间 | 监测频次 |
| --- | --- |
| 施工前期 | 施工前期采样检测背景值，空气采样监测1次 |
| 施工阶段 | 每月取样监测1次 |
| 施工完成 | 空气采样监测1次 |

（3）监测指标 本项目中无组织排放监测的主要控制污染物指标包括：恶臭、甲烷、硫化氢、颗粒物等。

（4）排放标准

本项目修复过程中的场界污染物无组织排放的标准执行《大气污染物综合排 放标准》（GB16297-1996）中表2中的无组织排放标准。

2、施工过程动态监测

现场实施过程中，由于施工过程的不确定性，在清挖、运输等过程中，任何施工过程中的不确定事件（如施工作业面的调整、重污染区域 的清挖、设备设施故障等），均有可能对周边环境造成污染影响，为了能够及时 发现污染隐患，需要一种快速监测手段，对现场进行动态监测，一旦发现异常， 能够及时指导现场施工，通过调整施工方式、加强污染防治措施等手段，及时排 除污染隐患，避免造成污染影响。本填埋场主要以生活垃圾为主，由于施工不当等可能会照成甲烷气体超标，考虑甲烷气体造成的污染和安全风险。 便携式甲烷气体检测仪能够快速监测环境中甲烷浓度，为施工现场环境影响快速反应提供参考依据。因此，本项目拟使用便携式甲烷气体检测仪对项目施工现场不同区域进行动态监测。

表9.1-2 施工过程动态监测计划

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 点位布设 | 施工作业面、场界 |
| 监测频次 | 实时监测 |
| 监测指标 | 甲烷 |

9.2 水污染监测

本项目产生的生产废水经填埋场渗滤液处理站处理后达标纳管排放，相关监测按自行监测要求执行，针对本项目实施期间外排雨水需进行定期监测，确保开挖作业期间雨污分流措施到位，未对库区其他区域雨水照成污染。

（1）监测点位

库底雨水收集集水池。

（2）监测频次

每次雨水外排箱涵前或下雨期间。

（3）监测指标 监测指标包括：PH、COD、氨氮、总氮等。

9.3 噪声污染监测

本项目施工现场设备设施较多，在施工项目中需加强噪声的监控，采取有效 措施防止噪声污染。在项目实施过程中，机械作业产生的噪声采取不定时监 测及定期定频率监测相结合方法执行。

施工过程噪声影响监测计划如下表。

表9.3 噪声影响监测计划

| 项目 | 监测计划与内容 |
| --- | --- |
| 布点方法 | 厂界四周及设计敏感点 |
| 监测频次 | 每月监测1次 |
| 评价标准 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |

9.4 环境应急监测

环境应急监测计划见下表。

表9.4 环境应急监测计划

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 应急监测的必要性 | 环境应急监测，作为例行环境监测的补充，是突发性环境污染事故处置中的首要环节，是对污染事故及时、正确地进行应急处理、减轻事故危害和制定回复措施的根本依据。 |
|  | 通过应急监测，可以起到应急响应作用，从而能够及时有效的突发环境污染施工进行处理，最大程度避免可能造成的环境污染影响。 |
| 应急监测启动条件 | 当无组织排放监测或者固定源排放监测出现超标情况时，说明排放尾气可能对周边环境造成污染，需要启动应急监测； |
|  | 当设备设施在线监测出现预警指示时，说明设备实施或修复土壤出现异常，可能会对周边环境或作业人员造成污染影响，需要启动应急监测； |
|  | 当施工过程动态监测中某一点位的监测值出现异常，超过预警值时，说明该点位附近的施工可能存在污染隐患和污染影响，需要启动应急监测； |
|  | 在对现场施工作业存在不利气象条件（重污染天气、或是风向朝向周边居民小区）情况下；或者是周边居民群众强烈反应有较重异味，提出监测要求时；有可能对周边居民群众造成污染影响，需要启动应急监测； |
| 应急监测内容 | 当无组织排放监测或者固定源排放监测出现超标情况，检查设备和尾气处理设施的运行情况、以及修复土壤的状态，采取更换活性炭、关停并检查维修设备、改变工况等措施，使尾气处理达标后再运转设备。这种情况下，需要进行应急监测，在原有监测基础上，加强监测频次，对无组织和固定源每周监测一次。 |
|  | 当设备设施在线监测出现预警，施工过程动态监测超过预警值，以及出现前述不利气象条件、周边居民群众强烈反应情况下，进行应急监测。检查现场施工作业环节、修复设备、尾气处理设施等是否正常，进行排查和整改，强化污染防治措施，消除污染隐患。同时，对施工过程动态监测，在原来的监测频次基础上，增加不少于1倍的频次。 |

9.5实施完成后环境监测

乌牛山填埋场开完外运处置实施完成后，并对库区进行了覆膜，正常不会持续产生新的渗滤液，填埋场应该参照《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）封场及后期维护与管理要求“封场后进入后期维护与管理阶段的生活垃圾填埋场应继续处理填埋场产生的渗滤液和填埋气，并定期进行监测，直到填埋场产生的渗滤液中水污染物质量浓度连续两年低于表2表3中的限值”。

10安全、卫生与节能

10.1安全与卫生

项目施工过程中，因涉及到临时覆盖膜打开、垃圾堆体开挖、污水导排、易爆气体溢散等问题，所以应做好全过程的安全和卫生控制工作。

10.11.1设计依据

为贯彻执行建设项目中职业安全与卫生规定，技术措施和设施应做到与主体项目同时设计、同时施工、同时投产的三同时制度，遵照下列文件编制本项目的安全与职业卫生技术措施。

（1）劳动部劳字（1998）48号《关于生产性建设工程项目职业安全卫生检察的暂行规定》。

（2）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）。

（3）《传染病防治法》。

10.11.2施工过程中职业危害因素的分析

堆体开挖可能面临局部失稳、滑坡等问题；施工过程中需要进行渗沥液导排，作业人员应避免与渗沥液直接接触；

施工堆体开挖过程中，填埋场内有大量填埋气产生，填埋气易燃、易爆，必须做好防护工作；

开挖临时道路坡度较大，需要注意交通安全。

10.11.3安全技术措施

（1）堆体开挖前，应进行临时降水；

（2）及时有效的导排填埋气体；

（3）开挖过程中，做好堆体稳定安全监测；

（4）填埋库区严禁吸烟或有烟火，并随时监控甲烷气体浓度；

（5）进行交通疏导和管理，确保施工和反压回填阶段交通安全；

10.11.4卫生防疫措施

施工过程中工人的劳动条件较差，应尽可能采取相应措施改善工人的劳动环境和劳动条件，保障工人的身体健康。具体采取以下措施：

（1）严格按照设计要求进行开挖、排水、排气等施工；

（2）加强环境监测和保护，现场配备移动式CH4监测仪，及早发现隐患，避免事故；

（3）厂区内设置专职人员管理导气、除臭设施；

（4）对场内工作人员定期进行体格检查和预防；

（5）对职工进行安全教育和个人卫生教育；

（6）检验安全卫生措施实施效果，建立安全档案，以便及时发现安全卫生的薄弱环节。

10.11.5预期效果和评价

（1）采取严格的环境控制措施，在施工过程中可大大减少臭气散发量，控制和消除因项目施工而对周边居民造成的影响。

（2）通过监测统计数据制定、调整防疫措施。

（3）通过对职工的安全卫生教育，提高职工的自身保护意识，减少疾病发生的可能性。

（4）通过定期体检等手段充分保护填埋场职工的健康，打消职工的顾虑，提高劳动积极性。

总之，通过上述安全卫生措施后，可以从各个角度保护职工的身心健康，保证填埋场的安全生产，预计效果是显著的。

10.12节能

10.12.1节能原则

项目采用的工艺是一种节能型工艺，采用如下手段以实现节能降耗的目的。

（1）采用高效、先进的运转设备；

（2）采用高质量的各种设备。

10.12.2节能目的

能源是人类赖以生存的条件之一，随着当今社会进入高科技时期，使得能源显得尤为重要。科学技术水平的提高对能源的需求量日益增加，对于如何高效、合理的利用能源，以最大限度地节能是我们必须引起重视的问题。在本项目的整个运行过程中，需要使用较多大型开挖机械及大型用电设备。如果在本项目中采取了有效的节能措施，在每个环节采取高效节能的先进技术，可以节能降耗，降低运行费用，达到节能目的。

10.12.3节能措施

10.12.3.1.劳动资源节能

（1）生产一线员工均应经过职业培训，实行持证上岗，逐渐提高中、高级员工的比例，使每个生产员工均能熟练操作，制定并严格执行相应的作业规范。

（2）严格控制员工数量，做到精简、高效，提倡勤俭节约、艰苦奋斗。

10.12.3.2物资材料节能

（1）节油

选用单位油耗较低的车辆； 选用单位油耗较低的填埋作业机械设备。

（2）节电

合理选用导线截面，减少电能损耗；

选用效率较高的渗沥液、地下水及地表水提升泵和渗沥液输送泵。

（3）节水

充分利用渗沥液处理后的中水和库区地表水集水井内的水，场区地坪及车辆冲洗用水均可采用上述水源。

10.12.3.3.运行维护节能措施

（1）合理组织场内交通，减小场区内车辆运输距离，建立节油的规章制度，降低油耗。

（2）渗沥液出水导排、渗滤液处理站雨水排放尽量利用重力流。

（3）采取有效的雨污分流措施，减小渗沥液产量，并最终降低渗沥液的处理能耗。

（4）尽可能选用节能型（国家推广产品）、标准型的专用设备，所有设备均指定专人负责保养，并定期进行检修，以保证设备运行正常，保持设备状态良好，杜绝设备空转现象。

（5）注重运用科技，推广科技成果。积极采用各种有利于节能的新技术、新产品、新材料和新工艺，使生产与科研密切结合，以提高工作效率、降低生产成本。

（6）切实做到填埋物分层压实，提高填埋物的密实度，增加可填埋量，延长飞灰填埋场使用年限。

（9）各项节能指标均应低于国家规定的有关标准。

11消防

11.1设计原则

根据各建（构）筑物的特性、库区周边消防条件，按“预防为主、防消结合”的消防设计原则，遵循国家有关方针、政策，结合本项目的具体情况，做到保障安全、方便使用、经济合理。

11.2设计范围

本项目消防设计范围为填埋库区。

11.3危险等级

填埋场开挖过程中库区释放的填埋气体内含有大量甲烷，因此填埋气属于易燃物质。填埋库区的火灾危险性分类为戊类。

飞灰填埋场填埋处理的是生活垃圾焚烧固化飞灰。固化飞灰填埋物属于难燃烧物质。

11.4消防措施

1）全场总图

填埋场场内现有道路宽度大于7m及转弯半径大于6m，满足消防的需要。

2）消防给水

消防水源由场区消防水池或填埋场内现有消防栓供给。室外消

防用水采用现状填埋场给水管网供给。

11.5机构

本项目消防机构沿用现状厂区消防安全管理组织机构，实行场长一元化领导，多元化管理，“谁主管，谁负责”，“分级管理，分线负责”，形成纵控到底，横控到边的全员控制网络。

12风险防范与应急预案

12.1指导思想

突发事件控制和处置必须以“源头严控+预防”重要思想为指导，贯彻“预防为主”、“以人为本”的原则，以规范和强化项目环境保护系统应对突发事故应急处置工作为目标，以预防突发事件为重点，逐步完善项目部处置突发事件的预警、处置及善后工作机制，建立全厂环境保护系统防范有力、指挥有序、快速高效和统一协调的突发环境事件应急处置体系。项目实施前应编制应急预案。

12.2基本原则

（1）贯彻“预防为主”的方针，建立和加强突发环境事件的预警机制，切实做到及时发现、及时报告、快速反应、及时控制；

（2）按照“先控制后处理”的原则，迅速查明事件原因，果断提出处置措施，防止污染扩大，尽量减小污染范围；

（3）以事实为依据，重视证据、重视技术手段，防止主观臆断；

（4）制定安全防护措施，确保处置人员的人身安全；明确自身职责，妥善协调参与处置突发事件有关部门或人员的关系；

（5）建立快速反应的工作机制。

12.3风险源分析

根据本项目危险源分布情况，常见突发事故包括：

（1）垃圾堆体及工作面、施工现场火灾。可能造成人员伤亡及重大财产损失。

（2）配电柜及配电线路用电事故，可能造成人身触电伤害等事故。

（3）垃圾堆体开挖过程中垃圾堆体滑坡或基坑坍塌事故引发人员伤害、财产损失等。

（4）垃圾堆体开挖过程中有毒有害气体挥发和积聚导致人员中毒事故。

（5）场区内车辆行驶作业时车辆碰撞等导致的人身伤害事故。

（6）施工设备及车辆损坏、维修不及时、重要设备如挖掘机、推土机等故障引起人身机械伤害等。

（7）机械、电气操作不当引发人员伤害、财产损失等。

（8）垃圾堆体开挖、运输过程中恶臭气体散逸，导致异味/臭气污染。

（9）渗滤液收集输送管道破损导致泄露，污染周边地表水及地下水。

（10）施工过程中雨污分流不彻底或因雨污分流设施损坏导致污水外溢，导致污染事故。

（11）台风、暴雨以及管理不当导致调节池渗滤液外溢，导致污染事故。

（12）台风、暴雨等恶劣天气引发的停产、人员伤害、财产损失等。

（13）二次污染防护不当，引起周边居民的聚集、阻拦等群体事件等。

12.4应急组织机构及职责

12.4.1应急组织机构

组织成立以填埋场开挖项目项目经理为组长、技术和管理人员为组员的场区突发风险事故处置工作小组。一旦填埋场发生风险事件，启动应急组织，负责应急行动的安排、组织、协调和施行。

应急工作小组组织设立突发事件应急处置专家库，专家库由垃圾填埋场设计、施工、运行维护、设备、安全、环卫等方面的专家组成，建立定期联系机制，在工作小组内部指定联络人。在应急响应期间，根据突发事件性质，组成专家组。

应急工作组织机构职责包括：

（1）负责组织应急预案的修订、审核、发布、演练和修正。

（2）按季度应急预案的规定下达预警和预警解除指令，专项应急预案启动和终止指令。

（3）组织、指挥生产应急处置工作，在应急处置过程中，向上级汇报和向友邻单位通报情况，必要时向当地直属政府有关部门求援，配合政府部门应急工作及事故调查处理工作。

（4）负责项目执行期间发生维稳事件的协调、指挥和解决工作。

（5）负责项目执行期间发生的施工安全事故的应急处理。

（6）负责项目执行期间发生的环境事故的应急处理。

（7）负责项目执行期间台风等恶劣天气的应急对策。

12.4.2应急组成员职责

（1）组长工作职责

应急工作小组组长由项目经理担任，为项目现场应急工作第一负责人，负责项目所有应急工作组的组织、管理等工作。

1）对项目涉及的人员管理、现场工人工资管理、环境及维稳管理、施工安全管理以及与当地居民间的和谐相处管理工作全面负责。

2）负责签署、批准项目涉及的人员调动、物资调动、制度制定，以及与维稳应急工作相关的事宜。

3）负责组织制定现场应急组织机构，并批准项目专项预案。

4）负责落实项目专项应急资金，确保应急物资配置到位。

5）出现应急事件时，负责发布本预案的启动指令，负责组织对事件的分析、调查、处理等工作。

6）进行现场安全事故和紧急情况的评估，组织现场的应急抢险救援，及时向上级和有关地方管理部门、组织、机构联络和报告事故情况。

7）应急事件处理完成和现场恢复后，负责发布本预案的关闭指令。

（2）组员工作职责

应急工作小组成员由技术人员、管理人员组成，包括项目负责人、技术负责

人、施工员、安全员和环境管理员组成，担任各施工负责范围内的应急事件的处理工作。

1）负责项目应急工作组的日常组织、管理等工作，并及时向小组组长进行反映；

2）出现应急事件时，负责及时向小组组长汇报，负责组织员工撤离和现场救援工作；

3）应急工作小组成员必须清楚本部门、本队的作业区域、人员数量、紧急集合位置、疏散路线，确保发生应急事件时，能够全部撤离或者进行防御；

4）配合对维稳、安全、环境事故等应急事件的调查工作；

5）负责组织对潜在的影响稳定、团结、和谐、安全等隐患的查处和整改工作；

6）配合组长组织、参与事件的调查和处理工作；

7）组织员工对应急预案的学习，并在班前活动记录中对施工存在的隐患进行交底；

8）发生应急事件时，组织各自小组成员撤离，并采取有效措施控制事态发展；

9）配合组织对受伤员工的救援；

10）配合对维稳、安全、环境事故等应急事件的调查工作。

12.5应急处理方案

12.5.1应急状态分级

一般按填埋场事故严重程度，将应急状态分为3个级别，分别是应急待命、一般事故应急、特大事故应急。

12.5.2应急救援保障

（1）物资设施保障

填埋场应建设消防泵站、应急贮水池、监测井等应急保障设施，场区内配备灭火器、清淤工具、管道清洗器具、工程抢险车辆等应急设备与器材。并加强对物资储备的监督管理，及时予以补充和更新。

（2）通信与信息保障

应急救援机构各成员在应急期间要确保24h通信畅通。保证内部扩音喇叭、对讲机等应急通讯设施的正常运行，并定期进行日常维护，确保预案启动时应急行动指挥通信的畅通。

（3）人力资源保障

按照本预案的要求，加强突发环境污染事件应急队伍建设，加强应急救援队伍的业务培训和应急演练。重点培训建立一支常备不懈、熟悉环境应急知识充分掌握各类突发环境事件处置措施的应急队伍，保证在突发环境事件发生后，能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作。内部各小组要建立联动协调机制，提高准备水平，提高其应对突发环境污染事件的素质和能力。在项目组应急救援能力有限的情况下，动员填埋场所在地社会团体、企事业单位以及志愿者等各种社会力量参与应急救援工作。

12.5.3应急响应措施

（1）应急待命

对出现暴雨山洪等恶劣天气、填埋气体浓度大幅度增高、渗滤液产量显著增加、渗滤液处理系统处理效率明显降低、空气以及地下水等监测数据异常情况时，填埋场垃圾处理会受到影响后，迅速启动应急待命，针对可能出现的风险事故进行相对应的防范应对措施，实时监控场区内相关收集处理设施的运行状况，随时对场区外地下水监测井监测资料进行分析评估，加强场区应急准备。

（2）一般事故应急

对场区出现局部范围的火灾、堆体局部沉降或滑动、坝体出现局部坍塌、渗滤液收集处理系统出现部分故障、防洪设施出现部分淤塞等一般事故时，填埋场垃圾处理能力下降后，启动一般事故应急，场区事故处置小组要指挥技术人员及时对出现的事故制定出有效快捷的处置措施，包括火灾区迅速控制火势、坝坝体加固、使用清洗设备清洗防洪设施以及淤塞的管道、抢修渗滤液处理站故障设备以及随时注意监测井测资料，在最短的时间内采取行动缓解事故后果和保护场区人员，并根据情况做好场外采取防护行动的准备，上报相关政府部门。

（3）特大事故应急

对场区出现大范围火灾、防渗层较大面积断裂、渗滤液收集处理系统失效、填埋场库区大范围沉降、暴雨山洪等自然灾害导致防洪设施崩溃以及坝体垮塌等重大事故时，填埋库区已完全丧失或大部分区域丧失继续进行填埋处理的能力后，启动特大事故应急。场区风险事故处置小组应及时上报当地政府，由政府领导相关部门全力以赴组织救援。并及时联系专家，在事故分析专家组的指导下采取及时有效的处理处置措施，同时对垃圾填埋场下游方向的土壤、地表水以及地下水进行实时监测，安全转移并救助场区周边居民，最大限度地缓解事故后果，保护场区人员和受影响的公众。

12.5.4应急终止和恢复正常秩序

在确定垃圾填埋场事故确实得到控制，排出场外的污染物得到有效处理，场

区和周边环境得到妥善保护，为事故中排出的污染物可能引起的长期不良后果已经采取并继续采取一切必要的防护措施后，风险事故处置工作组决定发布应急状态的终止，并向政府相关部门报告。发生事故的垃圾填埋场在采取积极有效的措施并清除场内污染后，恢复正常运行。

同时在邻近区域解除事故警戒后，应对恢复场外周边环境和公众正常生活条件采取有效措施，定期查看各监测设备和监测井的监测数据。

12.6环境风险应急预案

应根据乌牛山填埋场施工内容和特点，编制专项环境应急预案。分析环境风险隐患，提出预防不措施；针对可能发生的环境事故，制定应急处理措施，将风险损害降到最低。

12.6.1二次污染事故应急处置

（1）预防措施

1）本项目实施过程可能发生二次污染事故，对空气、地表水和地下水环境及居民身体健康造成危害，因而需采取积极有效措施预防二次污染发生。

2）加强污染监测，建立起监测制度，由专人定期定时对场地内的环境敏感点进行现场快速检测和采样送检。

3）加强检查场地内排水沟、集水池以及排水管道的运行情况保证雨污分流，避免污水泄露对周边地表水和地下水环境造成二次污染。

4）及时检查场地内防渗设施的破损情况，对有防渗设施的区域做好明显标记，避免机械操作时对场地内防渗设施的损坏。

5）场地内的人员机械在完成工作离开操作区时，需将附着的污染物全部清理干净。

6）施工中多方位多渠道进行异/臭味防治，防止臭味污染。开挖前垃圾堆体进行通风除臭预处理，配备充足的覆盖材料、除臭药剂、高压喷雾风炮等，必要时增设移动除臭雾炮，出现臭气逸散情况及时应对。

7）加强日常管理，减少噪声排放，避免夜间施工。使用低噪声机械设备，从源头上控制噪声的产生。

（2）应急处理措施项目施工过程中若发生二次污染事故，可采取以下应急措施：

1）若发生臭气逸散情况，及时停止作业，对臭气源头进行紧急覆盖，并喷洒

除臭剂，抑制恶臭扩散。

2）若调节池或集水池发生泄漏，立即对泄漏区域进行修补，修补方式采用在管道接口处立模管道下方挖空做10cm厚砼包裹，并对泄露的污水进行收集暂存。

3）若垃圾洒落在堆体区域以外，需立即用工具对洒落物进行清理。

12.6.2渗滤液收集及处理应急措

乌牛山填埋场的生活垃圾渗滤液调节池有效容积24500m3，飞灰填埋库区的渗滤液调节池3500m3，共计约为28000m3调节池容积，目前水位较低，剩余库容充足。渗滤液处理设施运行正常，能够满足日常处理需求。

（1）渗滤液处理系统事故应急方案

发现出水水质超标时；渗滤液水量超过设计标准时；大面积、长时间停电时；

主要设备检修期间。

1）进水超出设计标准

	完善数据分析及传递制度，并根据长期的数据分析结果，建立预测制度；

	立即向主管部门汇报，调整生产计划，保证出水标准；

	立即对进水水质，工艺运行参数，出水水质数据进行分析，根据数据分析结果对相关工艺流程进行及时调整，保证渗滤液得到及时处理。

2）主要设备故障

	启动备用设备；

	召集检修人员加快设备的检修速度，尽快恢复设备的正常使用；

	系统采用模块化设备，增换简易，立即召集供货商就地提供货源。

3）其它突发事件

	突发暴雨

①根据天气预报，预先对各设备进行检查，确保完好，组织力量对厂区雨水管线进行疏通，确保畅通；

②各岗位将门窗关紧，防止雨水流入，影响设备运行；

③随时观察调节池的水位并向领导汇报；

④外出巡视，必须两人一组，注意防滑。

	突然停电

①将现场设备退出运行状态；

②如果长时间停电超过6小时，则通知上级主管部门及时送电；

③来电后，按操作规程及时开启设备，恢复运行。

（2）渗滤液事故应急预防措施

1）在运行期间加强对渗滤液调节池水质的监测，并建立渗滤液监测报警系统，一旦发生事故，立即启动预案。

2）事故预防措施

①操作人员应严格按照操作规程进行操作，防止因检查不周或失误造成事故；

②及时合理的调节运行工况，严禁超负荷运行；

③加强设备管理，认真做好设备、管道、阀门的检查工作，对存在安全隐患的设备、管道、阀门及时进行修理或更换。

3）事故应急措施及注意事项

①发现后当班人员立即向领导小组组长汇报，并在事故处理过程中随时保持与领导小组的联系；

②领导小组接到报告后，应及时向业主和相关管理部门汇报，并在事故处理过程中随时保持与业主和当地环保部门的联系；

③当班人员排查造成事故的原因。

（3）雨季水量增大应急处理方案

1）加强初雨水收集系统的检查和维护，确保雨水与渗滤液分流，防止暴雨期间渗滤液污水产生量过大且污染周边环境。若出现渗滤液流入雨水管网，现场人员应及时上报，确认渗滤液疏堵方案，并进行施工作业。

2）加强污水收集、处理系统的检修和维护，确保渗滤液收集系统的正常工作，尽最大程度降低污水处理系统的事故发生概率。

3）渗滤液调节池平时应处于较低水位状态，留出足够库容，保证其在超负荷时期发挥应有的作用，防止渗滤液激增超过调节池库容。在暴雨期间极易导致渗滤液污水产生量过大且污染周边环境。若暴雨等原因导致渗滤液产生量激增，调节池容量不足，应及时增加渗滤液暂存能力，必要时修建事故应急池或临时应急储罐、储池并加强维护管理，确保出现突发事故时事故应急池或临时应急储罐可有力保障渗滤液等废污水的暂存。

4）考虑到开挖过程遇到暴雨等天气会导致渗滤液激增，为避免渗滤液外溢造成环境污染事故，可在填埋场周边空地上设置若干个支架式帆布塑料应急蓄水池，池容不小于1000m3，具体规格尺寸根据蓄水需求、安放场地条件等因素确定，池顶设置有膜盖，防止异味扩散蚊虫滋生。应急蓄水池安装前应对地面进行平整压实，满足布设要求。该应急蓄水池为可拆卸式，根据开挖等施工需要，该应急水池可转移布置，便于现场施工。

5）安装管道压力监测、流量测量和报警连锁装置，如管道发生破裂就能及时发现，立即停运渗滤液泵，减少泄漏。

12.7安全风险应急预案

乌牛山填埋场开完外运处置工作涉及施工内容包括施工降水、通风除臭预处理、垃圾开挖、渗滤液收集处理、垃圾运输等工作。

项目的危险性分析，主要包括项目地址、施工人数、隶属关系、主要原材料、项目工作内容等方面，以及周边重大危险源、重要设施、目标、场所和周边布局情况。针对本项目，所在位置临近村镇；施工现场人员、车辆、设备；填埋场治理施工及管理。项目实施过程中存在诸多可能引起事故的风险源，主要包括以下几个方面：垃圾堆体坍塌风险、触电风险、机械伤害风险、火灾与爆炸风险、人员中毒风险。应建立安全风险应急专项预案及组织机构，进行填埋场安全管理，消除安全隐患，应对可能的安全事故。

为了更好地适应法律和经济活动的要求，给施工人员和施工场区周围居民提供更安全的环境；保证各种应急资源处于良好的备战状态；指导施工应急行动按计划有序地进行；防止因应急行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援；有效地避免或降低人员伤亡和财产损失；帮助实现应急行动的快速、有序、高效；充分体现应急救援的“应急精神”。坚持“安全第一、预防为主”、“保护人员安全优先、保护环境优先”的方针，贯彻“常备不懈、统一指挥、高效协调、持续改进”的原则。

施工事故发生后，最早发现者应立即通知附近同事，并立即向上级领导报警，同时采取一切办法切断事故源。如果是火灾事故，必须同时打119向公安消防部门报警，急救拨打120。

组长接到报警后，通知组员，立即启动应急救援系统，根据事故类别保证“1小时内”向事故发生地政府主管部门报告。报告内容应包括：事故发生时间、类别、地点和相关设施；联系人姓名和电话等。

救援领导小组成员赶到事故现场后，根据事故状态及危害程度，作出相应的应急决定，并立即指挥救援人员开展救援，如事故扩大时，应及时向上级部门请求救援。

应急救援抢险队到达事故现场时，首先查明有无人员伤亡，以最快速度使伤者脱离现场，并马上送医院抢救。救援领导小组根据事故发展事态，汇同相关技术人员和安全员共同及时制定相应的抢险方案，需要求助治安、环保等部门支持的需及时与相关单位取得联系并发出求援要求。

在事故得到控制后，立即成立事故调查组，调查事故原因和落实防范措施及抢修方案，尽快消除事故影响。

12.8社会稳定风险应急预案

12.8.1风险识别

社会稳定风险，广义上是指一种导致社会冲突，危及社会稳定和社会秩序的可能性，是一类基础性、深层次、结构性的潜在危害因素，对社会的安全运行和健康发展会构成严重的威胁。一旦这种可能性变成现实性，社会风险就会转变成公共危机。

根据对环保项目实施过程中易发生的社会风险的经验判断，并结合本项目的具体情形，垃圾填埋场生态修复项目可能会诱发的异议、损失或不适等诸多社会风险及其评价主要如下：

（1）项目合法性、合理性遭质疑的风险。

（2）项目可能造成环境破坏的风险。风险内容：在建设期内项目的施工会对地表水、空气、噪声环境等方面产生

一定程度的不利影响。本填埋场周边敏感点较多，若施工过程中未做好二次污染防范措施，易引发

社会矛盾。本项目可能引发社会矛盾的主要风险如下：

1)开挖过程中产生的恶臭或有机污染物排入环境，扩散至邻近区域，对居民身体造成不利影响，处置不当，可能引起群体事件。

2)施工过程中产生渗滤液等废水，处置管理不当容易造成环境污染事故，环境污染事故处置不当会对社会造成不利影响，容易引发群体性事件。

3)垃圾外运过程中，处置管理不当容易造成环境污染事故，环境污染事故处置不当会对社会造成不利影响，容易引发群体性事件。

（3）项目可能引发社会矛盾的风险。

风险内容：生态修复治理施工过程中可能会对当地居民带来干扰，填埋场臭味等影响其正常的生活，因此有可能引发居民的不满情绪。本填埋场周边敏感点较多，若施工过程中未做好二次污染防范措施，易引发社会矛盾。另外，不排除有民间组织强行推销施工材料，滋事生非，干扰项目进展，并从中牟利。上述问题若处置不当，有可能引发附近居民或利益相关人员不满情绪，可能引起群体事件。

12.8.2风险防范

本项目社会稳定风险虽然较小，但其风险防范对策不可忽视，也不可或缺。根据对项目可能诱发的风险及其评价，建议采取以下风险防范措施。

（1）减少扰民现象，文明施工，减少扰民，填埋场施工和日常管理过程中所产生的垃圾、废水、废气等有可能污染周围环境的，应采取相应措施及时处理，不可随意倾倒、排放；渗滤液运输等车辆进出场时，要避开交通高峰时段，不要造成现场周围交通不畅或发生事故等。

（2）加强环境管理，加强填埋场臭气、渗滤液泄露、扬尘、噪声等对周边居民及环境影响较大的环境隐患管理，做好填埋场日常巡检人员，从源头上控制环境污染，注意控制车速及减少鸣笛次数，避免夜间施工。

（3）做好舆情控制，通过居民拜访、信息发布、社区活动、邀请参观、座谈会等方式加强与周边群众和城市居民的互动交流，必要信息及时公开，使民众更加了解填埋场运行维护的工作性质，争取其理解，消除其疑虑，消除不利舆情。

（4）保障项目全过程治安安全，制定以预防为主的治安防范措施。在项目全过程加强综合治理工作，保持区域日常治安环境的良好。

（5）周密考虑、精心组织、统筹协调、科学设计，进行科学设计、高质量施工，并在实施期间做好与相关部门协调工作，避免本项目于影响其他项目的规划建设。

（6）信息公开，沟通顺畅，及时化解矛盾，在项目实施及后续垃圾填埋场日常管理过程中要做到信息公开透明，消除周围居民疑虑。出现问题及时沟通，将矛盾消除初始阶段。

12.8.3舆情风险应急预案

舆情风险应急预案措施如下所述。

（1）填埋场日常管理及治理过程中宜进行信息公开，详细介绍本项目的情

况，主动为公众答疑解惑，避免引起不必要的猜疑。可采用知识讲座、座谈会、调查表等形式进行公众宣传，如有必要可接受媒体采访。

（2）宜定期走访场地周边居民区，拜访小区居民，向其解释填埋场日常管理及治理工作特点，听取其意见，做到彼此信息沟通顺畅，相互理解，以此改善施工措施及日常管理工作。

（3）宜鼓励公众参与填埋场管理及治理工作。公众参与的目的在于通过公众宣传和沟通，使周边居民对填埋场治理及管理有充分的、全面的认识，消除恐慌与误解，以便取得到他们的支持与配合。

（4）积极应对居民投诉，对投诉中反应的问题进行梳理，核查是否属实，分析问题产生根源。对于因为误解引起的投诉，委派专人与投诉居民进行沟通，解答疑惑，对投诉中普遍反应的问题，可组织座谈会，面对面与居民代表沟通；对于施工措施或管理不到位，引起投诉的问题，需积极改进施工措施及管理。

（5）发生人员集体上访、请愿、静坐、堵车、堵门、围攻、拉出横幅、张贴大小字报、呼喊口等影响社会公共安全行为，及时发现，及时上报，迅速了解引发事件的起因和有关情况，迅速制订工作方案和措施。对严重影响正常工作秩序或危及公共安全的事件，迅速请求当地公安部门帮助维护工作。发现群体事件苗头，及时向上级汇报，做好摸底了解，并通过各种渠道尽力做好重点人员的思想工作和其他人员的疏导劝解工作，尽可能使问题化解，减少摩擦。