湖州南太湖新区西区、104国道、杨家埠等区域环卫作业一体化服务项目（2025-2027年度）

（财政审批编号:临[2025]1586号、1587号、1588号）

公开招标文件

（全流程电子）

项目编号：XCXHZ-2025-015（CG）

项目名称：湖州南太湖新区西区、104国道、杨家埠等区域环卫作业一体化服务项目（2025-2027年度）

采 购 人：湖州南太湖新区公用事业管理中心             （盖章）

代理机构：浙江新诚信工程咨询有限公司                 （盖章）

二○二五年四月

目    录

第一章 公开招标公告………………………………………01

第二章 招标需求…………………………………………………06

第三章 投标人须知……………………………………………27

第四章 评标办法及评分标准…………………………………44

第五章 合同主要条款……………………………………………49

第六章 投标格式…………………………………………56

第一章   公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律、法规等规定，经财政局(财政审批编号：临[2025]1586号、1587号、1588号）批准，浙江新诚信工程咨询有限公司受湖州南太湖新区公用事业管理中心委托，现就湖州南太湖新区西区、104国道、杨家埠等区域环卫作业一体化服务项目（2025-2027年度）进行公开招标采购，欢迎中华人民共和国境内的合格投标人前来参加投标。

- 项目编号：XCXHZ-2025-015（CG）

- 二、采购组织类型：分散采购  委托代理

三、采购方式：公开招标

四、招标项目概况（内容、数量、简要技术要求等）:

| 标项 | 采购内容 | 单位及数量 | 服务期 | 预算金额 （最高限价） | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 西区（罗师庄、九九桥区域）环卫作业一体化 | 1项 | 3年 | 1350万元 （450万/年） | 详见第二章招标需求 |
| 二 | 赵湾、104国道、生物医药产业园环卫作业一体化 | 1项 | 3年 | 1230万元 （410万/年） | 详见第二章招标需求 |
| 三 | 杨家埠片区环卫作业一体化 | 1项 | 3年 | 1320万元 （440万/年） | 详见第二章招标需求 |
|  | 合计 |  |  | 3900万元 |  |
| 注：1、投标报价超最高限价为无效；2、本项目分3个标项进行采购，按标项一、标项二、标项三顺序开标、评标，采取兼投不兼中原则，符合条件的供应商允许多个标项报名并进行多个标项评审，但同一供应商最多只能中标1个标项，中标顺序按评标顺序，已推荐为标项一中标候选人的供应商在其所投剩余标项中，只参加评审、不参加排序、不推荐中标。以此类推。 |  |  |  |  |  |

五、投标人资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于预留份额专门面向中小企业采购的采购项目【预留份额通过以下措施实施：预留采购项目预算总额的40%专门面向小微企业采购。大型和中型企业向小微企业合理分包，分包意向协议中须明确采购项目总额的40%以上专门面向小微企业采购。接受分包合同的小微企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。若供应商提供所有标的均由小微企业制造、承建或承接，则视同符合本条资格条件，无需再进行分包，无需提供分包意向协议。】

3、本项目的特定资格要求：无

4、本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的获取:

1、获取招标文件时间：2025年月日至投标截止时间(潜在投标人获取采购文件前应当在电子交易平台上注册账号并登录，截止时间后不再接受潜在投标人获取采购文件)。

2、本项目招标文件实行网上获取，不再接受投标人现场报名。投标人登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件。（“政采云”注册账号、密码登录系统后获取采购文件）。

3、免费注册网址：浙江政府采购网（投标人注册页面）:https://middle.zcygov.cn/“政采云”，咨询电话：95763。已经注册成功的投标人无需重复注册。

七、投标文件的递交及相关事宜

1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年月日9:00时（北京时间）。

2、投标文件递交方式：

(1)电子投标文件：按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求递交。投标人应于2025年月日9:00时(北京时间）前将加密的电子版投标文件上传到政采云系统中（不准时上传视为不参加）。

（2) 数据电子备份投标文件（U盘）：以U盘形式提供的数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。递交方式：数据电子备份投标文件（U盘）应通过邮寄快递方式送达（原则上邮寄公司统一采用顺丰），邮寄地址为：浙江新诚信工程咨询有限公司[湖州市太湖路1155号14楼1402室]，联系电话：18768247439。邮寄截止时间：投标人应于2025年月日17:00时前准时送达，逾期不予受理。投标人须留足投标文件邮寄时间,确保数据电子备份投标文件（U盘）于规定的时间前送达指定地点，未按时送达的，均按未提供处理。

注：（1）投标人应权衡利弊考虑是否提供数据电子备份投标文件（U盘），采购人及采购代理机构不做强制性要求，若因下一条款（第3条）原因须启用数据电子备份投标文件（U盘）时，而投标人未提供的，视为放弃投标资格，作未递交投标文件处理；（2）投标人应对提供的数据电子备份投标文件（U盘）进行加密处理，若需要启用数据电子备份投标文件（U盘）时，由采购人或采购代理机构启封并进行解密；（3）若投标人未提供数据电子备份投标文件（U盘），招标公告及招标文件中关于数据电子备份投标文件（U盘）的要求及内容不再适用。

3、CA锁解密时间为开标当日投标截止时间后30分钟内。投标截止时间止未完成上传的电子投标文件作未递交投标文件处理；未按招标文件要求密封、包装的数据电子备份投标文件（U 盘）将拒绝接收。整个开标过程中若因投标人问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作未递交投标文件处理。若因网络或者其他非投标人问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U 盘），因投标人自身原因造成数据电子备份投标文件（U 盘）无法打开的，作未递交投标文件处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U 盘）不予开启。

4、投标人须在线获取CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人自行把握时间）,办理流程详见https://service.zcygov.cn/，并登陆“浙江省政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/),进入“下载专区”下载“电子交易客户端”，制作投标文件。

5、投标人将加密的电子版投标文件于投标截止时间前上传到政采云系统中。

6、具体的投标文件加密上传等操作详见政采云平台操作指南。（下载网址：https://service.zcygov.cn）

八、投标地址：

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。

2、投标人应当在投标截止时间前，将“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”实行在线投标响应。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收，作未递交投标文件处理。

九、开标时间：2025年月日9:00时整

十、开标地址：湖州市公共资源交易中心（湖州市仁皇山片区金盖山路66号2号楼二楼开标室，届时详见二楼休息区电子显示屏），投标人应在投标截止时间前登入“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线参与开标，并完成 CA 锁在线解密投标文件等相关工作。

十一、其他事项：

1、本项目为电子招投标项目，实行网上招投标，应按照本招标文件及政采云平台的要求编制、加密并要求投标人通过政采云系统在线投标响应，投标截止时间前须完成电子投标文件的上传，同时投标人须使用在线投标响应文件时所用的 CA 锁，投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

2、本项目公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。投标人如认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，根据《中华人民共和国财政部令第 94 号-政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，投标人在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购代理机构有权拒绝第一次质疑以外其他所有质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3、潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件，可以对该文件提出质疑。未按照规定方式依法获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

4、答疑内容是招标文件的组成部分，并将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在投标人应自行关注网站公告，采购人不再一一通知，投标人因自身贻误行为导致投标失效的，责任自负。

5、参与政府采购项目的注册投标人，需登录浙江政府采购云平台 （http://www.zcygov.cn）进行网上报名，尚未注册的投标人应当先在浙江政府采购云平台上申请注册，注册终审通过后再进行网上报名。

6、为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，本项目中标人可凭中标通知书等材料至“绿贷通平台”网页（www.lvdt.huzldt.com）或“政采贷”平台网页（www.zcygov.cn）申请相关融资产品。具体操作方式可在“绿贷通”或“政采贷”平台网站查询，也可向“绿贷通”或“政采贷”平台电话咨询（“绿贷通”联系电话：0572-2392590、“政采贷”联系电话：0572-2151055、18698580797）。

7、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

8、本项目公告发布网站：浙江政府采购网：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、湖州市公共资源交易信息网：http://ggzyjy.huzhou.gov.cn/

十二、联系方式：

1、采购代理机构名称：浙江新诚信工程咨询有限公司

联系人：郭婷              联系电话：18768247439

质疑函接收人：赵丽娅      联系电话：0572-2051833

地址：湖州市太湖路1155号中新商务大厦14楼1402室

2、采购人名称：湖州南太湖新区公用事业管理中心

联系人：朱晓峰            联系电话：0572-2110206

3、政府采购行政监管及投诉受理部门：湖州市财政局政府采购监管处

联系人：程先生         联系电话：0572-2150216

地址：湖州市龙王山路518号

第二章  招标需求

一、项目概况

1.1项目名称：湖州南太湖新区西区、104国道、杨家埠等区域环卫作业一体化服务项目（2025-2027年度）;

1.2项目业主：湖州南太湖新区公用事业管理中心；

1.3 实施范围：湖州南太湖新区；

1.4 项目规模及内容：

1.4.1预算金额【最高限价】：

标项一（西区：罗师庄、九九桥区域）：1350万元【450万元/年】

标项二（赵湾、104国道、生物医药产业园）：1230万元【410万元/年】

标项三（杨家埠片区）：1320万元【440万元/年】

1.5服务内容包括但不限于已建成的道路及绿化，主次干道、人行道、排水沟、河边、桥面、桥下、桥边，人行道、小道路、匝道、辅道等道路的清扫、冲洗、绿化保洁、垃圾收集清运以及工程车渣土抛洒滴漏清理、各类偷倒垃圾、商店门口垃圾的清理等环卫作业。具体详见各个标项需求明细。

1.6特别说明：本项目标的划分的行业为其他未列明行业。

二、委托管理服务事项

标项一：西区：罗师庄、九九桥区域

（一）服务内容及服务量

本标项所指的西区：罗师庄、九九桥区域详见附件道路清单一览表，清单仅供参考，如有遗漏，不再额外增加费用，各投标单位自行考虑在报价中，具体以采购人实际移交为准。

道路保洁面积基数：约49.2万平方米

| 序号 | 道路名称 |
| --- | --- |
| 1 | 创业大道(104国道至东浜路)（重点道路） |
| 2 | 田横路 |
| 3 | 里村路 |
| 4 | 腊山路 |
| 5 | 紫荆路 |
| 6 | 广源路 |
| 7 | 新竹路（重点道路） |
| 8 | 师庄路 |
| 9 | 西凤路 |
| 10 | 梦溪路（二环西路路至腊山路） |
|  | 梦溪路（腊山路至田横路） |
|  | 梦溪路（创业大道至田横路） |
| 11 | 创业大道汽车城（重点道路） |
| 12 | 方石路 |
| 13 | 大船湾路 |
| 14 | 计祥路 |
| 15 | 长湖路 |
| 16 | 田兴路 |
| 17 | 彩凤路 |
| 18 | 长湖路延伸段 |
| 19 | 师庄二路（重点道路） |
| 20 | 师庄三路（重点道路） |
| 21 | 尹家村路 |
| 22 | 创业大桥 |
| 备注：重点道路实施16小时制道路保洁，其他道路实施12小时制道路保洁。 |  |

（二）人员配置

以下配置清单要求仅为本项目初始要求，采购人可根据本项目服务内容及服务量的调整要求中标人进行调配，中标人须按采购人要求结合人员调班、辅助岗位等情况进行合理调配后向采购人提交配置清单。采购人以核准的配置清单为主要依据对中标人进行考核。

| 序号 | 工种 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一线保洁人员 | 至少80人(含71名保洁清扫工、7名巡检工、2名冲洗工) |
| 2 | 驾驶员 | 每辆车配备1名驾驶员，共6人（其中1名机动人员） |
| 3 | 管理人员 | 3人（专职项目负责人2人、后勤1人） |

（三）车辆、设备配置

| 序号 | 车辆类型 | 数量 | 规格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗扫车/扫路车等 | 2 | 1辆总质量≥8吨,1辆总质量≥5吨 | 带抑尘功能 |
| 2 | 洒水车/高压冲洗车/清洗车等 | 3 | 3辆总质量≥18吨 |  |
| 3 | 高压小型油污冲洗车/路面养护车 | 3 | / | 高压小型油污冲洗车2辆，道路养护车1辆。 |
| 4 | 小工程车（皮卡） | 1 | 轻型普通货车1辆（总质量必须≥2000kg） |  |
| 5 | 护栏清洗车 | 1 |  |  |
| 6 | 扫雪设备（推雪板跟除雪滚筒） | 各1套 | / |  |
| 7 | 快保车/人力车 | 78 | 按现场实际情况配置 | 7台快保车，人力三轮车71台 |
| 注：序号1-2车辆设备中必须有新能源洗扫车（或扫路车）1辆、新能源洒水车1辆。其余车辆必须符合国六标准。 |  |  |  |  |

注：1、本项目机动车辆排放须达到国六标准及以上（新能源车辆除外）。投标人须根据项目实际需要，并按照国家对环境保护等相关规定，自行增配优化相关机械车辆。增配机械、车辆所有费用须包含在投标价格中。

▲2、投标人须承诺：

本项目拟投入的人员及车辆、设备配置在满足采购需求的基础上，数量最终以投标单位的投标文件中承诺数量为准；若中标，在开工前5天内配备到位，以采购人现场确认为准。并按采购人要求提供相关资料备案。（投标时须提供承诺函，否则作无效标处理）。

3、中标人实际投入本项目使用车辆若涉及更换的，须经采购人书面同意，实际使用车辆必须不低于投标时响应车辆的条件与配置（同时满足车辆产权、购买时间、总质量等相应要求）。

标项二：赵湾、104国道、生物医药产业园

（一）服务内容及服务量

本标项所指的赵湾、104国道、生物医药产业园详见附件道路清单一览表，清单仅供参考，如有遗漏，不在额外增加费用，各投标单位自行考虑在报价中，具体以采购人实际移交为准。

道路保洁面积基数：约58.9万平方米。

| 序号 | 道路名称 |
| --- | --- |
| 1 | 三天门路（重点道路） |
| 2 | 环山路（重点道路） |
| 3 | 王母山路（重点道路） |
| 4 | 苍山路 |
| 5 | 中天路 |
| 6 | 瑶池路（重点道路） |
| 7 | 104国道(杭长桥至杭宁湖州北出口）(重点道路） |
| 8 | 上天门路 |
| 9 | 104国道高架桥（重点道路） |
| 10 | 桥下便道 |
| 11 | 同心路（重点道路） |
| 12 | 赵湾一路（重点道路） |
| 13 | 赵湾二路 |
| 14 | 赵湾三路（重点道路） |
| 15 | 赵湾四路 |
| 16 | 龙王山路（九九桥以东）（重点道路） |
| 17 | 王母山路（仓山南坡地块地块出入口至外环线） |
| 18 | 王母山二路（王母山路-杭长桥北路） |
| 19 | 赵湾五路（群贤府周边道路） |
| 备注：重点道路实施16小时制道路保洁，其他道路实施12小时制道路保洁 |  |

（二）人员配置

以下配置清单要求仅为本项目初始要求，采购人可根据本项目服务内容及服务量的调整要求中标人进行调配，中标人须按采购人要求结合人员调班、辅助岗位等情况进行合理调配后向采购人提交配置清单。采购人以核准的配置清单为主要依据对中标人进行考核。

| 序号 | 工种 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一线保洁人员 | 至少58人(含50名保洁清扫工、6名巡检工、冲洗工2人) |
| 2 | 驾驶员 | 每辆车配备1名驾驶员，至少7人（其中1名机动人员） |
| 3 | 管理人员 | 3人（专职项目负责人2人、后勤1人） |

（三）车辆、设备配置

| 序号 | 车辆类型 | 数量 | 规格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗扫车/扫路车等 | 2 | 1辆总质量≥8吨，1辆总质量≥5吨 | 带抑尘功能 |
| 2 | 洒水车/高压冲洗车/清洗车等 | 3 | 1辆总质量≥25吨, 2辆总质量≥18吨 |  |
| 3 | 高压小型油污冲洗车/路面养护车 | 3 | / | 高压小型油污冲洗车2辆，道路养护车1辆。 |
| 4 | 小工程车（皮卡） | 1 | 轻型普通货车1辆（总质量必须≥2000kg） |  |
| 5 | 护栏清洗车 | 1 |  |  |
| 6 | 扫雪设备（推雪板跟除雪滚筒） | 各1套 | / |  |
| 7 | 快保车/人力车 | 56 | 按现场实际情况配置 | 6台快保车，人力三轮车50台 |
| 注：序号1-2车辆中必须有新能源洗扫车（或扫路车）1辆、新能源洒水车1辆。其余车辆必须符合国六标准。 |  |  |  |  |

注：1、本项目车辆配置为最低要求，机动车辆排放须达到国六标准及以上（新能源车辆除外）。投标人须根据项目实际需要，并按照国家对环境保护等相关规定，自行增配优化相关机械车辆。增配机械、车辆所有费用须包含在投标价格中。

▲2、投标人须承诺：

本项目拟投入的人员及车辆、设备配置在满足采购需求的基础上，数量最终以投标单位的投标文件中承诺数量为准；若中标，在开工前5天内配备到位，以采购人现场确认为准。并按采购人要求提供相关资料备案。（投标时须提供承诺函，否则作无效标处理）。

3、本项目的人员及机械设备数量最终以投标单位的投标文件中承诺数量为准。中标后投标人实际投入本项目使用车辆若涉及更换的，须经采购人书面同意，实际使用车辆必须不低于投标时响应车辆的条件与配置（同时满足车辆产权、购买时间、总质量等相应要求）。

标项三：杨家埠片区

（一）服务内容及服务量

本标项所指的杨家埠片区详见附件道路清单一览表，清单仅供参考，如有遗漏，不在额外增加费用，各投标单位自行考虑在报价中，具体以采购人实际移交为准。

道路保洁面积基数：约84.82万平方米。

| 序号 | 道路名称 |
| --- | --- |
| 1 | 杨家埠直街（重点道路） |
| 2 | 三天门路（重点道路） |
| 3 | 黄芝山路 |
| 4 | 敢山东路（山右路）（重点道路） |
| 5 | 旄儿港路（重点道路） |
| 6 | 霅水桥路（重点道路） |
| 7 | 化工路（下庄路） |
| 8 | 方家山路 |
| 9 | 果木园路 |
| 10 | 钮家庄路 |
| 11 | 安地路 |
| 12 | 敢山北路（石林路） |
| 13 | 白龙山路 |
| 14 | 敢山南路（重点道路） |
| 15 | 展桥路 |
| 16 | 洞子门路（重点道路） |
| 17 | 临港大道（重点道路） |
| 18 | 临港东路 |
| 19 | 穿山一路 |
| 20 | 穿山二路 |
| 21 | 永兴路 |
| 22 | 龙跃路（三环西路—九九桥段） |
| 23 | 龙景路（龙跃路—龙王山路段） |
| 24 | 弁南大道北延及戚家山路东段 |
| 25 | 港华应急气源站沟通辅道 |
| 26 | 龙王山路（久久桥以西） |
| 备注：重点道路实施16小时制道路保洁，其他道路实施12小时制道路保洁 |  |

（二）人员配置

以下配置清单要求仅为本项目初始要求，采购人可根据本项目服务内容及服务量的调整要求中标人进行调配，中标人须按采购人要求结合人员调班、辅助岗位等情况进行合理调配后向采购人提交配置清单。采购人以核准的配置清单为主要依据对中标人进行考核。

| 序号 | 工种 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一线保洁人员 | 至少69人(含61名保洁清扫工、5名巡检工、3名冲洗工) |
| 2 | 驾驶员 | 每辆车配备1名驾驶员，至少8人（其中1名机动人员） |
| 3 | 管理人员 | 3人（专职项目负责人2人、后勤1人） |

（三）车辆、设备配置

| 序号 | 车辆类型 | 数量 | 规格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗扫车/扫路车等 | 3 | 1辆总质量≥18吨，2辆总质量≥10吨 | 带抑尘功能 |
| 2 | 洒水车/高压冲洗车/清洗车等 | 3 | 1辆总质量≥25吨, 2辆总质量≥18吨 |  |
| 3 | 高压小型油污冲洗车/路面养护车 | 4 |  | 高压小型油污冲洗车3辆，道路养护车1辆。 |
| 4 | 小工程车（皮卡） | 1 | 轻型普通货车1辆（总质量必须≥2000kg）） |  |
| 5 | 护栏清洗车 | 1 |  |  |
| 6 | 扫雪设备（推雪板跟除雪滚筒） | 各1套 | / |  |
| 7 | 快保车/人力车 | 66 | 按现场实际情况配置 | 快保车5辆，人力车61辆 |
| 注：序号1-2车辆设备中必须有新能源洗扫车（或扫路车）1辆、新能源洒水车1辆。其余车辆必须符合国六标准。 |  |  |  |  |

注：1.本项目车辆配置为最低要求，机动车辆排放须达到国六标准及以上（新能源车辆除外）。投标人须根据项目实际需要，并按照国家对环境保护等相关规定，自行增配优化相关机械车辆。增配机械、车辆所有费用须包含在投标价格中。

▲2、投标人须承诺：

本项目拟投入的人员及车辆、设备配置在满足采购需求的基础上，数量最终以投标单位的投标文件中承诺数量为准；若中标，在开工前5天内配备到位，以采购人现场确认为准。并按采购人要求提供相关资料备案。（投标时须提供承诺函，否则作无效标处理）。

3.本项目的人员及机械设备数量最终以投标单位的投标文件中承诺数量为准。中标后投标人实际投入本项目使用车辆若涉及更换的，须经采购人书面同意，实际使用车辆必须不低于投标时响应车辆的条件与配置（同时满足车辆产权、购买时间、总质量等相应要求）。

- 三、工作任务及要求

- 主要工作任务

1.主次干道、人行道、排水沟、河边、桥面、桥下、桥边，人行道、小道路、匝道、辅道等道路的清扫、冲洗、绿化保洁、垃圾收集清运以及工程车渣土抛洒滴漏清理、摊位垃圾、各类偷倒垃圾、商店门口垃圾的清理等作业；果壳箱（业主提供）更换及5-10月份消杀作业；自然灾害（如：台风、梅雨汛期的防内涝，冬季雪天防路面、桥面打滑等）的应急处置和各类事件（110转交、数字城管、阳光热线、市民投诉等事件）积极有效的处理。

2.湖州南太湖新区公用事业管理中心要求保洁服务的任何活动；各类检查评比活动及上级部门安排的任何突击任务。

3.重点道路实施16小时制【指清扫工作时间+巡检工作时间】道路保洁，一般道路实施12小时制【指清扫工作时间+巡检工作时间】道路保洁。工作时间（16小时制道路清扫工作时间：上午5:00--10:00，下午14：00--17:00；巡检工作时间：上午10:00--14:00，下午17:00--21:00）(12小时制道路清扫工作时间：上午5:00--10:00，下午14：00--17:00；巡检工作时间：上午10:00--14:00)道路保洁清扫工、巡检工按照上述作为依据，每条道路人员配备率以甲方最终拟定为准。

4.具体内容见清单，清单仅供参考，如有遗漏，不在额外增加费用，各投标单位自行考虑在报价中。

- 注意事项

- 1.扫帚、畚箕、环卫服装、环卫三轮车、雨衣、雨鞋等物品均包含在报价中，由中标单位按时发放。

- 2.环卫三轮车、环卫服装、雨衣的式样、颜色等由湖州南太湖新区公用事业管理中心指定，详见图片。

- 3.中标单位招工作人员，年龄必须是18周岁以上，62周岁以下能正常作业人员。

- 4.以上环卫工作人员的意外保险、社会保险等保险费用由中标单位承担。中标单位必须为作业人员购买意外人身保险、社会保险等,提供相关证书，并报业主备案。

- 5.合同到期后，如中标方不再继续签约承包，保洁人员去留安排由双方协调，以湖州南太湖新区公用事业管理中心实际需要为准，不得随意撤调保洁人员。

- 6.投标人按规定提供服务外，其它服务可另行说明。

- 7.管理人员及保洁人员在作业时应严格遵守劳动纪律，遵守安全操作规程，确保安全。发生各种意外事故均由中标单位自己依照法律法规妥善处理，湖州南太湖新区公用事业管理中心不承担任何法律责任。

- 要求

中标人在入场进行服务时必须确保人员、设备等按要求同时进场。

上述任务需严格按照湖州南太湖新区公用事业管理中心制定的《质量标准考核细则》执行，确保在各类创建、评比活动中不失分。如采购人为提高环卫作业质量对考核办法进行补充更改，由此引起的与原考核办法、标准等内容不一致的条文以最后发文日期规定为准。

- 过渡期交接要求：

1.中标人中标后，须在15日内安排人员、设备、办公及停车场地到位，同时在合同履约前做好人员上岗前培训工作，确保所有人员、设备在履约前2天准备就绪。

2.管理人员要求在中标后2个工作日内到位并到采购人备案，中标后7日内完成岗位培训（含各项专项培训），培训合格后方可上岗作业。

- 四、检查考核管理办法：

采购人将严格按照湖州南太湖新区公用事业管理中心制定的《质量标准考核细则》（详见附件）

- 五、有关规定

（一）中标单位必须规范管理、文明作业，自觉接受招标单位及上级部门领导的检查和社会监督，对发现的问题要及时整改。

（二）员工作业时应严格遵守劳动纪律，遵守安全操作规程，确保安全。发生各种意外事故均由中标单位自己依照法律法规妥善处理。如果证明服务是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的服务工具及人员等，招标单位有权向中标单位提出在保证安全的前提下即时更正或索赔。

（三）如果中标单位在收到索赔通知后，在协议中所附服务承诺约定的时间内没有采取措施，招标单位可采取必要的补救措施，但风险和费用将由中标单位承担。

（四）中标单位必须做好台帐记录，包括建立出勤管理台帐、作业质量自查日记。

（五）中标单位必须按月将服务统计报表报送招标单位。

（六）招标单位的检查频率，每月1次明考、暗考的检查考核。

（七）合同期内保洁人员的各种劳动事故、交通事故、生产安全事故等一切责任均由中标单位自行负责。

（八）中标单位对保洁人员的工资发放标准不得低于湖州市住房和城乡建设局湖建发【2021】58号文件《湖州市住房和城乡建设局等4部门关于进一步改善环卫工人工作生活条件促进共现富裕在若干意见》相关规定。

（九）中标单位提供的本项目主要清扫保洁设备（洒水车（或清洗车）、扫路车(或洗扫车)、垃圾清运车）必须根据道路保洁时间制要求专门为本项目服务。

（十）中标后，中标单位必须无条件根据招标单位的要求，将本项目主要清扫保洁设备（洒水车（或清洗车）、清扫车）统一安装GPS车辆定位系统，以便予招标单位对中标单位的监督。同时每辆车的安装及服务费用由中标单位支付，请投标单位综合考虑在投标报价中。

（十一）其它详见承包协议。

- 六、▲商务条款

- （一）项目服务期：项目服务期限为3年，服务期限从合同签订生效之日起开始计算。相关要求及考核未达到采购人要求，采购人将有权终止与中标人本项目合同并没收中标人履约保证金。

- (二）承包方式：本次招标项目服务费用按实结算，中标人不得将本项目转包；一经发现，采购人有权责令其停止作业并取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的法律责任及一切经济损失。

- （三）履约保证金：中标人在签订作业合同时向采购人提交合同总额1%的履约保证金；在服务期满后30天内退还。如承包期内，在承包期内如因中标人原因造成采购人财产损失的，采购人有权在履约保证金中扣除。

- （四）付款方式：

- 1.合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付首年合同价款的20%作为预付款；

- 2.根据管理考核办法扣除考核金后按季度拨付服务费，当季承包金于次季第一个月15日（遇节假顺延）支付（预付款在第一次付款时扣回）。

- 3.采购人在向供应商支付预付款之前，有权要求供应商向采购人提供与预付款金额相对应的担保措施，担保措施可以是银行、保险公司等金融机构出具的预付教保函或其他担保措施。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。

本招标文件中带 “▲”的有关技术和商务条款为实质性条款，投标人必须在投标文件中作出实质性响应，否则投标无效。

附件：质量标准考核细则

1、保洁工作要求

(一)管理作业标准

1、层层落实管理责任制，按行业要求建好台账【包括：人员花名册、员工入职合同、车辆及人员保单、人员及车辆管理规章制度、卫生标准管理制度、安全工作制度、日常工作管理责任制度、作息时间制度、突发及应急事件（迎检、自然灾害、110、市民投诉、数字城管、阳光热线等）处置预案等台账资料】，做好集体财产登记造册。

2、按照行业标准化管理指标要求落实道路保洁时间。

3、道路（主次干道、辅道、小道、人行道、断头路）实行全路段清扫，绿化带内实行全区域保洁。

（二）道路清扫保洁要求

1、道路实行12-16小时制保洁巡检。

2、按建设部一级道路卫生要求，保持主干道、慢车道、非机动车道、人行道、桥面干净、整洁、清爽，绿化隔离带、隔离护栏下、侧石边不积泥，护栏干净，路面基本见本色。路面边沟、下水口无垃圾、不堵塞，树穴、花台周围保持整洁，路面废弃物具体控制指标应符合以下规定：

| 果皮 (片/1000㎡) | 纸屑\塑膜 (片/1000㎡) | 烟蒂 (个/1000㎡) | 痰迹 (处/1000㎡) | 污水 (㎡/1000㎡) | 其他 (处/1000㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤6 | ≤6 | ≤8 | ≤8 | ≤0.5 | ≤2 |

但在同一单位长度内，不得超过各单项废弃物总数的50%。

3、路面无杂草、无垃圾、无杂物、无积泥（沙石）、晴天无积水、雨水井沟眼通畅干净、绿化带、树圈内清洁无杂物、无枯树枝和垃圾、人行道板、店铺、厂区门前、围墙根部、围墙内侧边口及各类井盖缝隙无垃圾、杂物和其它影响市容市貌的物体。

4、沿路设定的垃圾桶、果壳箱内的垃圾应及时清除，无满溢和散落现象。

5、按规定将垃圾倾倒至指定地点，不发生偷倒、乱倒现象。

6、道路绿地（含车道绿化隔离带、人行道绿地）保洁应与道路保洁同步，做到绿化带内、围墙根部、围墙内侧边口、桥下无杂物、无垃圾。

7、袋装垃圾不落地收集按规范作业，不漏收，不与服务对象等发生口角、打架等情况。

8、按照时限要求完成每日一普扫（早上8：00之前完成普扫），后实行循环保洁，责任交界处各扫进2米。

9、普扫作业要求全面清扫、到角到边，严格控制废弃物，提高道路洁净度。全面清理可视范围内的垃圾、清洗果壳箱、垃圾桶。

10、道路单位自建绿化带、背街小巷沿路绿化带内无生活垃圾、建筑垃圾。

11、收集清运果壳箱、垃圾桶垃圾每天不少于2次，同时须达到（上午8：30，下午15:30）必清空一次。沿街果壳箱无歪斜、无破损、无积存垃圾，外表无污垢，要求果壳箱、塑料垃圾桶清理彻底、垃圾无满溢、周围无垃圾、地面墙面干净、无“四害”孳生。

12、垃圾应倒在规定的地点，不得焚烧垃圾、树叶。落叶旺季做到及时清扫，并按照指定地点堆放和转运。

13、沿路可视范围内无其它作业主体的地方保持无生活垃圾。

14、及时处理区域内的摊位垃圾、偷倒的生活垃圾、工业垃圾、废旧家用品垃圾及装修垃圾，并做好分类处理。

15、及时清除区域内少量的建筑垃圾、大量建筑垃圾滞留时间不超过3小时（中标单位对突发性偷倒需要协调时，经事先上招标单位报后可适当延时）。

16、及时清理（服务区域范围内）边井内下水口的泥沙、树叶等各类垃圾，始终保持边井内下水口通畅。

（三）作业人员要求

1、作业人员必须按要求足额到岗，日常管理人员及保洁作业人员人数不少于投标单位投标文件承诺人数。

2、作业人员上班必须穿安全反光背心，并佩带工作证，车辆载运、停放遵守交通规则，做好安全防范工作。

3、环卫作业工人要根据本路段的人、车流情况，正确把握作业方式方法，主动避开行人和车流高峰，以免发生意外。

4、按规定时间上下班，在作业时间内，作业人员穿着文明，不集聚闲聊，不消极怠工，注重自身形象。作业期间不做与作业无关的事。

5、作业人员、管理人员必须服从湖州南太湖新区公用事业管理中心检查、考核人员的正常检查监督。

6、上下班交接实行现场交接，确保保洁作业不断档。

7、保洁人员上下班时间严格按照由湖州南太湖新区公用事业管理中心制订的工作时间表落实。

8、保洁人员保洁作业时，道路、人行道不得漏扫、反扫，垃圾应归堆及彻底清理，并由专车运至垃圾中转站，清扫垃圾时不得扫入倒入窨井、河道、桥下和绿化带内。

9、作业期间保洁人员不得有立岗、脱岗、坐岗、聊岗等现象。

10、落实保洁清扫工白班不少于8小时工作制。

11、作业人员发现道路上窨井盖、雨水或污水井盖破损的应第一时间向上级反映至湖州南太湖新区公用事业管理中心。

（四）环卫设施要求

1、做好环卫设施保洁和养护工作，确保环卫设施的整洁、完好。果壳箱、垃圾桶全面彻底清洗1天不少于1次，要求清箱清底。有个体污染随时清洗。

2、做好环卫设施的除“四害”工作，“四害”密度不超标。

3、环卫设施发生遗失、损毁及自然损耗等现象应在一个工作日内报告管理部门。

（五）机械设备作业要求

| 要求车辆 | 按各个标段中标单位投标文件承诺为准 |
| --- | --- |
| 保洁频率要求 | - 道路机扫每日至少2遍。第一次机扫在8：00之前完成，第二次机扫在15：00之前完成。（注：机械清扫1遍是指每条路每条边都要扫到位，由于客观条件机械不能进场的除外） - 重点道路冲洗每日至少6遍，实行20小时不间断循环洒水保洁保湿；其余道路每日冲洗至少4遍。 3、所有道路人行道、慢车道每周（夜间）冲洗不少于2遍。 |
| 作业时间要求 | - 1、道路机扫第1遍机扫上午8：00前完成，第2遍下午15:00前完成。 - 2、所有道路完成每周2次机扫，特殊道路根据路况实施机扫【保洁道路、小路、辅道等路段应派人工及时有效的清扫，同时应每周择时不少于2次机扫作业】。 3、清洗车应落实道路冲洗频率，所有道路路面人工清洗作业每周不少于2遍。 4、洒水车在招标文件规定区域内满足机械作业条件的道路，确保每天洒水上午、下午各一遍。 |
| 车辆时速要求 | 1、扫路车(或洗扫车)车速≤12KM╱小时； 2、洒水车（或清洗车）车速≤25KM╱小时。 |
| 作业质量要求 | - 1、严格遵守交通法规，按规定落实作业时间，作业频率。 - 2、机扫车作业时需做到普扫到位，无扬尘、无漏扫、无洒漏、无走过场现象（包括机扫扫把部分作业或不作业等），做到文明作业，无投诉。 3、洒水车（或清洗车）作业时需做到冲洗到位，洒水均衡、无遗漏、无走过场现象，做到文明作业，无投诉。 |
| 其他要求 | 1、如遇检查、工程车抛洒滴漏等特殊情况，及时增加机扫、冲洗频率，且随时服从招标单位调派。 2、机械设备故障时必须有备用设备及时补充，且及时维修。 3、车辆工作期间必须保持外观整洁干净。 4、车辆按要求装置GPS。 5、机械作业时间可随季节性调整，具体工作时间由招标单位拟定。 |

（六）其他要求

1、按要求制订详细的工作管理制度、内部考核制度和具体操作实施方案并予以实施；实施方案在协议签订之日起5个工作日内上报湖州南太湖新区公用事业管理中心，作业过程中需变动的必须及时书面上报并征得湖州南太湖新区公用事业管理中心同意后方可变动。

2、按社会服务承诺制要求在规定时间内完成服务任务，积极妥善处理群众投诉、阳光热线、数字城管、110事件等工作。

3、服从各项突击性任务和指令，中标单位作业负责人保持24小时通讯畅通。如遇重大活动和重要检查，听从湖州南太湖新区公用事业管理中心统一安排和调度。

4、凡出现影响环卫作业等情况，应及时向湖州南太湖新区公用事业管理中心报告，并及时通过各种渠道进行协调，无法协调或其他原因得不到落实的，必须在湖州南太湖新区公用事业管理中心要求的期限内自行消除影响。

5、中标单位必须按照时限要求（当月所发生的职工工资及待遇应在次月的15日前），如实全额发放本项目的管理员、保洁员、驾驶员等职工工资，不得延时拖欠。

6、按要求安排管理人员（不得少于1人），值班电话24小时保持通讯畅通，管理人员按要求进行现场踏看处理。

7、按公用事业管理中心要求在规定时间内完成不合格项目整改工作，避免因整改不力扩大不良影响。

8、无有责投诉（包括市民电话、信访、阳光热线、数字城管、110转接电话等），有责投诉后处置及时。无新闻媒体曝光，区、市级及以上检查无过失。

9、按湖州南太湖新区公用事业管理中心要求制定夜间应急方案、预备应急班组，解决服务时间以外发生的保洁突发事件。同时必须保证一旦接到湖州南太湖新区公用事业管理中心夜间应急事件通知后15分钟内赶赴现场处理突发的保洁事件。

考核办法

承包方必须按照环境卫生行业管理规范作业，在合同实施期间，招标单位有权对中标单位按环境卫生管理规范作业进行监督检查。中标单位必须按照环境卫生行业管理规范作业。考核方式分为日常巡查、月度检查、领导检查三种形式：

(一)日常巡查（由环卫科组织检查）。日常巡查考核中发现的问题，按“湖州南太湖新区公用事业管理中心外包道路管理考核评分标准”处罚，日常巡查考核（日常巡查考核单）每月设10分为基础线，当月日常巡查累计扣罚每超出基础线1分按500元处罚。

(二)月度检查（湖州南太湖新区公用事业管理中心组织检查）。湖州南太湖新区公用事业管理中心对中标单位每月明考1次，占总分比的30%；湖州南太湖新区公用事业管理中心组织相关部门对中标单位每月暗考1次，占总分比的70%；依照合同内道路保洁考核细则实施考核，按每月考核两项合计得分。满分不处罚，1分按800元处罚。

（三）领导检查。被主管部门领导发现问题点名批评的每次扣2000-5000元，被区级领导发现问题点名批评的每次5000-8000元；被区级以上领导发现问题点名批评的每次扣8000-10000元。

（四）月度考核等级分类。综合日常巡查和月度检查（领导检查）结果来确定月度考核评比等级，等级分为四类即优秀、良好、达标、不达标；当月日常巡查累计扣分≤10分且月度检查（领导检查）合计得分≥90分为月度考评优秀；当月日常巡查累计扣分≤20分且月度检查（领导检查）合计得分≥80分为月度考评良好；当月日常巡查累计扣分≤30分且月度检查（领导检查）合计得分≥70分为月度考评达标；当月日常巡查累计扣分＞30分或月度检查（领导检查）合计得分＜70分或发生安全生产事故（造成人员重大伤亡或重大经济损失）或民工工资拖欠造成上访的为考核不达标。连续2个月考核不达标的，采购人有权终止合同。

（五）湖州南太湖新区公用事业管理中心外包道路管理考核评分标准

| 序 号 | 检查项目 | 检查 方式 | 管理作业标准 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 台帐资料 | 现场检查 | 1、层层落实管理责任制 | 1、未落实责任制的扣3分 |
|  |  |  | 2、按行业要求建好台帐【包括：人员花名册、员工入职合同、车辆及人员保单、人员及车辆管理规章制度、人员商业保险台帐、上岗培训、安全教育、卫生标准管理制度、安全工作制度、日常工作管理责任制度、作息时间制度、突发及应急事件（迎检、自然灾害、110、市民投诉、数字城管、阳光热线等）处置预案等台账资料】，财产登记造册 | 2、台帐每缺一项扣1.5分，未登记造册扣2分 |
|  |  |  | 3、按时限要求内（当月所发生的工资等待遇应在次月的15日前）如实发放本项目的管理员、保洁员、驾驶员等职工工资，不得延时拖欠。 | 3、未在时限要求内（当月员工所发生的工资等待遇应在次月的15日前）如实发放本项目的所属员工或拖欠工资，每发现拖欠1人次扣0.1分，且在查处后3日内补发所属员工工资；如仍未补发的，业主单位有权从承包款或履约保证金中给予扣除应发给员工的工资。 |
| 二 | 管理指标落实情况 | 现场 检查 | 4、按照行业标准化管理指标要求落实道路保洁时间。 | 4、道路保洁时间未落实规定时间要求的，每条道路每次扣2分。 |
|  |  |  | 5、按照行业管理落实专职管理员跟踪作业，发现问题及时解决。项目负责人联系电话必须保持24小时接听状态。 | 5.1、在管理中管理员不到位，每次扣1分。15分钟未到通知现场处理问题，每次扣1分。 5.2、项目负责人联系电话关机或不接听每次扣2分。 |
| 三 | 道路保洁质量情况 | 现场检查 | 6、路面作业应做到五无五净，无果皮纸屑、无土石杂草、无积水积泥、无烟蒂、无堆积物；重点道路路面、人行道，积泥、沙、灰等残留垃圾1㎡≤20克；道路绿地树池干净、边角侧石干净、窨井盖沟眼畅通干净、道路净、果壳箱等环卫设施干净。及时清理（服务区域范围内）边井内下水口的泥沙、树叶等各类垃圾，始终保持各条道路边井内下水口通畅并做到雨天有足量的人负责边井的疏通，严防积水；雪天及时安排足量人员或机械在每座桥做好防滑处置（如扫雪、撒盐、撒石子等），并做到雪尽及时清理石子，确保桥面不打滑、不积雪。 | 6.1、在道路1000㎡以内路面有色污染体（含果皮、纸屑、塑膜）≥6个的扣1分；烟蒂≥8只的扣1分；污水≥0.5㎡的扣1分。 6.2、雨水井、窨井沟眼、窨井内下水口有积泥、残留垃圾（树叶、嵌石等）的每个扣1分;树框、树池内有杂物、垃圾的每处扣1分。 6.3、道路积泥（沙石尘、泥灰迹）0.2米＜长度＜1米的每处扣1分;5米＞长度≥1米的每处扣2分;长度≥5米的每处扣3分。 6.4重点道路（路面、弯道、人行道），积泥、沙、灰等残留垃圾1㎡＞20克每处扣1分，每条重点道路最多可选3处按平方称重量（注：此项检查为特殊检查，不以其他检查项发生任何冲突，但扣分可累计计入月考或日常检查中）。 6.5、道路晴天积水＜3M²的每处扣1分，≥3 M²的每处扣2分;冬季路面积水导致路面结冰的每处扣1分;导致有责交通事故的每次扣3分并承担事故所有责任。 6.6、人行道板间、人行道各类井盖间的缝隙有垃圾、杂物、杂草的每处扣1分;道路、人行道杂草未及时清除的每处扣1分。 6.7、雨天未安排专门人员在路面积水点处进行疏通边井的，每发现1个边井未清理干净的扣2分，雨停未及时（业主单位要求的时限内）清除路面积泥积水的每处扣2分；雪天未安排专门人员在桥面进行防滑、防积雪作业的每座桥扣2分，雪停未及时（业主单位要求的时限内）完成桥面清理的每座桥扣2分。 |
|  |  |  | 7、道路、人行道、绿化带（包括绿化带边缘向外扩10米内，公园除外）、慢车道、桥下桥边、河边、围墙根部、围墙内侧边口、厂门前、商铺前等区域范围内保洁应与道路保洁同步，做到区域范围内无杂物、无垃圾。 | 7.1、道路、人行道、绿化带（包括绿化带边缘向外扩10米内，公园除外）、慢车道、桥下桥边、河边、围墙根部、围墙内侧边口、厂门前、商铺前等区域范围内有成堆（2㎡＞堆积面积＞0.2㎡）生活垃圾、工程废料、装修垃圾、废弃家用品垃圾的每堆扣2分，30分钟内（业主单位通知时开始计算）未派人前往清理的再加扣2分；情况严重，影响恶劣（指上级检查、相关部门曝光或通报、市民投诉、堆积时间超2个工作日、垃圾堆积面积＞2㎡）的每堆扣5分，30分钟内（业主单位通知时开始计算）未派人前往清理的再加扣5分。 7.2、零星杂物垃圾（有色污染物6个以下）的滞留时间超过20分钟未处理，每个扣0.2分。 |
|  |  |  | 8、沿街、道路、人行道等垃圾桶、果壳箱无歪斜、无破损，无积存垃圾，沿街垃圾桶无破损，垃圾日产两清（无特殊情况上午8:00、下午15:00前清理），清理及时。果壳箱、垃圾桶、垃圾房内外清洁无污垢、无垃圾满溢现象，无箱（桶、房）外暴露垃圾。 | 8、沿街、道路、人行道等垃圾桶、果壳箱歪斜的每只扣1分；倾斜、破损、缺失未及时上报的每只扣1分；垃圾未日产两清的每只扣1分；果壳箱、垃圾桶不洁有污垢的每只扣1分；垃圾满溢的每只扣2分；周围路面不洁有暴露垃圾、垃圾包、污迹的每处扣2分；垃圾收集后垃圾桶未放回原处的每只扣2分；垃圾桶盖未盖、果壳箱门未关的，每只扣1分。 |
|  |  |  | 9、道路、桥梁护栏，桥梁台阶、扶手整体必须保持干净整洁。 | 9、道路护栏、桥梁护栏、扶手脏每处扣1分；桥梁台阶脏每处扣2分。 |
|  |  |  | 10、及时有效的清理工程车运输途中产生的抛洒滴漏，做到随时洒落随时清理，始终使路面保持干净。 | 10、未及时清理抛洒滴漏的每处扣2分。 |
|  |  |  | 11、与片区内的道路、人行道相接的企业门前出入口、商铺门前保持干净清洁。 | 11、参照6、7标准实施扣分。 |
| 四 | 作业规范执行情况 | 现场检查 | 12、严格按规定在每日上午8：00前、下午15:00前完成普扫并清理打堆垃圾和做好巡回保洁工作。作业期间保洁人员不得有立岗、脱岗、坐岗、聊岗、捡废品、干私活等现象。 | 12.1、未在规定时间内完成普扫扣2分，(落叶旺季)未及时处理打堆树叶的每条道路扣1分； 12.2、清扫保洁人员立岗、脱岗、坐岗、聊岗、捡废品、干私活的每人次扣1分。 |
|  |  |  | 13、工作人员保洁作业时应文明作业，道路、人行道（含厂、商铺前道路）不得漏扫，垃圾应归拢、归堆并清除彻底，垃圾不得扫入窨井、绿化带、河道。 | 13、道路、人行道（含厂、商铺前道路）漏扫每处扣1分，垃圾归拢、归堆未清除的每处扣2分；禁止将垃圾堆放或停留在窨井盖上，垃圾扫入、倒入窨井、河道、绿化带、桥下的，每次扣2分。 |
|  |  |  | 14、垃圾应倾倒在规定地点，不得焚烧垃圾、树叶。落叶旺季做到及时清扫，并按指定地点堆放和转运。 | 14、垃圾未倾倒在规定地点或焚烧垃圾、树叶的每次扣2分。落叶旺季未及时清扫落叶的每条道路扣3分，未按指定地点堆放转运树叶的每次扣1分。 |
|  |  |  | 15、垃圾收集点根据季节要求进行消杀，在可视范围内苍蝇应不成堆。 | 15、在可视范围内苍蝇成堆每处大于3只以上扣0.2分，没有消杀的扣1分（雨天除外）。 |
|  |  |  | 16、环卫专业车辆外观整洁车厢后栏板处设置规范的荧光交通警示标志。 | 16、环卫专用车辆外观不洁的每车扣0.5分。车厢后栏板处未设置规范的荧光交通警示标志的每车/次扣1分。 |
|  |  |  | 17、工作人员（含驾驶员）在道路清扫保洁工作期间须穿反光安全作业服，并佩证上岗，文明安全作业。 | 17、工作人员（含驾驶员）作业时未穿反光安全作业服的每人次扣0.5分，未佩证上岗的每人次扣0.2分。 |
|  |  |  | 18、日常管理人员及保洁作业人员人数应不少于合同内规定的人数。 | 18、日常管理人员及保洁作业人员少于合同内规定的人数，每少1人扣1分/次。 |
|  |  |  | 19、洒水车（或清洗车）、扫路车(或洗扫车)必须严格落实机械设备作业要求（参照机械设备作业要求表）。 | 19、日常巡查及月度考核时发现机械设备作业期间违反机械设备作业要求任一条的每次扣2分。 |
| 五 | 公众监督处理情况 | 现场核查 | 20、无有责投诉（包括市民电话、信访、阳光热线、110转接电话等），有责投诉后处置及时。 | 20、出现一次有责投诉扣2分，不按要求处理的扣5分。 |
|  |  |  | 21、无新闻媒体曝光。 | 21、新闻媒体曝光查实有责的每次扣5分，不及时处理的加扣5分。 |
|  |  |  | 22、区级及以上考核检查不失责任、无曝光且不被区级及以上领导点名批评。 | 22、区级考核失分、曝光每次扣5分；区级以上考核检查失分、曝光每次扣10分。 |
| 六 | 保障服务 | 现场核查 | 23、迎检及重大活动环卫保障服务情况。 | 23、按高标准、高要求做好保洁服务保障，迎检不重视、保洁标准不高，有领导批评的按情节轻重扣分，直至取消承包资格。 |
| 备注 |  |  | 本考核评分标准最终解释权归属湖州南太湖新区公用事业管理中心。 |  |

- 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：湖州南太湖新区西区、104国道、杨家埠等区域环卫作业一体化服务项目（2025-2027年度） |
| 2 | 采购内容及数量：详见第二章招标需求 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费85200元由中标人支付（其中标项一：29492元；标项二：26871元，标项三：28837元）。在确定中标人后，领取中标通知书前，由中标人全额支付，请各投标人自行考虑计入投标报价中。 |
| 4 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，根据《中华人民共和国财政部令第94号-政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，投标人在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购代理机构有权拒绝第一次质疑以外其他所有质疑。答疑内容是招标文件的组成部分，并将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在投标人应自行关注网站公告，采购人不再一一通知，投标人因自身贻误行为导致投标失效的，责任自负。 |
| 5 | 采购预算及最高限价：3900万元（其中标项一：1350万元； 标项二：1230万元；标项三：1320万元） |
| 6 | 1、投标文件的制作：本项目实行电子招投标。 2、投标人应按要求提供电子投标文件及数据电子备份投标文件（U盘），具体内容如下： （1）电子投标文件：按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求制作、加密并递交，超过上传时间的视为放弃投标资格，作未递交投标文件处理； （2）数据电子备份投标文件（U盘）：以U盘形式提供的数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。数据电子备份投标文件应加密，允许制作成一个U盘，但须密封、包装，不按此规定密封、包装的数据电子备份响应文件（U盘）均按未提供处理。 |
| 7 | 投标截止时间：2025年月日9:00时； 投标地点：（1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）； （2）投标人应当在投标截止时间前，将“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”实行在线投标响应。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收，作未递交投标文件处理。 |
| 8 | 开标时间：2025年月日9:00时； 地点：湖州市公共资源交易中心（湖州市仁皇山片区金盖山路66号2号楼二楼开标室，届时详见二楼休息区电子显示屏） 1、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间止未完成传输的，视为放弃投标资格，作未递交投标文件处理。 2、数据电子备份投标文件（U 盘）：以 U 盘形式提供的数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。递交方式： 数据电子备份投标文件（U盘）应通过邮寄快递方式送达（原则上邮寄公司统一采用顺丰），邮寄地址为：浙江新诚信工程咨询有限公司[湖州市太湖路1155号14楼1402室]，联系电话：18768247439。邮寄截止时间：投标人应于2025年月日17:00时前准时送达，逾期不予受理。投标人须留足投标文件邮寄时间,确保数据电子备份投标文件（U盘）于规定的时间前送达指定地点，未按时送达的，均按未提供处理。 注：（1）投标人应权衡利弊考虑是否提供数据电子备份投标文件（U盘），采购人及采购代理机构不做强制性要求，若因下一条款（第3条）原因须启用数据电子备份投标文件（U盘）时，而投标人未提供的，视为放弃投标资格，作作未递交投标文件处理；（2）投标人应对提供的数据电子备份投标文件（U盘）进行加密处理，若需要启用数据电子备份投标文件（U盘）时，由采购人或采购代理机构启封并进行解密；（3）若投标人未提供数据电子备份投标文件（U盘），招标公告及招标文件中关于数据电子备份投标文件（U盘）的要求及内容不再适用。 |
| 9 | 评标办法及评分标准：附后 |
| 10 | 中标结果公告：采购人依法确定中标后 2 个工作日内，公告发布网址如下： 浙江政府采购网：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/；湖州市公共资源交易信息网：http://ggzyjy.huzhou.gov.cn/ |
| 11 | 中标通知书：在发布中标结果公告的同时，向中标人发中标通知书。 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 13 | 履约保证金：合同金额的1%，中标人应向采购人交纳履约保证金，在服务期满后30天内退还。（缴纳形式为支票、汇票、本票、保险或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式）。 |
| 14 | 投标文件有效期：90天 |
| 15 | 解释：本招标文件的解释权属于招标人。 |
| 16 | 在确定中标人后，签订合同前，中标人须提供二份完整的纸质投标文件给采购人，纸质投标文件须与电子投标文件格式及内容一致。 |
| 17 | 特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，应按调整的程序操作。 |

## 一、总 则

（一）适用范围

本招标文件适用于湖州南太湖新区公用事业管理中心湖州南太湖新区西区、104国道、杨家埠等区域环卫作业一体化服务项目（2025-2027年度）的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）采购预算：3900万元（其中标项一：1350万元；  标项二：1230万元 ；标项三：1320万元）

（三）定义

1. 采购人系指组织本次项目采购的湖州南太湖新区公用事业管理中心 ；采购代理机构系指采购人授权委托代理本项目招标程序的浙江新诚信工程咨询有限公司。

2.“投标人”指向采购人提交投标文件的单位。

3. “产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（四）采购方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（五）投标费用

1.投标人应自行承担投标过程中的所有相关费用，不论中标与否，采购人在任何情况下不承担有关费用。

2. 本项目代理服务费由中标人在中标后、领取中标通知书时支付给采购代理机构，该费用请投标人自行考虑计入投标报价中。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包。可以合理分包。

特别说明：

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（八）质疑和投诉

根据《中华人民共和国财政部令第 94号-政府采购质疑和投诉办法》第二章规定。

1.投标人认为招标文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。招标文件可以要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取（依法获取指：投标人按本项目招标公告要求在政采云系统上获取并报名成功）其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。未按照规定方式依法获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。

3. 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖公章。

4.采购人、采购代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

5. 投标人对评审过程、中标或者中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。

6.质疑答复应当包括下列内容：

（1）质疑投标人的姓名或者名称；

（2）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（4）告知质疑投标人依法投诉的权利；

（5）质疑答复人名称；

（6）答复质疑的日期。

质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

7.采购人、采购代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标、中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标、中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标或者中标结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标或者中标候选人中另行确定中标、中标人的，应当依法另行确定中标、中标人；否则应当重新开展采购活动。质疑答复导致中标、中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

## 二、招标文件

（一） 招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.公开招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.合同主要条款

6.投标格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出，否则逾期视为默认。采购人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人；不足十五日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.采购人、采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本采购代理机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

## 三、投标文件的编制要求：

（一）投标文件的组成（如无格式、格式自拟。）

投标文件由《资格文件》《技术、商务、资信及其他文件》《报价文件》三部分组成。

- 资格文件主要包括下列内容：

（1）有效的营业执照；（复印件或扫描件，加盖投标人单位公章。资格审查条款）

（2）法定代表人有效身份证明书及身份证（法定代表人参加投标提供）或法定代表人授权书及授权委托人身份证、授权委托人最近1个月个人社保缴纳证明文件（法定代表人授权委托人参加投标提供）；（资格审查条款，格式见第六章）

（3）承诺书；（资格审查条款，格式见第六章）

（4）信用承诺书；（资格审查条款，格式见第六章）

（5）符合政策要求的证明材料：（资格审查条款，格式见第六章）

①如小微企业投标，提供小微企业的《中小企业声明函》（监狱企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》）；

②如大型企业、中型企业投标，提供大型企业、中型企业同小微企业签订的《分包意向协议》及分包意向协议中小微企业的《中小企业声明函》等证明材料。

2. 技术、商务、资信及其他文件主要包括下列内容：

投标人自评分索引表(格式见第六章）；

- 技术部分：

①清扫保洁作业方案；

②交接方案；

③项目人员配置一览表；(格式见第六章）

④管理制度措施；

⑤拟投入车辆设备一览表；(格式见第六章）

⑥投标人认为需要的其他资料。

- 商务、资信及其他部分：

①商务响应表；(格式见第六章）

②服务承诺；

③员工培训；

④企业业绩；(格式见第六章）

⑤企业认证；

（3）其他招标文件要求提供的或投标人认为需要说明的技术、商务、资信及其他文件内容。

3.报价文件：

（1）投标函；（格式见第六章）

（2）开标一览表；（格式见第六章）

（3）报价明细表；（格式见第六章）

（4）招标代理服务费承诺函；（格式见第六章）

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标报价为本招标项目全部工作内容的报价，所有报价均应使用（人民币元）表示。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，不限于为完成本项目所涉及的人工、人员保险、福利、加班、税金、利润等所有费用。投标报价为签订合同的依据。因投标人失误的错漏项均视为已包含在总报价中。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.投标人的最终报价由投标人自担全部风险责任，中标后不得以任何理由调整报价或追加任何费用。

5.投标人所有优惠条件和优惠费用不得降低和影响本采购项目质量。

6.投标人对招标文件里有关投标报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在开标前提出修改意见，否则视同全部确认。

7.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；大写与小写不符时以大写为准。

8.投标人在报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视报价总价中已包括所有费用。

9.投标人对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在报价文件中说明。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

（五）投标文件的签署和份数

1、电子投标文件：

投标人应根据“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，若因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。凡是参加两个或者以上标项投标的，投标文件必须按标项分别制作。

2.数据电子备份投标文件（U 盘）：

电子投标文件的备份文件可以 U 盘形式存储。数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。投标人应将数据电子备份（U 盘）形式的投标文件密封、包装，不按此规定密封、包装的数据电子备份投标文件（U 盘）均按未提供处理。

3.其他：

（1）投标文件需按招标文件要求的格式填写并签字盖章。

（2） 投标文件不应涂改或行间插字和增删, 如有修改，修改处须加盖投标人的公章或由法定代表人或其授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标截止时间止未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收，作未递交投标文件处理。

2.数据电子备份投标文件（U 盘）：以 U 盘形式提供的数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。

3.整个开标过程中若因投标人问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作未递交投标文件处理。若因网络或者其他非投标人问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U 盘），因投标人自身原因造成数据电子备份投标文件（U 盘）无法打开的，作未递交投标文件处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U 盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

4.投标人应将以数据电子备份（U 盘）形式提供的投标文件一份密封、包装。数据电子备份投标文件（U 盘）的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称、投标项目名称、标项及项目编号，并加盖投标人公章。未按规定密封、包装或标记的数据电子备份投标文件（U 盘）将被拒绝，由此造成数据电子备份投标文件（U 盘）被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在评标开始前，采购人代表或采购代理机构对投标人的资格进行审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效，不再进行下一步评审：

（1）未提供有效的营业执照；

（2）未提供法定代表人有效身份证明书及身份证（法定代表人参加投标）或未提供法定代表人授权书及授权委托人身份证、授权委托人最近1个月个人社保缴纳证明文件（法定代表人授权委托人参加投标的）；

（3）未提供承诺书的；

（4）未提供信用承诺书的；

（5）小微企业投标未提供《中小企业声明函》（监狱企业参加投标未提供《监狱企业声明函》及其相关的证明材料或残疾人福利性单位参加投标未提供《残疾人福利性单位声明函》的）；

（6）大型企业、中型企业投标采用分包的未提供分包意向协议及分包单位中小企业声明函；

（7）《中小企业声明函》填写行业错误或未填写行业的；

（8）自招标公告发布之日起投标截止日内，在“信用中国网”(www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，资格审查时不予以通过；投标截止前，在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人且在处罚有效期内的投标人，资格审查时不予以通过；

（9）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的。

2.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签字或盖章；

（2）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（3）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（4）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标有“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用“人民币元”报价的或未按照招标文件表明的币种报价的；

（2）报价偏离采购人的采购定价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者投标报价未按照招标文件规定的价格进行报价的。

5.被拒绝的投标文件为无效。

6.投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标（响应）文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件或响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标（响应）文件件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标（响应）文件相互混装。

7. 投标人有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标（响应）文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标（响应）文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标（响应）文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

8.投标人存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标(响应)文件无效：

（1）不同投标人的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡MAC 地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）上传的电子投标(响应)文件若出现使用本项目其他投标(响应)供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标(响应)供应商的电子印章的；

（3）不同投标人的投标(响应)文件的内容存在3处(含)以上错误一致的；

（4）不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

9.出现以下情形，导致电子交易平台无法正常进行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以数据电子备份投标文件（U 盘）形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

(八）废标的情形

在采购活动中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

## 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，并按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。

（二） 电子招投标开标及评审程序

1.开标由采购代理机构主持，邀请投标人在线参加。评标委员会成员不得参加开标活动；

2.主持人宣布开标会议开始，并按照规定的时间通过政采云系统组织开标，所有投标人应当准时在线参加；

3.投标截止时间后，投标人应登录政采云平台，在收到电子加密投标文件【开始解密】通知后，通过“项目采购-开标评标”模块对电子投标文件进行在线解密；

4.在开标结束后（评标开始前），由采购人或采购代理机构进行资格审查。资格审查后在系统上公布资格审查结果；

5.由评标委员会对资格审查通过的投标人进行技术、商务、资信及其他部分评审，符合性审查及评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因，并在系统上公布其他有效投标的评审结果；

6.由主持人在系统上公布的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容以及其他有必要宣读的内容；

7.报价部分符合性审查及评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因，并在系统上公布其他有效投标的评分结果；

8.最终在政采云系统上公布评审结果；

9.开标会议结束。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，应按调整的程序操作。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由采购人代表及评审专家组成,人数为7人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

在开标结束后（评标开始前），采购人或代理机构负责对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人未的规定时间内澄清或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件做出不利于投标人的评判。

（3）评标委员会完成评标后,推荐中标候选人同时起草评标报告。

（4）评标委员会通过电子系统向采购人及采购代理机构提交评审报告。

（四）澄清问题的形式

评审中需要投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人应当通过电子交易平台交换数据电文。给予投标人提交澄清说明或补正的时间为30分钟，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件的大写和小写不一致的，以大写为准；

2.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

3.评标过程中凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议，任何人均不得向投标人或其他无关人员透露。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

1.评标委员会完成评审后，采购代理机构通过电子交易平台向采购人提交评标报告。采购人通过电子交易平台确认中标人。

2.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3.采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

4.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构、采购人向中标人发出中标通知书，并同时在相关网站上发布中标结果公告。

## 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。采购人通过电子交易平台与中标人签订合同，并在规定时间内依法发布合同公告。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）中标通知书

1.确定中标人后，采购代理机构将以书面形式发出中标通知书，通知中标的投标人其投标被接受；

2.中标通知书为双方签订合同的依据；

3.中标人应根据中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购人签订合同。

（三）履约保证金：合同金额的 1%。中标人应向采购人交纳履约保证金，在服务期满后30天内退还。（缴纳形式为支票、汇票、本票、保险或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式）。

## 八、其他内容

发生下列情况之一，投标人自愿接受取消投标资格、记入信用档案、媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚；如已中标（成交）的，自动放弃中标（成交）资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任：

1.投标人在提交投标（响应）文件截止时间后撤回投标（响应）文件的；

2. 投标人在投标（响应）文件中提交虚假材料的；

3.除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

4.投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

5.招标文件规定的其他情形。

6.为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，本项目中标人可凭中标通知书等材料至“绿贷通平台”网页（www.lvdt.huzldt.com）或“政采贷”平台网页（www.zcygov.cn）申请相关融资产品。具体操作方式可在“绿贷通”或“政采贷”平台网站查询，也可向“绿贷通”或“政采贷”平台电话咨询（“绿贷通”联系电话：0572-2392590、“政采贷”联系电话：0572-2151055、18698580797）。

第四章 评标办法及评分标准

- 为公正、公平、科学地选择中标供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律、法规等规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于湖州南太湖新区西区、104国道、杨家埠等区域环卫作业一体化服务项目（2025-2027年度）招标项目的评标。

## 一、总则

注：本项目分3个标项进行采购，按标项一、标项二、标项三顺序开标、评标，采取兼投不兼中原则，符合条件的供应商允许多个标项报名并进行多个标项评审，但同一供应商最多只能中标1个标项，中标顺序按评标顺序，已推荐为标项一中标候选人的供应商在其所投剩余标项中，只参加评审、不参加排序、不推荐中标。以此类推。

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分为20分，技术、商务资信及其他分为80分。本项目各标项中标供应商为1家，合格供应商的评标得分为各项目汇总得分。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术分得分由高到低顺序排列。技术分得分仍相同的，由采购人随机抽取。各标项排名第一位的供应商为中标候选人。中标候选供应商放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同或在采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人将重新招标相应标项。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

各供应商最终得分=技术分、商务分和资信及其他分得分+价格分得分

二、评标内容及标准（适用于标项一、标项二、标项三）

（1）价格分20分

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×20%×100

（2）技术分、商务分、资信及其他分80分

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术分、商务分、资信及其他分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

# 附件：评分表格式（技术、商务、资信及其他分，共80分）

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  | 67分 |
| 1 | 清扫保洁作业方案 | - 1、针对本招标项目的预定要求，制定作业方案：（0-10 分） - 方案必须包括对道路人工清扫保洁（3分）、快速保洁（3分）、机械化保洁作业（2分）、垃圾清运（2分）各个方面进行阐述。阐述内容不契合项目采购需求的或阐述内容明显具有不可行不合理的每处扣0.5分，扣完为止，未提供不得分。 - 2、运行管理方案（0-6 分）： - 运行管理模式在符合本项目要求的基础上，突破传统运行模式，包括对保洁管理（2分）、作业措施（2分）和设施设备安排（2分）进行阐述。阐述内容不契合项目采购需求的或阐述内容明显具有不可行不合理的每处扣0.5分，扣完为止，未提供不得分。 - 3、环卫作业管理服务的应急方案（0-6 分）： - 按照要求制订发生突发事件时的应急预案及相应的措施：应对国家卫生城市复评（1分）、全国文明城市（1分）及发生冰冻暴雪等灾害性天气（1分）及其他突发性事件的处置方案是否有效（1分），人员安排是否合理（1分），物资准备是否全面（1分）。阐述内容不契合项目采购需求的或阐述内容明显具有不可行不合理的每处扣0.5分，扣完为止，未提供不得分。 - 4、项目重点、难点的分析和解决方案（0-6 分）： - ①项目重点、难点的分析精准、全面、可行的得3分；分析内容明显具有不精准、不全面、不可行的每处扣0.5分，扣完为止，未提供不得分。 - ②解决方案具有针对性和可操作性的得3分，方案内容针对性和操作性不强，有欠缺的每处扣0.5分，扣完为止，未提供不得分。 | 28分 |
| 2 | 交接方案 | - 与现有服务管理单位的对接（过渡）方案：主要针对工作对接（3分）、新老工作人员交替安排等（3分）。阐述内容不契合项目采购需求的或阐述内容明显具有不可行不合理的每处扣0.5分，扣完为止，未提供不得分。 | 6分 |
| 3 | 人员配备 | 1、拟投入本项目负责人：要求具有本科及以上学历，具有环卫作业项目经理证书且有2年及以上类似作业经验的得4分。（提供项目负责人学历证书、学历验证证明、人员证书、作业经验证明、近3个月中任意1个月由投标人缴纳的社保证明。复印件加盖投标人单位公章，否则不予认可。） 2、拟投入本项目人员（项目负责人除外）:具有清洁保洁工程师或城市环卫工程师或垃圾处理管理师证书证书的每人得1分，本项最高得3分。（提供相应人员证书及近3个月中任意1个月由投标人缴纳的社保证明。复印件加盖投标人单位公章，否则不予认可。） | 7分 |
| 4 | 管理制度措施 | - 根据投标人提供的管理制度措施评分，包括： - 1、质量管理体系（2 分）；质量管理工作的规范性、可溯性及完整性，针对本项目制订具体质量管理考核细则。 - 2、组织管理体系（1 分）；组织管理体系完善。 - 3、财务管理（1 分）；财务管理制度完善。 - 4、安全生产管理（2 分）；具有安全生产管理制度、安全管理台帐、安全生产培训记录等。 - 5、职工保障（2 分）；职工薪资、福利、假期管理体系等职工保障制度完善且符合法律法规规定。 - 1~5阐述内容不契合项目采购需求的或阐述内容明显具有不可行不合理的每处扣0.5分，扣完为止，未提供不得分。 | 8分 |
| 5 | 保洁清运车辆设备 | - 为了确保投入车辆清扫、清洁达到道路保洁的最佳效果，对投标人车辆进行评分：车辆必须满足国六排放标准（新能源车除外）： - 1、洒水车或清洗车、扫路车或洗扫车数量及核定载质量全部符合本项目要求的（洗扫车（或扫路车）、洒水车车辆设备中必须各有1辆为新能源车）得6分； - 2、高压小型油污冲洗车或路面养护车、小工程车（皮卡）、护栏清洗车数量及核定载质量全部符合本项目要求的得4分； - 3、用于本项目的扫路车（或洗扫车）购买时间在2021年之后的1辆得1分，购买时间在2022年之后的1辆得2分，最高得4分；用于本项目的洒水车（或清洗车）购买时间在2021年之后的1辆得1分，购买时间在2022年之后的1辆得2分，最高得4分。 - 注：1.投标人自有车辆设备须提供设备照片、购车发票及车辆行驶证、交强险、第三方责任险保单[招标公告发布之后新购置的车辆可只提供设备照片、购车发票、交强险、第三方责任险保单]；2.投标人租赁车辆的须提供设备照片、租赁协议（须体现购买时间，租赁合同中租赁期限截止期不得早于2028年12月31日）及车辆行驶证、交强险、第三方责任险保单。 | 18分 |
| 二 | 商务、资信及其他分 |  | 13分 |
| 6 | 服务承诺 | - 1、办公场所（0-2分）：在投标的服务区范围内设置办公室，提供房屋租赁合同或房屋自有证明，或承诺中标后设立的，均得2分。不提供不得分。 - 2、作业车辆停放场所（0-2分）：投标人在湖州市具有车辆停放场所（供标项内所需全部作业车辆停放），提供意向性租赁协议或停车场所租赁合同或场所自有证明，或承诺中标后设立的，均得2分。不提供不得分。 - 3、响应时间（0-2分）：成立专业的应急队伍（不少于 10人）在采购人有需求时接到通知（电话、电传等）后30分钟内到现场响应得2分，不响应不得分。提供承诺函。不提供不得分。 | 6分 |
| 7 | 员工培训 | 根据可行的员工训练或培训措施等方面打分（2 分）：包括员工上岗培训，定期开展安全生产培训，每年不少于一次等。阐述内容不契合项目采购需求的或阐述内容明显具有不可行不合理的每处扣0.5分，扣完为止，未提供不得分。 | 2分 |
| 8 | 企业业绩 | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接类似项目的，每提供一个业绩得0.5分；最高得2分。 注：提供项目合同及中标（成交）通知书，复印件加盖投标人单位公章，否则不得分。 | 2分 |
| 9 | 企业认证 | 投标人具有国家认证认可监督管理委员会批准认可的认证机构颁发的，且在有效期内的环境管理体系认证、职业健康安全管理体认证、质量管理体系认证证书的，每提供 1 个得 1 分，最高得 3 分。 注：提供证书复印件或扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站截图（http://cx.cnca.cn），加盖投标人单位公章，不提供不得分。 | 3分 |

- 合同主要条款

浙江省政府采购合同范本

（以最终合同为准）

财政审批编号：临[2025]1586号、1587号、1588号 招标文件编号: XCXHZ-2025-015（CG）

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指供需双方签署的、合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件；

1.2“合同价”系指根据合同规定，采购人在供应商完全履行合同义务后应付给的价格；

1.3“货物”系指供应商根据合同规定向采购人提供的一切货物、质量保证书和其他技术资料及技术参数；

1.4“服务”系指根据合同规定供应商承担与供货有关的辅助服务，如运输、装卸、安装、保险以及其他的服务，例如安装、调试提供技术援助、培训和其他类似的义务；

1.5“采购人”系指具体使用货物和接受服务的使用单位；

1.6“供应商”系指根据合同规定提供采购项目货物和服务的具有法人资格的公司、企业或实体；

1.7“财政审批编号”系指市财政局审批编号。

2.合同项目与内容

湖州南太湖新区西区、104国道、杨家埠等区域环卫作业一体化服务项目（2025-2027年度）

3.服务时间与服务地点

服务时间：详见招标文件要求；

服务地点：由采购单位指定。

4.签署合同的要求

4.1、供应商必须按照投标文件和询标过程中承诺的条款以及中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同；

4.2、所签订的合同内容不得对招标文件和供应商的投标文件作实质性修改；

4.3、采购人不得向供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与供应商私下订立背离合同实质性内容的协议；

4.4、自采购合同签订之日起 7个工作日内，将采购合同副本 2份送本项目招标代理机构、同级人民政府财政部门备案。

5.技术规范

本合同执行国家及本省、市现行项目实施及验收规范及有关条例、实施办法等。

提供和交付的服务技术规范应与招标文件规定的技术规范相一致。

6.知识产权

供应商保证所提供的服务及货物均不存在知识产权纠纷。供应商应保证采购人在使用时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权等知识产权的诉讼。

7.工作考核及付款方式

付款方式：（1）合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付年合同价款的20%作为预付款；（2）根据管理考核办法扣除考核金后按季度拨付服务费，当季承包金于次季第一个月15日（遇节假顺延）支付（预付款在第一次付款时扣回）。（3）采购人在向供应商支付预付款之前，有权要求供应商向采购人提供与预付款金额相对应的担保措施，担保措施可以是银行、保险公司等金融机构出具的预付教保函或其他担保措施。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。由供应商签订合同代表手抄并签字，手写文字上加盖供应商公章。供应商确认，不需支付预付款。（由供应商签订合同代表手抄并签字，手写文字上加盖供应商公章）。

8.支付：支付应使用人民币；

9.技术服务

供应商应负责安排采购人相关人员进行操作、维修的培训。具体时间及培训内容在投标时由供应商提出建议；

10.售后服务及承诺

10.1供应商应明确承诺售后服务各项内容和措施，提供详细的服务地点、联系人、电话等有关资料；

10.2服务期：详见招标文件要求。在服务期内，因服务质量所发生的一切费用均由供应商承担；

11.履约保证及后续服务

11.1 供应商应在签订本合同之日起x日内提供履约保证金x元，提供由银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金。

11.2 供应商应按招标文件规定的服务标准向采购人提供服务。

11.3 如采购人检查发现供应商提供的服务服务不符合标准要求，供应商应立即进行整改，直到符合要求为止。采购人可根据考核标准中扣除供应商因检查不合格而应该扣罚的款项（扣罚款项在签订合同时明确）。

11.4 供应商提供的服务人员不符合本合同约定的数额，供应商应当自接到采购人通知之日起2日内予以补足，采购人有权按照缺岗天数及缺岗人数扣除相应的履约保证金。

11.5 由于供应商服务人员原因在服务工作中给采购人的设施、材料造成损失，供应商应负责赔偿。

11.6 在使用过程中发生问题，供应商在接到采购人通知后在    小时内到达采购人现场。

11.7 在服务质量保证期内，供应商应对出现的服务质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.8 在本合同履行完毕后，采购人扣除供应商在履约过程中产生的本合同涉及的相关赔偿金额后，在x日内将剩余履约保证金退还至供应商。

12.违约责任

12.1 采购人无正当理由拒收接受服务的，采购人向供应商偿付合同款项百分之五作为违约金。

12.2 采购人无故逾期验收和办理款项支付手续的,采购人应按逾期付款总额每日万分之五向供应商支付违约金。

12.3 供应商不按约定提供服务的，每日向采购人支付千分之六违约金。逾期提供服务超过约定日期10个工作日的，采购人可解除本合同。供应商因逾期提供服务或因其他违约行为导致采购人解除合同的，供应商应向采购人支付合同总值5%的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由供应商继续承担赔偿责任。

12.4如供应商提供的服务或与服务相关的物品存在知识产权纠纷而导致本合同无法继续履行，在采购人发函要求解决相关知识产权问题后x日内仍未解决的，则采购人有权单方终止本合同的履行，并要求供应商承担相应赔偿责任。

13.不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

14.争议解决

14.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，合同双方应通过友好协商解决，经过协商仍不能解决，双方选择通过下列第x种方式解决：

（1）将争端提交湖州仲裁委员会仲裁

（2）直接向采购人所在地有管辖权的人民法院起诉。

14.2仲裁费用或诉讼费用应由败诉方负担。

14.3在仲裁或诉讼期间，除进行仲裁或诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

15.转让或分包

15.1本合同范围的服务，应由供应商提供，不得转让他人供应；

15.2除非得到采购人的书面同意后，供应商可以将其中部分依法分包给他人供应和实施。采购人有绝对权力阻止分包。虽然采购人之前未有阻止分包，采购人仍有权在任何时候拒绝任何分包人，有权要求任何分包人脱离本货物的供应和服务，并不承担任何赔偿责任。

15.3本合同全部或部分的分包不能减轻供应商承担的责任，供应商仍须将分包人的任何行动、错误或疏忽当作是自己完成的并负全责；

15.4在任何分包合同中，须注明分包人按分包合同的范围履行，在供应商按本合同的履行终止时（不论任何原因），亦同时一并终止；

15.5如有转让和未经采购人同意的分包行为，采购人有权给予终止合同。

16.适用法律

合同适用法律有《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》和浙江省有关条例等。

17.合同生效及其他

17.1本合同经双方法人及法定代表人签字盖章生效；

17.2本合同一式五份，供应商、采购人各执两份；采购代理机构一份。

采购人：                                   供应商：

地址：                                   地址：

法定（或授权）代表人：            法定（或授权）代表人：

签字日期：   年  月  日          签字日期：   年  月  日

注：本合同仅作示范文本，具体以双方签定的正式合同为准，合同内容不得违背本招标文件实质性要求。

附件1

廉政合同

根据有关廉政建设的规定，为做好项目建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，              的项目法人                 （以下简称甲方）与承包人                  （以下简称乙方），特订立如下合同。

- 甲乙双方的权利和义务

- 严格遵守党和国家有关法律法规的有关规定。

- 严格执行                       的合同文件，自觉按合同办事。

- 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业机密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

- 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

- 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

- 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处分并要求告知处理结果的权利。

- 甲方的义务

- 甲方及其工作人员不得索要和接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。

- 甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

- 甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

- 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

- 乙方义务

- 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

- 乙方不得以任何名义向甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

- 乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

- 乙方不得为甲方单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- 违约责任

- 甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

- 乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

- 双方约定：

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位的纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出本合同规定范围内的裁定意见。

- 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该项目竣工验收后止。

- 本合同作为                            工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

- 本合同甲乙双方各执一份，送交双方监督单位一份。

招标人(公章)：                              中标人(公章)：                 



法定代表人或其委托代理人（签字）：      法定代表人或其委托代理人（签字）：

      日期：                              日期：

第六章 投标格式

1、资格文件目录（具体参考第三章投标人须知“投标文件的组成”）

………………

2、技术、商务、资信及其他文件目录（具体参考第三章投标人须知“投标文件的组成”）

………………

3、报价文件目录（具体参考第三章投标人须知“投标文件的组成”）

………………

（本章仅提供部分标准通用表格，具体格式内容请参照本投标文件中对投标文件编制要求）

## 1.法定代表人有效身份证明书

（姓名）是（投标人全称）的法定代表人，身份证号码为 ______________。

特此证明。

投标人：（盖章）

法定代表人（签名或盖章）：

日期：      年   月   日

——————————————————————————————

有效身份证明复印件粘贴处

## 2.法定代表人授权委托书

致 （采购人名称）：

我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位 （姓名）以我方的名义参加___________________项目的招标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对授权代理人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代理人无转委托权，特此委托。

授权代理人签名：         法定代表人签名：

职务：                   职务：

授权代理人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

——————————————————————————————

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

附：

授权委托人最近1个月个人社保缴纳证明文件（复印件加盖投标单位公章）

## 3.承诺书

（供应商）现参加（项目名称）政府采购活动，郑重承诺如下：

符合参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。且在投标时间截止前未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

承诺单位/个人（盖章/签名）

时间：20**年*月*日

## 4.信用承诺书

（投标人）现参加（项目名称）政府采购活动，郑重承诺如下：

对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责；

严格按照国家法律、法规和规章，依法开展相关经济活动，全面履行应尽的责任和义务；

加强自我约束、自我规范、自我管理，不制假售假、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税，诚信依法经营；

自愿接受行政主管部门的依法检查、违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；

按照信用信息管理有关要求，本单位（个人）同意将以上承诺在信用湖州网站公示，若违背以上承诺，依据相关规定记入企业（个人）信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

统一社会信用代码：

承诺单位/个人（盖章/签名）

时间：20**年*月*日

## 5.中小企业声明函（工程、 服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加 （ 单位名称 ） 的 （ 项目名称 ）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （ 标的名称 ） ，属于 （ 采购文件中明确的所属行业 ） ； 承建（承接）企业为 （ 企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业 、小型企业 、微型企业 ） ；

2. （ 标的名称 ） ，属于 （ 采购文件中明确的所属行业 ） ； 承建（承接）企业为 （ 企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业 、小型企业 、微型企业 ） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日　期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

本项目采购文件中明确的所属行业：其他未列明行业

## 6.分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（供应商名称）若成为（项目名称）【项目编号：   】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额  %以上。

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

日期：2024年  月  日

## 7.监狱企业声明函（如有）

【非监狱企业的不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为:

本企业为参加(项目名称: ) (项目编号: )采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(盖章) :

日期: 年 月 日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

## 8.残疾人福利性单位声明函（如有）

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017) 141号)的规定。本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 (采购人名称)单位的 (项目名称)项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，成者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位往册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承但相应责任。

投标人名称(盖章)：

日期： 年 月 日

- 9．投标人自评分索引表

- 项目名称：                                              标项：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对应第四章评标办法及评分标准（报价除外） |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代理人签字或盖章：

日期：    年     月

10.项目人员配置一览表

- 项目名称：                                                标项：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 专业 | 证书及编号 | 技术职称 | 拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代理人签字或盖章：

日期：    年     月

## 11.拟投入车辆设备一览表

- 项目名称：                                                  标项：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 购置时间 | 规格型号 | 总质量、核定载质量 | 品牌/产地 | 车牌号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

2、中标后必须按要求时间全部到位。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代理人签字或盖章：

日期：    年     月    日

## 12.商务响应表

项目名称：                                                标项：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明或优化方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期 |  |  |  |
| 承包方式 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代理人签字或盖章：

日期：    年     月    日

13.企业业绩

项目名称：                                                标项：

| 序号 | 项目名称 | 使用方 | 合同金额（元） | 签订 时间 | 使用方联系人 | 联系 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代理人签字或盖章：

日期：    年     月    日

- 14.企业认证

项目名称：                                                标项：

| 序号 | 证书名称 | 颁发机构 | 颁发时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代理人签字或盖章：

日期：    年     月    日

- 15.投标函

致：                 （采购单位名称）：

（供应商全称）授权           （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的         （采购项目名称）标项    采购的有关活动，并对       项目（采购项目名称）标项   进行投标。为此：

1、供应商提供须知规定的全部投标文件（电子投标文件、数据电子备份投标文件（U盘）），包括《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》、《报价文件》，其中数据电子备份投标文件（U盘）各/ 份，应与电子投标文件内容、格式一致；电子投标文件确认已上传。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证诚信地执行采购人、供应商双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

5、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的隶属关系。

6、我公司没有被本项目所在地的政府采购管理部门限制参加报价。

7、愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

8、本报价文件自报价之日起90天内有效。

9、兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日   期：

## 16.开标一览表

| 项目名称 | 湖州南太湖新区西区、104国道、杨家埠等区域环卫作业一体化服务项目（2025-2027年度） |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 标 项 |  |
| 投标总价（元） | 小写： 大写： |
| 投标单价 | 万/年 |

注:  1、投标总价超最高总价限价或投标单价超最高单价限价均为无效。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3、投标报价是指完成全部承包区域内的保洁服务工作，承包总价必须包括在承包指定区域内提供清扫保洁服务所需的人工费及车辆、机械等全部费用、水电费、工具材料费、垃圾清运费、安全文明生产装备费、项目管理费、企业应缴税金和应得利润、物价因素、招标代理服务费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

4、以上投标总价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代理人签字或盖章：

日期：    年     月    日

17、投标报价明细表

项目名称：                                                标项：

| 序号 | 名 称 | 主要内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（元） |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代理人签字或盖章：

日期：    年     月    日

注：1、本表所列项目应根据实际情况填写，并计入投标总价；

2、此表仅提供了表格形式，投标供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写；

3、报价明细表投标总价应与开标一览表中投标总价一致。

## 18.招标代理服务费承诺函

浙江新诚信工程咨询有限公司：

根据招标文件的规定，一旦我公司中标，我公司同意按招标文件要求向贵公司交纳成交项目的招标代理服务费，在收到中标通知书后的当天一次性结清。

本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。

法定代表人或授权代理人签字：

供应商公章：

日期：2025年  月  日

代理费汇款账号：

账户名称：浙江新诚信工程咨询有限公司湖州分公司

开户银行：湖州银行股份有限公司南园支行

银行账号：800028090000155

- “用途”一栏注明项目编号XCXHZ-2025-015（CG）