# 服务需求一览表

一、项目设置：

为进一步提升景区吸引力，以弘扬胡杨精神为主题，聘请疆内外专业编导，编排提升情景剧1部，并配套服装、道具、舞美等设备。

(一)实施要求

1.导演团队要求:

聘请的导演团队需具备戏剧影视、文学、艺术设计、音乐与舞蹈学等相关专业，具备扎实的导演功底，熟练掌握镜头语言、叙事结构和画面构图等技巧;熟悉影视制作流程和各种软件工具并具有代表性的作品，作品应展示出优秀的创意能力、画面表现力和叙事能力，且具有一定的风格多样性和创新性，富有创意和想象力，对艺术有较高的审美水平;具备较强的团队管理能力，能够在本项目实施周期内高效完成工作任务。

2.舞蹈演员要求:

(1)具备扎实的专业基础，包括良好的舞蹈技巧和丰富的表演经验，能够准确、流畅地完成各种舞蹈动作和组合。

(2)拥有良好的身体素质，包括身体柔韧性、力量、平衡感和协调性等，以适应不同舞蹈动作和角色的需求，确保在舞台上的表现力和稳定性。

(3)具有较强的艺术表现力，能够在舞台上充分展现情感和个性，通过肢体语言、面部表情和眼神等传递舞蹈作品的情感和内涵，引起观众的情感共鸣。

(4)具备良好的团队合作精神，能够与团队成员密切配合，共同完成舞蹈作品的创作和表演，理解导演的创作意图，按照编舞的设计进行表演。

(5)拥有一定的文化理解力，对胡杨文化以及巴楚县的地域文化、民族风情等有一定的了解和感悟，能够将这些文化元素融入到舞蹈表演中，使表演更具文化底蕴和地方特色。

3.剧本创作要求:

(1)深入挖掘胡杨文化的丰富内涵和历史渊源,将胡杨精神、民族风情、历史传说等元素有机地融入到创作中，使作品具有深厚的文化底蕴和独特的地域特色。

(2)创作内容应具有完整的故事线和丰富的情感表达，通过生动的情节和人物形象，展现胡杨文化背后的人文精神和情感世界，引发观众的情感共鸣，增强作品的感染力和影响力。

在传承和弘扬胡杨文化的基础上，注重文化创新，结合现代艺术表现手法和观众的审美需求，对胡杨文化进行创新性演绎，使作品既具有传统文化的魅力，又符合当代观众的观赏习惯。

4.道具与服装要求:

(1)舞美设计应具有强烈的视觉冲击力和艺术感染力，巧妙地运用灯光、音效、布景等元素，营造出逼真的自然环境和浓郁的文化氛围，增强观众的沉浸感和代入感。

(2)合理运用多媒体技术，将胡杨林的壮美景色、历史画面等以动态的形式呈现出来，丰富舞台表现形式，提升观众的视觉体验。

(3)服装和道具的设计应符合胡杨文化的地域特色和历史背景，注重细节和品质，通过精美的服装和道具展示当地的文化特色和民族风情，为表演增添色彩。

一是完成编排一部时长40-60分钟的高品质胡杨主题情景剧，融合现代舞台技术、光影特效、沉浸式舞美与传统民族文化等元素，2025 年内正式演出场次不低于10场，观众满意度需达到90%以上；二是形成以“胡杨文化+旅游演艺”的文旅融合发展大趋势，扩大巴楚文旅在疆内外知名度，助力提升景区文化软实力；三是构建“以剧带旅”的发展模式，推动景区从单一观光旅游向文化体验转型，促进巴楚文旅产业发展提档升级。（详见清单）

二、项目总投资

1.本项目投资总资金 100 万。

2.资金支付方式

项目合同签订后15个工作日内支付合同价的30%，项目实施整体进度达70%后15个工作日内支付合同价的40%，项目完成审计后 15个工作日内根据审计报告支付项目尾款。

3.资金支付流程

由巴楚县文化体育广播电视和旅游局填写财政专项资金审批表 ， 由局领导、援疆分管领导审批后，按照援疆资金  流程（后附）支付给中标方，确保活动资金支付不存在滞留、截留的问题。

### 附件 1：

巴楚县胡杨文化演绎创作项目清单

| 巴楚县胡杨文化演绎创作项目清单表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目板块 | 分项内容 | 费用明细 | 费用计算明细 | 预算金额（万元） | 备注 |
| 一、导演组组建 | 导演团队费用 | 全程指导及统筹协作 | 聘请导演团队不少于4人，导演费+情节设计+脚本制作+组织选角与角色指导+排练指导+现场执行费+演出监制。 |  |  |
| 二、剧本创作 | 1. 编剧团队费用 | 剧本创作及修改 | 主编剧1人 + 助理编剧2人 + 3轮以上专家审核费。 |  |  |
|  | 2. 调研团队费用 | 实地考察和座谈研讨 | 交通（4人×往返） + 住宿（5天）。 |  |  |
| 三、音乐创作 | 1. 原创作曲编曲 | 主题曲+背景音乐 | 作曲（含胡杨元素融合） + 编曲 + 民族乐器设计。 |  |  |
|  | 2. 录音及混音制作 | 录制及后期处理 | 录音、调音和音效合成（3天） + 歌手3人+ 混音。 |  |  |
| 四、服装设计及制作 | 1. 服装设计费 | 主设计+助理设计 | 主设计师。 |  |  |
|  | 2. 服装制作 | 主演+群演定制 | 主演50套+ 群演 + 运输修补。 |  |  |
| 五、道具设计及制作 | 1. 道具设计及3D建模 | 核心道具设计方案 | 设计师 + 3D建模师。 |  |  |
|  | 2. 道具实物制作 | 大型道具+手持道具 | 胡杨雕塑（约200平方米）（材料+人工） + 中小道具50件。 |  |  |
| 六、舞美设计制作 | 1. 舞台场景设计 | 动态背景+舞台结构 | 背景画面设计和制作 + 舞台结构改造。 |  |  |
|  | 2. 灯效和音效 | 灯效和音效设计创作及聘请灯光师和调音师 | 灯效控制和聘请灯光师（6月） + 音效控制和聘请调音师（6月）。 |  |  |
| 七、其他费用 | 1.演员排练及正式演出餐食费用 | 演员45人 | 演员排练及正式演出餐食费用45人×餐补2个月（60天）。 |  |  |
|  | 2.后期制作与备份留存 | 节目拍摄、剪辑、特效制作、字幕制作和版权管理 | 聘请专业团队拍摄、剪辑和后期制作提交成果。 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |