采购内容及服务要求

2023年11月19日，国务院办公厅关于转发国家发展改革委《城市社区嵌入式服务设施建设工程实施方案》的通知，提出将要在全国开展社区嵌入式服务设施建设试点。响应国家“城市社区嵌入式服务设施建设试点”要求，通过在社区（小区）公共空间嵌入功能性设施和适配性服务，重点面向社区居民适宜步行范围服务需求，提供养老托育、社区助餐、家政便民、健康服务、体育健身、文化休闲、儿童游憩等一种或多种服务。通过研究喀什市的城市特点和社区建设现状，探索与其特色相匹配的发展路径，计划在喀什市试点实施城市社区嵌入式服务设施建设工程。

一、工作内容：

按照《自治区发展改革委 住房城乡建设厅 自然资源厅 关于实施城市社区嵌入式服务设施建设工程的通知》要求，编制喀什市城市社区嵌入式服务设施建设试点城市申报材料。协助喀什市申报国家试点城市、遴选试点社区及对应项目，协助完成参加相关部门组织的评审会等工作。

申报材料内容包括：城市社区嵌入式服务设施建设工程实施方案；实施方案说明；建设运营管理办法；协助甲方整理纳入党委政府议事日程和民生实事等申报佐证材料。

1.现状摸底与资源盘点

摸清城区内各社区现状情况、各类公共服务设施布局情况，分析城市人口分布及结构变化、社区公共服务供需情况等。

2.明确规划布局

明确发展方向和整体体系设计，结合15分钟生活圈，科学规划、合理布局，力求做到配置合理科学、功能比例协调、载体设施丰富、供给渠道多样、供给主体多元、供给机制科学、供需匹配精准以及社区居民受益。

3.提出运营机制

提出适合喀什的多样化建设运营模式，探索建立健全可持续运营机制，促进服务设施的长效运行和社区服务的高效供给。

4.研究相关政策支持

研究对社区嵌入式服务设施建设规划、建设、用地等相关支持政策。

5.选择试点社区

优先将党建引领社区治理工作基础好、社区公共服务需求集中、具备项目建设和持续运营条件的社区纳入试点范围。

本次试点申报材料编制工作周期

预期为1月左右，共分为以下三个阶段进行：

1、现状调查阶段（签订合同后的5日内）完成资料收集、部门座谈、现场踏勘等现状调研工作，汇总现状基础资料等。

2、初步成果阶段（签订合同后的第5至第15天）提出工作思路与技术路线，遴选试点社区和试点项目，形成实施方案初步成果。

3、成果编制阶段（签订合同后的30天内）完成试点申报材料成果编制，修改完善后提交正式成果。

服务体系：技术服务按《自治区发展改革委、住房城乡建设厅、自然资源厅、关于实施城市社区嵌入式服务设施建设工程的通知》要求，采用组织专家评审方式验收，直至完成项目验收证明。

成果要求：

1、《喀什市城市社区嵌入式服务设施建设工程实施方案》《城市社区嵌入式服务设施建设工程实施方案说明》《建设运营管理办法》《佐证材料》各3套。

2、成果电子文件1套。

二、商务要求

1、服务周期：30天，具体以甲乙双方签订合同为准。

2、项目地点：喀什市项目所在地，具体以甲乙双方签订合同为准。

3、报价要求

本次报价为人民币报价，投标报价应包括完成本项目招标范围内所有内容所发生的一切费用。

4、付款方式

合同签订后支付合同总价的40%；完成合同约定所有成果并通过验收后支付总报酬的30%；国家主管部委组织完成评审后，支付总报酬的30%；具体以甲乙双方签订合同为准。

三、服务内容

城市社区嵌入式服务设施建设工程实施方案 ；实施方案说明；建设运营管理办法；整理纳入党委政府议事日程和民生等申报佐证材料。

四、售后服务及验收规范的承诺

（1）售后服务：服务期过后，投标人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺本项目工程施工完成前如需做设计变更，投标人应在采购方要求的时间内完成设计变更。

2）验收规范：执行现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。

五、知识产权

为避免采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供服务时，受到第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉；如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、其他

（1）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（2）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。