临浦、益农、瓜沥等3镇国土空间总体规划采购项目意见征询

杭州市规划和自然资源局萧山分局将于近期就临浦、益农、瓜沥等3镇国土空间总体规划采购项目进行采购。现将拟适用的有关采购需求公布如下，并公开征询意见。

一、意见征询编号：XZCGDL2020-GK-ZCY072

二、征求意见范围：

1、供应商资格条件是否具有明显限制性和排他性；

2、技术指标是否具有明显倾向性和歧视性；

3、评审细则是否具有明显倾向性和歧视性；

4、影响政府采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

三、征求意见递交及接收：

1.意见递交时间：自征询公告发布日起至 2020年09月 25日16时前

2.意见递交方式：提出意见建议的供应商需将书面材料签字（盖章并留下联系方式）发送至联系邮箱。以联系邮箱确认后回复为准。请提前电话联系采购机构项目负责人:13738195695。

意见接收机构：杭州市规划和自然资源局萧山分局

浙江华域高宇项目管理有限公司

联系人：汪林斐

陈超

联系电话：0571-82757978

13738195695       联系邮箱：249268371@qq.com

四、其他注意事项：

无

一、供应商资格条件：

1、符合政府采购法第二十二条规定或符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。

2、未被 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

3、特定资格要求：具有城乡规划编制甲级资质和土地规划机构甲级资质

3、本项目(是)接受联合体投标

二、评分细则

商务技术部分（90分）

1、商务资信（15分）

| 序号 | 评分内容和标准 | 分值区间 | 主客观分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务资信分（15分） | 1 | 根据投标人规划编制综合实力、履约能力等情况综合评定 | 2-5 | 主观分 |
|  | 2 | 投标人经营状况（根据投标人经营类似项目时间长短、获得荣誉等情况综合评定） | 2-5 | 主观分 |
|  | 3 | 2017年1月1日（含）以来，投标人具类似本项目业绩的，每提供一份得1分，最高得5分 | 0-5 | 客观分 |

2、技术部分（75分）

| 序号 | 评分内容和标准 | 具体描述 | 分值区间 | 主客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术分（75分） | 4 | 对项目的规划原则的理解和落实的深度（24） | 根据投标方案对上位规划管控内容的深化、细化内容进行综合对比打分。 | 3-8 | 主观分 |
|  |  |  | 根据投标方案规划用途与地类布局内容的合理性，以及是否体现以人为本的原则进行综合对比打分 | 3-8 | 主观分 |
|  |  |  | 根据投标人投标方案实施性与操作性，以及近期实施规划的合理性，综合对比打分。 | 3-8 | 主观分 |
|  | 5 | 针对本项目空间规划的整体思路（10） | 规划思路清晰到位、能准确把现状情况、发展趋势综合评定。 | 2-5 | 主观分 |
|  |  |  | 能准确揭示存在问题、是否具有前瞻性，综合评定 | 2-5 | 主观分 |
|  | 6 | 项目规划功能定位、发展目标和产业导向等的合理性和创新性（6分） | 根据供应商对本次招标的项目实施方案进行评审。规划功能定位、发展目标和产业导向等的合理性和创新性，综合评定。 | 2-6 | 主观分 |
|  |  |  |  |  | 主观分 |
|  | 7 | 项目规划内容完整性、科学性、合理性（12分） | 根据供应商对本次招标的项目实施方案进行评审。是否符合招标需求中对规划内容的要求，内容齐全、完整，综合评定。 | 2-6 | 主观分 |
|  |  |  | 根据供应商对本次招标的项目实施方案进行评审，项目方案是否科学合理，综合评定。 | 2-6 | 主观分 |
|  | 8 | 质量保障措施（6分） | 工作进度：根据项目整体工作阶段及任务划分、进度控制是否合理、关键事件节点把握是否科学准确，综合对比打分。 | 0-2 | 主观分 |
|  |  |  | 质量保证：根据项目质量的保障措施是否具体、合理、可行、针对性强等情况，综合对比打分。 | 0-2 | 主观分 |
|  |  |  | 后续服务：根据投标人对后续服务的工作安排，工作内容以及可操作性，与采购人配合能高效落实情况，综合对比打分。 | 0-2 | 主观分 |
|  | 9 | 人员安排（5分） | 项目负责人承接类似项目的，每个得1分，最高得2分。（开标现场递交证明原件，未递交原件或与复印件不符的均按不得分处理） | 0-2 | 客观分 |
|  |  |  | 项目组负责人或项目组成员中有教授级高级工程师的，每1个得1分，最高得2分。项目团队人员中副高（含）职称3名并且中级以上（含）比例至少（含）70%以上得1分，以下不得分。（开标现场递交证明原件，未递交原件或与复印件不符的均按不得分处理） | 0-3 | 客观分 |
|  | 10 | 服务承诺（5分） | 根据本地化服务能力、售后服务方案、措施、响应等情况综合评定对比打分。 | 2-5 | 主观分 |
|  | 11 | 合理化建议（5分） | 评审小组根据投标人提供的投标文件，对其针对本项目提出的优于文件要求的其他合理化建议进行评审，综合评定。 | 2-5 | 主观分 |
|  | 12 | 投标文件制作质量（根据投标文件编制有序、内容规范、字句清晰、表述完整等情况综合评定） | 0-2 | 主观分 |

1）投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

22.价格分（10分）

| 价格权值 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 价格权值=0.10 | 最低有效投标价格为评标基准价 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 （计算得分保留小数点后2位） |

三、采购需求

### （一）、招标一览表

标项

| 标项 | 名称 | 规格型号与参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项一 | 临浦镇国土空间总体规划 | 详见招标需求 | 1 | 项 |  |
| 标项二 | 益农镇国土空间总体规划 | 详见招标需求 | 1 | 项 |  |
| 标项三 | 瓜沥镇国土空间总体规划 | 详见招标需求 | 1 | 项 |  |

注： 1、本项目不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关进入中国境内且产自关境外的产品）

2、本项目标项1预算价180 万元，最高限价180万元。

标项2预算价180 万元，最高限价180万元

标项3预算价210 万元，最高限价210万元

### （二）、招标需求

1、技术需求

(一）规划范围和期限

标项一：临浦镇行政区域范围。规划期限为2020年至2035年,近期为2025年，远景展望至2050 年。

标项二：益农镇行政区域范围。规划期限为2020年至2035年,近期为2025年，远景展望至2050 年。

标项三：瓜沥镇行政区域范围。规划期限为2020年至2035年,近期为2025年，远景展望至2050 年。

(二）规划编制目的

国土空间规划是国家空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据。是对一定区域国土空间开发保护在空间和时间上做出的安排。其中，市县和乡镇国土空间规划是本级政府对上级国土空间规划要求的细化落实，是对本行政区域开发保护做出的具体安排，侧重实施性。

国土空间规划核心是构建衔接一致的空间管控体系，形成各部门规划共同遵守的一张基准底图，实现镇空间的统筹安排，对加快经济发展方式转变和优化国土资源开发格局，实施主体功能区制度，推动全县经济社会与生态环境协调发展具有重要意义。规划将促进空间规划体制改革创新，为科学决策、高效行政提供重要参考，为各类专项规划编制提供重要依据。

(三）规划原则

1、细化落实，管控落地。结合本地发展实际，加强对上位规划管控内容的深化、细化，以国土空间规划“一张图”实施监督信息系统为基础，通过对规划指标、空间布局、控制线等进行深化落实，保障上位规划管控要求的自上而下传导，确保管控落地。

2、深化布局，以人为本。在上位规划确定的国土空间格局与规划用途分区基础上，侧重用途与地类的深化布局。以人为本，完善功能，尤其突出公共服务设施、市政基础设施等公益类设施的深化布局。

3、侧重实施，突出近期。加强规划的实施性与操作性，明确对详细规划的指导要求，强化规划实施引导。突出规划的分期实施，对近期的国土开发、保护、修复、整治项目及用地安排制定近期实施规划，对近期实施项目库做出统筹安排和行动计划。

(四）规划内容

根据《浙江省乡镇级国土空间总体规划编制技术要点（征求意见稿）》相关要求进行镇国土空间总体规划编制，最终以正式出台技术要点为准。规划内容主要包括（但不限于）以下几方面，：

1、基础工作；

2、定位与目标；

3、规划用途分区与控制线落实；

4、国土空间用地结构与布局优化；

5、国土空间规划用途分区管制要求；

6、国土综合整治与修复；

7、基础设施保障；

8、单元规划与强制性内容；

9、规划实施与行动。

(五）规划成果

乡镇级国土空间总体规划成果包括法定文件和技术文件。最终以国家、省、市正式出台的乡镇级国土空间规划相关编制技术规程要求为准。

1、法定文件

法定文件一经审批则具有法定效力，是需要严格执行的公共政策,由规划文本、图集及附件构成。同时，向上级政府报批审查的事项、内容应单独成册。

（1）规划文本

规划文本应当以法条化的格式表述规划结论，突出强制性内容，包括文本条文、必要的表格。表格包括《国土空间规划用途分区表》、《土地使用结构调整表》、《规划指标体系表》、《乡镇级国土空间总体规划传导表》和《近期实施工程和项目一览表》等。表述准确规范，简明扼要。

（2）图集

图集包括但不限于：

国土空间利用现状图；

国土空间规划用途分区及重要控制线规划图；

国土空间用途规划图；

国土空间用地规划图；

国土综合整治与生态修复规划图；

重大基础设施规划图；

详细规划编制单元划分图；

村庄建设用地拓展边界规划图；

近期重大项目规划图。

（3）附件

人大审议意见、部门意见、会议纪要、专家论证意见、公众参与记录、听证材料等。

2、技术文件

技术文件是法定文件的基础性文件，是规划管理部门执行规划的 参考文件，包括技术性内容和分析过程等。由规划说明、分析图集、 数据库等构成，有需要的镇还可以针对重点问题编制专题研究报告。

（1）规划说明

规划说明是对规划文本的具体说明与解释，主要阐述规划决策的 编制基础、分析过程和分析结论，是配合规划文本和图件使用的重要 参考。

（2）分析图集

包括相关分析图。

（3）数据库

数据库上报审批成果要求详见《浙江省市、县级国土空间规划数据库标准》。

（4）专题报告(此为选做内容)

乡镇根据需要对规划编制中重大问题进行研究形成的专题报吿。

（六） 成果形式

规划包括纸质文件和电子数据。

1、纸质文件（30套）

包括法定文件的文本、附图、附表。

2、电子数据

所有法定文件和技术文件的电子版本，包含pdf、word、jpg、cad、 shp等格式的文字、图纸、各类栅格和矢量数据。

七）商务条款

▲1)、付款方式：

合同签订后15个工作日内,甲方支付合同总价的30%；

乙方按照双方进度约定完成评审成果稿后，并经甲方组织专家和部门审查达到技术要求的，甲方在出具会议纪要后15个工作日内,支付合同总价的40%；

收到批复或结题批复，并由乙方提交合同约定的成果后15个工作日内，甲方支付合同总价的30%。

▲2)、设计服务费一次性包干，结算时不作调整；设计服务费包括以下内容：

1、规划设计、方案调整深化及相应的后续服务等全部费用；

2、设计人员人工费（基本工资、加班费、各种补助、各项津贴、奖金及其他）；

3、办公、交通、生活设施费（办公、生活用房、设施用品、交通通讯设备及通讯费等）；

4、试验、测量费（试验、测量设备使用费）；

5、综合费用（进退场费、差旅费、保险、企业管理费、利润、税金及其他）；

6、专家评审费用；

7、其他应包括的设计费用。

▲3)、质量要求

符合《中华人民共和国城乡规划法》、《城市规划编制办法》、《浙江省城乡规划条例》、《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》等国家、浙江省杭州市有关国土空间规划编制及设计管理的法律、法规、规章和国家标准、行业标准，并符合招标文件和招标人合理要求。

▲4)、进度要求

合同生效之日起240日历天（不包括等待评审、审议等时间）提交符合要求的规划设计成果。具体要求：合同签订后5日历天内进场开展工作，合同生效之日起60日历天提交专题研究报告，讨论通过后150日历天提交规划评审方案，方案评审通过后30日历天内完成修改并提交全部合格成果。

以上进度要求迟于省、市本轮国土空间规划成果提交时间要求的，按省、市规定的提交时间要求执行，投标人无条件配合。

▲5)、验收要求

验收规范：根据国家、浙江省及杭州市有关国土空间规划编制、实施、管理的法律、法规、规章和国家标准、行业标准、文件等。

验收标准：规划通过杭州市规划和自然资源局萧山分局审查，并报杭州市人民政府批复同意。

规划由甲方组织技术会审、规划公示，并提交杭州市规划和自然资源局萧山分局审查，审查通过后报杭州市人民政府批复同意。

验收通过合同签订双方按合同规定各自履约。因各阶段审议出现对规划设计成果或文件的调整、修改和补充，若中标人未能在规定期限内完成对设计成果的调整、修改和补充（采购人同意延长期限的除外），每延期1天课以设计服务费的0.5％，最长延期时间不得超过7日历天，否则采购人可以有权另行处理，包括解除设计委托合同等，并且造成的损失由中标人承担。

▲6)、后续服务要求

中标人须根据招标文件和招标人要求到项目所在地进行后续服务，并提供与本项目相关的其他咨询服务，中标人应积极配合，做到48小时内有实质性响应，所有后续服务和其他咨询服务须无偿提供；其他后续服务要求按招标文件、投标文件的有关内容执行。后续服务期限应不少于2年。

四、意见建议格式

意见征询建议函

一、供应商基本信息

供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、项目基本情况

项目的名称：

项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、事项具体内容

事项1：

事实依据：

法律依据：

建议修改方案：

事项2

……

四、与意见建议事项相关的请求或诉求

请求：

五、我单位承诺对上述信息为如实填写，绝不弄虚作假，如有虚假，自愿承担所有后果。

我单位承诺配合做好法规规定的意见征询期间相应的文件、函件签收工作。

签字(签章)：                   公章：

日期：

（采购人或代理机构）签收人：

注：涉及流程上事项由代理机构回复，涉及采购内容、评分条款等由采购人回复。

本表格至少一式2份，采购人和代理机构各一份

意见征询答复函

一、项目基本情况

项目的名称：

项目的编号：               包号：

采购人名称：

二、事项具体内容答复

事项1：

答复：

事项2：

答复：

三、其他说明

公章：

日期：