服务项目采购需求

说明：1.本项目采购需求中带★号参数为实质性内容要求，供应商必须能够实质性满足，否则报价无效。

2.请竞标供应商按本项目采购需求中的“采购内容及技术参数要求”、“报价等其他要求”中所要求的所有内容进行逐条响应，并且对采购的内容进行逐项报价，签字盖章后扫描上传至本询价项目界面。不提供明细报价和响应表的、或响应的内容不符合本项目采购需求的，视为无效报价，我单位将不予确认成交。

一、采购内容及技术参数要求

| 名称 | 数量 | 单位 | ★服务内容和要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度档案整理 和数字化 加工服务 | 1 | 项 | 为加强我校（院）档案管理的规范化、标准化、现代化建设，按照《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发<关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见>的通知》（桂办发〔2015〕1号）精神，尤其是在档案基础业务的整理环节和信息化工作的纸质档案数字化方面能按照广西壮族自治区档案局关于印发《广西壮族自治区机关企事业档案工作年度检查办法》（桂档发〔2020〕5号）的要求顺利完成年度工作任务，同时按照《广西壮族自治区档案馆办公室关于做好档案移交进馆工作的通知》（桂档馆办〔2019〕4号）和广西壮族自治区档案局关于印发《自治区档案馆接收自治区直属机关归档文件质量检查办法》的要求和标准实施2021年度档案整理和移交工作任务。 一、工作成果要求 于2021年11月前顺利通过自治区档案局组织的年度档案检查验收，档案验收为合格；于2021年12月底顺利通过自治区档案馆进馆验收，档案验收为合格。 提交服务成果时间：自合同签订之日起6个月内交付所有服务成果并完成终验。如遇特殊情况，根据实际工作需要顺延。 二、工作主要内容 对2020年文书、业务、科技、录音、录像、实物等各门类档案进行规范整理以及对部分2021年文件、科技档案等进行著录、扫描工作，并顺利通过自治区档案局年度检查；对需要移交进自治区档案馆的数码照片进行规范再整理，并顺利通过自治区档案馆的进馆验收。主要工作内容为： （一）对2020-2021年度的档案（包括文书、会计、基建、科研、纸质照片、实物、音像（录音录像）、电子文件、数码照片等进行档案整理服务及外文条目录入服务等； (二)对2008-2013年移交进馆档案（数码照片1800组等进行筛选、归档整理，并将2008-2019年数码照片按进馆要求进行再整理； （三）对我校（院）2021年的文件、基建档案等进行数字化加工服务。 三、档案整理和数字化加工标准和工作要求 1.工作标准 1.1 档案整理标准：按照《机关档案管理规定》要求，根据我校（院）《档案分类方案》编制档号，并符合《档号编制规则》（DA/T 13）；著录按照《档案著录规则》（DA/T 18-1999）进行；组件整理方式的档案整理按照《归档文件整理规则》（DA/T22-2016）进行；照片整理符合《照片档案管理规范》和《数码照片归档与管理规范》（DA/T11821）和档案局讲解的《照片档案整理》（2019.7自治区档案办公厅（自治区档案局）档案事业和发展管理处版本）进行；实物档案整理符合《广西壮族自治区实物档案整理规则（试行）》的通知（桂档发〔2007〕19号）进行；录音录像整理按关于印发《广西壮族自治区录音录像档案归档整理规则（试行）》(桂档发〔2009〕16号)的通知进行;会计、科技档案符合《会计档案管理办法》、《科学技术研究课题档案管理规范（DA/T 2）》《建设项目档案管理规范（DA/T 28-2018）》《科学技术档案案卷构成的一般要求（GB/T 11822-2000）》等标准进行整理。 1.2 档案再整理进馆整理标准：按照《自治区档案馆接收自治区直属机关归档文件质量检查办法》的通知（桂档发〔2014〕18号）文要求。机读目录按《档案著录规则》（DA/T 18-1999）和《档案主题标引规则》（DA/T 18-1999）规定补充录入，以及按照我校（院）档案室和自治区档案馆提出的具体要求执行。 1.3 档案数字化加工服务标准：严格按照《档案服务外包工作规范（DA/T68—2020）》《纸质档案数字化规范（DA/T 31—2017）》《广西壮族自治区纸质档案数字化技术要求》等进行数字化扫描加工工作。 2工作要求 成交人应严格遵守国家相关的保密法律规定，遵守《保密协议》和采购人的有关规定（另行签订），必须严格按照《中华人民共和国保密法》、《中华人民共和国档案法》等有关规定，规范开展档案数字化工作。 2.1安全要求 档案整理和扫描工作必须在采购人指定的场所内进行，确保场所正常秩序和安全。确保在扫描过程中不对档案原件造成二次损伤，必须保证档案内容与档案载体的安全，档案不得丢失、泄密、损坏，如有违法行为或违反相关规定，将依法或依据约定追究相应的责任,成交人应做到： （1）与项目工作人员签订保密协议，加强对工作人员的保密教育，不允许外籍人员参与项目实施。 （2）建立严格的保密制度，加强管理，杜绝工作人员对档案及档案信息的私自复制行为。 （3）不同的工序之间应采取相应的管理措施，杜绝泄密事故的发生。 （4）扫描加工场地的安全及保密措施。加工场地应具备保密设施，保证档案原件的安全和保密。 （5）分批验收进行数据移交时，数据必须在采购人工作人员的现场监督下销毁。 （6）不得在工作场所使用与工作无关的任何电器设备，不得私自携带照相工具进入作业场所，通讯工具应在进入作业场所前交指定地点统一保管。 （7）提供组成扫描加工服务中心的组织机构表（包括多少管理人员及多少操作人员等）。 （8）所有进入加工场地的工作人员实行挂牌制度。 （9）本项目制作的数字化产品的所有权归采购人所有，在未经其同意、授权的情况下，不得擅自将产品转让给第三方使用及用于样本展示，否则将承担一切经济和法律责任。 ★2.2保密要求 （1）档案原件处理完成后必须立即原样归还，不得损坏和丢失档案原件，不得以任何方式泄露档案信息的内容，不得私自复制任何档案文件，不得将复制的档案文件偷带出工作场所。 （2）档案数字化加工后的各种影像、资料所有权属采购人，各种统计资料、影像资料、光盘资料、纸质资料及各种清单等在项目结束时都必须完整移交；所有设备必须删除档案内容并经采购单位项目负责人检查后，才能搬离工作场地。 （3）工作人员不得以任何形式将各项档案资料带出指定工作现场，不得以任何形式进行泄漏、传播；不得无故查看及讨论档案内容。同时，还应保持工作环境整洁、卫生；必须自备无袋工作服工作，不得携带挂包、钱包、磁盘、纸张、手机等任何物品进入工作间，更不得将工作间的任何物品带出工作间外；未经采购人同意不得带人进行扫描场地参观或学习。 （4）对于废纸的处理，数字化处理过程中产生的废纸必须存放在指定的纸箱内，每星期集中清理一次。清理时要安排专人对纸张进行仔细检查，确保其中没有夹带任何档案文件后，交由采购人档案室工作人员统一处理。 （5）成交供应商在工作中必须与采购人做好档案的安全交接，并做好整个项目流程各个环节工作的详细登记，完工后全部移交给采购人。 2.3人员要求 档案整理和数字化加工人员必须遵守采购单位的相关档案管理制度，不得撕毁、涂改档案材料；不得携带移动硬盘、U盘，有储存和拍照功能的手机等进入现场拷贝或拍摄档案资料；不得在工作场所使用与工作无关的任何电器设备；不能在档案整理和加工现场所用的电脑上安装软件、植入程序；不得将水、饭、零食等与加工无关的物品带进加工现场。 四、主要技术要求 1.档案交接 为保证档案的完整和安全，办理档案交接时，填写《纸质档案交接单》一式两份，由采购人与成交供应商负责人在《纸质档案交接单》上签字后生效；分别由采购人与成交供应商负责人负责保存，装订成册作为日常管理和日后追溯的依据，直至项目验收完毕。交接登记后，接收人员将提取的档案立即移交到档案整理现场，由档案整理相关人员对档案进行排放。 2.整理流程 2.1档案整理流程：档案打码、装订（三孔一线）、档案编号（数码照片、电子文件档号重命名）、档案排序、档案盖章、装盒、档案条目著录、打印目录、电子文件命名、挂接、数据存储、上架等。 2.2档案移交再整理流程：按自治区档案局2017年新标准对数码照片进行筛选、编目、存储、命名、挂接等整理服务。 2.3纸质档案数字化加工流程：档案调卷、档案交接、档案前整理、档案拆分、档案扫描、图像处理、图片质检、图像存储、目录建库、数据挂接、数据审核、数据验收、数据备份、档案装订还原（三孔一线）、档案归还、目录打印、成果管理、上架等。 3.案卷整理特别要求 3.1卷内目录编写 卷内目录包括的内容如下： ——序号，应用阿拉伯数字从1起依次标注卷内文件的顺序，一个文件一个号； ——文件编号，应填写文件文号； ——责任者，应填写文件形成部门或主要责任者； ——文件题目，应填写文件标题全称,对于文件没有标题或标题不能说明文件内容的，要根据文件的内容拟定或补充完整标题； ——日期，应填写文件形成日期； ——页号，应填写每份文件首尾页上标注的页号； ——备注，应填写需要说明的问题。 3.2案卷封面和脊背的编制 案卷封面可采用案卷外封面和案卷内封面两种形式，主要内容如下： ——案卷题名，应简明，准确揭示卷内文件内容。——立卷单位，应填写文件组卷部门或项目负责部门； ——起止日期，应填写卷内文件形成的起止日期； ——保管期限，应依据有关规定填写组卷时划定的保管期限； ——档号，应依据我校（院）方案分类方案，填写档案案卷号； 案卷脊背，应填写保管期限、档号和案卷题名等。 3.3案卷目录与卷内文件目录 在采购人已有的档案信息化管理系统中依据档号顺序逐件著录案卷目录、卷内文件目录。编目应准确、详细，样式宜符合采购人的要求，并将案卷目录和卷内文件目录数据导入到采购人现有的档案管理系统中，并补足其他内容。 3.4 卷内备考表 ——卷内备考表要标明卷内文件的件数、总页数，不同载体文件的数量（见示例），说明组卷情况，如立卷人、检查人、立卷时间等； ——卷内备考表排列在卷内文件之后； ——互见号应填写反映同一内容而形式不同且另行保管的档案保管单位的档号，注明其载体形式。 4.档号的编写和加盖档号章 依分类方案和排列顺序编写案卷的档号，档号编制应遵循唯一性、合理性的原则，档号的书写要公正、整洁、美观。档号章的加盖必须清晰、整洁和端正,位置在纸张上沿距离上5毫米，右边沿5毫米处。 5.装订 以“卷”为单位，按照“封面—卷内目录—文件材料—备考表”的排列顺序装订，厚度不宜超过20mm。装订时必须去除文件材料上的金属、塑料等不符合归档要求的材料，靠左靠下对齐页面，在距左边线1厘米，距上下边线距3厘米处等分三孔，用棉线装订，在背面中孔打死结，装订好的文件资料不得出现松垮现象。（部分文件资料以“件”为单位装订，要求同上） 6.装盒 案卷装具采用卷盒，卷盒外表尺寸应为310mm×220mm,厚度为20-50mm,图纸卷不宜超过50mm,采用无酸纸制作，自治区档案局监制。 7.加盖档案盒各项小章,填写档案盒封面，样式符合采购人的要求。 另外：应对部分文件材料的进行修整，对不符合要求的文件材料进行修整，已破损的应予修复;字迹模糊或易退变的，应予复制:去易锈蚀、易氧化的金属或塑料装订用品;幅面过大的文件，应在不影响其日后使用效果的前提下折叠成A4幅面。 8.整理验收要求 8.1采购人对磋商供应商工作采取平时检查、阶段验收和最终验收相结合的方式进行监督。检查和验收。磋商供应商需进行全面自检自查自纠，自检合格后申请采购人验收。验收前磋商供应商应提供已进行整理或数字化扫描实施的档案明细清单供采购人使用。采购人检查出不合格的，磋商供应商需无条件进行修改。直至质量达到采购人标准要求。 8.2 档案整理工作必须符合上面的提及的参照标准和采购人的特定要求，不符合标准的为“不合格”。 8.3档案分类各级类目设置清楚，能反映工程特征和工程实况。 8.4档案组卷规范、合理，符合国家或行业标准要求，遵循文件材料形成规律，卷内文件排列有序。 8.5档案编目案卷题名简明、准确；案卷封面、卷内文件目录及备考表及案卷目录填写详实、规范。 8.6档案的装订还原正确率100%，档案原始材料保证100%不缺失。 8.7档案盒信息填写完整、规范，档案盒信息与盒内文件一致，如不一致则为“不合格”。 8.8 一卷完整的档案包括档案盒、案卷内封面、卷内文件目录、档案文件、备考表，缺一不可，一一对应，如有缺漏则为“不合格”。 8.9档案整理的验收合格率计算: 合格数÷实际抽检份数×100%=合格率，项目验收合格率大于99%时为“合格”，否则为“不合格”。 9. 在采购单位原有的GD2000综合档案管理系统5.0版上做好挂接。 10.档案数字化加工服务要求 10.1主要服务内容 对我校（院）2021年的文件、基建档案等进行纸质档案数字化加工服务。 10.2数字化加工技术要求 10.2.1 参照标准 档案数字化服务技术参数及要求执行国家档案局《纸质档案数字化规范》（DA/T 31—2017）《档案服务外包工作规范》（DA/T 68—2017）《广西壮族自治区纸质档案数字化技术要求》（试行）、《档案著录规则》（DA/T 18）、《归档文件整理规则》（（DA/T 2-2015））、《广西壮族自治区档案数字化工作安全保密管理办法》、《广西壮族自治区纸质档案数字化实施项目验收管理暂行办法》等。 10.2.2加工流程 纸质档案数字化的基本环节主要包括：档案调卷、档案交接、档案前整理、档案拆分、档案扫描、图像处理、图片质检、图像存储、目录建库、数据挂接、数据审核、数据验收、数据备份、档案装订还原（三孔一线）、档案归还、目录打印、成果管理等。严格按照《纸质档案数字化规范》、《广西壮族自治区纸质档案数字化技术要求》要求，在扫描过程中不对档案原件造成破坏，保证档案扫描图像与原件一致、整洁、清晰；加工过程中必须确保档案载体的安全完整以及档案信息内容安全。 10.2.3扫描要求 （1）彩色扫描。保证档案扫描图像与原件一致、整洁、清晰。档案扫描应统一采用彩色模式，形成的图像文件以单页24bit真彩模式；做好档案资料原件、复印件鉴别工作。 （2）分辨率。采用300DPI以上的分辨率进行彩色扫描，照片档案采用600DPI以上的分辨率进行扫描。 （3）电子文件存储格式为jpg格式，在保留扫描的每页图像文件的同时，将同一份文件的多页图像合并为一个多页pdf格式文件，按采购人要求对文件进行命名。 （4）对同一档号的文件及其附件进行合并，生成一个文件，不乱序，不混档，文件以档号进行命名，与目录进行挂接。 （5）数字化过程中，需确保电子文件顺利批量挂接到采购人档案管理系统中。 （6）有原件模糊不清的文件需在扫描流程单上注明“原件不清”的字样，待做相应的处理。 （7）纸张状况较差，过薄、过软或超厚的档案，应采用平板扫描方式，不得损坏纸质档案。 （8）扫描时，应根据纸张质地、底色、薄厚程度等因素，设置最佳的扫描明暗度、对比度设置，保证原始扫描图像效果与原件吻合。 （9）依照纸质情况采用高速或平板扫描方式，尽量确保纸张扫描时放置端正，从而保证原始扫描图像无歪斜，减少后期处理可能带来的图像失真。 （10）对于档案中的“筒子页”，应当平摊后进行整幅扫描。折子页、图纸、表格等应整页扫描。超长页进行分页扫描后，要拼接成一页。 （11）对破损严重、无法直接进行扫描的档案，应先进行技术修复，褶皱不平影响扫描质量的原件应先进行相应处理（压平或烫平或托裱等）后再进行扫描。 （12） 图像压缩比率不低于80%，1个A4页面的文件图像1M左右。 10.2.4 扫描前整理 对档案目录进行校对，确保正确，并打印出来，对档案进行拆卷并整理，对不平整的档案进行平整，对错误的问题进行修正（如错码、漏码等）。档案的页码不得出现错页、漏页、页次颠倒等现象，装订要符合国家相关装订标准。拆分前对档案完整性进行检查，并如实登记到《纸质档案数字化加工单》中。 10.2.5档案拆分 拆分是指将档案拆线（或钉），形成散页，便于扫描的过程。技术要求如下： （1）对于页面有毁损的必须先进行修复，由于部分档案纸张情况复杂，必须保证用最保守的方式处理，如档案启钉、拆分，保证纸张的平整、抚平边角。对程度不同的纸张，应采用最为可靠的扫描设备和扫描方式完成档案扫描，务必保持档案完整无损，避免纸张褶皱、撕裂、破损等情况的发生。如遇到档案纸张质地脆弱，不适合反复拆装的档案，应采用不拆分扫描的方式进行，确保在扫描过程中不对档案原件造成二次损伤，不得人为的恶意损害档案，拆分时应注意保护档案不受损害； （2）将档案逐页一一分开，对特殊页做出记录提醒扫描人员注意； （3）应在保证档案不受损坏的前提下，拆除装订物，并对折皱不平影响扫描质量的原件进行相应处理（压平或熨平等）。 10.2.6图像处理要求 是指对扫描的影像文件进行修整，提高扫描文件的质量的过程。该过程相关要求如下： （1）图像歪斜：对出现倾斜的图像进行纠偏处理，要求倾斜度小于1度（以标题所在水平线为准）。对方向不正确的图像应进行旋转还原，以符合阅读习惯。 （2）图像脏点、脏斑：处理过程应遵循保持档案原貌的原则。不得对原有的污点、装订孔、水渍、斑点等进行美化处理。对图像页面中出现的影响图像质量的杂质，如档案原文中没有的黑点、黑线、黑框、黑边等应进行去污处理，在不影响文字可懂度的前提下展现档案原貌。为了节省存储空间，应图像进行裁边处理，去除多余白边。 （3）扫描图像的基本要求。优化过程中不能进行压缩处理以保证实体档案与电子文件一致性及清晰度；扫描图像挂接的档号与档案实体档号一致、扫描图像顺序排列与档案实体顺序一致，不可颠倒，不能有漏页和重页，保证电子图像的完整齐全。发现不一致时应进行调整；发现文件漏扫时，应及时补扫并正确插入图像，所有档案扫描过程中不得损坏原件；对出现轻微偏斜的图像应进行纠偏处理，以达到视觉上不感觉偏斜为准，对出现严重偏斜的图像应重新扫描。 （4）扫描后的图像要求。扫描后的图像文件要准确、完整、清晰地反映档案原貌；扫描的页面内容居中显示，正文内容、页眉、页脚、反面印章、附件、手写注释等信息完整；图像内容与原件完全对应，不得出现内容残缺或将旁边页面信息扫入本页的现象。描图像字迹清晰、颜色恰当，不宜过浅和过深，原件不清晰的、调整对比、亮度，字迹小的，提高分辨率，不得出现字迹笔画残缺或字迹笔画叠合而影响阅读的情况，即使档案原件存在绣斑变质、颜色过浅或深浅不一致，也应保证扫描图像可读。因操作不当造成图像不完整或无法清晰识别时，成交人应无条件重新进行扫描。 （5）图像拼接和裁边。对大幅面档案采用分区小幅面扫描后，形成的多幅图像，应进行无缝拼接处理，合成为一个完整的图像。拼接后应与档案原件核实，确保拼接无误，保证数字化图像的整体性。为缩小图像文件容量，节省存储空间，扫描的图像应尽量去除无内容、多余的空白边框。 10.2.7 档案整理、装订 档案扫描完成后，要进行细致认真的装订，对扫描加工完成质检的档案进行装订（三孔一线装订）。 （1）遵循尽可能保持档案原貌的原则，对扫描后的档案进行装订。 （2）对装订时某些页面必须进行折叠的情况，应以尽可能地减少折痕数为原则，能不折叠就尽量不折叠。 （3）档案装订必须采用专业装订线进行装订，不可使用金属物装订；如原始档案中发现金属装订物，应予以剔除。 （4）档案装订，应遵循“两对齐”要求，即装订线一侧边缘对齐，档案内页下边缘对齐。 10.2.8图像命名 图像文件及存储文件夹的命名和组织按照招标方的要求进行。 （1）扫描文件命名。扫描所得的图像文件应规范命名为档号－图像画幅号的格式，档号各部分和画幅号使用4位阿拉伯数字。 （2）文件夹命名。按级别分层建立与档号对应的文件夹，各级文件夹以该级别的完整档号命名，扫描图像文件存储在相应级别的文件夹内。档号各部分使用4位阿拉伯数字。 10.2.9图像挂接、质量控制 成交人应对数字化工作各环节进行全面质量检查并登记造册。在图像挂接环节，应核对原始档案，对条目信息、数据挂接的正确性等进行检查，不得出现错挂、漏挂的现象。 （1）图像挂接。图像与目录必须保持一致，扫描图像与对应目录100%正确挂接。由成交人对扫描档案目录信息、图像质量等进行全面检查核对，质量检查100%合格后，进行图像挂接。图像挂接按招标方的要求，将合格的图像文件批量挂接到指定档案管理系统，同时要保证数据运行的稳定性。图像挂接后，以档案目录数据库为依据，由招标方对挂接情况进行检查，发现错误由成交人及时修正，挂接质量检查必须100%合格，否则招标方有权要求重新挂接。 （2）数据质检。项目实施过程中招标方分阶段以抽查的方式检查已完成数字化的所有数据，包括目录数据库、图像文件及总体质量。成交人必须按照档案标明的页码顺序进行扫描，不多页少页，不允许有重复、跳号、漏号的情况，扫描的页面内容要完整，保持档案原版原貌。图像清晰度达到方便阅读要求、布局合理、图文挂接准确。成交人必须对完成目录挂接的目录数据、全文数据逐条进行全检，检查数据著录、图像挂接的准确性及图像质量、元数据等，否则招标方有权单方要求重做。 10.2.10数据备份和移交 ★（1）移交成品图像数据。将档案条目数据及其对应的扫描后形成的JPG格式文件刻录成1套和PDF格式文件刻录成1套DVD光盘（光盘需为档案级别）,光盘免费提供给采购人。光盘标签上需注明光盘号、存储内容等信息，并按照《档案数字化光盘标识规范》进行光盘著录，另备份2套到采购人指定的硬盘中。 ★（2）移交存储介质和资料。档案数字化加工形成的全部图像文件和电子目录、使用的存储介质以及形成的纸质资料所有权属归招标方所有。档案数字化加工形成的存储介质（包括工作中使用的硬盘、移动硬盘、光盘、Ｕ盘等）、资料台账、各种统计数据及各种交接清单应完整免费移交给招标方。 ★（3）对存储介质的要求。成交人对移交的存储介质要按规范做好编号，贴好标签，编制好目录,并保证存储介质上的数据成品可正确读取。 ★（4）为了保证光盘质量，蓝光光盘50G耐久性好。成交供应商方应使用档案级专业刻录机，刻录速度选择最佳的4-8X。禁止使用工作时间较长、激光头功率不足的刻录机进行刻录。 ★（5）项目中所涉及使用的光盘必须为档案级光盘，且符合档案标准DA/T38-2008《电子文件归档光盘技术要求和应用规范》档案级光盘。 10.2.11验收提交 按照《纸质档案数字化验收管理实施细则》开展项目验收。 （1）档案扫描成品全部挂接完成并按照检查结果整改完毕、数据备份完成，档案实体归还入库后，档案数字化项目方可实施验收。项目验收包括图像质量验收、条目录入质量验收、数据挂接质量验收以及档案原件等各分项验收，各分项全部验收合格方能视为档案数字化扫描项目验收合格。同批验收的档案，抽查的比率不低于15%，质量抽查合格率达到99%以上。合格率=抽查合格的文件数/抽查文件总数×100%。 （2）成交人必须制定严格的质量控制方案，对加工的数据进行自检，自检达标的数据才能递交采购人验收。 （3）档案原件验收必须逐卷清点，按档案数量、文件状况、卷内文件页数与顺序、装订要求等进行检查，如发现档案丢失、损坏、圈划或涂改等将追究法律责任；顺序错误、装订不符要求、卷间文件颠倒等作为差错，需要重新调整。 （4）提供已进行数字化扫描加工档案的明细清单一份（电子版本）。 （5）完成所有数字化扫描加工任务，由双方共同进行验收，验收通过以双方签署项目验收单为准。 （6）成品验收影像准确率：100%（顺序准确、不多页少页、保持档案原版原貌；图像清晰度达到方便阅读要求、布局合理、图文挂接准确）；影像索引数据匹配准确率：100%；索引数据库挂接准确率：100%。否则采购单位有权单方要求重做。 10.2.12据实结算 1万页纸质档案为预估A4幅面的数量，结算以实际产生的页数结算，小于等于A4幅面的按A4算，A3=2A4；A2=4A4，A1=8A4，A0=16A4，依此类推。 11.数码照片档案再整理 对2008-2013年移交进馆档案（数码照片1800组等进行精选、著录、挂接、重命名、目录打印等归档整理。 五、本项目具体要求 1.项目实施要求 采购人可以提供约40平方米的场地供成交人使用，成交人应根据场地、工期等要求进行实施。 2.成交人自备以下基础设备和耗材 （1）台式计算机、复印机、打印机等。 （2）平板扫描仪或高速扫描仪等。 （3）档案整理一般耗材：装订线、凤尾夹、拆钉器、整理模板、档案级光盘等。 3.技术方案要求 成交人成交后需要制定一套完善且可行性强的项目实施技术方案。 4.实施人员团队要求 成交人在项目实施过程中需要提供一支品行端正、经验丰富、人员稳定、保密意识强的团队，团队负责人应具备相应的管理能力和行业工作经验，熟悉档案信息化加工系统的操作应用，需提供详细的团队名单及项目领导小组简历供采购人,成交供应商负责培训档案整理和数字化加工实施工作人员，培训内容包含档案、保密、防火、技术、技能操作等与档案规范管理有关方面知识。 5.工期要求 6个月内完成档案整理和纸质档案数字化加工服务工作。自采购人提供相应的作业场地、作业条件、作业方设备及时进场安装完毕后计时。成交人无正当理由不能按期完成的，按合同约定承担相应责任。 6.服务要求 （1）上班时间：每周工作5个工作日，8：30-18：00（国家节假日除外）。 （2）提供每天24小时的不间断技术支持服务，为采购人提供电话、传真、现场多种方式技术支持服务，全方位响应需求。 （3）2年内如因采购人自身系统升级而需要进行档案扫描数据的升迁，需要配合系统开发商提供免费数据升迁服务。 （4）为故障光盘提供补充刻录服务。 7.服务质量监督和验收要求 （1）采购人对扫描质量进行[平时考核和各期款项支付前抽查（按总量20%数量进行检查）。若有漏扫、错扫、扫描质量明显粗糙模糊与原图差别很大且非扫描仪等客观原因造成的，采购人检查出不合格的，成交人需无条件进行修改。直至质量达到采购人标准要求。 （2）采购人对档案装订质量的检查分为：档案管理部门平时检查，凡装订不合格、错误明显的，经档案管理部门检查指出仍不改正的，该册案卷不予计酬。 （3）遵守国家有关保密规定，对于档案中涉及秘密的内容不得以任何口头或书面的形式告知他人或随意谈论，档案材料不得散乱丢失损毁。 （4）成交人负责本项目的人员必须遵守采购人各项管理制度，如有违反，采购人可要求成交人更换违纪人员，成交人不得对此提出异议。 （5）如装订人员出现错误较多、严重或多次无故延迟装订，造成较大影响的，采购人可要求成交人更换装订人员，成交人不得对此提出异议。 (6)采购人对成交服务供应商进行阶段性考核,如考核不合格的，采购人有权终止本服务合同，成交人自行承担所产生的一切损失。 六、具体8个服务单项内容详见附表： 序号 服务名称 年度 数量 单位 备注 1 文书、会计、实物、纸质照片等档案整理服务（三孔一线装订） 2020年度 档案 7000 件 据 实 结 算 2 录音录像档案整理服务、备份等 2020年度 档案 100 件 3 数码照片筛选、重命名、挂接、著录等 2020年度 档案 500 组 4 电子文件重命名、挂接、打印目录等 2020年度 档案 1000 件 5 科技档案（基建、科研档案）归档整理 2021年度 档案 50 盒（4cm） 6 数码照片新标准著录与存储、筛选、命名、挂接等整理移交 2008-2013年度 1800 组 7 文件著录服务 2021年度 文件 4000 件 8 数字化扫描加工服务 2021年度文件和科技档案 （基建，有大图,按A4折算） 10000 页（A4） 报价上线 10万元 |  |
|  |  |  | 项目预算上限价：10万元整。 |  |

★二、报价等其他要求

| 供应商资格 要求 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次竞标采购货物和服务的具备法人资格的供应商或经法人授权的分支机构； 2.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动； 3. 分支机构作为竞标人的，须提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书，已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。 |
| --- | --- |
| 服务业务交付时间 | 自合同签订之日起6个月内交付所有服务成果并完成终验。如遇特殊情况，根据实际工作需要顺延。 |
| 报价 要求 | 1.在投标报价外不再额外增加其他任何费用，对于人工、设备、耗材、差旅费、杂费和管理费等均应均摊至每件、页下，采购人不接受投标报价外的任何其他费用。 2.本次报价须为人民币报价，按具体8个服务单项内容逐项报价，报价必须包含所有服务、系统软件、设备、随配附件、备品备件、运输、工具、报装、安装、调试、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。 |
| 交付 时间 服务 地点 | 1.交付时间：6个月内完成档案整理和纸质档案数字化工作。自采购人提供相应的作业场地、作业条件、作业方设备及时进场安装完毕后计时。成交人无正当理由不能按期完成的，按合同约定承担相应责任。 2.免费培训、维护和服务期限：服务周期内。 3.服务地点：广西自治区内（采购人指定地点） |
| 服务 保障 响应 时间 要求 | 1.从项目整体验收合格之日起，中标方须提供不少于2年的免费质保期服务。无论在在质保期内还是在质保期满后，中标方须对其实施的项目提供5×8小时的技术上门服务，并做到电话、传真、电子邮件、现场等多种方式的技术全方位响应需求。必要时采取临时应急等措施，以保证采购方的正常使用。五年内如因招标单位自身系统升级而需要进行档案数字化数据的升迁，中标人需要配合系统开发商提高数据升迁服务。 2.处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后48小时内到达采购人指定现场。 3.要求中标方在签立合同时成立项目组，指定专人负责该项目。项目负责人必须为中标单位的在职员工，并列出具体的项目操作标准及流程、项目实施计划、施工人员及保证措施。 4.要求报价方成交后，在规定的时间内将有关扫描设备、工作场地、人力配置等总体配备完毕。 5.竞标人必须提供及时响应的项目后期维护服务，售后服务承诺包括：免费服务期满后的服务方式和费用，服务响应时间、项目完成时间、公司的技术力量、技术服务内容、保密措施和质量水平、免费培训项目等。 |
| 付款 方式 | 1.签订服务合同后，甲方7个工作日内支付合同价款的50%；整个项目完成验收合格后，支付至合同余款的剩下部份，即合同价款的50%。乙方自收到合同款之日起三个工作日内开具发票给甲方。 2.履约保证金。乙方应在合同签订后五个工作日内按本合同合计金额5%比例向甲方提交履约保证金，质量保证期过后五个工作日内无息返还。 |
| 违约 责任 | 1.乙方所提供的服务成果、数量、服务项目要求(技术参数需求)等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交付处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约合同款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。 2.乙方提供的服务成果如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。 3.甲方无故延期接收服务成果、乙方逾期交付的，每天向对方偿付违约合同款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约合同款额5%，超过7天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付合同款的，每天向乙方偿付延期合同款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期合同款额5%。 4.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。 5.其它违约行为按违约合同款额5% 收取违约金并赔偿经济损失。 |
| 其他 要求 | 1.采购人不提供档案扫描所需的任何相应设备和数字化加工软件，免费为加工方提供相应的工作场地和相关水电需求；双方各指定专人负责档案的清点交接工作，《纸质档案扫描工作流程表》随同档案一起交接；要求成交单位在签订合同时成立项目组，指定专人负责该项目；项目负责人必须为成交单位公司级负责人，并列出具体的项目操作标准及流程、项目实施计划、施工人员及保证措施；在接到通知可以入场后，一周内将有关扫描设备、工作场地、人力配置等总体配备完毕。 2.为了确保采购项目的完成质量和维护公平的竞争，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和中华人民共和国反不正当竞争法第十一条，经营者不得以排挤对手为目的，以低于成本的价格销售产品（服务）。采购人不能接受供应商的恶意低价的竞争。如果竞标人的报价明显低于其他竞标人，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，则成交供应商必须提供本项目成本分析报告，同时提供（包含但不限于）以下支撑证明材料，于竞价结束后提供所要求相关资料给采购人审核： （1）行政机构税务部门开具的拟派项目人员的《依法缴纳个人所得税或者依法免缴纳个人所得税的凭证（与本次竞标拟派项目人员所提供社保同月份）》； （2）磋商供应商通过ISO9001国际质量体系认证，认证/质量管理体系适用范围：档案整理或档案图文资料数字化处理或国家秘密载体复制等与采购需求相关的； 提供2018年以来至少3个类似业绩的费用成本组成明细（并提供该合同复印件，原件现场核查）。 《国家秘密载体印制资质证书》（范围包含档案数字化加工）乙级（及以上）；(必须提供) 如成交竞价人不按要求提供材料或者经采购人认定其材料不能详尽合理说明其成本的，则视为明显低于其他供应商成本价报价，本次竞价无效，我单位将不予以确认成交。 3.竞价结束后1个工作日内，最终成交的供应商必须将本项目所要求提供的相关材料报送至我单位审核，审核出不符合本项目采购需求的，视为虚假应标，将不予确认成交；造成我单位损失的，由成交供应商负责赔偿。 4.签订合同后，如果成交供应商在规定的时间内不能严格按照上述采购要求和合同条款提供所需产品和相应服务的，我单位将按相关法律法规对虚假应标、不具备履约能力的成交供应商通过法律途径予以严处。 |