采购需求

一、项目概况

▲1.项目名称： 温州医科大学亚运会足球训练场景观布置服务项目  ，最高限价  446500 元。

▲2.本项目采用人民币结算。

二、采购产品需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

▲1.国家强制标准要求：

亚组委办〔2022〕57号附件：杭州亚运会、亚残运会场馆景观布置（含引导标识）业务领域总体规划

2.其它标准

- 功能景观-杭州2022年亚运会、亚残运会场馆景观布置通用物料应用设计规范（V1.0）

- 氛围景观-杭州2022年亚运会、亚残运会场馆景观布置通用物料应用设计规范（V1.0）

- 展示景观-杭州2022年亚运会、亚残运会场馆景观布置通用物料应用设计规范（V1.0）

- 专项景观-杭州2022年亚运会、亚残运会场馆景观布置应用设计规范（V1.0）

3.报价供应商要求是亚组委发布的《关于公布杭州亚运主题馆“2022年第19届亚运会组委会场馆景观设计制作服务项目”类目采购结果的通知》（亚组委〔2022〕6号）中入围景观设计制作服务商。

三、服务地点、服务期限及付款方式

1.服务地点：  温州市茶山高教园区温州医科大学茶山校区

2.服务期限（服务完成时间）：  杭州亚运会举办前至赛会结束，具体时间按亚组委统一要求  。

3.付款方式（条件）：合同签订后并具备实施条件采购人预付合同总额的30％，深化设计完成并通过审核采购人支付至合同总额的60％，项目完成并验收合格后支付剩余款项。

四、项目概况、服务目标、服务内容及要求

（一）项目概况及服务目标

温州医科大学茶山校区足球训练场作为第19届亚运会的训练场馆，承担温州赛区足球训练场任务。场馆位于温州市茶山高教园区温州医科大学茶山校区内，包括1片足球场和1幢运动员训练附属用房。本采购项目为亚运场馆景观布置服务项目，要求按亚组委景观布置总体规划，进行景观设计、制作及实施，营造赛会氛围，展现城市文化。项目的政府采购品目分类目录为“C0908 其他专业技术服务”。

（二）服务内容及范围

依据《温州医科大学（茶山校区）足球场运行设计V3.0》，为温州医科大学茶山校区足球训练场设计、制作与安装等服务，包含景观布置(含引导标识) 项目整体管理统筹、应用规划设计、应用深化设计及制作深化设计、景观布置( 含引导标识) 制作及实施( 包含制作、安装、运维、转换、拆除、复原及回收) 、工作成果及知识转移( 工作总结报告、现场照片、物料清单等) 等工作。

五、项目验收标准（或考核标准）

《杭州亚运会、亚残运会场馆景观布置（含引导标识）业务领域总体规划》《杭州2022年亚运会、亚残运会场馆景观布置通用物料应用设计规范 》

- 其它需求

1.是否需要进行现场勘查： 自行现场勘查

入校需提前一天报备，报备、勘查或具体细节请联系                                 吴老师  联系电话：  13566280861  。