## 竞价文件
竞价招标文件
基本信息 | 项目名称 | 湖南商务职业技术学院建筑安全检测项目
| 控制总价 | 258702.90元
联系人及联系电话
| 采购执行周期【默认30天】 | 2022年 6 月 16 日－2022年 月 日
竞价规则 | 竞价开始时间 | 以竞价信息发布之日起为竞价开始时间
| 竞价截止时间 | 竞价开始后（ ）个工作日18:00:00【不少于3个工作日】
| 有效竞价标准 | 有效报价供应商不少于2家
| 成交规则 | 在有效报价供应商中确认1家成交供应商。
商务要求（含付款方式、维修、培训、售后服务要求、送货要求、交货期、质保期、维护保养、技术培训和其他要求） | 商务项目（不超过30字） | 学院第一教学楼建筑面积10341.59平方（无完整的设计图），实训楼建筑面积8405平方（有完整的设计图）。 工作内容： 1.地基基础：外观质量检查，有无沉降，安全等级评定。 2.上部结构与围护结构：结构布置、尺寸及构造检测，对受力构件混凝土、砖、砂浆等强度检测，钢筋布置与保护层厚度，围护结构安全等级评定； 3.房屋结构倾斜度检测； 4.房屋目前状况，有无病害缺陷； 5.建模验算房屋结构整体承载力； 6.房屋安全综合等级评定。 检测内容（包括但不限于以上内容）为按照相关规范、文件等房屋建筑安全检测的所有项目 | 是否核心要求（是/否）
| 示例 | 本项目采用费用单价包干方式，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，本项目不允许中标后转让或者分包。 | 是
商务要求1
商务要求2
供应商要求（可依据项目特点根据电子卖场现有资质要求自行添加） | 基本要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的规定；2、符合《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第6条规定；3、已入驻湖南省政府采购云平台，并且征信有效的商家。
| 资质要求1 | 具有省级（含）以上住房城乡建设主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书（资质证书检测业务范围须同时包括地基基础、主体结构、见证取样，建筑幕墙）；具有省级（含）以上市场监督管理部门核发的检验检测机构资质认定证书，且证书合格、有效
| 资质要求2 | 具有近三年连续三年进入长沙市房屋安全鉴定机构名录
| 资质要求3 | 具有近三年获得过中国建筑业协会颁发的建设工程质量检测AAA级信用机构
| 资质要求4 | 具有近三年获得过省级及以上建设工程质量安全协会颁发的先进单位荣誉
收货地址（送货期限说明：若需签订合同，则以合同生效之日起开始计算） | 收货地址 | 岳麓区雷锋大道335号湖南商务职业技术学院
| 送货方式 | 送货上门
送货时间
| 送货期限 | 自合同签订之日起30日内完成收集测量所有数据、编制鉴定文件、提交全部成果报告等本次采购约定的全部服务
其他要求 | 质量要求：出具的地基基础检测报告、主体结构检测报告、地基基础及结构安全性复核报告等检测鉴定文件应符合国家现行规范、标准及规程，并合法有效； 付款方式：完成约定全部检测，出具合格检测报告后15个工作日内，支付至合同总金额的 100 %
注:1、采购需求清单见附表；2、项目部门须进行充分的市场调研，并对价格的真实性和可靠性负责。

## 采购需求清单
填写说明： 1、参数最多可输入5000字，若有多条参数，则参数之间用英文“;”隔开。若需标记核心参数要求，请在导入后在页面中进行调整；2、请勿调整表格顺序结构，否则将可能导致更新失败。3、建议品牌有多项时，请以英文“;”隔开。(放表格后面)
湖南商务职业技术学院XX项目竞价采购需求清单
*商品名称 | 商品类目 | *是否核心商品（不少于1个核心商品） | *参数要求 | *数量 | *计量单位 | 控制单价（元） | 建议品牌(如项目部门建议品牌，则应提供不少于2个建议品牌)
湖南商务职业技术学 院建筑安全检测项目 |  | 否 | 学院第一教学楼建筑面积10341.59平方（无完整的设计图），实训楼建筑面积8405平方（有完整的设计图） 1.地基基础：外观质量检查，有无沉降，安全等级评定。 2.上部结构与围护结构：结构布置、尺寸及构造检测，对受力构件混凝土、砖、砂浆等强度检测，钢筋布置与保护层厚度，围护结构安全等级评定； 3.房屋结构倾斜度检测； 4.房屋目前状况，有无病害缺陷； 5.建模验算房屋结构整体承载力； 6.房屋安全综合等级评定。 检测内容（包括但不限于以上内容）为按照相关规范、文件等房屋建筑安全检测的所有项目 | 1 | 包 | 258702.9