湖南省体育局体育彩票管理中心

2022年异业合作营销推广项目竞价采购需求

- 项目需求

- 项目名称：2022年异业合作营销推广项目

- 采购单位：湖南省体育局体育彩票管理中心

- 供应商基本要求：满足湖南省政府采购电子卖场管理办法的供应商

- 采购需求清单

| - 商品名称 | - 参数要求 | - 购买数量 | - 预算金额（元） | - 建议品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 湖南省体育局体育彩票管理中心2022年异业合作营销推广项目 | - 核心参数要求：（需全部满足以下采购需求） - 商品类目：服务类 - 项目描述： - 在其它行业例如音乐、文化、社交等活动中，根据营销活动经验，在活动现场开展现场配套体育彩票宣传等推广项目植入活动，以此拓展潜在的购彩群体，提升群众对体彩的品牌印象，向社会传播体彩的公益品牌形象，达到促进体彩品牌发展的目的。 - 采购需求： - 数量要求 开展音乐、社交、文化等户外配套活动3场（供应商需提前踩点，最终活动地点由采购人确认后，方可执行） - 项目时间要求 - 合同签订之日起至12月15日 - 项目执行要求 - 负责提供活动策划及方案，包括活动执行方案、疫情防控方案、应急处置方案、宣传方案； - 负责活动前期筹备工作，包括场地勘察、活动地点筛选工作； - 负责活动场地布置： - 现场配套活动场地选址应是符合活动开展需要的异业活动现场，并符合当地疫情防控要求。 - 根据场地和活动需要，对整体活动区域进行科学设置和搭建。主场地设置包括但不仅限于设主舞台、嘉宾席、媒体记者席、司仪台、主背景墙、音响、领舞台以及A字隔离板、导引提示牌、地贴指示等场地布置。 - 活动场地搭建要求根据场地和活动需要合理规划活动区域，以主舞台为中心，现场需设置划分多个功能区域（包括但不限于参与人员分块区域及领舞展示区、媒体工作区、医疗救治点、体彩配套活动展示区、物品存放区等），方便活动流程组织。 - 负责活动现场执行： 现场设置3-5个趣味游戏（可根据活动当地风土人情制定，需经采购人确认）； - 负责组建活动执行团队： - 执行团队不低于15人（含工作人员、主持人等）； - 执行团队中需有至少6名工作人员具备3年及以上省级体育文化活动执行经验； - 负责活动宣传工作： - 活动不少于2家中央级媒体、4家省级媒体报道；活动当天摄影摄像安排不少于1个云摄影机位、2个摄像机位、1个航拍机位； - 活动需实时剪辑三条不少于15秒短视频，并同步发布在至少一家省级媒体官方网络平台； - 活动现场图片直播，拍摄照片不少于600张； - 活动启动仪式在省级媒体官方网络平台进行直播。 - 活动结算工作： - 活动执行结束后，需出具结算报告，由甲方进行验收工作。 - 供应商资质要求 - （一）满足湖南省政府采购电子卖场管理办法的供应商； - （二）经营范围含有品牌推广、体育活动的策划和组织； - （三）承办过2次省级体育/综合性节会活动； - （四）承办过2次政府部门相关活动者； - （五）投标人具备有现场导演中级（含）以上专业职称； - （六）投标人具备有主持人中级（含）以上专业资格； - （七）投标人响应时，所有核心要求必须符合才可投标及报价，否则视为无效报价。 - 五、其他要求 - 各相关工作人员要高度重视本次活动，精心策划一场有特色、有新意、高质量的体彩品牌活动； - 严格按照要求确保执行项目，确保项目内容、数量足够，保质保量完成项目。 - 要服从统一指挥，既各负其责，又团结协作，确保活动有序开展。 | - 3 | - 50万 | - / |

- 买家留言：提供采购需求清单的参数、相关证明资料及服务承诺书。

- 收货信息

- 送货方式：送货上门

- 送货时间：按照采购要求

- 送货期限：按照采购要求

- 送货地址：按照采购要求

- 付款方式

- 合同签订后支付合同总金额的50%，合同执行2场后支付合同总金额的30%，合同执行完经甲方验收合格后支付合同总金额的20%，若验收不合格甲方有权扣除相应款项。

- 业务需求科长签字：                       日期：

- 业务分管领导签字：                       日期：

- 中心领导签字：                           日期：