## Sheet1
实物补偿迁改工作流程
序号 | 管理节点 | 相关管理要求 | 需迁改需求方配合办理事项（含需提供资料内容） | 办理时间
1 | 迁改申请审批 | 迁改需求方在规划建设阶段提出迁改申请，并提供相应的申请资料。 | 提供实物补偿迁改申请资料，至少包括： 1.申请迁改的正式公函。 2.标注变电站、线路等电力设施位置的迁改需求方建设项目红线图。 3.迁改需求方建设工程有关证明文件（项目批文或函件、会议纪要等）。 4.电力设施迁改申请表（模板见附录1，来函现场勘察后提交）。 5.实物补偿迁改工程资料移交承诺函（模板见附录2，来函现场勘察后提交）。 | 规划建设阶段
2 | 实物补偿合同签订 | 实物补偿迁改申请获得审批后，迁改需求方需与供电局签订实物补偿协议，具体有两种方式可以选择： 1.可直接与供电局签订实物补偿迁改补偿协议（模板见附录3），待完成招标及可研审查后，再签订补充协议明确质量保证金和资料移交保证金金额； 2.完成招标及可研审查后再签订实物补偿协议，无需签订补充协议。 | 在我局完成协议审批后20日内签订。 | 迁改申请获得审批，或招标及可研审查后
3 | 迁改实施单位确定 | 1.迁改需求方在招标前将招标方案投标人资格要求以《XX实物补偿迁改项目投标人资质审查表》报送供电局审核。投标人资格应包括但不限于施工资质、在南方电网公司完成登记建档，且近3年无安全、质量、廉洁方面不良记录。 2.招标完成后迁改需求方将实施单位确定情况以正式函件报送供电局。 | 报送： 1.XX实物补偿迁改项目投标人资质审查表（见附录4） 2.实施单位确定情况函件 | 招标前及招标完成后
4 | 可研审批 | 迁改申请获得审批后，迁改需求方组织开展迁改可行性研究： 1.供电局配合迁改需求方开展可研编制，提供设备技术规范，现场复核迁改路径是否符合设计及运行要求，并开展可研初审。 2.可研报告和估算书经过运维部门初审后提交至生技部统一报电网规划中心审查。 | 报送可研报告和估算书 | 完成可研报告编制后
5 | 合规手续办理 | 在可研审查后，由迁改需求方将迁改路径报相关政府规划主管部门审批。根据规划主管部门批复意见，由迁改需求方完成环评、水保等手续的办理，并在施工图审查前提交供电局。根据供电局施工图审查意见，迁改需求方应根据国家相关法律法规完成规划路径、施工许可手续办理及占地青赔工作，并在进场施工前提交供电局。 | 1.办理迁改路径审批 2.按规定办理环评、水保等手续 3.办理规划路径、施工许可手续及占地青赔工作 | 可研审查后/施工图审查前/进场施工前
6 | 设计审查 | 迁改工程的初步设计、施工图设计须由迁改需求方组织具备相应资质的第三方机构进行审查，出具正式审查意见并提交供电局进行复审。 | 具备相应资质的第三方机构出具的审查意见 | 初步设计、施工图设计复审前
7 | 物资管理 | 1.迁改工程物资应符合南方电网公司现行技术规范要求，并有可靠运行经验。迁改需求方应将迁改工程物资的采购技术协议报供电局审核会签。 2.迁改物资供应商建议在南方电网公司范围内确定的、处于有效期内的框架招标结果中选取，且近3年无质量、廉洁方面不良记录。 3.物资采购协议签订后，迁改需求方应组织编制与迁改工程施工进度匹配的物资到货计划，并提交供电局审核。供电局应按照物资到货计划，对物资到货情况进行检查，严格按照技术规范要求做好到货验收，确保迁改物资按期保质保量落实。 | 1.采购前将推荐的物资供应商情况及物资技术规范标准以附录5的形式报送运维单位审核，经设备运维单位同意后进行物资采购。 2.提交物资到货计划。 3.物资到货后，组织进行到货验收。 | 采购前/物资采购协议签订后/物资到货后
8 | 施工管理 | 1.在施工进场前，迁改需求方应组织实施单位完成施工许可手续办理，提交施工计划。对进入线路保护区内或施工过程存在危及电力设施安全运行的作业，迁改需求单位应组织实施单位向供电局报审施工方案，并办理许可手续。 2.迁改工程实施过程中，迁改需求方应组织实施单位严格按照设计图纸施工。验收不合格的严禁开展下一阶段工作。 3.迁改需求方应根据调度部门要求上报年度、月度停电计划，并在迁改项目实施过程中，组织实施单位做好现场安全管理。 4.如在工程施工过程中发生设计变更，迁改需求方应将设计变更提交供电局审核确认，重大设计变更（如迁改规模、设备材料技术参数变更）应重新审批，审批通过后方可施工。 5.因电力设施迁改停电引起电网风险、电厂发电进度偏差、用户限电等问题由迁改需求方协调解决。 | 1.提交施工计划 2.组织实施单位严格按照设计图纸施工 3.根据调度部门要求上报年度、月度停电计划 4.做好现场安全管理 5.将设计变更提交供电局审核确认 | 实施阶段
9 | 工程验收 | 1.迁改需求方应根据施工进度，及时向供电局提交隐蔽工程验收、中间验收、竣工验收申请，由供电局组织验收并合格后方可开展下一阶段工作。 2.迁改工程验收严格执行国家、行业、南方电网公司现行标准规范及工程设计资料，确保工程“零缺陷（隐患）”投运。 3.竣工验收合格、资产清点完成后，由设备供电局负责组织启动投运，并会同迁改需求方做好工程资料移交工作。 | 提交隐蔽工程验收、中间验收、竣工验收申请 | 验收节点
10 | 资产管理 | 迁改需求方按实物补偿迁改工程资料移交清单（详见资料移交承诺函）中的时间节点向电力设施运维单位移交相应的资料。 | 特别强调：迁改需求方在工程投运后1个月内，委托具备相应资质的中介机构出具的资产评估报告。 | 详见实物补偿迁改工程资料移交清单时间节点