关于实物补偿迁改工程资料移交的承诺函

XX供电局：

我公司因XX项目建设需要，申请迁改权属贵局的XX电力设施。由于XX原因，申请采用实物补偿方式开展迁改，我公司承诺按照广西电网公司实物补偿迁改工程资产移交资料清单要求的资料和时间进行移交。

如因我公司不能按要求进行资料移交，我公司将承担一切经济责任并放弃诉讼权利。

特此承诺！

附表：实物补偿迁改工程资料移交清单

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

年  月  日

附表：实物补偿迁改工程资料移交清单

| 序号 | 移交资料名称 | 资料形式 | 移交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计、监理、施工合同的原件或影印件 | 纸质，影印件加盖项目业主公章和与原件相一致章 | 开工前 |  |
| 2 | 产权证明文件（包括项目核准立项、规划路径许可、环评、水保资料等） | 纸质 | 开工前 |  |
| 3 | 审定施工图及预算书 | 纸质 | 开工前 |  |
| 4 | 占地补偿协议原件 | 纸质 | 开工前 |  |
| 5 | 青苗补偿协议原件 | 纸质 | 开工前 |  |
| 6 | 设备材料采购合同、发票的原件或影印件 | 纸质，影印件加盖项目业主公章和与原件相一致章 | 报停电计划前 |  |
| 7 | 迁改工程资产交接清册 | 纸质 | 工程投运后一个星期内 |  |
| 8 | 拆旧设施回收登记表 | 纸质 | 工程投运后一个星期内 | 如不能足额回收，则按资产净值补偿。 |
| 9 | 竣工验收签证书 | 纸质 | 工程投运后一个星期内 |  |
| 10 | 竣工图及设计变更单 | 纸质 | 工程投运后两个星期内 |  |
| 11 | 具备相应资质的中介机构出具的资产评估报告。 | 纸质 | 工程投运后一个月内 |  |
| 12 | 工程验评表等其他工程技术资料 | 纸质 | 工程投运后一个月内 |  |