**2024年宁波市交通运输企业一套表系统数据审核服务项目需求**

## 供应商资格要求

**1.1 基本资格条件**

(1)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

(2)未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

**1.2 特定资格条件**

本项目不接受联合体。

## 项目概述

**2.1 项目背景**

**一是交通统计工作要求不断提升。**交通行业统计工作作为行业发展的“雨晴表”，越来越受到省级和部级领导重视。在碳达峰、共同富裕、交通强省建设工作要求下，交通运输行业运营数据统计、能耗数据统计等内容均面临前所未有的压力和挑战，交通行业统计工作的重要性不断提升，宁波又是全省统计大市，行业数据直接关乎全省道路运输行业发展。

**二是行业统计越来越重视“数据源头”。**交通行业统计工作已经由原来的行业管理部门报送正在向由交通运输企业直接报送，非常重视对数据生产源头的获取，杜绝数据加工、数据处理，行业管理部门负责审核数据质量。根据交通运输部综合交通统计工作改革思路，城市客运、公路客运、公路货运等子行业已经或者即将依托交通运输企业一套表联网直报系统由企业直接生产数据，并作为行业管理部门对外发布数据。要求市县两级交通管理部门指导企业按时、高效、高质的报送生产数据，加强企业的培训，实时答疑企业疑惑，以保证数据顺利传输，提升数据报送质量。同时，浙江省交通运输厅对各地市开展了交通统计考核工作，强化统计工作质量和工作时效。

**2.2采购内容**

本项目服务周期自合同签订之日起一年。合同一年一签。合同结束前一个月，如双方无异议，可续签（最多两年）。主要包括以下内容：

（1）数据审定工作

根据上级部门的工作要求，按时、高质的与委托方共同完成交通运输企业一套表的数据审核工作。其中，完成月度报表3张、季度报表1张、年度报表6张。具体见下表：

| **报表类型** | **报表名称** | **审核开始时间** | **审核截止时间** |
| --- | --- | --- | --- |
| 月报 | 公路旅客运输月度生产情况  道路货物运输月度生产情况  城市公共交通月度运营情况 | 次月1日 | 次月4日 |
| 季报 | 法人企业季度财务状况 | 季后次月1日 | 季后次月12日 |
| 年报 | 单位基本情况  法人企业财务状况  公共汽电车运营情况  轨道交通运营情况  公路旅客运输能源消耗情况  道路货物运输能源消耗情况 | 次年1月10日 | 次年2月20日 |

（2）全程技术指导

由于交通运输企业一套表的涉及到交通运输企业和行业管理部门同时使用，要加强对企业统计人员和县市区管理部门统计人员的培训。**一是**采用面对面、移动设备、微信、QQ等多种方式对统计人员进行专业知识和系统操作两方面的指导，特别是统计工作专业性较强，系统操作较复杂，要求组建项目团队对统计人员的问题实时回答，对操作中存在的问题，必须尽快解决。**二是**及时学习研究上级部门对统计工作的要求，根据历史经验，统计工作会不定期对系统、对部分指标进行调整、优化，要及时了解变化内容，及时进行技术指导。**三是**在数据填报期间，会出现数据汇总功能失灵、新用户不能登录等各类系统操作问题，要及时与上级部门的系统操作人员进行实时沟通，原则上确保问题在2小时内必须解决，以免耽误数据报送。

（3）加强统计培训

针对每年的交通统计工作要求，要对全市的企业统计人员和县市区的管理部门的统计人员开展业务培训。**一是**针对各类报表的填报指标、指标涵义、填报重点、审核要点等进行培训；**二是**针对一套表联网直报系统操作的要点、注意事项、新增功能等内容进行培训；**三是**要求对交通运输企业名录库系统操作、审核要点、注意事项等进行重点培训。特别是对一年来常易发错误、审核要点、操作要点等进行总结，以便更好地提高数据质量。

（4）数据重新审定

针对部级退回的有待核实的数据，协助市级按照要求完成月报、季报、年报的报表退回、通知企业、数据重新审核与上报。

（5）名录库更新维护

根据交通统计工作要求，要加强对交通运输基本名录库信息管理系统的数据质量管理，要求按月度维护更新其内容。按照操作流程，根据地区行业变化，在每月20日前完成企业信息的变更、删除、注销等内容的填写与上报工作。对此，**一是**加强对县级管理部门统计人员的培训，包括名录库更新维护内容、各项指标涵义、操作流程、注意事项等。**二是**及时完成名录库的数据更新审核工作，针对县市区上报的企业信息，强化数据审核，及时上报。**三是**针对填报过程中遇到的各类问题，及时与上级部门沟通，原则上做到问题24小时内给予解决。

（6）年度统计数据分析

对上一年度（2023年）宁波市公路运输企业一套表统计数据进行汇总分析，分析内容涵盖宁波市公路运输企业市场经营主体情况、运输生产情况、能源消耗情况和企业财务状况等相关统计数据，全面掌握上一年度宁波市公路运输企业运营状况。

## 项目预期成果

预期成果具体包含以下内容：

（1）2024年月度、季度、年度的上报数据的审核率达100%；

（2）完成2024年一套表系统和名录库系统中的系统操作和专业知识方面的答疑；

（3）协助完成2024年企业数据催报工作；

（4）完成2024年企业统计人员和行业管理人员培训工作；

（5）2024年每月20日前完成宁波市名录库系统的数据审核、上报工作；

（6）完成2023年度宁波市公路运输企业一套表统计数据分析报告。

## 其他要求

业绩要求：投标时提供近3年（2021-2023年）省级交通统计、调查与分析相关合同不少于6个，市级交通统计与分析合同不少于3个。

项目组成员要求：项目组成员不少于6人，且具备高级职称人员不少于3人，并提供相关证明。

付款方式：分两次，首次于签订合同之后15个工作日之内，且财政预算资金下达后，支付合同总价的60%-70%；第二次于项目结束后15个工作日之内，且财政预算资金下达后，支付剩余部分合同金额。