天心区血吸虫病防治

钉螺调查及药物灭蚴工作采购需求

注意事项：

1.本采购项目包含钉螺调查及药物灭蚴两项，具体要求分别详见项目一和项目二。

2.项目经费预算总计130800元，其中钉螺调查79800元，药物灭蚴51000元。

项目一：2025年天心区血吸虫病防治钉螺调查外包项目

一、项目内容

在长沙市天心区湘江流域垸外洲滩开展血吸虫病防治钉螺调查工作。调查范围包括：以黑石铺滩为重点的沿江洲滩及兴马洲沿江草滩，查螺总面积不少于190万平方米，具体为猴子石桥北——湘江一桥沿江河滩，猴子石大桥南——湘府路桥段河滩，黑石铺滩，黑石铺滩上游天心辖区沿江河滩及兴马洲。

以行政村为单位开展调查，每村查螺不少于500框。

二、资质要求

要求有钉螺调查相关经验、参与过血吸虫病疫区相关钉螺调查工作。

三、项目要求

符合国家血吸虫病防治标准中钉螺查治标准。

1、调查范围和频次：结合2025年省市下发的钉螺调查任务和实际情况，对历史有螺洲滩和人畜常到的生产生活区等易感环境进行钉螺调查。

2、调查时间和方法：于2025年4月-5月完成调查。

我区根据划分原则属于无螺环境，钉螺现场调查先采用环境抽查法调查，若检获钉螺，再以系统抽样法进行调查，检获框内全部钉螺并定位记录，拾到的所有钉螺交由我中心检验科，进行解剖观察，鉴别死活和感染情况。

对所有查出钉螺的环境应采用GPS进行定位、面积测量，并收集、汇总有关数据。现场钉螺调查时务必做好详细的原始记录，画出查螺地点的地形示意图，标明植被、地貌、等距设框的顺序方向等，填写原始记录表格，并对每个洲滩的环境概貌拍一张数码照片。

3.加强指导和质控。区疾控中心负责对查螺工作进行指导、质量控制、提供部分查螺装备（衣服、查螺工具包、防蚴膏）、经费保障等；现场查螺工作结束后，区疾控中心血防科组织人员对已查螺的重点地带进行抽查，确保螺情调查真实、可靠。

4.提前准备物资。承包公司负责组织人员成立调查队，准备好查螺所需工具。如套鞋、手套、镊子、镰刀、毛巾、帽子、绳子、信封、照相机、GPS、纸、笔、文件夹、文件袋、矿泉水、横幅等，确保查螺任务的完成。

5.保证查螺质量。严格按照《血吸虫病消除工作规范》中的钉螺调查要求，开展查螺工作。查螺前，承包公司应对组织的查螺人员进行培训，严格按照《湖南省查灭螺技术规范》要求执行，要求做到钉螺识别准确无误、查螺方法熟悉掌握。

6.做好个人防护。查螺人员应听从指挥，开展现场查螺时不得擅自离开当天查螺区域；要注意个人防护，须穿长胶套鞋、戴手套，捡拾钉螺要用镊子或竹筷，不能直接用手捡螺；不要在疫水中洗手、脚；在岸边陡坡查螺时，特别要注意防止滑跌落水。如怀疑查螺期间有接触疫水史者，应及时进行检查和治疗。

7.根据环境逐片、逐村、有步骤的进行认真查螺。查螺人员每天要进行签名并拍现场查螺照片留存，坚持查一框、记一框，并将查螺结果记录在“钉螺分框检测记录表”上，工作结束后，承包公司要将相关原始资料、照片、小结等交给区疾控中心。

四、项目清单

| 项目名称： | 面积（单位：平方米） | 单价（单位：元/平方米） | 合计（单位：元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025年天心区血吸虫病防治钉螺调查外包项目 | 1900000 | 0.042 | 79800 |
| 合计 |  |  | 79800 |
| 供应商须按此表进行报价，供应商的单价报价不得超过采购项目单价限价、总报价不得超过采购项目最高限价，否者视为无效投标。 |  |  |  |

五、验收方式

1、根据长沙市财政局《关于进一步规范政府采购项目履约验收工作管理的通知》（长财采购[2016]6号）的规定，本项目采用简易程序进行验收。

2、项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由承包方承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

3、完工及时向采购方提出验收申请，采购方将派出专业技术人员根据考核办法进行效果考核评估，并出具书面考核验收报告，验收合格后，方可进行下一步工作，项目验收不合格，由承包企业返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购方造成的损失等费用由承包企业承担。连续两次项目验收不合格的，采购方可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由承包企业承担。

六、其他要求及说明

1、服务时间及地点

1.1 服务时间：2025年4月-5月。承包企业按采购方规定时间到达指定位置完成钉螺调查工作。

1.2 服务地点：长沙市天心区疾病预防控制中心血吸虫病防治科指定地点。

2、结算方法

2.1查螺工作费用由中标方先垫付，工作结束，采购方验收合格后，双方共同核对确定实际查螺面积及最终费用结算金额，承包方先行开具合法等额发票给采购方，采购方收到发票后30日内将承包费用一次性支付至承包方指定银行账户。

2.2本项目采用费用包干方式建设，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及配套附件，以及产品运输保险保管、安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务、交通等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购方不再支付任何费用。

2.3供应商在投标前，需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

七、免责声明

项目实施期间，由承包方承担一切安全责任。

八、保密协议

项目涉及的数据、方案及有关内容，承包方不得向第三方泄漏，承包方未经授权不得随意使用相关数据。

对于上述项目要求，供应商应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。

项目二：2025年天心区血吸虫病防治药物灭蚴外包项目

一、项目内容

在长沙市天心区湘江流域垸外洲滩开展血吸虫病防治药物灭蚴工作。

制作氯硝柳胺缓释球，在黑石铺洲滩投放药球开展灭蚴工作，投放面积10万平方米。

二、资质要求

要求有灭蚴缓释球制作及投放相关经验、参与过血吸虫病疫区相关药物灭蚴工作。

三、项目要求

符合国家血吸虫病防治标准中灭螺灭蚴标准。

承包方需安排人员前往宁乡市疾控拖运氯硝柳胺药物，其余物资采购准备由承包方负责。

（一）药球制作

1.制作时间：2025年5月中旬前完成。

2.制作场地：由承包机构联系场地，要求不能对周边居民或居民养殖物造成污染。

3.计划灭蚴面积：10万平方米（约150亩）。

4.物资准备：按7.5克/平方米计算，氯硝柳胺0.75吨、红土壤0.75吨、粘合剂（聚乙烯醇）67.5公斤、清漆40公斤，一次性手套300双，橡胶手套50双，N95口罩100个，编织袋100个、箩筐5套、铁铲5个。除氯硝柳胺外所需物资由承包机构自行准备，承包机构需负责原材料的运送。

5.制作方法：依据国家技术要求，即：氯硝柳胺乙醇胺盐、红土壤、粘合剂（聚乙烯醇）按一定的比例（1:1:0.09）制成直径约2.5厘米，重量15～16克含药量25%的药球，表面涂抹清漆，待干燥后，分袋装好药球。

(二)施药

1.施药时间：2025年5月下旬—6月上旬。

2.施药地点：天心区黑石铺滩北端鸭笼子处（湘府路大桥南边）。

3.灭蚴面积：10万平方米(约150亩)范围。

4.人员安排：由承包机构负责组织人员1-2天内投完。

5.施药方法：按每平方米投一个缓释球的要求投药，投放时严格控制投放面积、密度、数量。

（三）安全文明施工：承包方在药球制作及投放中，应提高安全防范意识，强化“安全第一”的方针，不得在养殖水塘、饮用水井周边作业，确保施工安全。规范操作杜绝违章作业，在施工过程中如发生安全事故或人为的责任事故，所造成的一切损失，由承包方全部负责，采购方概不承担任何责任。施工中主动接受采购方监督检查。

四、项目清单

| 项目名称： | 面积（单位：平方米） | 单价（单位：元/平方米） | 合计（单位：元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025年天心区血吸虫病防治药物灭蚴外包项目 | 100000 | 0.51 | 51000 |
| 合计 |  |  | 51000 |
| 供应商须按此表进行报价，供应商的单价报价不得超过采购项目单价限价、总报价不得超过采购项目最高限价，否者视为无效投标。 |  |  |  |

五、验收方式

1、根据长沙市财政局《关于进一步规范政府采购项目履约验收工作管理的通知》（长财采购[2016]6号）的规定，本项目采用简易程序进行验收。

2、项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由承包企业承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

3、完工及时向采购方提出验收申请，采购方将派出专业技术人员根据考核办法进行效果考核评估，并出具书面考核验收报告，验收合格后，方可进行下一步工作，项目验收不合格，由承包方返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购方造成的损失等费用由承包方承担。连续两次项目验收不合格的，采购方可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由承包方承担。

六、其他要求及说明

1、服务时间及地点

1.1 服务时间：2025年5月-6月。承包方按采购方规定时间到达指定位置完成药物灭蚴工作。

1.2 服务地点：长沙市天心区疾病预防控制中心血吸虫病防治科指定地点。

2、结算方法

2.1承包费用包干，含药球制作、所需拌料、运输、投放、防护用品费用、药球摆放场地租用等，工作结束经采购方验收合格后，承包方应开具合法等额发票给采购方，采购方收到发票后30日内将承包费用一次性支付至承包方指定银行账户。

2.2本项目采用费用包干方式建设，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及配套附件，以及产品运输保险保管、安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务、交通等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购方不再支付任何费用。

2.3供应商在投标前，需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

七、免责声明

项目实施期间，由承包方承担一切安全责任。

八、保密协议

项目涉及的数据、方案及有关内容，承包方不得向第三方泄漏，承包方未经授权不得随意使用相关数据。

对于上述项目要求，供应商应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。