《株洲市城镇居民住宅区消防安全管理办法（暂定名）》

立法服务项目采购需求

一、项目名称：株洲市消防救援支队《株洲市城镇居民住宅区消防安全管理办法（暂定名）》立法服务采购项目。

二、项目概况：株洲市人民政府常务会议原则通过了《株洲市人民政府2024年立法工作计划》，明确将《株洲市城镇居民住宅区消防安全管理办法（暂定名）》作为政府规章项目列入2024年立法计划，需聘请第三方团队给予技术支持。

三、采购预算：￥178425.56元（大写：壹拾柒万捌仟肆佰贰拾伍元伍角陆分）。

四、资格条件：

# （一）供应商必须为律所或者高校立法团队；熟悉相关法律法规和政策措施，具有消防安全法律法规体系建设基础，具有承担地方立法的研究经验与能力。

（二）供应商必须有立法经验，必须提供近三年内参加过2项以上立法项目或者受托立法项目专家论证等活动的证明（具体以合同、委托书或会议纪要等为依据）。同等条件下，熟悉株洲市市情、社情、民情，近三年来获得市级以上与立法工作相关奖项的团队优先。

（三）供应商组建的立法团队专家成员数量不得少于10人，其中，必须拥有3名以上专职双高型专家（博士+高级职称），其余团队成员要求拥有硕士以上学位且拥有法律资格证书10年以上，或者具有法学专业博士学位的高校教师。所有的团队成员都必须是供应商单位的专职人员。

- 五、服务内容及时间要求：

（一）规章草案条文设计（10月15日前完成）。

1、通过开展问卷调查，按照物业服务企业、乡镇街道社区、居民、消防救援机构四种类型设计发放问卷调查，广泛收集意见建议，汇总形成问题清单，调研汇报；

2、开展不少于3次的实地调研，对已完成城镇居民住宅区消防安全管理相关方面立法工作的单位进行调研；

3、对照问题清单，起草对应的条款内容并修改完善条款内容，形成征求意见稿及相关资料准备。

（二）征求意见、论证（10月30日前完成）。

1、征求社会各界和广大市民意见；

2、召开听证会；

3、听取街道、社区等部门的意见建议；

4、组织召开企业座谈会，听取物业服务企业的意见建议；

5、听取市政府基层立法联系点意见；

6、组织召开部门座谈会，邀请涉及的相关单位参会，准备上会资料；组织召开专家论证会，论证完善征求意见稿；（次数不少于4次，包括资料准备、草案质量评估、论证意见、工作餐、专家差旅）

7.组织召开听证会；

（三）审查、送审（11月30日前完成）。

1、配合向分管副市长进行汇报；

2、配合提请支队党委会审议通过；

3、配合送市司法局进行合法性审查。

4、送审成套材料准备（包括资料准备、会议纪要、调研报告、起草说明、法条对照表、合法性审查报告）

六、响应附件要求：

1.上传竞价响应文件（纸质材料扫描后在附件中上传），包括：资格证明材料、报价文件、服务承诺书。

2.报价不得超过采购控制总价。

七、报价及付款要求：

1.本次报价须为人民币报价，包括劳务费、文印费、数据库制作费、专家论证、咨询费、差旅费、调研费、会务餐费等、税费、管理费以及“项目服务内容及要求”中提及的全部费用等各种风险所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。采购人按竞价成交全额支付相应的服务款项，结算支付总额不得超出中标总价。

2.本项目在签订合同后七个工作日内支付合同金额的30%，在草案（送审稿）通过支队审核后七个工作日内支付合同金额的30%，在株洲市政府常务会议审议通过后七个工作日内支付合同金额的30%，规章发布后七个工作日内支付合同金额的10%。