采购需求

第一节 采购清单一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 采购项目预算 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 衡阳市南岳区2023年高标准农田建设项目耕地质量评定项目 | 一项 | 60000 |

第二节 技术要求

一、采购项目名称：衡阳市南岳区2023年高标准农田建设项目耕地质量评定项目

二、项目说明：

南岳区 2023 年高标准农田建设项目涉及南岳镇：金月社区、枫木桥村、樟树桥村、紫峰村、水濂村、黄竹村、荆田村、双田村、延寿村、岳东社区；寿岳乡：红旗村、龙凤村、船山村、龙池村、岳林村；祝融街道：衡岳社区，共计16个村。新建建设面积0.4万亩。

按照国家标准《耕地质量等级》（GB/T3349-2016）的要求对南岳区高标建设项目区实施前、实施后的耕地质量等级分别进行评定，形成独立的评定报告。

三、服务要求、质量和标准：

南岳区高标准农田建设项目耕地质量等级评定项目工作具体要求如下：

1、工作申请

由南岳区农业农村局农田建设股提出耕地质量评定申请，提供评定工作所需的相关材料。

2、开展采样并填写耕地地力评定土样品采样记录表

按照国家标准《耕地质量等级》（GB/T33469--2016)的要求开展高标准农田建设项目耕地质量等级评定。根据地貌类型、土壤类型、肥力水平、农业生产情况的差异性，将自然分隔的项目区农田划分为多个评定单元。一般选择项目区农田存在的1〜2个主要差异因素（如农田排灌条件、地形部位)作为划分评定单元的依据，将单个项目区农田划分为2个以上的评定单元，保持单元之间存在较为明显的差异。每个评定单元原则上按200-500亩采集一个土样的标准采集1个以上土样品和容重样品并填写《耕地采样记录表》。

采样数据主要实施前和实施后的数据：

实施前的数据包括：地形部位、林网化程度、有效图层厚度、障碍层因素、耕层厚度、有机质含量、pH值、有效磷、速效钾、土壤容重、耕层质地、质地构型、土壤健康状况、灌溉能力、排水能力；

实施后的数据包括：林网化程度（依工程定）、有机质含量、pH值、有效磷、速效钾（同一田块对照）、土壤健康程度（依工程定）、灌溉能力、排水能力（依工程定）。

3、土样样本检测及报告编制

将步骤2所采集的土样样品送具有资质的检测机构检验并完成《耕地质量评定工作报告》和《耕地质量评定技术报告》的初评工作。

4、耕地质量评价成果审核

根据《衡阳市高标准农田建设项目耕地质量等级评定实施方案》要求：衡阳市农田建设与农垦科随机抽取5-7名专家对各县市的耕地质量报告进行审核，专家组实地复核原始数据采集的真实性、准确性、评定过程的规范性，验证评价结果与实际情况的一致性，评议《耕地质量评定工作初评报告》和《耕地质量评定技术初评报告》。

5、成果提交

对完成审核的《耕地质量评定工作初评报告》和《耕地质量评定技术初评报告》进行上报和提交。

成交供应商向采购人提交的成果如下：

1、南岳区2023年高标准农田耕地建设项目耕地质量等级评定报告、技术报告。

2、土壤化验检测报告

3、前后两次采样点位照片及数据过录表

4、确保通过市级评定验收通过。

四、服务期及付款方式：

1、服务期要求：本项目实施周期长，要求供应商在2024年10月1号前提交所有成果。

2、服务地点：采购人指定地点。

3、付款方式：在通过市级验收评定后一次性付清。

4、供货商可根据需求自行前往项目区进行勘察

五、供应商资格要求

一、基本要求

1具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照经营内容包含有农业技术开发服务或土地评估咨询服务等相关内容，营业执照处于有效期内。

2项目负责人具备农业或环境相关专业中级及以上技术职称且为供应商单位正式职工，提供近期任意连续3个月的社保证明材料。

3列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动（信用中国查询）。

二、要求提供以下资格要求证明资料

供应商需提供以下证明资料，并加盖公章后将扫描件上传至电子卖场，否则作为不响应采购需求，采购人有权拒绝：

2.1提供有效的具有统一社会信用代码的《营业执照》副本；

2.2提供近期任意连续3个月依法纳税和缴纳社保的证明材料；

2.3提供项目负责人职称证明和近期任意连续3个月社保证明材料；

2.4提供信用查询记录（信用中国查询）；

2.6报价表。

附件一

报 价 表

项目名称：衡阳市南岳区2023年高标准农田建设项目耕地质量评定项目

投标报价

小写金额： （人民币元） 大写金额： （人民币元） （大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）

供应商名称（盖章）：

法定代表人签字：

日期：       年    月    日