第一章  竞价公告

一、采购项目名称

1、采购项目名称：永兴县2025年第二批次建设项目社会稳定风险评估报告及风险等级评价

二、采购人的采购需求

| 序 号 | 采购项目名称 | 简要服务要求 | 数量 | 预算/(元) | 最高限价 (元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 永兴县2025年第二批次建设项目社会稳定风险评估及风险等级评价 | 详见采购需求 | 1 |  | 40000 |

1、釆购项目需要落实的政府采购政策：

价格评审优惠：政府采购促进小微企业发展（包括政府采购支持监狱企业发展、政府采购促进残疾人就业）。

三、竞价人的资格要求：

1、竞价人的基本资格条件：竞价人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的专业技术能力；

（4）法律、行政法规规定的其他条件。

2、采购项目的特定资格条件：具有相应的社会稳定风险评估资质及具有社会稳定风险评估师证，通过永兴县政法委社会稳定风险评估机构备案认定。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞价人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

6、本次竞价不接受联合体报价。

第二章  采购需求

一、项目名称：永兴县2025年第二批次建设项目社会稳定风险评估报告及风险等级评价

二、工作目标

该项目用地总面积7982平方米，其中区块一面积3275平方米，位于永兴县湘阴渡街道松柏村，区块二面积4707平方米，位于永兴县便江街道便江村，规划用途公用设施营业网点用地，需开展项目社会稳定风险评估报告工作，进行风险等级评价，取得永兴县2025年第二批次建设项目《社会稳定风险评估报告审核同意书》。

三、工作任务

开展项目社会稳定风险评估报告编制、风险等级评价工作，并取得《社会稳定风险评估报告审核同意书》。

- 主要工作内容、技术要求、工作成果及验收要求

（一）前期资料收集工作：

1、技术服务方与项目业主方对接，了解项目概况，介绍项目基本情况、拆迁工作进展情况等，并提供公司工商营业执照、法人信息等相关材料。

2、项目业主方所需提供材料清单：项目简介；县人民政府拟征地公告；自然资源局、发改、规划、环保等部门相关批复和附件；项目所在地周边区域社情民意及重大不稳定隐患情况；土地测绘、确权资料； 项目可行性报告；其它按照国家和地方相关法律、法规和政策要求与社会稳定风险评估工作相关的资料。

（二）编制流程、内容和时间：

1、和业主方（黄广平18607355039）约定好时间，派遣技术人员前往项目地进行实地踏勘调研，对涉及征拆周边居民进行走访调研工作，协助开展宣传公示、民意查工作，协助组织有关会务工作。

2、编制项目社会稳定风险报告。

3、进行风险等级评价。

4、技术服务方组卷报送审批单位，取得相关单位的审核批复。

5、编制评估报告完成时间原则上不超过7个工作日。

五、主要成果

编制<永兴县2025年第二批次建设项目社会稳定风险评估报告>，并取得永兴县政法委下发的《社会稳定风险评估报告审核意见书》。

六、工作进度、要求与验收：

从签订合同起至2025年7月8日前，完成现状调查，编制社会稳定风险评估报告，取得取得《社会稳定风险评估同意书》。（具体进度与要求见合同）

七、付款方式：出具社会稳定风险评估报告及取得《社会稳定风险评估审核意见书》后，支付100%，逾期未及时完成工作任务的将按照合同结算金额的5%/日进行扣款。

八、其他：未尽事宜，双方签订合同中约定。