## 【01表】表A.0.2-5 总预算表
表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：托口镇黄牛溪水库边坡治理项目
编制范围：托口镇黄牛溪水库边坡治理项目 | [6 empty] | 第 1 页 | 共 2 页 | 01表
| 分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） | 技术经济指标 | 各项费用比例(%) | 备注
| 1 | 第100章至第700章清单合计 |  |  | 149659.69 |  | 100.00
| 100 | 清单 第100章 总 则 |  |  | 1481.78 |  | 0.99
| 102 | 工程管理 |  |  | 1481.78 |  | 0.99
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 |  | 1481.78 |  | 0.99
| 200 | 清单 第200章 路 基 |  |  | 100123.45 |  | 66.90
| 204 | 填方路基 |  |  | 11628.89 |  | 7.77
| -d | 路基填石方外借运距3Km ） | m3 | 559.35 | 11628.89 | 20.79 | 7.77
| 209 | 挡土墙 |  |  | 81854.06 |  | 54.69
| 209-2 | 浆砌片石基础 | m3 | 75.6 | 24292.55 | 321.33 | 16.23
| 209-3 | 浆砌片石墙身 | m3 | 159.4 | 56763.93 | 356.11 | 37.93
| 209-4 | 基础挖土方 | m3 | 75.6 | 797.58 | 10.55 | 0.53
| 209-5 | 基础水下抛石 | m3 | 50 | 6640.5 | 132.81 | 4.44
| 300 | 清单 第300章 路 面 |  |  | 46193.94 |  | 30.87
| 302 | 垫层 |  |  | 6253.01 |  | 4.18
| 302-1 | 10cm厚碎石垫层 | m2 | 358.75 | 6253.01 | 17.43 | 4.18
| 312 | 20CM厚C30砼路面（商混） | m2 | 302.95 | 39940.93 | 131.84 | 26.69
| 400 | 清单 第400章 桥梁、涵洞 |  |  | 597.68 |  | 0.40
| 419 | 排水工程 |  |  | 597.68 |  | 0.40
| 419-1 | φ200波纹管 | m | 8 | 597.68 | 74.71 | 0.40
| 600 | 清单 第600章 安全设施及预埋管线 |  |  | 1262.84 |  | 0.84
| 602 | 护栏 |  |  | 1262.84 |  | 0.84
| 602-1 | 钢筋砼防撞墙 | m3 | 1.46 | 1262.84 | 864.96 | 0.84
| 9 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计
| 10 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  | 149659.69 |  | 100.00
编制：wec-20113 |  |  |  |  | 复核：
表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：托口镇黄牛溪水库边坡治理项目
编制范围：托口镇黄牛溪水库边坡治理项目 | [6 empty] | 第 2 页 | 共 2 页 | 01表
| 分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 金额（元） | 技术经济指标 | 各项费用比例(%) | 备注
| 11 | 计日工合计
| 11.1 | 劳务
| 11.2 | 材料
| 11.3 | 施工机械
| 12 | 暂列金额（不含计日工总额）
| 13 | 投标报价 |  |  | 149659.69 |  | 100.00
编制：wec-20113 |  |  |  |  | 复核：

## 【02表】表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇
表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：托口镇黄牛溪水库边坡治理项目
编制范围：托口镇黄牛溪水库边坡治理项目 | [9 empty] | 第 1 页 | 共 3 页 |  | 02表
代号 | 规格名称 | 单位 | 单价(元) | 总数量 | 分项统计 | [6 empty] | 场外运输损耗
[5 empty] | 清单 第200章 路 基 | 清单 第300章 路 面 | 清单 第400章 桥梁、涵洞 |  | 清单 第600章 安全设施及预埋管线 |  | 辅助生产 | ％ | 数量
1001001 | 人工 | 工日 | 103.86 | 216.832 | 156.416 | 57.303 | 0.776 |  | 2.336
1051001 | 机械工 | 工日 | 103.86 | 23.538 | 19.794 | 3.645 | 0.015 |  | 0.083
1511010 | 普C30-42.5-2(商)（普C30-42.5-2(商) | m3 | 407.77 | 63.301 |  | 61.812 |  |  | 1.489
2001001 | HPB300钢筋 | t | 2949.85 | 0.001 |  | 0.001
2001021 | 8～12号铁丝（镀锌铁丝） | kg | 3.86 | 43.038 | 43.038
2003004 | 型钢（工字钢,角钢） | t | 3101.12 | 0.016 |  | 0.016
2003025 | 钢模板（各类定型大块钢模板） | t | 4765.15 | 0.015 |  |  |  |  | 0.015
2009028 | 铁件（铁件） | kg | 4.01 | 1.942 |  |  |  |  | 1.942
2009030 | 铁钉（混合规格） | kg | 4.16 | 1.594 | 1.594
3001001 | 石油沥青 | t | 4008.77 | 0.03 |  | 0.03
3003002 | 汽油（92号） | kg | 7.34 | 0.313 |  |  | 0.313
3003003 | 柴油（0号,－10号,－20号） | kg | 8.17 | 755.534 | 726.243 | 28.923 |  |  | 0.368
3005001 | 煤 | t | 515.55 | 0.006 |  | 0.006
3005002 | 电 | kW·h | 0.79 | 191.719 | 75.823 | 113.394 | 0.208 |  | 2.295
3005004 | 水 | m3 | 4.62 | 179.345 | 164.5 | 13.093 |  |  | 1.752
4003001 | 原木（混合规格） | m3 | 1177.24 | 0.484 | 0.478 |  |  |  | 0.006
4003002 | 锯材（中板δ＝19～35mm,中方混合规格） | m3 | 1331.35 | 0.349 | 0.319 | 0.021 |  |  | 0.009
5001013 | PVC塑料管(Φ50mm)（Φ50mm） | m | 5.67 | 28.692 | 28.692
5001022 | Φ200mm以内双壁波纹管 | m | 45.38 | 8.08 |  |  | 8.08
5501003 | 黏土（堆方） | m3 | 11.31 | 3.096 | 3.096
5503005 | 中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方） | m3 | 140.78 | 90.886 | 90.886
5505005 | 片石（码方） | m3 | 75.73 | 270.25 | 270.25
编制：wec-20113 | [7 empty] | 复核：
表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：托口镇黄牛溪水库边坡治理项目
编制范围：托口镇黄牛溪水库边坡治理项目 | [9 empty] | 第 2 页 | 共 3 页 |  | 02表
代号 | 规格名称 | 单位 | 单价(元) | 总数量 | 分项统计 | [6 empty] | 场外运输损耗
[5 empty] | 清单 第200章 路 基 | 清单 第300章 路 面 | 清单 第400章 桥梁、涵洞 |  | 清单 第600章 安全设施及预埋管线 |  | 辅助生产 | ％ | 数量
5505015 | 碎石（8cm）（最大粒径8cm堆方） | m3 | 99.9 | 1.753 | 1.753
5505016 | 碎石（未筛分碎石统料堆方） | m3 | 99.9 | 44.656 |  | 44.656
5505025 | 块石（码方） | m3 | 93.72 | 55 | 55
5509002 | 42.5级水泥 | t | 362.83 | 22.229 | 22.229
7801001 | 其他材料费 | 元 | 1 | 155.422 | 72.422 | 80.295 | 0.632 |  | 2.073
8001004 | 功率105kW以内履带式推土机（T140-1带松土器） | 台班 | 1230.93 | 0.85 | 0.85
8001027 | 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机（WY100液压） | 台班 | 1244.85 | 1.595 | 1.595
8001045 | 斗容量1.0m3轮胎式装载机（ZL20） | 台班 | 621.35 | 2.35 | 2.35
8001081 | 机械自身质量12～15t光轮压路机（3Y-12/15） | 台班 | 613.87 | 0.057 |  | 0.057
8001083 | 机械自身质量18～21t光轮压路机（3Y-18/21） | 台班 | 793.72 | 0.147 |  | 0.147
8001088 | 机械自身质量10t以内振动压路机（YZJ10B） | 台班 | 942.05 | 1.415 | 1.415
8001089 | 机械自身质量15t以内振动压路机（CA25PD） | 台班 | 1127.16 | 0.005 | 0.005
8003079 | 混凝土电动真空吸水机组（含吸垫5m×5m） | 台班 | 138.53 | 0.748 |  | 0.748
8003085 | 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)（SLF） | 台班 | 206.72 | 0.753 |  | 0.753
8005002 | 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机（JD250） | 台班 | 172.19 | 1.642 |  | 1.6 |  |  | 0.042
8005010 | 出料容量400L以内灰浆搅拌机（UJ325） | 台班 | 134.08 | 3.525 | 3.525
8007004 | 装载质量5t以内载货汽车 | 台班 | 508.24 | 0.007 |  |  | 0.007
8007015 | 装载质量10t以内自卸汽车（QD361） | 台班 | 801.35 | 6.188 | 6.188
编制：wec-20113 | [7 empty] | 复核：
表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：托口镇黄牛溪水库边坡治理项目
编制范围：托口镇黄牛溪水库边坡治理项目 | [9 empty] | 第 3 页 | 共 3 页 |  | 02表
代号 | 规格名称 | 单位 | 单价(元) | 总数量 | 分项统计 | [6 empty] | 场外运输损耗
[5 empty] | 清单 第200章 路 基 | 清单 第300章 路 面 | 清单 第400章 桥梁、涵洞 |  | 清单 第600章 安全设施及预埋管线 |  | 辅助生产 | ％ | 数量
8007043 | 容量10000L以内洒水汽车（YGJ5170GSSJN） | 台班 | 1145.2 | 0.339 |  | 0.339
8007046 | 装载质量1.0t以内机动翻斗车（F10A） | 台班 | 217.29 | 0.041 |  |  |  |  | 0.041
8015013 | 锯片直径500mm以内木工圆锯机（MJ-106） | 台班 | 129.93 | 0.008 |  |  | 0.008
8099001 | 小型机具使用费 | 元 | 1 | 76.784 |  | 76.083 |  |  | 0.701
编制：wec-20113 | [7 empty] | 复核：

## 【03表】表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称：托口镇黄牛溪水库边坡治理项目
编制范围：托口镇黄牛溪水库边坡治理项目 | [15 empty] | 第 1 页 |  | 共 2 页 |  | 03表
序号 | 分项编号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 定额直接费(元） | 定额设备购置费（元） | 直接费（元） |  |  |  |  | 设备购置费 | 措施费 | 企业管理费 | 规费 | 利润 (元) | 税金 (元) |  | 金额合计（元）
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 合计 | [5 empty] | 费率（%） 7.42% | 税率（%） 9.0% |  | 合计 | 单价
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19
1 | 100 | 清单 第100章 总 则 | [16 empty] | 1481.78
2 | 102 | 工程管理 | [16 empty] | 1481.78
3 | 102～3 | 安全生产费 | 总额 | [15 empty] | 1481.78
4 | 200 | 清单 第200章 路 基 |  |  | 67842.15 |  | 16245.4 | 48846.37 | 11262.72 | 76354.49 |  |  | 1033.22 | 2305.47 | 6881.26 | 5281.62 | 8267.05 |  | 100123.45
5 | 204 | 填方路基 |  |  | 8612.15 |  | 488.03 |  | 8513.14 | 9001.18 |  |  | 133.96 | 189.12 | 681.58 | 662.99 | 960.2 |  | 11628.89
6 | ～d | 路基填石方外借运距3Km ） | m3 | 559.35 | 8612.15 |  | 488.03 |  | 8513.14 | 9001.18 |  |  | 133.96 | 189.12 | 681.58 | 662.99 | 960.2 |  | 11628.89 | 20.79
7 | 209 | 挡土墙 |  |  | 53815.22 |  | 15678.95 | 43691.77 | 2532.31 | 61903.04 |  |  | 850.67 | 1981.36 | 6156.54 | 4203.23 | 6758.54 |  | 81854.06
8 | 209～2 | 浆砌片石基础 | m3 | 75.6 | 15858.35 |  | 4397.02 | 13467 | 621.79 | 18485.8 |  |  | 248.07 | 586.92 | 1727.09 | 1238.65 | 2005.79 |  | 24292.55 | 321.33
9 | 209～3 | 浆砌片石墙身 | m3 | 159.4 | 37361.65 |  | 11257.59 | 30224.78 | 1311.02 | 42793.39 |  |  | 593.15 | 1382.76 | 4388.48 | 2918.85 | 4686.9 |  | 56763.93 | 356.11
10 | 209～4 | 基础挖土方 | m3 | 75.6 | 595.22 |  | 24.34 |  | 599.51 | 623.85 |  |  | 9.45 | 11.69 | 40.98 | 45.73 | 65.85 |  | 797.58 | 10.55
11 | 209～5 | 基础水下抛石 | m3 | 50 | 5414.78 |  | 78.41 | 5154.6 | 217.26 | 5450.27 |  |  | 48.59 | 134.99 | 43.15 | 415.4 | 548.32 |  | 6640.5 | 132.81
12 | 300 | 清单 第300章 路 面 |  |  | 32083.87 |  | 5951.54 | 30012.95 | 1151.59 | 37116.08 |  |  | 197.28 | 273.36 | 2380.14 | 2415.55 | 3814.42 |  | 46193.94
13 | 302 | 垫层 |  |  | 4018.47 |  | 469.54 | 4481.05 | 152 | 5102.59 |  |  | 42.16 | 100.18 | 184.53 | 308.73 | 516.44 |  | 6253.01
14 | 302～1 | 10cm厚碎石垫层 | m2 | 358.75 | 4018.47 |  | 469.54 | 4481.05 | 152 | 5102.59 |  |  | 42.16 | 100.18 | 184.53 | 308.73 | 516.44 |  | 6253.01 | 17.43
15 | 312 | 20CM厚C30砼路面（商混） | m2 | 302.95 | 28065.4 |  | 5482 | 25531.9 | 999.59 | 32013.49 |  |  | 155.11 | 173.18 | 2195.6 | 2106.81 | 3297.98 |  | 39940.93 | 131.84
16 | 400 | 清单 第400章 桥梁、涵洞 |  |  | 502.48 |  | 80.6 | 367.3 | 4.7 | 452.6 |  |  | 7.02 | 18.6 | 30.9 | 39.19 | 49.35 |  | 597.68
17 | 419 | 排水工程 |  |  | 502.48 |  | 80.6 | 367.3 | 4.7 | 452.6 |  |  | 7.02 | 18.6 | 30.9 | 39.19 | 49.35 |  | 597.68
18 | 419～1 | φ200波纹管 | m | 8 | 502.48 |  | 80.6 | 367.3 | 4.7 | 452.6 |  |  | 7.02 | 18.6 | 30.9 | 39.19 | 49.35 |  | 597.68 | 74.71
19 | 600 | 清单 第600章 安全设施及预埋管线 |  |  | 890.98 |  | 242.62 | 715.15 | 16.87 | 974.64 |  |  | 7.59 | 14.14 | 94.47 | 67.72 | 104.27 |  | 1262.84
20 | 602 | 护栏 |  |  | 890.98 |  | 242.62 | 715.15 | 16.87 | 974.64 |  |  | 7.59 | 14.14 | 94.47 | 67.72 | 104.27 |  | 1262.84
21 | 602～1 | 钢筋砼防撞墙 | m3 | 1.46 | 890.98 |  | 242.62 | 715.15 | 16.87 | 974.64 |  |  | 7.59 | 14.14 | 94.47 | 67.72 | 104.27 |  | 1262.84 | 864.96
编制：wec-20113 | [10 empty] | 复核：
表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称：托口镇黄牛溪水库边坡治理项目
编制范围：托口镇黄牛溪水库边坡治理项目 | [15 empty] | 第 2 页 |  | 共 2 页 |  | 03表
序号 | 分项编号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 定额直接费(元） | 定额设备购置费（元） | 直接费（元） |  |  |  |  | 设备购置费 | 措施费 | 企业管理费 | 规费 | 利润 (元) | 税金 (元) |  | 金额合计（元）
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 合计 | [5 empty] | 费率（%） 7.42% | 税率（%） 9.0% |  | 合计 | 单价
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19
合计 |  |  |  |  | 101319.48 |  | 22520.15 | 79941.78 | 12435.88 | 114897.81 |  |  | 1245.11 | 2611.57 | 9386.77 | 7804.07 | 12235.08 |  | 149659.69
编制：wec-20113 | [10 empty] | 复核：

## 【04表】表A.0.2-8 综合费率计算表
表A.0.2-8 综合费率计算表
建设项目名称：托口镇黄牛溪水库边坡治理项目
编制范围：托口镇黄牛溪水库边坡治理项目 | [19 empty] | 第 1 页 |  | 共 1 页 |  | 04表
序号 | 工程类别 | 措施费（%） | [11 empty] | 企业管理费（%） | [5 empty] | 规费（%）
|  | 冬季施工增加费 | 雨季施工增加费 | 夜间施工增加费 | 高原地区施工增加费 | 风沙地区施工增加费 | 沿海地区施工增加费 | 行车干扰施工增加费 | 施工辅助费 |  | 工地转移费 | 综合费率 |  | 基本费用 | 主副食运费补贴 | 职工探亲路费 | 职工取暖补贴 | 财务费用 | 综合费率 | 养老保险费 | 失业保险费 | 医疗保险费 | 工伤保险费 | 住房公积金 | 综合费率
[12 empty] | Ⅰ | Ⅱ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
01 | 土方 |  | 1.114 | [5 empty] | 0.521 |  | 0.224 | 1.338 | 0.521 | 2.747 | 0.122 |  |  |  | 2.869 | 16 | 0.7 | 8.7 | 2.2 | 10 | 37.6
02 | 石方 |  | 1.018 | [5 empty] | 0.47 |  | 0.176 | 1.194 | 0.47 | 2.792 | 0.108 |  |  |  | 2.9 | 16 | 0.7 | 8.7 | 2.2 | 10 | 37.6
03 | 运输 |  | 1.136 | [5 empty] | 0.154 |  | 0.157 | 1.293 | 0.154 | 1.374 | 0.118 |  |  |  | 1.492 | 16 | 0.7 | 8.7 | 2.2 | 10 | 37.6
04 | 路面 | 0.073 | 1.093 | [5 empty] | 0.818 |  | 0.321 | 1.487 | 0.818 | 2.427 | 0.066 |  |  |  | 2.493 | 16 | 0.7 | 8.7 | 2.2 | 10 | 37.6
05 | 隧道 | [7 empty] | 1.195 |  | 0.257 | 0.257 | 1.195 | 3.569 | 0.096 |  |  |  | 3.665 | 16 | 0.7 | 8.7 | 2.2 | 10 | 37.6
06 | 构造物Ⅰ | 0.115 | 0.753 | [5 empty] | 1.201 |  | 0.262 | 1.13 | 1.201 | 3.587 | 0.114 |  |  |  | 3.701 | 16 | 0.7 | 8.7 | 2.2 | 10 | 37.6
06-1 | 构造物Ⅰ(绿化) |  | 0.753 | [5 empty] | 1.201 |  | 0.262 | 1.015 | 1.201 | 3.587 | 0.114 |  |  |  | 3.701 | 16 | 0.7 | 8.7 | 2.2 | 10 | 37.6
07 | 构造物Ⅱ | 0.165 | 0.883 | [5 empty] | 1.537 |  | 0.333 | 1.381 | 1.537 | 4.726 | 0.126 |  |  |  | 4.852 | 16 | 0.7 | 8.7 | 2.2 | 10 | 37.6
08 | 构造物Ⅲ(一般) | 0.292 | 1.73 | [5 empty] | 2.729 |  | 0.622 | 2.644 | 2.729 | 5.976 | 0.225 |  |  |  | 6.201 | 16 | 0.7 | 8.7 | 2.2 | 10 | 37.6
08-1 | 构造物Ⅲ(室内) | 0.292 | [6 empty] | 2.729 |  | 0.622 | 0.914 | 2.729 | 5.976 | 0.225 |  |  |  | 6.201 | 16 | 0.7 | 8.7 | 2.2 | 10 | 37.6
08-2 | 构造物Ⅲ(桥梁) | 0.292 | 1.73 | [5 empty] | 2.729 |  | 0.622 | 2.644 | 2.729 | 5.976 | 0.225 |  |  |  | 6.201 | 16 | 0.7 | 8.7 | 2.2 | 10 | 37.6
08-3 | 构造物Ⅲ(设备安装) | 0.292 | [6 empty] | 2.729 |  | 0.622 | 0.914 | 2.729 | 5.976 | 0.225 |  |  |  | 6.201 | 16 | 0.7 | 8.7 | 2.2 | 10 | 37.6
09 | 技术复杂大桥 | 0.17 | 1.052 | [5 empty] | 1.677 |  | 0.389 | 1.611 | 1.677 | 4.143 | 0.101 |  |  |  | 4.244 | 16 | 0.7 | 8.7 | 2.2 | 10 | 37.6
10 | 钢材及钢结构(一般) | [7 empty] | 0.564 |  | 0.351 | 0.351 | 0.564 | 2.242 | 0.104 |  |  |  | 2.346 | 16 | 0.7 | 8.7 | 2.2 | 10 | 37.6
10-1 | 钢材及钢结构(桥梁) | [7 empty] | 0.564 |  | 0.351 | 0.351 | 0.564 | 2.242 | 0.104 |  |  |  | 2.346 | 16 | 0.7 | 8.7 | 2.2 | 10 | 37.6
10-2 | 钢材及钢结构(金属标志牌等) | [7 empty] | 0.564 |  | 0.351 | 0.351 | 0.564 | 2.242 | 0.104 |  |  |  | 2.346 | 16 | 0.7 | 8.7 | 2.2 | 10 | 37.6
编制：wec-20113 | [9 empty] | 复核：

## 【04-1表】表A.0.2-9 综合费计算表
表A.0.2-9 综合费计算表
建设项目名称：托口镇黄牛溪水库边坡治理项目
编制范围：托口镇黄牛溪水库边坡治理项目 | [19 empty] | 第 1 页 |  | 共 1 页 |  | 04-1表
序号 | 工程名称 | 措施费 | [11 empty] | 企业管理费 | [5 empty] | 规费
|  | 冬季施工增加费 | 雨季施工增加费 | 夜间施工增加费 | 高原地区施工增加费 | 风沙地区施工增加费 | 沿海地区施工增加费 | 行车干扰施工增加费 | 施工辅助费 |  | 工地转移费 | 综合费用 |  | 基本费用 | 主副食运费补贴 | 职工探亲路费 | 职工取暖补贴 | 财务费用 | 综合费用 | 养老保险费 | 失业保险费 | 医疗保险费 | 工伤保险费 | 住房公积金 | 综合费用
[12 empty] | Ⅰ | Ⅱ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | 路基填石方外借运距3Km ） |  | 92.75 | [5 empty] | 26.87 |  | 14.34 | 107.09 | 26.87 | 179.39 | 9.73 |  |  |  | 189.12 | 290.03 | 12.69 | 157.71 | 39.88 | 181.27 | 681.58
2 | 浆砌片石基础 | 5.86 | 38.39 | [5 empty] | 190.46 |  | 13.36 | 57.61 | 190.46 | 568.84 | 18.08 |  |  |  | 586.92 | 734.93 | 32.15 | 399.62 | 101.05 | 459.33 | 1727.09
3 | 浆砌片石墙身 | 14.7 | 96.25 | [5 empty] | 448.71 |  | 33.49 | 144.44 | 448.71 | 1340.16 | 42.59 |  |  |  | 1382.76 | 1867.44 | 81.7 | 1015.42 | 256.77 | 1167.15 | 4388.48
4 | 基础挖土方 |  | 6.72 | [5 empty] | 1.67 |  | 1.07 | 7.79 | 1.67 | 10.98 | 0.71 |  |  |  | 11.69 | 17.44 | 0.76 | 9.48 | 2.4 | 10.9 | 40.98
5 | 基础水下抛石 | 0.21 | 3.16 | [5 empty] | 44.29 |  | 0.93 | 4.29 | 44.29 | 131.42 | 3.57 |  |  |  | 134.99 | 18.36 | 0.8 | 9.99 | 2.53 | 11.48 | 43.15
6 | 10cm厚碎石垫层 | 0.46 | 6.83 | [5 empty] | 32.87 |  | 2.01 | 9.29 | 32.87 | 97.53 | 2.65 |  |  |  | 100.18 | 78.53 | 3.44 | 42.7 | 10.8 | 49.08 | 184.53
7 | 20CM厚C30砼路面（商混） | 4.83 | 72.25 | [5 empty] | 56.82 |  | 21.22 | 98.29 | 56.82 | 168.6 | 4.59 |  |  |  | 173.18 | 934.3 | 40.88 | 508.03 | 128.47 | 583.94 | 2195.6
8 | φ200波纹管 | 0.1 | 0.66 | [5 empty] | 6.04 |  | 0.23 | 0.99 | 6.04 | 18.02 | 0.57 |  |  |  | 18.6 | 13.15 | 0.58 | 7.15 | 1.81 | 8.22 | 30.9
9 | 钢筋砼防撞墙 | 0.31 | 2 | [5 empty] | 4.59 |  | 0.7 | 3 | 4.59 | 13.71 | 0.44 |  |  |  | 14.14 | 40.2 | 1.76 | 21.86 | 5.53 | 25.13 | 94.47
10 | 合计： | 26.46 | 319 | [5 empty] | 812.32 |  | 87.33 | 432.79 | 812.32 | 2528.64 | 82.93 |  |  |  | 2611.57 | 3994.37 | 174.75 | 2171.94 | 549.23 | 2496.48 | 9386.77
编制：wec-20113 | [9 empty] | 复核：

## 【09表】表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总
表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称：托口镇黄牛溪水库边坡治理项目
编制范围：托口镇黄牛溪水库边坡治理项目 | [10 empty] | 第 1 页 |  | 共 2 页 |  | 09表
序号 | 名称 | 单位 | 代号 | 预算单价 (元) | 备注 | 序号 |  | 名称 | 单位 | 代号 |  | 预算单价 (元) |  | 备注
1 | 人工 | 工日 | 1001001 | 103.86 |  | 19 |  | Φ200mm以内双壁波纹管 | m | 5001022 |  | 45.38
2 | 机械工 | 工日 | 1051001 | 103.86 |  | 20 |  | 黏土堆方 | m3 | 5501003 |  | 11.31
3 | 普C30-42.5-2(商)普C30-42.5-2(商) | m3 | 1511010 | 407.77 |  | 21 |  | 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 | m3 | 5503005 |  | 140.78
4 | HPB300钢筋 | t | 2001001 | 2949.85 |  | 22 |  | 片石码方 | m3 | 5505005 |  | 75.73
5 | 8～12号铁丝镀锌铁丝 | kg | 2001021 | 3.86 |  | 23 |  | 碎石（8cm）最大粒径8cm堆方 | m3 | 5505015 |  | 99.9
6 | 型钢工字钢,角钢 | t | 2003004 | 3101.12 |  | 24 |  | 碎石未筛分碎石统料堆方 | m3 | 5505016 |  | 99.9
7 | 钢模板各类定型大块钢模板 | t | 2003025 | 4765.15 |  | 25 |  | 块石码方 | m3 | 5505025 |  | 93.72
8 | 铁件铁件 | kg | 2009028 | 4.01 |  | 26 |  | 42.5级水泥 | t | 5509002 |  | 362.83
9 | 铁钉混合规格 | kg | 2009030 | 4.16 |  | 27 |  | 其他材料费 | 元 | 7801001 |  | 1
10 | 石油沥青 | t | 3001001 | 4008.77 |  | 28 |  | 功率105kW以内履带式推土机T140-1带松土器 | 台班 | 8001004 |  | 1230.93
11 | 汽油92号 | kg | 3003002 | 7.34
[6 empty] | 29 |  | 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压 | 台班 | 8001027 |  | 1244.85
12 | 柴油0号,－10号,－20号 | kg | 3003003 | 8.17
[6 empty] | 30 |  | 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 | 台班 | 8001045 |  | 621.35
13 | 煤 | t | 3005001 | 515.55
[6 empty] | 31 |  | 机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-12/15 | 台班 | 8001081 |  | 613.87
14 | 电 | kW·h | 3005002 | 0.79
[6 empty] | 32 |  | 机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-18/21 | 台班 | 8001083 |  | 793.72
15 | 水 | m3 | 3005004 | 4.62
[6 empty] | 33 |  | 机械自身质量10t以内振动压路机YZJ10B | 台班 | 8001088 |  | 942.05
16 | 原木混合规格 | m3 | 4003001 | 1177.24
[6 empty] | 34 |  | 机械自身质量15t以内振动压路机CA25PD | 台班 | 8001089 |  | 1127.16
17 | 锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格 | m3 | 4003002 | 1331.35
[6 empty] | 35 |  | 混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m | 台班 | 8003079 |  | 138.53
18 | PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm | m | 5001013 | 5.67
[6 empty] | 36 |  | 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF | 台班 | 8003085 |  | 206.72
编制：wec-20113 | [6 empty] | 复核：
表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称：托口镇黄牛溪水库边坡治理项目
编制范围：托口镇黄牛溪水库边坡治理项目 | [10 empty] | 第 2 页 |  | 共 2 页 |  | 09表
序号 | 名称 | 单位 | 代号 | 预算单价 (元) | 备注
37 | 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250 | 台班 | 8005002 | 172.19
38 | 出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325 | 台班 | 8005010 | 134.08
39 | 装载质量5t以内载货汽车 | 台班 | 8007004 | 508.24
40 | 装载质量10t以内自卸汽车QD361 | 台班 | 8007015 | 801.35
41 | 容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN | 台班 | 8007043 | 1145.2
42 | 装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A | 台班 | 8007046 | 217.29
43 | 锯片直径500mm以内木工圆锯机MJ-106 | 台班 | 8015013 | 129.93
44 | 小型机具使用费 | 元 | 8099001 | 1
45 | 定额基价 | 元 | 1999 | 1
编制：wec-20113 | [6 empty] | 复核：

## 【21-2表】表A.0.3-2 分项工程预算表
表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：托口镇黄牛溪水库边坡治理项目
分项编号：-d |  | 工程名称：路基填石方外借运距3Km ） | [5 empty] | 单位：m3 |  |  | 数量：559.35 |  |  |  |  | 单价： | 20.79 | 第 1 页 |  |  | 共 12 页 |  | 21-2表
代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  |  | 挖掘机挖装土、石方 |  |  |  | 自卸汽车运土、石方 | [6 empty] | 填方路基 |  |  |  | 合 计
| 工 程 细 目 |  |  |  |  | 斗容量1.0m3以内挖掘机装软石 |  |  |  | 装载质量10t以内自卸汽车运土3km | [6 empty] | 三、四级公路填方路基，自身质量10t以内振动压路机碾压石方
| 定 额 单 位 |  |  |  |  | 1000m3天然密实方 |  |  |  | 1000m3天然密实方 | [6 empty] | 1000m3压实方
| 工 程 数 量 |  |  |  |  | 0.5594 |  |  |  | 0.5594 | [6 empty] | 0.5594
| 定 额 表 号 |  |  |  |  | 1～1～9～10 |  |  |  | 1～1～11～5改 | [6 empty] | 1～1～18～17
| 工、料、机名称 |  |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 定额 |  |  | 数量 |  | 金额(元) |  | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 数量 | 金额(元)
1001001 | 人工 |  |  | 工日 | 103.86 | 3.4 | 1.9 |  | 197.54 | [7 empty] | 5 | 2.8 |  | 290.5 | 4.7 | 488.03
8001004 | 功率105kW以内履带式推土机T140-1带松土器 |  |  | 台班 | 1230.93 | [11 empty] | 1.52 | 0.85 |  | 1046.65 | 0.85 | 1046.65
8001027 | 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压 |  |  | 台班 | 1244.85 | 2.28 | 1.28 |  | 1587.72 | [11 empty] | 1.28 | 1587.72
8001088 | 机械自身质量10t以内振动压路机YZJ10B |  |  | 台班 | 942.05 | [11 empty] | 2.53 | 1.42 |  | 1333.27 | 1.42 | 1333.27
8007015 | 装载质量10t以内自卸汽车QD361 |  |  | 台班 | 801.35 |  |  |  |  | 10.14 |  |  | 5.67 |  | 4545.51 | [5 empty] | 5.67 | 4545.51
9999001 | 定额基价 |  |  | 元 | 1 | 3086 | 1726 |  | 1726 | 7698 |  |  | 4306 |  | 4306 |  | 4611 | 2579 |  | 2579 | 8612 | 8612
| 直接费 |  |  | 元 |  |  |  |  | 1785.26 | [5 empty] | 4545.51 |  |  |  |  | 2670.41 |  | 9001.18
| 措施费 |  | Ⅰ | 元 |  | 1726.29 | 1.194 | % | 20.61 | 4306.37 |  |  | 1.293 | % | 55.68 |  | 2579.49 | 1.194 | % | 30.8 |  | 107.09
|  |  | Ⅱ | 元 |  | 1726.29 | 0.47 | % | 8.11 | 4306.37 |  |  | 0.154 | % | 6.63 |  | 2579.49 | 0.47 | % | 12.12 |  | 26.87
| 企业管理费 |  |  | 元 |  | 1726.29 | 2.9 | % | 50.06 | 4306.37 |  |  | 1.492 | % | 64.25 |  | 2579.49 | 2.9 | % | 74.81 |  | 189.12
| 规费 |  |  | 元 |  | 462.47 | 37.6 | % | 173.89 | 589.13 |  |  | 37.6 | % | 221.51 |  | 761.1 | 37.6 | % | 286.17 |  | 681.58
| 利润 |  |  | 元 |  | 1805.08 | 7.42 | % | 133.94 | 4432.92 |  |  | 7.42 | % | 328.92 |  | 2697.22 | 7.42 | % | 200.13 |  | 662.99
| 税金 |  |  | 元 |  | 2171.88 | 9 | % | 195.47 | 5222.51 |  |  | 9 | % | 470.03 |  | 3274.44 | 9 | % | 294.7 |  | 960.2
| 金额合计 |  |  | 元 |  |  |  |  | 2367.34 | [5 empty] | 5692.54 |  |  |  |  | 3569.14 |  | 11629.02
编制：wec-20113 | [11 empty] | 复核：
表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：托口镇黄牛溪水库边坡治理项目
分项编号：209-2 |  | 工程名称：浆砌片石基础 | [5 empty] | 单位：m3 |  |  | 数量：75.6 |  |  |  |  | 单价： | 321.33 | 第 2 页 |  |  | 共 12 页 |  | 21-2表
代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  |  | 石砌挡土墙 | [14 empty] | 合 计
| 工 程 细 目 |  |  |  |  | 浆砌片石挡土墙基础
| 定 额 单 位 |  |  |  |  | 10m3实体
| 工 程 数 量 |  |  |  |  | 7.56
| 定 额 表 号 |  |  |  |  | 1～4～16～5改
| 工、料、机名称 |  |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 定额 |  |  | 数量 |  | 金额(元) |  | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 数量 | 金额(元)
1001001 | 人工 |  |  | 工日 | 103.86 | 5.6 | 42.34 |  | 4397.02 | [11 empty] | 42.34 | 4397.02
3005004 | 水 |  |  | m3 | 4.62 | 7 | 52.92 |  | 244.49 | [11 empty] | 52.92 | 244.49
5501003 | 黏土堆方 |  |  | m3 | 11.31 | 0.03 | 0.23 |  | 2.57 | [11 empty] | 0.23 | 2.57
5503005 | 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 |  |  | m3 | 140.78 | 3.82 | 28.88 |  | 4065.61 | [11 empty] | 28.88 | 4065.61
5505005 | 片石码方 |  |  | m3 | 75.73 | 11.5 | 86.94 |  | 6583.97 | [11 empty] | 86.94 | 6583.97
5509002 | 42.5级水泥 |  |  | t | 362.83 | 0.93 | 7.04 |  | 2553.73 | [11 empty] | 7.04 | 2553.73
7801001 | 其他材料费 |  |  | 元 | 1 | 2.2 | 16.63 |  | 16.63 | [11 empty] | 16.63 | 16.63
8001045 | 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 |  |  | 台班 | 621.35 | 0.1 | 0.76 |  | 469.74 | [11 empty] | 0.76 | 469.74
8005010 | 出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325 |  |  | 台班 | 134.08 | 0.15 | 1.13 |  | 152.05 | [11 empty] | 1.13 | 152.05
9999001 | 定额基价 |  |  | 元 | 1 | 2098 | 15858 |  | 15858 | [11 empty] | 15858 | 15858
| 直接费 |  |  | 元 |  |  |  |  | 18485.8 | [12 empty] | 18485.8
| 措施费 |  | Ⅰ | 元 |  | 5098.15 | 1.13 | % | 57.61 | [12 empty] | 57.61
|  |  | Ⅱ | 元 |  | 15858.35 | 1.201 | % | 190.46 | [12 empty] | 190.46
| 企业管理费 |  |  | 元 |  | 15858.35 | 3.701 | % | 586.92 | [12 empty] | 586.92
| 规费 |  |  | 元 |  | 4593.31 | 37.6 | % | 1727.09 | [12 empty] | 1727.09
| 利润 |  |  | 元 |  | 16693.34 | 7.42 | % | 1238.65 | [12 empty] | 1238.65
| 税金 |  |  | 元 |  | 22286.52 | 9 | % | 2005.79 | [12 empty] | 2005.79
| 金额合计 |  |  | 元 |  |  |  |  | 24292.3 | [12 empty] | 24292.3
编制：wec-20113 | [11 empty] | 复核：
表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：托口镇黄牛溪水库边坡治理项目
分项编号：209-3 |  | 工程名称：浆砌片石墙身 | [5 empty] | 单位：m3 |  |  | 数量：159.4 |  |  |  |  | 单价： | 356.11 | 第 3 页 |  |  | 共 12 页 |  | 21-2表
代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  |  | 石砌挡土墙 | [14 empty] | 合 计
| 工 程 细 目 |  |  |  |  | 浆砌片石挡土墙墙身
| 定 额 单 位 |  |  |  |  | 10m3实体
| 工 程 数 量 |  |  |  |  | 15.94
| 定 额 表 号 |  |  |  |  | 1～4～16～7改
| 工、料、机名称 |  |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 定额 |  |  | 数量 |  | 金额(元) |  | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 数量 | 金额(元)
1001001 | 人工 |  |  | 工日 | 103.86 | 6.8 | 108.39 |  | 11257.59 | [11 empty] | 108.39 | 11257.59
2001021 | 8～12号铁丝镀锌铁丝 |  |  | kg | 3.86 | 2.7 | 43.04 |  | 166.13 | [11 empty] | 43.04 | 166.13
2009030 | 铁钉混合规格 |  |  | kg | 4.16 | 0.1 | 1.59 |  | 6.63 | [11 empty] | 1.59 | 6.63
3005004 | 水 |  |  | m3 | 4.62 | 7 | 111.58 |  | 515.5 | [11 empty] | 111.58 | 515.5
4003001 | 原木混合规格 |  |  | m3 | 1177.24 | 0.03 | 0.48 |  | 562.96 | [11 empty] | 0.48 | 562.96
4003002 | 锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格 |  |  | m3 | 1331.35 | 0.02 | 0.32 |  | 424.43 | [11 empty] | 0.32 | 424.43
5001013 | PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm |  |  | m | 5.67 | 1.8 | 28.69 |  | 162.68 | [11 empty] | 28.69 | 162.68
5501003 | 黏土堆方 |  |  | m3 | 11.31 | 0.18 | 2.87 |  | 32.45 | [11 empty] | 2.87 | 32.45
5503005 | 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 |  |  | m3 | 140.78 | 3.89 | 62.01 |  | 8729.29 | [11 empty] | 62.01 | 8729.29
5505005 | 片石码方 |  |  | m3 | 75.73 | 11.5 | 183.31 |  | 13882.07 | [11 empty] | 183.31 | 13882.07
5505015 | 碎石（8cm）最大粒径8cm堆方 |  |  | m3 | 99.9 | 0.11 | 1.75 |  | 175.16 | [11 empty] | 1.75 | 175.16
5509002 | 42.5级水泥 |  |  | t | 362.83 | 0.95 | 15.19 |  | 5511.69 | [11 empty] | 15.19 | 5511.69
7801001 | 其他材料费 |  |  | 元 | 1 | 3.5 | 55.79 |  | 55.79 | [11 empty] | 55.79 | 55.79
8001045 | 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 |  |  | 台班 | 621.35 | 0.1 | 1.59 |  | 990.43 | [11 empty] | 1.59 | 990.43
8005010 | 出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325 |  |  | 台班 | 134.08 | 0.15 | 2.39 |  | 320.59 | [11 empty] | 2.39 | 320.59
9999001 | 定额基价 |  |  | 元 | 1 | 2344 | 37362 |  | 37362 | [11 empty] | 37362 | 37362
编制：wec-20113 | [11 empty] | 复核：
表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：托口镇黄牛溪水库边坡治理项目
分项编号：209-3 |  | 工程名称：浆砌片石墙身 | [5 empty] | 单位：m3 |  |  | 数量：159.4 |  |  |  |  | 单价： | 356.11 | 第 4 页 |  |  | 共 12 页 |  | 21-2表
代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  |  | 石砌挡土墙 | [14 empty] | 合 计
| 工 程 细 目 |  |  |  |  | 浆砌片石挡土墙墙身
| 定 额 单 位 |  |  |  |  | 10m3实体
| 工 程 数 量 |  |  |  |  | 15.94
| 定 额 表 号 |  |  |  |  | 1～4～16～7改
| 工、料、机名称 |  |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 定额 |  |  | 数量 |  | 金额(元) |  | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 数量 | 金额(元)
| 直接费 |  |  | 元 |  |  |  |  | 42793.39 | [12 empty] | 42793.39
| 措施费 |  | Ⅰ | 元 |  | 12782.2 | 1.13 | % | 144.44 | [12 empty] | 144.44
|  |  | Ⅱ | 元 |  | 37361.65 | 1.201 | % | 448.71 | [12 empty] | 448.71
| 企业管理费 |  |  | 元 |  | 37361.65 | 3.701 | % | 1382.75 | [12 empty] | 1382.76
| 规费 |  |  | 元 |  | 11671.48 | 37.6 | % | 4388.48 | [12 empty] | 4388.48
| 利润 |  |  | 元 |  | 39337.56 | 7.42 | % | 2918.85 | [12 empty] | 2918.85
| 税金 |  |  | 元 |  | 52076.61 | 9 | % | 4686.9 | [12 empty] | 4686.9
| 金额合计 |  |  | 元 |  |  |  |  | 56763.51 | [12 empty] | 56763.51
编制：wec-20113 | [11 empty] | 复核：
表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：托口镇黄牛溪水库边坡治理项目
分项编号：209-4 |  | 工程名称：基础挖土方 | [5 empty] | 单位：m3 |  |  | 数量：75.6 |  |  |  |  | 单价： | 10.55 | 第 5 页 |  |  | 共 12 页 |  | 21-2表
代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  |  | 挖掘机挖装土、石方 |  |  |  | 自卸汽车运土、石方 | [10 empty] | 合 计
| 工 程 细 目 |  |  |  |  | 斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土 |  |  |  | 装载质量10t以内自卸汽车运土第一个1km
| 定 额 单 位 |  |  |  |  | 1000m3天然密实方 |  |  |  | 1000m3天然密实方
| 工 程 数 量 |  |  |  |  | 0.0756 |  |  |  | 0.0756
| 定 额 表 号 |  |  |  |  | 1～1～9～5 |  |  |  | 1～1～11～5
| 工、料、机名称 |  |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 定额 |  |  | 数量 |  | 金额(元) |  | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 数量 | 金额(元)
1001001 | 人工 |  |  | 工日 | 103.86 | 3.1 | 0.23 |  | 24.34 | [11 empty] | 0.23 | 24.34
8001027 | 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压 |  |  | 台班 | 1244.85 | 1.98 | 0.15 |  | 186.34 | [11 empty] | 0.15 | 186.34
8007015 | 装载质量10t以内自卸汽车QD361 |  |  | 台班 | 801.35 |  |  |  |  | 6.82 |  |  | 0.52 |  | 413.17 | [5 empty] | 0.52 | 413.17
9999001 | 定额基价 |  |  | 元 | 1 | 2696 | 204 |  | 204 | 5178 |  |  | 391 |  | 391 | [5 empty] | 595 | 595
| 直接费 |  |  | 元 |  |  |  |  | 210.68 | [5 empty] | 413.17 | [6 empty] | 623.85
| 措施费 |  | Ⅰ | 元 |  | 203.79 | 1.338 | % | 2.73 | 391.43 |  |  | 1.293 | % | 5.06 | [6 empty] | 7.79
|  |  | Ⅱ | 元 |  | 203.79 | 0.521 | % | 1.06 | 391.43 |  |  | 0.154 | % | 0.6 | [6 empty] | 1.67
| 企业管理费 |  |  | 元 |  | 203.79 | 2.869 | % | 5.85 | 391.43 |  |  | 1.492 | % | 5.84 | [6 empty] | 11.69
| 规费 |  |  | 元 |  | 55.43 | 37.6 | % | 20.84 | 53.55 |  |  | 37.6 | % | 20.13 | [6 empty] | 40.98
| 利润 |  |  | 元 |  | 213.42 | 7.42 | % | 15.84 | 402.94 |  |  | 7.42 | % | 29.9 | [6 empty] | 45.73
| 税金 |  |  | 元 |  | 256.99 | 9 | % | 23.13 | 474.71 |  |  | 9 | % | 42.72 | [6 empty] | 65.85
| 金额合计 |  |  | 元 |  |  |  |  | 280.12 | [5 empty] | 517.43 | [6 empty] | 797.55
编制：wec-20113 | [11 empty] | 复核：
表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：托口镇黄牛溪水库边坡治理项目
分项编号：209-5 |  | 工程名称：基础水下抛石 | [5 empty] | 单位：m3 |  |  | 数量：50.0 |  |  |  |  | 单价： | 132.81 | 第 6 页 |  |  | 共 12 页 |  | 21-2表
代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  |  | 抛石挤淤 | [14 empty] | 合 计
| 工 程 细 目 |  |  |  |  | 挖掘机填块石挤淤
| 定 额 单 位 |  |  |  |  | 1000m3设计抛石量
| 工 程 数 量 |  |  |  |  | 0.05
| 定 额 表 号 |  |  |  |  | 1～2～11～2改
| 工、料、机名称 |  |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 定额 |  |  | 数量 |  | 金额(元) |  | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 数量 | 金额(元)
1001001 | 人工 |  |  | 工日 | 103.86 | 15.1 | 0.76 |  | 78.41 | [11 empty] | 0.76 | 78.41
5505025 | 块石码方 |  |  | m3 | 93.72 | 1100 | 55 |  | 5154.6 | [11 empty] | 55 | 5154.6
8001027 | 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压 |  |  | 台班 | 1244.85 | 3.4 | 0.17 |  | 211.62 | [11 empty] | 0.17 | 211.62
8001089 | 机械自身质量15t以内振动压路机CA25PD |  |  | 台班 | 1127.16 | 0.1 | 0.01 |  | 5.64 | [11 empty] | 0.01 | 5.64
9999001 | 定额基价 |  |  | 元 | 1 | 108296 | 5415 |  | 5415 | [11 empty] | 5415 | 5415
| 直接费 |  |  | 元 |  |  |  |  | 5450.27 | [12 empty] | 5450.27
| 措施费 |  | Ⅰ | 元 |  | 288.78 | 1.487 | % | 4.29 | [12 empty] | 4.29
|  |  | Ⅱ | 元 |  | 5414.78 | 0.818 | % | 44.29 | [12 empty] | 44.29
| 企业管理费 |  |  | 元 |  | 5414.78 | 2.493 | % | 134.99 | [12 empty] | 134.99
| 规费 |  |  | 元 |  | 114.77 | 37.6 | % | 43.15 | [12 empty] | 43.15
| 利润 |  |  | 元 |  | 5598.36 | 7.42 | % | 415.4 | [12 empty] | 415.4
| 税金 |  |  | 元 |  | 6092.4 | 9 | % | 548.32 | [12 empty] | 548.32
| 金额合计 |  |  | 元 |  |  |  |  | 6640.72 | [12 empty] | 6640.72
编制：wec-20113 | [11 empty] | 复核：
表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：托口镇黄牛溪水库边坡治理项目
分项编号：302-1 |  | 工程名称：10cm厚碎石垫层 | [5 empty] | 单位：m2 |  |  | 数量：358.75 |  |  |  |  | 单价： | 17.43 | 第 7 页 |  |  | 共 12 页 |  | 21-2表
代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  |  | 路面垫层 | [14 empty] | 合 计
| 工 程 细 目 |  |  |  |  | 路面垫层人工铺碎石(压实厚度10cm)
| 定 额 单 位 |  |  |  |  | 1000m2
| 工 程 数 量 |  |  |  |  | 0.3588
| 定 额 表 号 |  |  |  |  | 2～1～1～5改
| 工、料、机名称 |  |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 定额 |  |  | 数量 |  | 金额(元) |  | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 数量 | 金额(元)
1001001 | 人工 |  |  | 工日 | 103.86 | 12.6 | 4.52 |  | 469.54 | [11 empty] | 4.52 | 469.54
3005004 | 水 |  |  | m3 | 4.62 | 12 | 4.31 |  | 19.89 | [11 empty] | 4.31 | 19.89
5505016 | 碎石未筛分碎石统料堆方 |  |  | m3 | 99.9 | 124.46 | 44.66 |  | 4461.16 | [11 empty] | 44.66 | 4461.16
8001081 | 机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-12/15 |  |  | 台班 | 613.87 | 0.16 | 0.06 |  | 35.24 | [11 empty] | 0.06 | 35.24
8001083 | 机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-18/21 |  |  | 台班 | 793.72 | 0.41 | 0.15 |  | 116.76 | [11 empty] | 0.15 | 116.76
9999001 | 定额基价 |  |  | 元 | 1 | 11200 | 4018 |  | 4018 | [11 empty] | 4018 | 4018
| 直接费 |  |  | 元 |  |  |  |  | 5102.59 | [12 empty] | 5102.59
| 措施费 |  | Ⅰ | 元 |  | 624.94 | 1.487 | % | 9.29 | [12 empty] | 9.29
|  |  | Ⅱ | 元 |  | 4018.47 | 0.818 | % | 32.87 | [12 empty] | 32.87
| 企业管理费 |  |  | 元 |  | 4018.47 | 2.493 | % | 100.18 | [12 empty] | 100.18
| 规费 |  |  | 元 |  | 490.78 | 37.6 | % | 184.53 | [12 empty] | 184.53
| 利润 |  |  | 元 |  | 4160.82 | 7.42 | % | 308.73 | [12 empty] | 308.73
| 税金 |  |  | 元 |  | 5738.2 | 9 | % | 516.44 | [12 empty] | 516.44
| 金额合计 |  |  | 元 |  |  |  |  | 6254.64 | [12 empty] | 6254.64
编制：wec-20113 | [11 empty] | 复核：
表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：托口镇黄牛溪水库边坡治理项目
分项编号：312 |  | 工程名称：20CM厚C30砼路面（商混） | [5 empty] | 单位：m2 |  |  | 数量：302.95 |  |  |  |  | 单价： | 131.84 | 第 8 页 |  |  | 共 12 页 |  | 21-2表
代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  |  | 普通混凝土 | [14 empty] | 合 计
| 工 程 细 目 |  |  |  |  | 人工铺筑混凝土路面厚度20cm
| 定 额 单 位 |  |  |  |  | 1000m2路面
| 工 程 数 量 |  |  |  |  | 0.303
| 定 额 表 号 |  |  |  |  | 2～2～17～1改
| 工、料、机名称 |  |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 定额 |  |  | 数量 |  | 金额(元) |  | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 数量 | 金额(元)
1001001 | 人工 |  |  | 工日 | 103.86 | 174.2 | 52.78 |  | 5482 | [11 empty] | 52.78 | 5482
1511010 | 普C30-42.5-2(商)普C30-42.5-2(商) |  |  | m3 | 407.77 | 204 | 61.81 |  | 25205.08 | [11 empty] | 61.81 | 25205.08
2001001 | HPB300钢筋 |  |  | t | 2949.85 |  |  |  | 3.58 | [12 empty] | 3.58
2003004 | 型钢工字钢,角钢 |  |  | t | 3101.12 | 0.05 | 0.02 |  | 50.74 | [11 empty] | 0.02 | 50.74
3001001 | 石油沥青 |  |  | t | 4008.77 | 0.1 | 0.03 |  | 120.25 | [11 empty] | 0.03 | 120.25
3005001 | 煤 |  |  | t | 515.55 | 0.02 | 0.01 |  | 3.12 | [11 empty] | 0.01 | 3.12
3005004 | 水 |  |  | m3 | 4.62 | 29 | 8.79 |  | 40.6 | [11 empty] | 8.79 | 40.6
4003002 | 锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格 |  |  | m3 | 1331.35 | 0.07 | 0.02 |  | 28.24 | [11 empty] | 0.02 | 28.24
7801001 | 其他材料费 |  |  | 元 | 1 | 265 | 80.3 |  | 80.3 | [11 empty] | 80.3 | 80.3
8003079 | 混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m |  |  | 台班 | 138.53 | 2.47 | 0.75 |  | 103.68 | [11 empty] | 0.75 | 103.68
8003085 | 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF |  |  | 台班 | 206.72 | 2.49 | 0.75 |  | 155.71 | [11 empty] | 0.75 | 155.71
8005002 | 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250 |  |  | 台班 | 172.19 | 5.28 | 1.6 |  | 275.48 | [11 empty] | 1.6 | 275.48
8007043 | 容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN |  |  | 台班 | 1145.2 | 1.12 | 0.34 |  | 388.64 | [11 empty] | 0.34 | 388.64
8099001 | 小型机具使用费 |  |  | 元 | 1 | 251.1 | 76.08 |  | 76.08 | [11 empty] | 76.08 | 76.08
9999001 | 定额基价 |  |  | 元 | 1 | 92625 | 28065 |  | 28065 | [11 empty] | 28065 | 28065
编制：wec-20113 | [11 empty] | 复核：
表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：托口镇黄牛溪水库边坡治理项目
分项编号：312 |  | 工程名称：20CM厚C30砼路面（商混） | [5 empty] | 单位：m2 |  |  | 数量：302.95 |  |  |  |  | 单价： | 131.84 | 第 9 页 |  |  | 共 12 页 |  | 21-2表
代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  |  | 普通混凝土 | [14 empty] | 合 计
| 工 程 细 目 |  |  |  |  | 人工铺筑混凝土路面厚度20cm
| 定 额 单 位 |  |  |  |  | 1000m2路面
| 工 程 数 量 |  |  |  |  | 0.303
| 定 额 表 号 |  |  |  |  | 2～2～17～1改
| 工、料、机名称 |  |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 定额 |  |  | 数量 |  | 金额(元) |  | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 数量 | 金额(元)
| 直接费 |  |  | 元 |  |  |  |  | 32013.49 | [12 empty] | 32013.49
| 措施费 |  | Ⅰ | 元 |  | 6609.94 | 1.487 | % | 98.29 | [12 empty] | 98.29
|  |  | Ⅱ | 元 |  | 6946.71 | 0.818 | % | 56.82 | [12 empty] | 56.82
| 企业管理费 |  |  | 元 |  | 6946.71 | 2.493 | % | 173.18 | [12 empty] | 173.18
| 规费 |  |  | 元 |  | 5839.37 | 37.6 | % | 2195.6 | [12 empty] | 2195.6
| 利润 |  |  | 元 |  | 28393.69 | 7.42 | % | 2106.81 | [12 empty] | 2106.81
| 税金 |  |  | 元 |  | 36644.2 | 9 | % | 3297.98 | [12 empty] | 3297.98
| 金额合计 |  |  | 元 |  |  |  |  | 39942.17 | [12 empty] | 39942.17
编制：wec-20113 | [11 empty] | 复核：
表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：托口镇黄牛溪水库边坡治理项目
分项编号：419-1 |  | 工程名称：φ200波纹管 | [5 empty] | 单位：m |  |  | 数量：8.0 |  |  |  |  | 单价： | 74.71 | 第 10 页 |  |  | 共 12 页 |  | 21-2表
代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  |  | 排水管铺设 | [14 empty] | 合 计
| 工 程 细 目 |  |  |  |  | 安装双壁波纹管(φ300mm以内)
| 定 额 单 位 |  |  |  |  | 100m
| 工 程 数 量 |  |  |  |  | 0.08
| 定 额 表 号 |  |  |  |  | 1～3～5～19改
| 工、料、机名称 |  |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 定额 |  |  | 数量 |  | 金额(元) |  | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 数量 | 金额(元)
1001001 | 人工 |  |  | 工日 | 103.86 | 9.7 | 0.78 |  | 80.6 | [11 empty] | 0.78 | 80.6
5001022 | Φ200mm以内双壁波纹管 |  |  | m | 45.38 | 101 | 8.08 |  | 366.67 | [11 empty] | 8.08 | 366.67
7801001 | 其他材料费 |  |  | 元 | 1 | 7.9 | 0.63 |  | 0.63 | [11 empty] | 0.63 | 0.63
8007004 | 装载质量5t以内载货汽车 |  |  | 台班 | 508.24 | 0.09 | 0.01 |  | 3.66 | [11 empty] | 0.01 | 3.66
8015013 | 锯片直径500mm以内木工圆锯机MJ-106 |  |  | 台班 | 129.93 | 0.1 | 0.01 |  | 1.04 | [11 empty] | 0.01 | 1.04
9999001 | 定额基价 |  |  | 元 | 1 | 6281 | 502 |  | 502 | [11 empty] | 502 | 502
| 直接费 |  |  | 元 |  |  |  |  | 452.6 | [12 empty] | 452.6
| 措施费 |  | Ⅰ | 元 |  | 87.51 | 1.13 | % | 0.99 | [12 empty] | 0.99
|  |  | Ⅱ | 元 |  | 502.48 | 1.201 | % | 6.03 | [12 empty] | 6.04
| 企业管理费 |  |  | 元 |  | 502.48 | 3.701 | % | 18.6 | [12 empty] | 18.6
| 规费 |  |  | 元 |  | 82.17 | 37.6 | % | 30.9 | [12 empty] | 30.9
| 利润 |  |  | 元 |  | 528.1 | 7.42 | % | 39.19 | [12 empty] | 39.19
| 税金 |  |  | 元 |  | 548.3 | 9 | % | 49.35 | [12 empty] | 49.35
| 金额合计 |  |  | 元 |  |  |  |  | 597.65 | [12 empty] | 597.65
编制：wec-20113 | [11 empty] | 复核：
表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：托口镇黄牛溪水库边坡治理项目
分项编号：602-1 |  | 工程名称：钢筋砼防撞墙 | [5 empty] | 单位：m3 |  |  | 数量：1.46 |  |  |  |  | 单价： | 864.96 | 第 11 页 |  |  | 共 12 页 |  | 21-2表
代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  |  | 现浇钢筋混凝土防撞护栏 | [14 empty] | 合 计
| 工 程 细 目 |  |  |  |  | 现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝土
| 定 额 单 位 |  |  |  |  | 10m3实体
| 工 程 数 量 |  |  |  |  | 0.146
| 定 额 表 号 |  |  |  |  | 5～1～1～5改
| 工、料、机名称 |  |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 定额 |  |  | 数量 |  | 金额(元) |  | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 数量 | 金额(元)
1001001 | 人工 |  |  | 工日 | 103.86 | 16 | 2.34 |  | 242.62 | [11 empty] | 2.34 | 242.62
1511010 | 普C30-42.5-2(商)普C30-42.5-2(商) |  |  | m3 | 407.77 | 10.2 | 1.49 |  | 607.25 | [11 empty] | 1.49 | 607.25
2001001 | HPB300钢筋 |  |  | t | 2949.85 |  |  |  | 0.43 | [12 empty] | 0.43
2003025 | 钢模板各类定型大块钢模板 |  |  | t | 4765.15 | 0.1 | 0.01 |  | 70.27 | [11 empty] | 0.01 | 70.27
2009028 | 铁件铁件 |  |  | kg | 4.01 | 13.3 | 1.94 |  | 7.79 | [11 empty] | 1.94 | 7.79
3005004 | 水 |  |  | m3 | 4.62 | 12 | 1.75 |  | 8.09 | [11 empty] | 1.75 | 8.09
4003001 | 原木混合规格 |  |  | m3 | 1177.24 | 0.04 | 0.01 |  | 7.39 | [11 empty] | 0.01 | 7.39
4003002 | 锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格 |  |  | m3 | 1331.35 | 0.06 | 0.01 |  | 11.86 | [11 empty] | 0.01 | 11.86
7801001 | 其他材料费 |  |  | 元 | 1 | 14.2 | 2.07 |  | 2.07 | [11 empty] | 2.07 | 2.07
8005002 | 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250 |  |  | 台班 | 172.19 | 0.29 | 0.04 |  | 7.29 | [11 empty] | 0.04 | 7.29
8007046 | 装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A |  |  | 台班 | 217.29 | 0.28 | 0.04 |  | 8.88 | [11 empty] | 0.04 | 8.88
8099001 | 小型机具使用费 |  |  | 元 | 1 | 4.8 | 0.7 |  | 0.7 | [11 empty] | 0.7 | 0.7
9999001 | 定额基价 |  |  | 元 | 1 | 6103 | 891 |  | 891 | [11 empty] | 891 | 891
编制：wec-20113 | [11 empty] | 复核：
表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：托口镇黄牛溪水库边坡治理项目
分项编号：602-1 |  | 工程名称：钢筋砼防撞墙 | [5 empty] | 单位：m3 |  |  | 数量：1.46 |  |  |  |  | 单价： | 864.96 | 第 12 页 |  |  | 共 12 页 |  | 21-2表
代 号 | 工 程 项 目 |  |  |  |  | 现浇钢筋混凝土防撞护栏 | [14 empty] | 合 计
| 工 程 细 目 |  |  |  |  | 现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝土
| 定 额 单 位 |  |  |  |  | 10m3实体
| 工 程 数 量 |  |  |  |  | 0.146
| 定 额 表 号 |  |  |  |  | 5～1～1～5改
| 工、料、机名称 |  |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 定额 |  |  | 数量 |  | 金额(元) |  | 定额 | 数量 |  | 金额(元) | 数量 | 金额(元)
| 直接费 |  |  | 元 |  |  |  |  | 974.64 | [12 empty] | 974.64
| 措施费 |  | Ⅰ | 元 |  | 265.2 | 1.13 | % | 3 | [12 empty] | 3
|  |  | Ⅱ | 元 |  | 382.18 | 1.201 | % | 4.59 | [12 empty] | 4.59
| 企业管理费 |  |  | 元 |  | 382.18 | 3.701 | % | 14.14 | [12 empty] | 14.14
| 规费 |  |  | 元 |  | 251.26 | 37.6 | % | 94.47 | [12 empty] | 94.47
| 利润 |  |  | 元 |  | 912.71 | 7.42 | % | 67.72 | [12 empty] | 67.72
| 税金 |  |  | 元 |  | 1158.57 | 9 | % | 104.27 | [12 empty] | 104.27
| 金额合计 |  |  | 元 |  |  |  |  | 1262.84 | [12 empty] | 1262.84
编制：wec-20113 | [11 empty] | 复核：