## 表一
工程决算总表（表一）
建设项目名称:西泉街九年一贯制学校项目
建设单位名称:乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局 | [8 empty] | 表格编号:Tbl1 第 1 页
序 | 表格编号 | 费 用 名 称 | 小型建筑 工程费 | 需要安装 的设备费 | 不需要安装的 设备工器具费 | 建筑安装 工程费 | 其他费用 | 预备费 | 总 价 值
号 |  |  | 决算价值(元) | [5 empty] | 除税价 | 增值税 | 含税价 | 外币()
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII
1
2
3
4
5
工程负责人: |  |  | 审核: |  | 编制: |  |  | 编制日期:2024-10-31

## 表二
建筑安装工程费用决算表（表二）
建设项目名称:西泉街九年一贯制学校项目
建设单位名称:乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局 | [6 empty] | 表格编号:Tbl2A 第 2 页
序号 | 费 用 名 称 | 依据和计算方法 | 合计(元) | 序号 | 费 用 名 称 | 依据和计算方法 |  | 合计(元)
I | II | III | IV | I | II | III |  | IV
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 6 | 工程车辆使用费 | 人工费×5.00%
| 建安工程费(含税价) | 一 + 二 + 三 + 四 |  | 7 | 夜间施工增加费 | 人工费×2.50%
| 建安工程费(除税价) | 一 + 二 + 三 |  | 8 | 冬雨季施工增加费 | 人工费×3.60%
一 | 直接费 | （一） + （二） |  | 9 | 生产工具用具使用费 | 人工费×1.50%
（一） | 直接工程费 | 1 + 2 + 3 + 4 |  | 10 | 施工用水电蒸气费 | 按实计列
1 | 人工费 | 技工费 + 普工费 |  | 11 | 特殊地区施工增加费 | 总工日×0.00元
（1） | 技工费 | 技工总工日×114.00元 |  | 12 | 已完工程及设备保护费 | 人工费×2.00%
（2） | 普工费 | 普工总工日×61.00元 |  | 13 | 运土费 | 按实计列
2 | 材料费 | （1） + （2） |  | 14 | 施工队伍调遣费 | 技工单程调遣费×调遣人数×2
（1） | 主要材料费 | 国内主材费 + 乙供材料费 |  | 15 | 大型施工机械调遣费 | 调遣用车运价×调遣运距×2
（2） | 辅助材料费 | 主要材料费×0.30%(线路) |  | 二 | 间接费 | （一） + （二）
3 | 机械使用费 | 见（表三乙） |  | （一） | 规费 | 1 + 2 + 3 + 4
4 | 仪表使用费 | 见（表三丙） |  | 1 | 工程排污费 | 根据施工所在地相关规定
（二） | 措施费 | 1..15 之和 |  | 2 | 社会保障费 | 人工费×28.50%
1 | 文明施工费 | 人工费×1.50% |  | 3 | 住房公积金 | 人工费×4.19%
2 | 工地器材搬运费 | 人工费×3.40% |  | 4 | 危险作业意外伤害保险费 | 人工费×1.00%
3 | 工程干扰费 | 人工费×6.00% |  | （二） | 企业管理费 | 人工费×27.4%
4 | 工程点交、场地清理费 | 人工费×3.30% |  | 三 | 利润 | 人工费×20.00%
5 | 临时设施费 | 人工费×2.60% |  | 四 | 销项税额 | （一 + 二 + 三）×11% + 甲供主材费_总计_除税价 * 甲供主材表二销项税率
工程负责人: 审核: |  |  |  |  | 编制: | 编制日期:2024-10-31

## 表三甲
建筑安装工程量决算表（表三）甲
建设项目名称:西泉街九年一贯制学校项目
建设单位名称:乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局 | [5 empty] | 表格编号:Tbl3A 第 3 页
序号 | 定额编号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 数 量 | 单位定额值(工日) |  | 合计值(工日)
[5 empty] | 技工 | 普工 | 技工 | 普工
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX
1 | TGD1-001 | 施工测量 | 百米 | 6
2 | TGD1-017 | 人工开挖管道沟及人(手)孔坑 普通土 | 百立方米 | 3.6
3 | TGD1-028 | 回填土石方 夯填原土 | 百立方米 | 2.592
4 | TGD1-034 | 手推车倒运土方 | 百立方米 | 0.648
5 | TGD2-040 | 塑料管道基础 基础宽360 C20 | 百米 | 6
6 | TGD2-089 | 铺设塑料管道 4孔(2×2) | 百米 | 6
7 | TGD2-130 | 管道混凝土封包 C20 | 立方米 | 30
8 | TGD3-056 | 砖砌手孔（现场吊装上覆）90×120手孔 | 个 | 8
9 | TGD4-002 | 防水砂浆抹面法（五层）砖墙面 | ㎡ | 10.4
10 | TGD4-014 | 人孔壁开窗口 | 处 | 2
11 | TXL1-002 | 光（电）缆工程施工测量 架空 | 100m | 6
12 | TXL1-003 | 光（电）缆工程施工测量 管道 | 100m | 6
13 | TXL1-006 | 单盘检测 光缆 | 芯盘 | 592
14 | TXL3-013 | 立8.5m以下木电杆 综合土 | 根 | 11
15 | TXL3-090 | 木杆另缠法装7/2.6单股拉线 综合土 | 条 | 3
16 | TXL3-142 | 安装拉线隔电子 | 处 | 2
17 | TXL3-149 | 安装预留缆架 | 架 | 26
18 | TXL3-159 | 木电杆架设7/2.2 吊线 城区 | 千米条 | 0.65
19 | TXL3-192 | 挂钩法架设架空光缆 丘陵，城区，水田 36芯以下 | 千米条 | 1.95
20 | TXL3-193 | 挂钩法架设架空光缆 丘陵，城区，水田 72芯以下 | 千米条 | 2.6
工程负责人: 审核: |  |  |  | 编制: |  | 编制日期:2024-10-31
建筑安装工程量决算表（表三）甲
建设项目名称:西泉街九年一贯制学校项目
建设单位名称:乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局 | [5 empty] | 表格编号:Tbl3A 第 4 页
序号 | 定额编号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 数 量 | 单位定额值(工日) |  | 合计值(工日)
[5 empty] | 技工 | 普工 | 技工 | 普工
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX
21 | TXL3-194 | 挂钩法架设架空光缆 丘陵，城区，水田 144芯以下 | 千米条 | 1.95
22 | TXL3-195 | 挂钩法架设架空光缆 丘陵，城区，水田 288芯以下 | 千米条 | 2.6
23 | TXL4-011 | 敷设管道光缆 12芯以下 | 千米条 | 1.3
24 | TXL4-012 | 敷设管道光缆 24芯以下 | 千米条 | 0.65
25 | TXL4-013 | 敷设管道光缆 48芯以下 | 千米条 | 1.95
26 | TXL4-014 | 敷设管道光缆 96芯以下 | 千米条 | 0.65
27 | TXL4-015 | 敷设管道光缆 144芯以下 | 千米条 | 1.95
28 | TXL4-016 | 敷设管道光缆 288芯以下 | 千米条 | 2.6
29 | TXL4-045 | 安装引上钢管(Ф50以上) 杆上 | 根 | 2
30 | TXL4-050 | 穿放引上光缆 | 条 | 13
31 | TXL6-008 | 光缆接续 12芯以下 | 头 | 4
32 | TXL6-009 | 光缆接续 24芯以下 | 头 | 2
33 | TXL6-011 | 光缆接续 48芯以下 | 头 | 6
34 | TXL6-013 | 光缆接续 72芯以下 | 头 | 2
35 | TXL6-018 | 光缆接续 144芯以下 | 头 | 6
36 | TXL6-020 | 光缆接续 288芯以下 | 头 | 8
37 | TXL6-077 | 40Km以下中继段光缆测试 72芯以下 | 中继段 | 1
38 | TXL6-082 | 40Km以下中继段光缆测试 144芯以下 | 中继段 | 3
39 | TXL6-088 | 40Km以下中继段光缆测试 288芯以下 | 中继段 | 4
40 | TXL6-102 | 用户光缆测试 6芯以下 | 段 | 1
工程负责人: 审核: |  |  |  | 编制: |  | 编制日期:2024-10-31
建筑安装工程量决算表（表三）甲
建设项目名称:西泉街九年一贯制学校项目
建设单位名称:乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局 | [5 empty] | 表格编号:Tbl3A 第 5 页
序号 | 定额编号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 数 量 | 单位定额值(工日) |  | 合计值(工日)
[5 empty] | 技工 | 普工 | 技工 | 普工
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX
41 | TXL6-103 | 用户光缆测试 12芯以下 | 段 | 1
42 | TXL6-104 | 用户光缆测试 24芯以下 | 段 | 1
43 | TXL6-106 | 用户光缆测试 48芯以下 | 段 | 3
合 计
人为工日下浮(以上合计×-52.00%)
总 计
工程负责人: 审核: |  |  |  | 编制: |  | 编制日期:2024-10-31

## 表三乙
建筑安装工程机械使用费决算表（表三）乙
建设项目名称:西泉街九年一贯制学校项目
建设单位名称:乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局 | [6 empty] | 表格编号:Tbl3B 第 6 页
序号 | 定额编号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 数 量 | 机 械 名 称 | 单位定额值 |  | 合计值
[6 empty] | 消耗量 (台班) | 单价(元) | 消耗量 (台班) | 合 价(元)
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | TGD3-056 | 砖砌手孔（现场吊装上覆）90×120手孔 | 个 | 8 | 载重汽车(8t) | 0.13
2 | TGD3-056 | 砖砌手孔（现场吊装上覆）90×120手孔 | 个 | 8 | 汽车式起重机(5t) | 0.13
3 | TXL6-008 | 光缆接续 12芯以下 | 头 | 4 | 光纤熔接机 | 0.2
4 | TXL6-009 | 光缆接续 24芯以下 | 头 | 2 | 光纤熔接机 | 0.3
5 | TXL6-011 | 光缆接续 48芯以下 | 头 | 6 | 光纤熔接机 | 0.55
6 | TXL6-013 | 光缆接续 72芯以下 | 头 | 2 | 光纤熔接机 | 0.8
7 | TXL6-018 | 光缆接续 144芯以下 | 头 | 6 | 光纤熔接机 | 1.4
8 | TXL6-020 | 光缆接续 288芯以下 | 头 | 8 | 光纤熔接机 | 3.05
合 计
工程负责人: 审核: |  |  |  |  | 编制: |  | 编制日期:2024-10-31

## 表三丙
建筑安装工程仪器仪表使用费决算表（表三）丙
建设项目名称:西泉街九年一贯制学校项目
建设单位名称:乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局 | [6 empty] | 表格编号:Tbl3C 第 7 页
序号 | 定额编号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 数 量 | 仪 表 名 称 | 单位定额值(工日) |  | 合计值
[6 empty] | 消耗量(台班) | 单价(元) | 消耗量(台班) | 合 价(元)
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | TGD1-001 | 施工测量 | 百米 | 6 | 地下管线探测仪 | 0.2
2 | TGD1-001 | 施工测量 | 百米 | 6 | 激光测距仪 | 0.2
3 | TXL1-002 | 光（电）缆工程施工测量 架空 | 100m | 6 | 激光测距仪 | 0.05
4 | TXL1-003 | 光（电）缆工程施工测量 管道 | 100m | 6 | 激光测距仪 | 0.04
5 | TXL1-006 | 单盘检测 光缆 | 芯盘 | 592 | 光时域反射仪 | 0.05
6 | TXL4-011 | 敷设管道光缆 12芯以下 | 千米条 | 1.3 | 有毒有害气体检测仪 | 0.25
7 | TXL4-011 | 敷设管道光缆 12芯以下 | 千米条 | 1.3 | 可燃气体检测仪 | 0.25
8 | TXL4-012 | 敷设管道光缆 24芯以下 | 千米条 | 0.65 | 可燃气体检测仪 | 0.3
9 | TXL4-012 | 敷设管道光缆 24芯以下 | 千米条 | 0.65 | 有毒有害气体检测仪 | 0.3
10 | TXL4-013 | 敷设管道光缆 48芯以下 | 千米条 | 1.95 | 可燃气体检测仪 | 0.42
11 | TXL4-013 | 敷设管道光缆 48芯以下 | 千米条 | 1.95 | 有毒有害气体检测仪 | 0.42
12 | TXL4-014 | 敷设管道光缆 96芯以下 | 千米条 | 0.65 | 可燃气体检测仪 | 0.5
13 | TXL4-014 | 敷设管道光缆 96芯以下 | 千米条 | 0.65 | 有毒有害气体检测仪 | 0.5
14 | TXL4-015 | 敷设管道光缆 144芯以下 | 千米条 | 1.95 | 可燃气体检测仪 | 0.6
15 | TXL4-015 | 敷设管道光缆 144芯以下 | 千米条 | 1.95 | 有毒有害气体检测仪 | 0.6
16 | TXL4-016 | 敷设管道光缆 288芯以下 | 千米条 | 2.6 | 可燃气体检测仪 | 0.72
17 | TXL4-016 | 敷设管道光缆 288芯以下 | 千米条 | 2.6 | 有毒有害气体检测仪 | 0.72
18 | TXL6-008 | 光缆接续 12芯以下 | 头 | 4 | 光时域反射仪 | 0.7
19 | TXL6-009 | 光缆接续 24芯以下 | 头 | 2 | 光时域反射仪 | 0.8
20 | TXL6-011 | 光缆接续 48芯以下 | 头 | 6 | 光时域反射仪 | 1.1
工程负责人: 审核: |  |  |  |  | 编制: |  | 编制日期:2024-10-31
建筑安装工程仪器仪表使用费决算表（表三）丙
建设项目名称:西泉街九年一贯制学校项目
建设单位名称:乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局 | [6 empty] | 表格编号:Tbl3C 第 8 页
序号 | 定额编号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 数 量 | 仪 表 名 称 | 单位定额值(工日) |  | 合计值
[6 empty] | 消耗量(台班) | 单价(元) | 消耗量(台班) | 合 价(元)
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
21 | TXL6-013 | 光缆接续 72芯以下 | 头 | 2 | 光时域反射仪 | 1.4
22 | TXL6-018 | 光缆接续 144芯以下 | 头 | 6 | 光时域反射仪 | 1.85
23 | TXL6-020 | 光缆接续 288芯以下 | 头 | 8 | 光时域反射仪 | 1.9
24 | TXL6-077 | 40Km以下中继段光缆测试 72芯以下 | 中继段 | 1 | 光功率计 | 0.96
25 | TXL6-077 | 40Km以下中继段光缆测试 72芯以下 | 中继段 | 1 | 稳定光源 | 0.96
26 | TXL6-077 | 40Km以下中继段光缆测试 72芯以下 | 中继段 | 1 | 光时域反射仪 | 0.96
27 | TXL6-082 | 40Km以下中继段光缆测试 144芯以下 | 中继段 | 3 | 光功率计 | 1.32
28 | TXL6-082 | 40Km以下中继段光缆测试 144芯以下 | 中继段 | 3 | 稳定光源 | 1.32
29 | TXL6-082 | 40Km以下中继段光缆测试 144芯以下 | 中继段 | 3 | 光时域反射仪 | 1.32
30 | TXL6-088 | 40Km以下中继段光缆测试 288芯以下 | 中继段 | 4 | 光功率计 | 1.74
31 | TXL6-088 | 40Km以下中继段光缆测试 288芯以下 | 中继段 | 4 | 稳定光源 | 1.74
32 | TXL6-088 | 40Km以下中继段光缆测试 288芯以下 | 中继段 | 4 | 光时域反射仪 | 1.74
33 | TXL6-102 | 用户光缆测试 6芯以下 | 段 | 1 | 光时域反射仪 | 0.08
34 | TXL6-102 | 用户光缆测试 6芯以下 | 段 | 1 | 光功率计 | 0.08
35 | TXL6-102 | 用户光缆测试 6芯以下 | 段 | 1 | 稳定光源 | 0.08
36 | TXL6-103 | 用户光缆测试 12芯以下 | 段 | 1 | 光时域反射仪 | 0.15
37 | TXL6-103 | 用户光缆测试 12芯以下 | 段 | 1 | 光功率计 | 0.15
38 | TXL6-103 | 用户光缆测试 12芯以下 | 段 | 1 | 稳定光源 | 0.15
39 | TXL6-104 | 用户光缆测试 24芯以下 | 段 | 1 | 光时域反射仪 | 0.21
40 | TXL6-104 | 用户光缆测试 24芯以下 | 段 | 1 | 光功率计 | 0.21
工程负责人: 审核: |  |  |  |  | 编制: |  | 编制日期:2024-10-31
建筑安装工程仪器仪表使用费决算表（表三）丙
建设项目名称:西泉街九年一贯制学校项目
建设单位名称:乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局 | [6 empty] | 表格编号:Tbl3C 第 9 页
序号 | 定额编号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 数 量 | 仪 表 名 称 | 单位定额值(工日) |  | 合计值
[6 empty] | 消耗量(台班) | 单价(元) | 消耗量(台班) | 合 价(元)
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
41 | TXL6-104 | 用户光缆测试 24芯以下 | 段 | 1 | 稳定光源 | 0.21
42 | TXL6-106 | 用户光缆测试 48芯以下 | 段 | 3 | 光时域反射仪 | 0.36
43 | TXL6-106 | 用户光缆测试 48芯以下 | 段 | 3 | 光功率计 | 0.36
44 | TXL6-106 | 用户光缆测试 48芯以下 | 段 | 3 | 稳定光源 | 0.36
合计
工程负责人: 审核: |  |  |  |  | 编制: |  | 编制日期:2024-10-31

## 国内主材
国 内 器 材 决 算 表（表四）甲
(甲供材料表)
建设项目名称:西泉街九年一贯制学校项目
建设单位名称:乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局 | [7 empty] | 表格编号:TblGNZC 第 10 页
序号 | 名 称 | 规 格 程 式 | 单 位 | 数 量 | 单 价 (元) |  |  | 合 计 (元) |  |  | 备 注
[5 empty] | 除税价 | 增值税 | 含税价 | 除税价 | 增值税 | 含税价
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | 蜂窝管 | 7孔 | 米 | 2500
2 | 井圈、井盖 |  |  | 8
3 | 盘管 |  | 米 | 80
4 | 电缆托架 | 60cm | 根 | 32
5 | 电缆托架穿钉 | M16 | 副 | 64
6 | 积水罐 | (带盖) | 套 | 8
7 | 拉力环 |  | 个 | 16
8 | 板方材 | Ⅲ等 | 立方米 | 2.4
9 | 普通硅酸盐水泥 | 325# (袋装) | 吨 | 14.7
10 | 手孔上覆板 | 90×120 | 块 | 8
11 | 粗砂 |  | 吨 | 40.5
12 | 机制红砖 | 240×115×53mm(甲级) | 千块 | 6.64
13 | 碎石 |  | 吨 | 43.2
14 | 光缆 | GYTA-288D | 千米 | 2.6
15 | 光缆 | GYTA-144D | 千米 | 1.95
16 | 光缆 | GYTA-72D | 千米 | 0.65
17 | 光缆 | GYTA-48D | 千米 | 1.95
18 | 光缆 | GYTA-24D | 千米 | 0.65
19 | 光缆 | GYTA-12D | 千米 | 0.65
20 | 光缆 | GYTA-4D | 千米 | 0.65
工程负责人: |  | 审核: | 编制: |  | 编制日期:2024-10-31
国 内 器 材 决 算 表（表四）甲
(甲供材料表)
建设项目名称:西泉街九年一贯制学校项目
建设单位名称:乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局 | [7 empty] | 表格编号:TblGNZC 第 11 页
序号 | 名 称 | 规 格 程 式 | 单 位 | 数 量 | 单 价 (元) |  |  | 合 计 (元) |  |  | 备 注
[5 empty] | 除税价 | 增值税 | 含税价 | 除税价 | 增值税 | 含税价
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
21 | 接头盒 | 12芯 | 头 | 4
22 | 接头盒 | 24芯 | 头 | 2
23 | 接头盒 | 48芯 | 袋 | 6
24 | 接头盒 | 72芯 | 头 | 2
25 | 接头盒 | 144芯 | 头 | 6
26 | 接头盒 | 288芯 | 头 | 8
27 | 子管 | 28/32MM | 米 | 200
28 | 钢管 | φ80MM | 根 | 2
29 | 挂牌 |  | 个 | 265
30 | 胶带 |  | 卷 | 20
31 | 铁芯用户线 |  | 米 | 400
钢材及其它小计:
运杂费(小计 × 3.6%)
运输保险费(小计 × 0.1%)
采购及保管费(小计 × 1.1%)
钢材其它合计:
总 计:
工程负责人: |  | 审核: | 编制: |  | 编制日期:2024-10-31

## 表五甲
工程建设其它费决算表（表五）甲
建设项目名称:西泉街九年一贯制学校项目
建设单位名称:乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局 | [5 empty] | 表格编号:Tbl5A 第 12 页
序号 | 费 用 名 称 | 计 算 依 据 | 金 额 (元) |  |  | 备 注
|  |  | 除税价 | 增值税 | 含税价
I | II | III | IV |  |  | V
1 | 建设用地及综合赔补费 | 见（表六赔补费明细表）
2 | 项目建设管理费 | 项目总投资费用 ×2.00% |  |  |  | 财建〔2016〕504号
3 | 可行性研究费 |  |  |  |  | 发改价格[2015] 299号
4 | 研究试验费 | 根据项目研究试验内容和要求进行编制 |  |  |  | 发改价格[2015] 299号
5 | 勘察设计费 | (1) + (2) + (3) |  |  |  | 0*80% +278603.61*4.5%*80%*1*0.85
| (1) 勘察费 |  |  |  |  | 计价格[2002]10号
| (2) 设计费 |  |  |  |  | 计价格[2002]10号
(3) 工本费
6 | 环境影响评价费 |  |  |  |  | 发改价格[2015] 299号
7 | 建设工程监理费 | 施工监理服务费 |  |  |  | 发改价格[2015] 299号
8 | 安全生产费 | 建筑安装工程费 × 1.50% |  |  |  | 财企[2012]16号
9 | 引进技术及引进设备其它费 | 表五乙
10 | 工程保险费 | 根据投保合同计列
11 | 工程招标代理费 |  |  |  |  | 发改价格[2015] 299号
12 | 专利及专利技术使用费
13 | 资源录入费用
总 计
14 | 生产准备及开办费（运营费） | 设计新增人数 × 单价 |  |  |  | 由投资企业自行测算，列入运营费。
工程负责人: 审核: |  |  | 编制: |  |  | 编制日期:2024-10-31