乌鲁木齐市2024-2025学年秋季学期义务教育段学校增值性评价监测命题及

阅卷技术服务要求

- 采购一览表：

| 序号 | 采购标的 | 服务内容 | 预算金额 （万元） | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乌鲁木齐市2024-2025学年秋季学期义务教育段学校增值性评价监测命题及阅卷技术服务要求 | 组织命题、学生准考证条码制作及扫描答题卡扫描、组织阅卷、数据分析。 | 16 | 壹年 |

- 项目基本情况

- 本次服务主要由考前组织命题、报名数据整理、学生准考证条码制作与印刷、答题卡扫描、网上阅卷技术服务与保障、考后数据分析及数据报告呈现等基础服务组成。

- 中小学增值性监测涵盖全市各义务教育学校所有学校，共需监测2个学段（小学、初中）、3个年级（五、七、八年级），其中五年级4.7万余人，监测学科为语文、数学、英语。七年级4.1万余人，监测学科为语文、数学、英语。八年级4.4万余人，监测学科为物理。

- 本项目的投标成本包括直接成本和间接成本。直接成本为本项目计划投入的设备、软件、技术服务人员费用、常用耗材、条码制作、答题卡设计等费用；间接成本为命题及阅卷期间技术人员食宿费用、英语听力光盘制作费用及其他不可预知的费用。各投标单位请仔细测算投标所需成本，并选择合适的报价。超过项目预算金额的报价视为无效报价。

- 服务承接机构要求

- 1.投标企业应熟悉教育行业相关业务流程。选派的技术人员应具备扎实的理论知识和熟练的专业技能。能按采购单位要求提供定制化的命题、阅卷、数据分析服务。

- 2.投标企业应拥有相关行业服务经验，且组织过市级或者人数超过3万考生以上教学质量监测、评价工作经验。

- 3.为保证服务质量和效率，投标企业应为本地企业（乌鲁木齐）或外地企业在本地有分公司或办事处，且应提供有效证明文件。

- 4.拟参与本项目的技术服务人员应具备相关职业资格证书，且在当地缴纳社保，需提供有效的证明文件。

- 技术服务要求

- 软件系统技术要求

- 1.评卷系统必须满足教育部《国家教育考试网上评卷技术规范》《国家教育考试网上评卷管理规范》、《国家教育考试网上评卷质量监控统计测量规范》的相关要求。

- 2.系统采用 B/S 架构或者 C/S 架构多种形式，采用 B/S 架构时需实现教师网上阅卷“零插件”，支持主流浏览器访问，如 IE（9.0 及以上版本）、360、谷歌、火狐等；C/S 架构时需支持 win7、win10 等主流操作系统的 32 位及 64 位版本，同时支持标准版、专业版、家庭版等多版本。

- 3.软件系统权限管理：支持市级、区里、校级三级账号体系同时校级管理包括校长、年级主任、班主任、授课老师等全方位、多角色的权限管理与控制。

- 4.扫描设备使用专用图像高速扫描仪并兼容国内主流厂商的扫描仪，扫描设备需支持多种纸张类型，如普通书写纸、打印纸、白板纸、铜版纸等；需支持多种纸张规格如 A3、A4、B5、4 开、8 开、16 开等常见纸型；需支持多种纸张克重如 70 克普通纸、120 克白板纸等。

- 5.须提供的主要功能模块：评卷参数设定，网上评卷培训，评卷（试评和正评），评卷监控，统计分析和报表，数据管理等。功能模块依据用户角色和权限开放，用户权限可灵活定 制。具有完善的参数设置与检查机制，确保所设的所有技术参数准确无误。

- 6.具备对某个题目、某个评卷员评阅速度进行限制的功能。可根据题目特点或评卷员的评卷情况，对评阅某个题目的整组或单个评卷员的速度进行限制，控制试卷平均评阅时间。

- 7.具有较强的并发处理能力：能支持 1000 以上评卷人员同时在线，评卷响应时间<1s；单科目能支持至少 1000名评卷人员同时进行评卷，且运行情况正常。

- 8.系统具备强大的多任务处理能力：支持边扫边阅。即：为节约时间，当第一科考试结束后，可立刻进行答题卡的回收、切割、扫描工作，扫描第二个科目答题卡时，第一科目已经可以进行阅卷。在同时进行扫描、阅卷时系统运行流畅、无卡顿。

- 9.具有完善的评卷组织定义，实行分级管理，并根据需要为各组分配相应的角色权限，如评卷教师、终评教师、评卷组长、质检教师等，系统可根据登录用户角色自动判断权限。

- 10.有完善的安全保障方案，应支持用户名/密码、数据证书/UsbKey 等认证方式，保证网上评卷过程中的安全和不可抵赖。评卷教师基本信息支持后台批量导入或者第一次登录时强制填写，确保信息完善方可进行评卷。

- 11.具有完善的误差控制体系，降低主观评卷过程中的误差。具备按大题、小题或得分点误差控制功能。支持正常误差、异常误差、0 分仲裁等多评误差控制模式的特殊处理。

- 12.能够提供单评、双评、多评和仲裁的评卷模式及不同评卷模式最终分数的计算规则。

- 13.支持灵活得多评机制设置。1+0,1+1,2+1,2+1+1,2+1 转 1+0 等多种评卷机制设置。

- 14.支持定量随机或完全随机调度分发试卷，并且具有人工调度试卷的功能。

- 15.具备灵活的图片拼接与裁切位置定义功能，支持对一道大题多张图片拼接，及一个图片用于多个大题，对于图片文件只显示图片的指定区域，图片其他部分自动屏蔽。

- 16.评卷操作界面简单、易用，支持图片放大或缩小，提供常用功能按钮，支持鼠标或键盘给分操作，支持自定义快捷键给分操作等。

- 17.支持自定义复评和重评。可对复评范围及已评试卷提供同一评卷员复评时间间隔进行控制。

- 18.支持多选一、多选多的选做题功能，支持选做题的 OMR 识别。

- 19.具有对问题卷和异常卷的处理能力，支持对异常试卷进行标记、自定义备注。

- 20.具备科学的质检功能，能够根据评卷统计分析情况设置抽样条件，实现对抽样试卷进行质量检查。支持多级质检，包括省级质检、学校质检、评阅题组质检。

- 21.能够提供评卷人员、评卷时间段、评卷轮次、试卷密号、题号等多种条件的组合查询功能。

- 22.具备自动负载均衡到多台应用服务器的功能。能够通过系统定义参数规则自动负载分流，保证评卷时服务器的实时响应速度，确保评卷效率。能够实现按科目进行负载均衡和单科目的自动均衡。

- 23.支持挑选试卷，挑选试卷通过专家审核后可作为样卷、培训卷和考核卷，并以分组的方式对评卷人员进行培训考核，及时分析评卷人员的评卷质量。

- 24.实现标准化的、灵活的、个性化的网上评卷培训、考核、过程考核流程，提供详细的指标，便于评卷人员把握评分标准；支持调卷与培训同时进行。

- 25.能实时地向评卷管理人员提供评卷过程中的各种监控信息，包括评卷进度、误差统计、平均分值曲线比较、标准差、吻合度、工作量等。

- 26.具备数据校验功能，能够检查每一个得分点是否漏评、校验每个分数是否合法。

- 27.具备与第三方评卷质量人工智能监控软件进行数据实时对接的能力。

- 28.具有完备的异常处理和应急预案处理机制，并具有可操作性。

- 29.评卷系统和扫描仪需完全支持国产操作系统。

- 30.云阅卷方式支持集中式机房评卷和分散式移动端评卷同时进行，评卷任务不交叉，不重复。

- 数据安全要求

- 1.在图像存储、传输及网上评卷过程中，须采取加密算法进行保护。在利用公共通信资源进行传输时，必须采取符合安全保密要求的技术加密措施和方法。

- 2.在评卷过程中，须采用数字安全技术，确保试卷图像与考生对应关系准确无误。

- 3.系统支持自动将评卷轨迹及最终分数的文本信息与试卷图像绑定，保证分数的安全和分数与图像的对应关系。

- 成绩校验与提交要求

- 1.评卷团队能够采用有别于扫描团队的技术方案对选择题图像信息进行再次识别，并与扫描团队提供的客观题答题信息进行检查比对，确保答题信息准确。

- 2.非选择题评卷结束后，必须进行各科目成绩校验。系统必须具有科学的、完善的校验机制和方案，在校验过程中不得修改原始评阅数据。

- 3.按照《国家教育考试网上评卷技术规范》的数据校验标准进行评卷结果的校验检查。

- 4.出具成绩数据校验报告。

- 5.具备自动导出评卷结果、评卷日志等数据的功能。

- 服务需求

- 1.投标单位应确保扫描评卷工作涉及的各项数据安全与保密工作，不得出现任何信息泄露工作。

- 2.投标单位确保扫描系统正常运行，及时排查系统运行期间出现的各类故障，所有系统故障必须 在1小时之内解决，并提供10%的备机，确保扫描工作顺利开展。

- 3.在开展答题卡扫描和评卷工作的前7日内，安排技术人员到扫描场和评卷做好硬件设施设备、软件系统、局域网的配置和测试，做好扫描评卷前期准备工作和扫描评卷期间的运维保障。

- 4.试卷扫描阶段至少安排 36名工作人员负责扫描阅卷工作。其中扫描人员不少于24人，拆封、搬运及整理人员不少于 7人，专业技术支持人员不少于5人。专业技术人员应包括熟悉本项目的项目经理、网络、数据库、系统运维、网络安全、数据分析等相关领域的专业技术人员。

- 5.评卷阶段至少安排10名技术人员进行片区保障，评卷技术人员负责评卷过程中的技术处理工作，能够独立处理所负责岗位各类问题，管控评卷质量，确保数据的完整性和准确性，解决遇到的技术性问题以及对评卷人员提供相应的技术培训。

- 6.实行利害关系人回避制，技术服务人员须具有网上评卷技术服务工作经历，不得临时聘用人员。

- 7.评卷期间派驻技术人员，提供 7×24 小时技术服务。

- 8.中标单位提供的技术人员（含入围设计人员）自接到采购单位通知后，1个日历日内能到达项目现场开展相关工作。

- 9.本次服务计划采用集中扫描、分布阅卷方式进行，即考试结束后，由中标服务企业在规定时间内扫描所有答题卡，并上传至云端服务器。各阅卷教师在本校访问云服务器，按既定阅卷规则完成阅卷工作。各投标单位应充分了解本项目需求的前提下，合理测算所需云服务器空间，带宽等客观条件，确保扫描及阅卷工作顺利完成。若此方式经试评无法确保质量，投标单位也应灵活调整部署策略，确保局域网方式阅卷正常进行。

- 条形码制作

- 1.数量要求：中小学质量监测条码制作。条码数量要求为N+1套，既N为考试科目，每次每生备用一套条码。条码制作价格包含在本项目报价内。

- 2.制作要求：条形码信息中应包含，学生姓名、考号、学校、考场、座位号以及身份证号。

- 3.时间要求：自移交考生数据开始，1天内（日历日）运送至甲方指定地点。

- 4.包装箱标签说明：××市（州）××县（市、区），××学校（考点）。

- 答题卡设计与制作

- 1.数量要求：按甲方指定的科目在规定时间内完成答题卡的设计、制作。

- 2.人员要求：提供不少于5人的全程入围设计（入闱费用由中标企业自行承担）。

- 3.时间要求：自提供答题纸小样后，24小时内完成不多于15个科目的试卷及答题纸设计。

- 4.答题卡定位点设计合理，在扫描过程中可通过图像定位点自动判断是否有漏扫、夹扫、上下颠倒、正反面放反等有利于答题卡的扫描判断的定位点。

- 5.其他要求：选用的设计工具、软件等，支持A3/A4/B4/B5/8K/4K等多种纸张类型；支持条码与准考证号交叉灵活使用；支持多种题型、选择题与主观题混排、缺考、违规等各种答题卡设计的需要。

- 答题卡扫描及切割扫描阅卷区域

- 1.设备要求：提供的高速扫描仪不少于20台（不含备用设备）

- 2.人员要求：提供的技术服务人员不少于35人（包括扫描人员、切割人员、封装整理人员、卷库管理人员、现场技术支持人员等）

- 3.时间要求：要求边考边扫，最后一个科目结束后，4小时内完成本次考试的所有题卡扫描工作。

- 4.扫描的其他要求：

- （1）自动识别考生信息和客观题，客观题自动计分和主观题区域裁切，扫描同时可查看客观题得分，并进行主观题阅卷。

- （2）支持合科考试，如物理化学、政治历史为合卷考试，分别呈现在答题卡的正反面，一张条码，一次扫描，全部入库。

- （3）能够实时监控答题卡的扫描进度，可按考点、学校、科目监控正常卡、缺考卡及其他类型的错误卡的数量等。

- 数据统计与分析要求

- 1.报告需涵盖总体现状分析、各学科现状分析、非学科现状分析，可行性对策及建议。

- 2.结合学生学科及非学科数据的结果，详细分析学生在相关学科上的整体表现，重点分析各学科知识、能力及素养的现状。

- 3.区域报告需涵盖总分水平分析、学科分析、学科的知识、能力，以及模块间的相关分析。

- 4.学校报告需涵盖总分水平分析、学科分析、学科的知识、能力，以及模块间的相关分析，包括优秀学生分布、班级科目差异、班级差异对比。

- 5.报告须支持管理权限分级，根据权限大小可查看市级报告、班级报告、学科报告、学生报告。能够导出 excel 格式报表，并可以再编辑，能够导出 pdf 格式，便于打印发给学校；

- 6.报告须支持指标、模块货架式自选；须支持分段指标自行划分，报告自定义生成；各级报告指标须覆盖考试情况综述、等级分析（差异系数、离均差、超均率）、达线情况、学业等级分布、等级分布形态、卷面答题情况、单科培优情况、学业水平分段、名次段情况；支持通过网页浏览数据分析指标；支持一键导出 excel 版和 pdf 版报告；

- 7.学科报告根据学情自定义学业等级分段；报告须提供学情概览、学业等级分布（优秀、良好、合格、不合格各分档的等级区间、人数、年级及学生名单）、需关注学生（大幅进步、大幅退步、临界生、波动生）、高频错题（题号、题型、知识点、班级得分率、与年级差值、高频错误项）的分析指标；须提供试卷质量分析（整体难度、信度、区分度分析）、大题分析、小题分析、知识点分析及答题详情分析多个指标；须支持网页试卷讲评， 试题题目以网页文本方式呈现，支持展示单题班级均分、年级均分/得分率、客观题选项答题统计（人数、占比、名单）、主观题得分统计（人数、占比、名单、学生原卷）、知识点、优秀卷、典型错误卷、订正统计；支持通过网页浏览数据分析指标；支持一键导出 excel 版报告及试卷讲评 PPT；

- 8.学生信息中需要有学生身份证和民族信息，并对学生等级一一对应。

- 9.将最终完成的成绩分析报告以彩色印刷并胶装成册后，呈递给采购单位，以备审阅。

- 其他须说明的问题

- 1.投标单位应提供完善的项目解决方案、项目流程及计划，构建针对于各服务模块的项目团队、制定项目管控及应急预案，并经由评审团队通过并确认，留存备案。相关方案格式自拟，未按要求提供的视为无效的投标文件。

- 2.中标单位提供的服务人员需与我方签订安全保密承诺书。

- 3.实施过程中，能根据服务的对象、要求及实施时间，安全、高效地提供所承诺的所有服务内容。

- 4.全部阅卷服务完成后，可结合大数据，对本学区施测学生，从学业质量等维度进行分析。

- 5.中标单位需做好服务人员的资格审查工作，确保投入项目的技术服务人员，思想政治过硬、技术水平高、无违法犯罪行为。

- 6.由于涉及试卷安全保密，命题地点由采购单位协调确定。中标单位提供的技术人员，应无条件的接受并协助采购单位做好命题点的技术服务及安全保密工作。

- 7.本项目为购买服务类“交钥匙项目”，项目中涉及的软件、硬件、人员及保障项目正常运行所需的程序、配件、工具、用具等都应包含在本项目报价内，不得单列，招标单位不会因为投标单位采取的方法不同再次追加预算。

- 8.如供应商盲目报价，成交后无法满足采购单位需求或者无法按期完成约定事项，视为供应商故意扰乱采购方工作秩序和政采云公平询价环境，采购方有权将其列为恶意竞标供应商并上报政府采购监督管理部门处理。

- 9.自公布成交供应商开始，三个日历日内，需完成功能性测试，测试不合格的取消第一预成交资格。

- 10.询价响应文件除固定格式外，其他材料格式自拟。