工程签证

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 中心医院后勤机房标准化改造工程 | 签证编号 | 01 |
| 分部分项名称 | 中心医院后勤机房标准化改造工程 | 编号 |  |
| 签证内容：1. 针对中心医院动力站的11间配电室、柴油发电机室及空调机房依据《标准化机房建设规范》，对房间砼地面打磨抛光，做3mm厚自流平，铺设5mm厚绝缘胶垫（无毒无味，具备检测合格证）1594.5㎡+854㎡+2146㎡+1073.5㎡+3135㎡。
2. 配电室安装5mm厚钢板46000公斤，5\*10方管支架15000公斤，并进行人工除锈涂刷防锈漆，人工场外二次倒运搬运共计65工日。
3. 防爆灯1.2米长440套，防爆开关440套。25KGB钢管15000米，BV2.5电线23500米\*3，3公分加厚线槽85000米。
4. 为了工作人员人生安全，现柴油发电机储油间房间无法通风，气体无法排出，人工在过道竖井开洞0.7m\*0.7m\*2个，新吊装11KW、风量15000m3/h高静音双速离心式排风机组8台。15.5KW、风量22000m3/h高静音双速离心式补风机组8台，安装60KW电辅热机组8台，每个机组采用镀锌支架固定45kg/每组，人工刷调和漆两道。新做100mm\*50mm镀锌桥架1150米，桥架采用镀锌吊架，间距2m敷设，每处2.5kg。穿电力电缆 YTTW- 0.6/1kV-4x25+1 x16mm2电缆，长度1020米\*2根，电缆头4个。WDZB-YJY-4\*95+1\*50电缆2120米，电缆头2个。新做配电箱2台，控制箱1台，KVV-7X1.0平方控制电缆3145米，送配电系统调试一个。新制作镀锌铁皮风管1mm厚,口700mm\*500mm风管1400米，口300mm\*300mm风管5145米，口400mm\*350mm风管2225米，口320mm\*160mm风管3500米。安装口700mm\*500mm 防火阀2个。
5. 所有镀锌风管采取保温30mm厚B1级橡塑管壳保温，安装单层铝合金百叶风300mm\*300mm\*130个。
6. 动力站的11间配电室、柴油发电机室及空调机房做5mm厚亚克力标识标550mm\*370mm\*36000个。
7. 二号楼电梯机房制作95系列铝合金型材,8mm厚钢化玻璃隔断5.25mm\*2.4mm\*15套。
 |
| 建设单位（盖章）项目负责人： 年 月 日 |   | 施工单位（盖章）项目负责人： 年 月 日 |