林草生态建设（生态补水）-克白南部

生态补水项目

实

施

方

案

编制单位：新疆昊科工程规划设计有限公司

2025年4月20日

# 第一章 项目概况

## 1.1 项目名称

### 林草生态建设（生态补水）-克白南部生态补水项目实施方案

## 1.2 建设地点

## 造林项目区位于克拉玛依市克拉玛依区9林班1、148、152、153、154、687小班；坐标范围：（352458 5037331）、（350740 5032676）、（350575 5035118）、（353278 5035353）

## 1.3建设单位及负责人

## 项目实施单位：克拉玛依市林林业和草原局

## 项目负责人：李彦

### 1.3.1任务及范围

## 克拉玛依市位于中国新疆维吾尔自治区北部，地处准噶尔盆地西北边缘，具体在东经 84°44′-86°1′，北纬 44°7′-46°8′之间。本工程位于克拉玛依市第二污水处理厂至玛河古道荒漠湿地之间约30km 长的线性区域。工程起点为克拉玛依市第二污水处理厂，第二污水处理厂位于克拉玛依市九公里立交桥东南，217 国道以南约 500 米，201 省道以东约 600 米。

## 本次项目建设主要为约10000亩防护林进行生态补水，取水点分水口接自克拉玛依市第二污水厂二期线路里程K18+100处。

## 克拉玛依市第二污水厂至玛河古道荒漠湿地的净化污水外排管线设计输水规模 18×104m3/d，设计输水能力8750m3/h，设计管径DN1200，管线总长度约28.2km，设计压力0.8MPa,本工程取水口位于线路里程K18+100处，分水口管径DN500，从主水管分别接南北2条支线DN250管线供南部、北部灌木林地区域的补水。

## 1.4 设计单位

### 新疆昊科工程规划设计有限公司

## 1.5 建设规模

## 本项目在2025年8月前，完成约 10000 亩灌木林地生态补水，通过生态补水调整林分树种结构、层次结构和林分密度，增强林分稳定性， 改善林分生境，提高林分生态防护功能。使荒漠植被更好的发挥防风固沙，遏制土地沙化荒漠化的重要作用。在荒漠区与项目区及周边农区形成一道绿色屏障，大大减弱风沙对项目区及周边农区的危害，为达到提高荒漠地区森林植被覆盖率、增加农民收入、维护本地区社会稳定繁荣打下良好基础。

## 1.6 项目期限

## 本项目建设期限0.5年，即 2025年5月-2025年10月，2025年7月31日前完成分水口施工、软管管线施工，9-10月进行浇水养护工作，10月-11月进行验收。

## 1.7 建设方式

## 生态补水10000亩左右，灌溉方式为DN250软管浇灌，对现地损毁的林地进行清理，通过平整土地、起垄、重新浇水灌溉，达到生态修复的效果。

## 1.8 投资规模及来源

# 本项目总投资为29.78万元，全部为市级财政预算投资（中石油新疆油田分公司公益捐赠）。

# 第三章 设计原则和依据

## 3.1 指导思想

## 坚持“ 因地制宜，适度超前，量力而行，稳步推进”的原则， 以建设完善的绿色生态屏障为目标，以生态补水为重点，通过林业行业项目建设，进而扶持克拉玛依区域完善生态防护体系的建设，减缓沙漠化趋势，促进克拉玛依区形成良性的绿洲生态循环系统，有效改善克拉玛依区区域生态环境质量，为克拉玛依区经济、社会的稳步健康可持续发展贡献力量。紧紧围绕重点防护林工程，结合当前克区生态环境的急需治理的实际要求，以改善生态环境、提高人民生活质量、实观可持续发展为目标，本着合理布局，集中连片、讲究实效，突出重点的原则，在土地沙化严重和近期林木植被较容易恢复的地区，通过生态补水、人工管护等措施，使其在较短的时间内，使公益林的林分质量和林木覆盖度有一个较大提高，增强防风固沙能力，减轻林地沙漠化和荒漠化程度。构造起林业生态防护体系，使克区的生态环境面貌有一个较大改观，为寻求土地沙化、荒漠化治理模式提供及试点样板，使林业的生态效益、社会效益和经济效益得到充分发挥，为积极配合国家西部大开发和克拉玛依市经济的发展，打好生态基础。

## 3.2 基本原则

坚持集中连片，规模治理的原则，本着先易后难和生态治理区的轻重缓急，集中安排任务，形成规模效益，使林业生态工程建设效益得到充分发挥。

坚持以防沙治沙为重点，要优先安排风沙区的治理任务， 加强植被保护，遏制生态恶化。减轻风沙危害，改善绿洲生态环境。

坚持尊重自然规律，因地制宜科学修复。遵循森林发展演替、林木生长、树种分布等规律，促进林分健康稳定。

### 坚持量力而行，实事求是的原则，合理规划林业生态建设任务，

### 做到林业生态任务、治理能力综合平衡。坚持因地制宜的原则。因地制宜，适地适树，因害设防， 合理布局。选择适合的种植密度、树种、管理方法。坚持依靠科学技术，建立强有力的科技保障体系。坚持生态效益、社会效益和经济效益相结合的原则。坚持工程建设与当地经济、社会发展和农民增收、产业结构调整、与构筑和谐社会相结合。

## 3.3 编制依据

### 1、《中华人民共和国森林法》

### 2、《造林实施方案规程》LY/T1607—2003

### 3、《生态公益林建设技术规程》（GB/T18337.3-2001）

### 4、《营造林工程建设项目文件组成及深度要求》中华人民共和

国行业标准

### 5、《关于印发<自治区造林绿化工程实施方案编制指南>的通知》

新林造字〔2009〕757 号

### 6、其它有关国家行业地方技术标准

## 3.4 建设目标

在2025年，通过整地、安装分水口管线及阀门、以及补水抚育管护等一系列作业手段对约10000亩灌木林地补水。同时，通过项目建设达到提高荒漠地区森林植被覆盖率、增加农民收入、维护本地区社会稳定繁荣打下良好基础。

## 3.5建设规模

本项目建设总规模10000亩左右，全部设置分水井一座，内设置阀门2个，四通一个，放气排气阀两个，涂塑钢管约40米，地面分水阀2个，带法兰PVC管线共计约480米。

- 项目区范围图与布局

# 第五章 设计的规模与内容

## 5.1 设计的规模与进度安排

设计总规模为10000亩灌木林地的灌溉，建设内容包括平整土地、开挖分水井、安装分水阀门 管件等、安装法兰胶管、灌溉、施肥等。

项目进度2025年6月-2025年7月完成基础设施建设，2025年7月15日前具备灌溉条件。

## 5.2灌溉设计

### 5.2.1现场情况

## 5.2.1.1立地条件

地处南部荒漠防风固沙林区，地势较为平坦，海拔280-300米。土壤质地以砂壤土为主，有少量砾石。

项目区的土壤PH值在6.5-7.9之间，全盐含量为0.46%左右，有机质含量为1.15%左右，局部土壤含沙量在29.75%，土层厚度50-85cm。气候干旱，降水稀少，蒸发强烈，植被稀少，平均植被覆盖率为10%左右，植被种类主要以梭梭等荒漠植被为主。灌溉用水为降雨及地下水。

## 5.2.1.2基础设施条件（交通）

项目区内乡、镇之间，场与村之间均有道路连通，交通运输便利， 能保证修复项目实施通行的要求。

## 5.2.1.3分水井配置

在18+100处设置一处分水井，分水井大样图如下；从分水井分别引2根DN500分水管至南北2侧灌溉区，通过出地桩阀门调整控制灌溉区的用水量。南侧地势较高处用DN250软管法兰的连接方式，将水引至高点，再将水均匀高点自然流至灌溉区域内；北侧灌溉条件较好，可直接开沟；将水头直接引至灌溉区，南北侧的通井道路、井场、日常巡检道路、农田区、冲沟等处需要设置挡水土垄，土垄宽度为i米，高度1米，压实度不小于0.75，沿井场及道路均布（需根据实地情况）；每次放水前，需要人员对上述重点区域进行仔细巡查，发现有损坏、低洼处及时进行修补，确保在灌溉时限内，道路及正常生产不受影响。

## 5.2.1.4分水井主要技术措施

严格按照施工图纸KLMY-FSJ-01～07分水井设计图、KLMY-JDDYT-01～02节点大样图、KLMY-CL-01管道穿土路设计图 、KLMY-DSTG-01挡水土埂设计图进行施工，确保工程顺利进行；确保灌溉区域内的灌木林地生态补水顺利；全年灌溉8个月，从4月开始，11月结束，全年灌水2-3次左右，灌溉定额600m3/亩年，管护期间根据需要每月灌水 1-2 次，夏季炎热时段根据苗木情况增加浇水次数。2025 年 8-10 月对10000亩进行灌木林地自查，制定补水计划、2025年11月进行项目验收、评价总结。

护林防火和有害生物防治

认真遵照执行《森林防火条例》、《森林病虫害防治条例》、《森林植物检疫条例》等各项条例法规，坚持实行“预防为主，综合治理”的方针和“谁经营，谁防治”的原则，建立责任制度。

加强森林火险的预测、预报工作，将造林地纳入当地的护林防火体系。

加强森林病虫鼠害的预测、预报工作，坚持生物防治为主采取必要的营林措施，综合治理，减免病虫害的发生和蔓延。

宣传与管护

在植被恢复区人畜活动频繁处，设置宣传牌1块，加强宣传教育。同时结合公益林建设，对植被恢复区进行定期人员巡护。

- 工程量统计表

根据项目现场情况及灌溉区域规模，现有地形地貌、地面植被等情况，计算出本项目所需资金及相关的附属设备设施。

# 第七章 工程施工进度

## 7.1 项目建设期限

项目建设期限为半年，即 2025年6月-2025 年10月。

## 7.2 项目进度安排

前期准备：2025 年 6月-10月完成实施方案和实施计划。并进行工程建设前期准备工作；

组织准备：组织好施工领导监督小组，将工程责任明确到人，将建设目标分解到人；

宣传准备：深入宣传项目建设的重大意义和必要性，充分调动农 牧民、个体企业的参与和积极性；

2025年5月进行整地、起垄；将原有低洼井场、农田及通井道路等进行保护，确保项目实施时将上述地区淹没；

2025 年 6-11月进行灌溉补水；

2025 年 10 月-11月进行项目验收、评价总结；

# 第八章 投资概算和投资来源

## 8.1 投资概算依据

1、国家林业局及自治区有关概算编制的规定和要求

2、《新疆林业企业生产单位费用标准》 新疆林业厅

### 3、项目建设及人工费按市场询价计算

具体项目投资见投资概算表；

# 第九章 效益分析及评价

## 9.1生态效益

通过本项目建设，灌溉林地10000 亩左右。将保证森林资源不断增加，实现森林资源的可持续发展与合理利用。本项目的实施将增加项目区森林植被覆盖率，能在一定程度上遏止沙漠化，防灾减灾，并具有防治或减轻土壤次生盐渍化的功能，同时可以调节气候、改善生态环境。

## 9.2 社会效益

项目实施后，将调整产业结构，推动经济发展，提高人口承载力，增加社会就业，减轻社会负担，提高人们物质生活水平，改善投资环境，增加融资渠道，促进对外开放起到推动作用。成为克拉玛依区经济增长和贫困农牧民就业，农牧民增收的有效渠道。

本项目区的实施，将对克拉玛依区境内防护林建设和经济林建设起到积极的示范作用，有利于积累经验，推广示范。

## 9.3 经济效益

### 9.3.1 间接经济效益

本项目建设对改善克拉玛依区生态环境具有重要意义。防护林体系建成后，可以使周边区域风速降低 10-15%，温度可以增加 2-5%，蒸发量可以减少 5-20%；可以使造林区的土壤有机质含量增加、肥力提高，植被群落结构会发生明显变化，盖度大为提高。在冬季，林带强大的固雪作用，造林区内积雪增多，能行之有效补充地下水资源，改变土壤水分状况和土壤结构，保护土壤免受大风吹蚀，从而能有效降低干旱、干热风、大风、雪灾等恶劣自然灾害，减弱自然灾 害对交通运输和农牧业生产的危害程度，增强农林牧生产抵御自然灾害的能力，促进农牧业生产持续稳定发展。另外，生态环境的改善，提高了人们的生活和工作环境，将有利于人民的身心健康，提高工作效率和生活治县的国民经济和社会快速发展。

## 9.3.2社会效益

（1）促进林业科技水平的提高

随着生态补水项目引入和使用，将提高全区人民的整体素质，同时，改变原有的粗放型自给自足的经济生产模式，使人们生产方式向社会化、产业化、规模化转变并使人们自觉参与市场，进一步与市场经济相适应，从而进一步提高全县的整体水平。

（2）促进民族团结，提高人民生活水平

各民族在共同的生产劳动中，相互促进，相互学习，相互提高，增加了民族之间的感情，促进民族团结，维护社会稳定。同时，项目建成后，经济效益日益显现，将切实提高人民生活水平。最终实现社会、经济稳定持续发展。

（3）改善人民生存条件，提高人民生存质量

本项目的实施，将极大的完善现有的防护林体系，改善全县的生态系统，为克拉玛依区特色林果业和名优特经济林的发展，奠定良好的环境基础，对农民增收和县财政的改善具有重要的意义。经济的增长、城乡居民生活水平的提高、居住环境的改善，将会使人民安居乐业；社会稳定、民族团结，最终使克拉玛依区走上可持续发展道路。

## 9.3.3综合评价

根据项目建设任务和项目区实际情况，本次生态补水任务面积10000亩，分区域、分类型、分年度开展生态补水改造，最大限度地维持改造区域的防护功能。