“春雨工程”活动方案

一、活动背景

为深入贯彻落实文化润疆政策，促进地区文化交流，展现濮阳市深厚的历史文化底蕴，以文化志愿服务形式搭建濮阳市与边疆地区文化沟通桥梁，丰富边疆群众精神文化生活，特策划本次“濮阳市文化志愿服务边疆行”活动。

二、活动目的

1. 将濮阳杂技、戏曲、非遗技艺等特色文化带到边疆，增进边疆群众对濮阳文化的了解。

2. 推动两地文化交流，促进民族文化交融，加强民族团结。

3. 发挥文化志愿者力量，提升文化志愿服务影响力，树立濮阳文化品牌形象。

三、活动时间与地点

- 时间：2025年6月11日--2025年6月14日（四天三晚）

- 地点：伊吾县

四、活动日程安排

第一天：出发与抵达

- 16:35 - 20:10 全体人员在郑州乘坐飞机前往哈密

- 20:30 - 23:30 抵达哈密乘大巴车前往伊吾，在伊锦园用晚餐，安排入住金胡杨酒店休息。

6月12日下午

17:00从哈密前往伊吾县;19:30抵达伊吾县;

19:30金胡杨办理入住手续:20:00金胡杨晚餐并休息;

陪同人员:马蕊、古力巴尔;

6月13日

09:00早餐;

11:00--13:00前往下马崖乡熟悉演出场地;

13:30--14:00金胡杨午餐并休息:

16:00--19:30演出前期准备工作。

陪同人员:马蕊，古力巴尔

6月14日上午

08:00 早餐;

9:00--10:00前往下马崖乡坎儿井景区;

12:00--13：30演出:

13:00--14:00午餐；

15：00--21：00演出；

22：00返回伊吾。

6月15日

22：30前往哈密乘火车返程。

五、安全保障

1. 配备专业医护人员及急救药品，在活动现场设置临时医疗点

2. 制定详细的安全应急预案，对交通、场地、用电等方面进行全面安全检查

六、估算清单

濮阳市文化志愿服务边疆行活动估算清单（四天三晚）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **单价（元）** | **数 量** | **总计（元）** |
| **1** | 往返机票/车票 | 2450元 | 34人 | 83300 |
| **2** | 大巴租赁 | 3475元 | 4天 | 13900 |
| **3** | 食宿费 | 300元 | 4天34人 | 40800 |
| **4** | 演员补助 | 500元 | 16人 | 8000 |
| **合 计** | | | | 146000 |

七、注意事项

1. 尊重边疆地区的风俗习惯与宗教信仰，避免因文化差异产生误解

2. 活动期间听从统一安排，不得擅自离队

3. 做好环境保护工作，活动结束后清理场地垃圾