## Sheet1
五星社区党建引领儿童公园项目施工清单
客户：中山路街道五星社区 |  |  | 联系人：
项目:五星社区党建引领儿童公园 |  |  | 电话：
项目 | 描述&规格 | 单位 | 数量 | 单价（含税） | 价格
街区精神堡垒 | 1.原位置拆除 2.洞口修补 3.急活加班 | 项 | 1
| 1.立柱表面打磨 2.三种红山漆滚涂（两种色为机器调漆颜色） 3.急活加班 | 项 | 1
| 发光字尺寸：45*45cm*6*2组 54*54cm*2*2组63*63cm*3*2组 23*23cm*8*2组 88*88cm*2*2组 2.急活加班 | 平方米 | 9.82
| 钢筋地笼制作：1主筋为20钢筋 2.副筋为12钢筋 3.地脚螺杆为30钢筋螺杆 4.急活加班 | 项 | 1
| 60挖掘机1辆工作1天 | 项 | 1
| 渣土清运车清运7方废土 | 项 | 1
| 预埋地基混凝土200*200*150cm，共7方混凝土，含材料、运输，人工 | 项 | 1
| 自卸吊车使用两天 1.运输运距8公里 2.吊装立柱 | 天 | 2
| 登高车使用3天，及人工安装三人一天 | 天 | 3
| 1.副线2.5mm2双芯铜线80米 2.主线40米2*4mm2电缆线 3.12v400w电源4个 4.电工接线两天 5.急活加班 | 项 | 1
| 路面修复材料及人工一天 急活加班 | 项 | 1
以文化人雕塑 | 1.尺寸高780cm长290cm厚40cm 2.镀锌铁板1.2mm激光雕刻； 3.40*40mm镀锌方管焊接骨架； 4.接缝打磨刮灰找平； 5.两种色金属漆喷涂； 6.黑胶2.0草皮安装； 7.两种色真石漆喷涂； 8.制作周期8天 | 个 | 1
| 标语面板制作 钢化1.0pvc（制作安装含人工） | 平方米 | 4.57
| 自卸吊车运输吊装 运距5公里，人工搬运辅助安装 | 次 | 1
宣传栏名称更换 | 3个宣传栏原名称拆除，底面打磨含人工 | 项 | 1
| 宣传栏其他部位保护，打磨部位喷漆含人工 | 项 | 1
| 1cmPVC贴字含人工 | 项 | 1
防腐木坐凳 | 150cm长 塑木靠背重型铸铁腿含安装人工两人两天 | 个 | 13
铁皮房版面 | 尺寸420*156cm；225*171cm+111*153cm+20*140cm+37*37cm*8+1.47平方米； 2.0PVC多层制作安装含人工安装三人三天 | 平方米 | 28
| 相框 | 个 | 14
| 双面胶广告胶镜钉等辅材 | 项 | 1
铁架长廊共和国勋章 | 140*70cm*10个,2.5cmPVC包含运输人工安装 | 平方米 | 9.8
| 辅材镜钉 | 项 | 1
铁架长廊标语 | 54*54cm*2个；26*26cm*11个,2.0PVC 英雄，是一个民族最闪亮的坐标 （含安装及镜钉） | 平方米 | 1.33
| 26*26cm*20个,2.0PVC 崇尚英雄才能产生英雄 争做英雄才能英雄辈出（含安装及镜钉） | 平方米 | 1.35
| 辅材镜钉 | 项 | 1
铁架外侧版面制作 | 90*90cm1个 120*40cm1个 1公分pvc镜钉安装（含人工安装） | 平方米 | 1.29
石头蜿蜒造型中华五千年历史 | 红山漆15kg四桶，稀料3桶，滚刷含人工三人两天 | 项 | 1
| 42个朝代名称时间abs刻板及喷漆含人工二人一天 | 个 | 42
树围圆形椅 | 优选俄罗斯樟子松，密度适中质地坚硬，不易开裂变形。加粗稳固脚柱，环保木质纹理，带靠背。 外直径150cm 内径50cm，含运输人工安装 | 个 | 1
宣传栏移位（原无动力乐园内） | 拆除、搬运 | 项 | 1
| 挖坑、水泥地基 | 项 | 1
十二生肖移位安装 | 搬运安装钢筋螺栓安装，埋深50cm，含安装人工两人一天 | 项 | 1
宣传栏版面更换 | 十大名校，231*110cm广告布（含人工） | 个 | 1
文润街区党建文化广场红色冲孔字 | 1.1.5mm镀锌铁皮激光雕刻 2.2.5*2.5cm镀锌铁管支撑 3.5mm高亮红色灯珠 4.尺寸100*100cm | 个 | 10
| 40*20mm镀锌钢管铁架现场焊接安装（电焊工切割焊接安装两人两天） | 项 | 1
| 1.副线2.5mm2双芯铜线30米 2.主线15米2*4mm2电缆线 3.12v400w电源4个 4.电工接线一天 5.时控开关 | 项 | 1
红星故事汇版面更换 | 原人物介绍更换位置拆卸安装调整更换两人两天 | 平方米 | 6.36
新增亭子除锈打磨 | 除锈打磨（含辅材人工打磨一人一天） | 项 | 1
| 2层脚手架租赁运输 | 项 | 1
新增亭子喷漆 | 白色红山漆及机器调色漆及喷漆 两人一天 | 个 | 1
座椅修补刷漆 | 红山漆机器调色漆含人工一天 | 个 | 5
五星小舞台椰子树叶更换 | 脚手架特殊地面搭建4层 搭建及拆除（含脚手架人工两人两天） | 项 | 1
| 现场焊接树顶抱箍及插槽（含镀锌扁铁镀锌圆管及焊接人工） | 项 | 1
石板路 | 大理石石板60cm*30cm | 块 | 7
| 石板地基 1.挖坑60*30*15cm 2.c25浇筑地基 3.含人工 | 项 | 1
温馨港驿站上沿亚克力字 | 5mm白色亚克力雕刻 尺寸50cm*50cm | 个 | 9
故事会版面更换 | 原党旗等介绍更换制作费更换位置拆卸安装调整更换三人两天 | 平方米 | 15
桥下发光亚克力牌改太阳能 | 200w12v太阳能板（安装两人一天） | 块 | 4
| 太阳能板控制器 | 个 | 2
| 太阳能板背架（安装两人一天） | 个 | 4
桥下草皮铺设 | 2.0草皮黑胶（含安装人工两人一天） | 平方米 | 77
桥下草皮铺设 | 镀锌扁铁压条 | 米 | 70
驿站打造 | 拆除地砖及垃圾清运（含人工） | 项 | 1
| 拆除后地面自流平处理（含材料人工） | 项 | 1
| 木地板（含耗材人工） | 平方米 | 28
| pe踢脚线 | 块 | 12
| 墙面修补及乳胶漆（含材料人工一人两天） | 平方米 | 73.2
| 墙面PVC文化墙（含材料人工两人一天） | 平方米 | 8.16
总价合计（含税价） |  |  |  |  | 0
清单明细、设计细节及设计费请于设计单位联系。 设计单位：新疆瑶池文化传媒有限责任公司 联系方式：18699416769