## 室内
中山路派出所执法场所维修改造报价单
报价单位：昌吉市吉天沃商贸有限公司
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 施 工 说 明
1 | 软包更换 | 平方 | 7.4 | 115 | 851 | 地下室两长条凳软包（3.3mx1.2m;2.8mx1.5m）
2 | 留置室墙面修补（软包） | 平方 | 7 | 110 | 770 | 3.4mx2.4m
3 | 留置室墙门洞包软包 | 平方 | 3 | 230 | 690 | 1.2mx2.4m
4 | 拆除木地板 | 平方 | 25.6 | 20 | 512 | 垃圾清运费
5 | 地下室自流平 | 平方 | 25.6 | 85 | 2176 | 连续刷三遍
6 | 堵门洞 | 平方 | 2.3 | 180 | 414 | 原有的门不动，中纤板找平再用吸音板
7 | 维修排水 | 项 | 1 | 500 | 500 | 地下室，维修PVC立管
8 | 卫生间改造1 | 项 | 1 | 3500 | 3500 | 包括地面与墙面墙板
9 | 卫生间改造2 | 项 | 1 | 2800 | 2800 | 卫生间蹲便器地面砖与隔断卫生间蹲便器地面砖与隔断、安装扶手、更换水箱及洗手台包软包
10 | 钢木门 | 套 | 2 | 800 | 1600 | 拆除旧门换钢木门
11 | 垃圾清运费 | 项 | 1 | 1500 | 1500 | 达到甲方满意
| 总计 |  |  |  | 15313
| 联系人： |  |  |  | 联系电话：

## 室外
昌吉市公安局中山路派出所室外排水及修补报价单
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 施 工 说 明
1 | 排水管线300 | 米 | 15 |  |  | 开挖老旧管线，安装PVC300双壁高密度波纹管，回填粗沙与管子上口20公分可以回填隔壁料并恢复地面。
2 | 排水井 | 项 | 1 |  |  | 井底内径必须达到1.2M，用水泥砖砌筑
3 | 维修火烧板 | 块 | 48 |  |  | 局部破损的砖更换300x600
4 | 不锈钢标识标牌 | 个 | 2 |  |  | 不锈钢腐蚀喷漆、35cm*186cm
总计
各投标方自行报单价，总价不得超过8700元人民币，详细阅读以下内容。 1、中标后负责维修并交付使用，所供商品必须满足采购方要求，满足所有参数要求。 2、各参与投标方，必须在投标人响应明细中清楚注明各类投标商品的品牌、型号、数量、单价，金额，严格按照上述表格所列事项投标，未按要求投标的，采购方拒绝采购。投标方不满足投标要求，恶意投标，采购方保留保留投诉、诉讼等权利。 3、提供营业执照扫描件并加盖公章，放入投标方参数内，所提供商品必须符合产品质量的GB/T强制性标准，出现三无产品，假冒伪劣商品，采购方有权拒绝采购并且保留一切追诉的权利。 4、按实际需要，指定地点施工，上述建筑工程质保期为二年，屋面防水质保为五年，施工结束后24小时之内要响应维修维护。 5、中标方在货物生产、运输、组装、安装、卸载等过程中一切费用均包含在中标价中，中标方在货物生产、运输、组装、安装过程中发生的一切事故（火灾、交通事故、人员受伤、运输损坏、变形等）均与采购方无关，均有中标方自行承担。 6、中标单位及个体户无违法犯罪记录。 7、在质保期内拒绝提供服务的，采购方会按照要求上报财政部门或者投诉，在同类招标中拒绝使用其产品。 8、合同争议的解决（1）当事人友好协商达成一致。（2）在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人所在地人民法院诉讼。 9、施工工期：15个自然日 最终结算价格，以专业审计公司审计价为准。