疏附县托克扎克镇中心小学2024年校园文化建设项目需求说明

各投标单位：

根据本校现有需求，现对疏附县托克扎克镇中心小学2024年校园文化建设项目说明如下，请各投标单位认真阅读后报价。

**一、项目名称、规模**

疏附县托克扎克镇中心小学2024年校园文化建设项目主要内容是计划对校园文化进行整体提升改造策划，将感恩楼和报恩楼进行整体提升，在校园内部署学校的校园文化内容。整体控制价为155万元，以上报价含策划、设计、制作、部署费用，项目完工需求紧急。

**二、项目内容**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称：**疏附县托克扎克镇中心小学2024年校园文化建设项目 | | | |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** |
| 1 | 感恩楼大厅改造，装饰装修布置 | 项 | 1.00 |
| 2 | 感恩楼二楼三楼阅读空间 | 项 | 2.00 |
| 3 | 感恩楼楼道文化布置 | 项 | 3.00 |
| 4 | 报恩楼大厅改造，装饰装修、文化布置 | 层 | 1.00 |
| 5 | 报恩楼二楼三楼阅读空间 | 项 | 2.00 |
| 6 | 报恩楼楼道文化布置 | 层 | 3.00 |
| 7 | 电气照明灯具改造 | 项 | 1.00 |
|  | **合计** | | |

**三、供应商资格、资质要求（需逐项提供印证资料）**

（一）一般资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动最近五年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.未被“信用中国”（https://www.creditchina.gov.cn）、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（此项提供承诺函，格式自拟）

8.营业执照

（二）特定资格要求

1.根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监〔2013〕24号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力）、以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力）；

2.本项目不接受联合体参与。

四、项目要求

1.本项目主要为保障学校感恩日活动（4月28日）正常开展，因此本项目需要快速响应，快速完成。需要投标单位有专业团队独立设计、施工的能力。（需附至少八人或八人设计团队人员学历、资质和社保）

2.投标报价前，请自行前往学校勘测场地。现场勘察不得影响学校正常教学秩序，需遵守入校相关规定。业主不统一组织，此项要求为不允许偏离的实质性要求和条件。

3.各潜在投标单位在实地对现场后，应立即撰写该项目设计方案。

4.本项目最终完成交付时间为4月21日，不得延期。

5.该项目非一般广告装修服务，设计内容需要紧扣学校发展主题和校园文化精神内核进行系统性设计。

五、项目评审

1.由于该项目要求实施时间紧急，没有设计整改时间，为保障项目正常进行且施工后能一次性达到我校预期效果，保障学校活动正常开展，该项目在询价后将由学校报请疏附县教育局，由教育局电教、宣教、纪检等相关股室和本校园组成联合评审小组对响应资料进行审查。

2.该项目不完全以最低价格进行成交，在审查过程中，主要对项目的整体设计（效果图）进行审查。以下因素将可能造成审查不通过。

（1）项目资料不齐全，未按询价文件提供资料。

（2）提供项目设计方案（效果图）漏项、增项等，与我方询价文件要求实施清单不符。

（3）项目设计方案（效果图）粗糙，未达到我方预期设计效果。

（4）项目设计方案是传统普通广告装饰，未结合校园文化精神内涵进行设计。

（5）项目分项报价表有明显高于或低于市场价的差距，项目分项报价表与总价不一致。

3.为保护投标单位知识产权，项目将于询价结束后在4月12日10:30在疏附县托克扎克镇中心小学由评审小组现场听取设计方案（效果图）汇报，在符合要求的供应商中择优选取最优设计方案进行成交。（当场公布结果，每家汇报时间不得超过15分钟）

4.设计方案可通过PPT，视频展示等进行汇报。

六、线上需上传的资料

1.施工设计方案及工期表

2.按询价文件第三条逐一提供相关资料

3.所有资料需加盖公章以PDF格式上传

七、项目付款

1.该项目无预付款，具体付款金额以审计价为准。

2.项目完工后将在7个工作日内组织验收。

3.该项目款具体到账时间以国库具体支付为准，可能会因为财政原因无法在短时间内到账，资金回流需求较急的供应商谨慎报价。

4.为保障项目如期进行，中标单位需在签订合同前向我方缴纳项目总控制价5%履约保证金。

八、联系方式

联系人：阿里木江·吐拉甫 13999098908

地点：疏附县托克扎克镇中心小学