和田地区教育学院（师范学校）地面硬化项目计划

**一、项目背景**

为改善学校生态环境，提升教职工及学生生活、学习活动质量，本项目旨在通过绿化与硬化相结合的方式，优化学校空间布局，提升学校形象。

**二、项目目标**

1、提升学校硬化面积，改善教学和师生活动质量。

2、优化学校道路和公共空间，提升学习、课外活动便利性。

3、打造优美环境，提升师生幸福感、获得感及学校在本辖区和社会影响力。

**三、项目内容**

- 硬化绿化总面积约4800平方米（具体数量现场勘察测量为准）。

- 修建国旗台。

硬化工程

1、场地清理：搬运清除硬化场地杂草、垃圾，简单整平。

2、场地地面进行清理整平后填埋戈壁土不小于50cm，戈壁土上方铺设10cm级配碎石垫层，压实度≥90%（不设土工布），石垫层上方铺C25商砼，混凝土厚度不小于15cm，机械振捣，刮尺粗略找平。

3、国旗台：根据学校实际要求修建。

4、混凝土铺设结束后覆盖草帘或塑料薄膜，养护不少于 5天。

5、 切缝：简易切割伸缩缝（深度4cm），不填充密封胶。

**四、项目实施步骤**

1、前期准备

- 调研与规划：进行现场调研，制定详细规划。

- 资金筹措：确定资金来源，确保项目顺利实施。

- 招投标：选择有资质的施工单位。

2、施工阶段

1、施工前施工方对施工场地周围铺设密目网。费用有施工方承担。

2、水电有学校无偿提供。

五、使用预算资金

根据工程量拟定预算资金为48万元。

**六、项目时间表**

1、前期准备：2025年3月10日2025年3月13日

2、施工阶段：2025年3月13日至3月20日

3、后期维护：硬化场地维护时间自竣工之日起3年。严格按照施工标准进行施工。严格按照采购需求施工。