## Sheet1 (hidden)
截止时间：2023年10月9日
序号 | 名称 | 发生日期 | 负责人（或实施单位） | 经手人 | 金额（元） | 备注
1 | 喀拉塔斯村三组凉亭对面浆砌石头 | 2022年 | 时亚伟，18095939999 | 喀拉塔斯村委会 | 65219 | 喀拉塔斯村三组凉亭对面浆砌石头242米*0.7米(高）*0.7米（均宽）=118.58m³*550元/m³=65219元
2 | 购买爬山虎苗和羊粪 | 2022年 | 时亚伟，18095939999 | 喀拉塔斯村委会 | 7100 | 爬山虎苗900棵*6元/棵=5400元，羊粪20方*85元/方=1700元
3 | 换土 | 2022年 | 时亚伟，18095939999 | 喀拉塔斯村委会 | 5250 | 换土350方*15元/方=5250元
4 | 下石笼 | 2023年 | 时亚伟，18095939999 | 喀拉塔斯村委会 | 105000 | 下石笼，37.5米*2800元/米（口头协议价）=105000元，当时以抗洪资金出资为事由
5 | 蒙古包打造及附属设施设备 | 2023年 | 时亚伟，18095939999 | 喀拉塔斯村委会 | 219719
6 | 环境整治 | 2023年 | 时亚伟，18095939999 | 喀拉塔斯村委会 | 96950 | 一组西山边围挡铁丝网1385米*70元/米=96950元
7 | 墙面粉刷 | 2020年 | 时亚伟，18095939999 | 喀拉塔斯村委会 | 151008 | 一组、三组沿街农户墙面粉刷12584㎡
8 | U型渠（梯型，80*60*70） | 2020年 | 时亚伟，18095939999 | 喀拉塔斯村委会 | 9240 | 新建U型渠33米
9 | 路灯安装项目 | 2020年 | 时亚伟，18095939999 | 喀拉塔斯村委会 | 155000 | 安装8米高路灯31个
10 | 绿化项目 | 2020年 | 时亚伟，18095939999 | 喀拉塔斯村委会 | 20000 | 含回填土、平整、种植
11 | 砼挡土墙项目 | 2020年 | 时亚伟，18095939999 | 喀拉塔斯村委会 | 19236 | 浇筑剪力墙48.09m³
12 | 外力 赵友新等处混凝土地坪项目 | 2020年 | 时亚伟，18095939999 | 喀拉塔斯村委会 | 11319 | 外力 赵友新等7处地坪共计188.65㎡
13 | 路沿石安装项目（500*350*120） | 2020年 | 时亚伟，18095939999 | 喀拉塔斯村委会 | 48294 | 周茂年、将进喜等14处路沿石合计1243.6米
14 | 围墙粉刷 | 2021年 | 时亚伟，18095939999 | 喀拉塔斯村委会 | 22813.44 | 村委会及沿街农户围墙 粉刷1425.84㎡
15 | 村委会院内国旗围栏 | 2021年 | 时亚伟，18095939999 | 喀拉塔斯村委会 | 1260 | 不锈钢未来长9米
16 | 钢筋砼桥面 | 2021年 | 时亚伟，18095939999 | 喀拉塔斯村委会 | 6000 | 钢筋混凝土桥面厚250，75㎡
17 | 防腐木桥面 | 2021年 | 时亚伟，18095939999 | 喀拉塔斯村委会 | 9690 | 防腐木桥面11.4㎡
18 | 1.2米高型钢栏杆 | 2021年 | 时亚伟，18095939999 | 喀拉塔斯村委会 | 68160 | 安装栏杆213米，刷防腐木漆
19 | 观景亭木栈道 | 2021年 | 时亚伟，18095939999 | 喀拉塔斯村委会 | 137200 | 新建木栈道343㎡
20 | 彩砖铺设项目 | 2021年 | 时亚伟，18095939999 | 喀拉塔斯村委会 | 88016.8 | 村委会至二组路南、赵友忠家门口等四处彩砖铺设共计550.1㎡
21 | 钢筋砼剪力墙项目 | 2021年 | 时亚伟，18095939999 | 喀拉塔斯村委会 | 29568 | 浇筑剪力墙30.8m³
22 | 路沿石项目 | 2021年 | 时亚伟，18095939999 | 喀拉塔斯村委会 | 48663 | 村委会门口至二组、赵友忠门口等五处路沿石合计540.7米
23 | 拉土 | 2021年 | 时亚伟，18095939999 | 喀拉塔斯村委会 | 23100 | 拉土77车，一车300元
24 | 15亩树木养护 | 2021年 | 时亚伟，18095939999 | 喀拉塔斯村委会 | 7500 | 浇水、养护
25 | 塑钢窗安装 | 2021年 | 时亚伟，18095939999 | 喀拉塔斯村委会 | 2496 | 老村委会换塑钢窗
26 | 维修拦水坝 | 2023年 | 时亚伟，18095939999 | 喀拉塔斯村委会 | 4200 | 修补填装石头15m³，280元/m³
27 | 炮台绿化挖埋管道 | 2023年 | 时亚伟，18095939999 | 喀拉塔斯村委会 | 94900 | 1460米*65元/米=94900元,补充协议扣除70000元，结余24900元
28 | 一组渠道维修（周江河房后） | 2023年 | 时亚伟，18095939999 | 喀拉塔斯村委会 | 5320 | 维修长度38米，140元/米
29 | 一组三组路碑 | 2023年 | 时亚伟，18095939999 | 喀拉塔斯村委会 | 2400
30 | 柳树湾防洪坝维修 | 2023年 | 时亚伟，18095939999 | 喀拉塔斯村委会 | 2750 | 砌石头5m³，550元/m³
31 | 购买绿化管子 | 2023年 | 时亚伟，18095939999 | 喀拉塔斯村委会 | 2900
32 | 陈文峰砌围墙 | 2023年 | 时亚伟，18095939999 | 喀拉塔斯村委会 | 29415 | 450元/米*61.2米=27540元，盖帽25米*75元/米=1875元
33 | 刘玉成砌围墙 | 2023年 | 时亚伟，18095939999 | 喀拉塔斯村委会 | 28350 | 450元/米*63米=28350
34 | 李春光房后砌石头 | 2023年 | 时亚伟，18095939999 | 喀拉塔斯村委会 | 73535 | 550元/m³*133.7m³=73535元，
35 | 老村委会地面铺设彩砖 | 2020年 | 时亚伟，18095939999 | 喀拉塔斯村委会 | 44100 | 315㎡，140元/㎡
36 | 老村委会路沿石 | 2020年 | 时亚伟，18095939999 | 喀拉塔斯村委会 | 3870 | 43米*90元/米
37 | 老村委会盖车棚 | 2020年 | 时亚伟，18095939999 | 喀拉塔斯村委会 | 7280 | 260元/平方米，长8米，宽3.5米
38 | 购买和栽种山楂树，李子树 | 2021年 | 时亚伟，18095939999 | 时亚伟 | 35200 | 一棵160元，220棵
1692022.24

## 2024年人居环境整治项目50万已支付项目 (hidden)
7 | 墙面粉刷 | 2020年 | 时亚伟，18095939999 | 喀拉塔斯村委会 | 151008 | 一组、三组沿街农户墙面粉刷12584㎡
9 | 路灯安装项目 | 2020年 | 时亚伟，18095939999 | 喀拉塔斯村委会 | 155000 | 安装8米高路灯31个
19 | 观景亭木栈道 | 2021年 | 时亚伟，18095939999 | 喀拉塔斯村委会 | 137200 | 新建木栈道343㎡
35 | 老村委会地面铺设彩砖 | 2020年 | 时亚伟，18095939999 | 喀拉塔斯村委会 | 44100 | 315㎡，140元/㎡
| 墙面粉刷 | 2020年 | 时亚伟，18095939999 | 喀拉塔斯村委会 | 167800 | 一组、三组沿街农户墙面粉刷12584㎡
| 路灯安装项目 | 2020年 | 时亚伟，18095939999 | 喀拉塔斯村委会 | 155000 | 安装8米高路灯31个
| 观景亭木栈道 | 2021年 | 时亚伟，18095939999 | 喀拉塔斯村委会 | 137200 | 新建木栈道343㎡
| 老村委会地面铺设彩砖 | 2020年 | 时亚伟，18095939999 | 喀拉塔斯村委会 | 40000 | 315㎡，140元/㎡
[5 empty] | 500000 | 2024年人居环境整治项目已支付

## 2025年人居环境整治项目50万（基础） (hidden)
人居环境整治明细表
填报单位：喀拉塔斯村
序号 | 项目名称 | 整治内容 | 整治目标 | 预计金额（元） | 备注
1 | 喀拉塔斯村三组凉亭对面浆砌石头 |  |  | 65219 | 喀拉塔斯村三组凉亭对面浆砌石头242米*0.7米(高）*0.7米（均宽）=118.58m³*550元/m³=65219元
2 | 购买爬山虎苗和羊粪 |  |  | 7100 | 爬山虎苗900棵*6元/棵=5400元，羊粪20方*85元/方=1700元 | 单另计
3 | 换土 |  |  | 5250 | 换土350方*15元/方=5250元
4 | 拉铁丝网 |  |  | 96950 | 一组西山边围挡铁丝网1385米*70元/米=96950元
5 | 绿化项目 |  |  | 20000 | 含回填土、平整、种植
6 | 砼挡土墙项目 |  |  | 19236 | 浇筑剪力墙48.09m³
7 | 围墙粉刷（二期） |  |  | 22815 | 村委会及沿街农户围墙 粉刷1425.84㎡
8 | 路沿石安装项目（500*350*120） |  |  | 48294 | 周茂年、将进喜等14处路沿石合计1243.6米
9 | 绿化挖埋管道 |  |  | 94900 | 1460米*65元/米=94900元,
10 | 外力 赵友新等处混凝土地坪项目 |  |  | 11319 | 外力 赵友新等7处地坪共计188.65㎡ | 单另计
11 | 柳树湾防洪坝维修 |  |  | 2750 | 砌石头5m³，550元/m³
13 | 购买绿化管子， 购买和栽种山楂树、李子树 |  |  | 32632 | 一棵160元，220棵
14 | 李春光房后砌石头 |  |  | 73535 | 550元/m³*133.7m³=73535元，
合计 |  |  |  | 500000

## 2025年人居环境整治项目50万（实施）
喀拉塔斯村人居环境整治明细表
填报单位： | [6 empty] | 填报日期： 年 月 日
序号 | 单项名称 | 建设地点 | 整治内容 | 整治目标 | 规格 | 单价 | 金额（元） | 合计金额（元） | 备注
1 | 道路绿化 | 高传玉门口至张玉安门口砌石头；喀拉塔斯村三组凉亭对面砌石头 | 浆砌石头（包含土方挖运） | 提升渠道泛水及渠道周边的泥土坍垮，防止泥土滑坡 | 308m³ | 450元/m³ | 138600 | 223415
2 |  | 刮腻子、刷漆 | 村委会及沿街农户围墙 粉刷 | 提升沿途村容村貌 | 1425.84㎡ | 16元/㎡ | 22815
3 |  | 二组路沿石安装项目（二期工程） | 14户农户的道路旁铺设路沿石 | 提升道路整洁及街道面貌 | 长775米，（500*350*120） | 80元/米 | 62000
4 | 树木种植 | 拉铁丝网 | 围挡铁丝网（包含土方挖运） | 提升防止街道渠边的泥石松垮致使渠道淤堵 | 长1795米，高2米 | 54元/米 | 96930 | 159210
5 |  | 购买和栽种山楂树、李子树; | 三组凉亭两旁栽树294棵（包含供水） | 绿化道路两旁，提升道路美化 | 直径约12公分 | 一棵120元 | 35280
6 |  | 换土 | 喀拉塔斯村三组西山边（运距15千米，包含挖运换填） | 提升绿植的生长营养供给 | 换土350方 | 20元/方 | 7000
|  | 种植花草 | 喀拉塔斯村二组主街道路两边 | 提升道路美化 | 约6000平方米 | / | 20000
7 | 场地平整 | 喀拉塔斯村二组 | 砼挡土墙项目：浇筑剪力墙，长79.3米，高1.8米， 宽0.35米 | 提升出行道路顺畅 | 49.95m³ | 450元/m³ | 22475 | 22475
8 | 铺设绿化管网 | 绿化挖埋管道 | 喀拉塔斯村一组西山边 | 提升及时为绿植的生长供水设施 | 1460米（PE160、1.6PA) | 65元/米 | 94900 | 94900
合计 | [6 empty] | 500000 | 500000
Note on F4: LENOVO: 133.7m³+242米*0.7米(高）*0.7米（均宽）=118.58m³