新疆医科大学附属肿瘤医院

竞争性谈判文件

项目名称：外科楼8楼办公室吊顶更换等零星项目

招 标 人：新疆医科大学附属肿瘤医院

项目编号：

联 系 人：周文华、王兴旺

联系电话：0991-7819055

联系地址：乌鲁木齐市新市区苏州东街789号

一、谈判单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

二、答疑时间：2024年   月   日上午11：:00

谈判时间：2024年   月   日上午11：:00

三、谈判地点：

四、工程概况：

# 详工程量清单

五、招标内容：

# 详工程量清单

# 六、投标人必须满足的基本条件（投标现场所需资料均为原件）：

# 1、具备已通过年检合格有效的企业法人营业执照；

# 2、法人代表资格证明书或法人代表授权书；

# 3、法人代表身份证或法人授权代表身份证；

# 4、具有施工总承包三级及以上或建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上；；

# 5、安全生产许可证；

# 6、外地施工单位来疆进行施工的要提供有效进疆准入证原件，跨地区施工的要提供在市建委备案的证明文件。

# 七、报价方式：按招标文件、工程量清单、答疑文件规定内容报包干价,不进行结算。

八、投标文件编制方式：投标文件经济标、商务标、技术标统一编制成一册。

# 九、 评标办法：

# 由医院招标领导小组在招标现场按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，将最大限度满足招标文件中各项实质性要求的单位，确定为中标单位。不保证最低价中标。

# 十、合同签订：确定中标单位后三日内发出中标通知书并签订合同。

十一、工期要求：中标后，乙方应保证按时完成工作任务。施工工期为10个日历日，非甲方原因造成工期延误，每延误一天乙方向甲方支付500元的违约金。

十二、付款方式：本项目无预付款，工程竣工后由基建部门组织验收，验收合格并出具验收报告后，一次性支付至合同总额的97%，招标方付款前，中标方应先行出具合法有效的全额发票。剩余合同总额的3%为质保金，保修期满，工程无任何质量问题，无息支付。

十三、保修期： 二 年（保修期自招标方验收合格之日起计算）

保修期内如发生由施工造成的质量问题，由中标方免费维修或更换，并保证4小时内到医院进行维修。如不能按时维修或者拒绝维修，招标方有权另行聘请专业人员进行维修，产生的合理费用在质保金中予以扣除，不足部分，中标方应予以补足。

十四、验收：

由招标方基建房产管理科牵头，相关科室参加进行验收。如验收不合格，由中标方承担全部返工费用并承担逾期交工的违约责任。

十五、违约责任：

1、由于乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方向甲方支付1000元违约金，该违约金不足以弥补甲方实际损失的以甲方实际损失为准。乙方延误超过15天（包含15天），甲方有权解除合同并不予支付任何款项；

2、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。工期延误的应承担相应的违约责任。如给甲方造成损失，由乙方承担全部损失。如工程质量经甲方验收不合格，甲方有权拒付不合格工程的工程款，同时，乙方应按不合格工程涉及价款的双倍赔偿甲方损失，该违约金不足以弥补甲方实际损失的以甲方实际损失为准（包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、差旅费等甲方采取诉讼途径发生的一切费用）；

3、乙方中途擅自停工或严重违约，明显不能按期履行合同的，甲方有权单方解除合同且不承担任何责任，将剩余未完成工程承包给第三方。届时，乙方不得再向甲方主张任何剩余未付工程款；

4、本项目必须确保施工安全，乙方人员必须持证上岗。乙方在施工期间，如发生任何安全事故、人身伤害事故，均由乙方自行承担全部责任；甲方不承担任何责任；发生相关事故，乙方应积极妥善解决，如乙方未能积极妥善解决，给甲方造成损失的，乙方双倍赔偿甲方因此受到的全部损失；若乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方承担由此产生的一切经济损失和相应的法律责任。

5、乙方确保按期支付工人工资，确保不因工人工资问题引发工人停工、到甲方单位、经营场所、政府有关单位讨薪或出现工人集体信访、围堵甲方经营场地等情形，如出现此类事件，每次乙方应承担的惩罚性违约金为10万元（人民币大写：拾万元整），该违约金不足以弥补甲方实际损失的，以甲方实际损失为准。同时，剩余未付工程款作为违约金全部归甲方所有。

6、乙方施工人员必须严格遵守相关操作规程，在确保安全前提下进行施工作业。由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失和法律责任，项目开工前必须签署《外来施工单位安全管理协议书》，与合同条款具有同等法律效力。

7、未经甲方书面同意，乙方将本合同项下的任何权利义务（包含债权、债务）转让给任何第三人，或向金融机构进行质押、出让的，乙方向甲方支付转让（质押、出让）金额20%。

8、乙方必须做好安全生产管理工作，该工程施工期间出现的一切安全事故均由乙方自行负责。

9、守约方因维护己方合法权益支出的律师费、诉讼费、鉴定费、保全费、差旅费等所有费用由违约方承担。

十六、其它

双方在合同执行过程中发生争议，当事人应本着协商的原则解决，协商不成时，可提交招标方所在地法院诉讼解决。

十七、招、投标文件和合同一并生效且具有相同法律效力。

十八、投标文件一式四份，正本1份，副本3份

十九、本招标书解释权归医院所有。