**和田公路事业发展中心于田养护所2025年日常养护路面开槽灌封采购项目在线询价相关要求**

在线询价单位：和田公路事业发展中心于田养护所

1. 项目概况：
2. 采购数量：路面裂缝灌缝100000米。
3. 此工程为包工不包料、供应商认真查阅附件技术参数及上传资料要求。
4. 施工地点国道0612线K2120至K2286。

二、灌缝施工技术要求

1、严格执行《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）

等国家现行的有关规范、标准、规程、规定的要求。

1. 施工内容包括开槽、吹风清理、灌缝等。
2. 质量要求：灌封充分饱满、表面平整、光滑、不凹陷、无气泡、无颗粒胶粒、手感软硬一直，路面衔接平顺、无脱落、变形等现象；
3. 本项目在施工过程中，应严格按《公路环境保护设计规范》（JTG B04-2010）执行。注意防止生活污水、施工废水和工业废渣等环境的污染。注意保护自然水流形态，做到不淤、不堵、不留工程隐患，防止生活污水、施工废水和工业废渣等环境的污染。

三、安全施工作业要求

1、严格按照国标规定的公路养护作业区摆设要求施工，如缺少标志牌和安全锥等不符合规定现象，我方有权拒绝施工或暂停施工。造成工期延误的由中标单位自行承担。

2、在进行灌缝作业前，应结合施工组织设计，制定安全保障措施方案，并报有关部门批准。灌缝作业人员必须接受安全技术教育，遵守各项安全技术操作规程，统一安全着装，严禁违章作业。

3、所有参与灌缝作业的人员必须穿着带有反光标志的工作服或背心，必须配备两名安全员并专人观察险情，操作特种养护机械的作业人员必须持证上岗，严禁在作业时乱丢杂物，注意观作业区情况，确保自身安全。‌‌

4、当作业人员进入灌封区域时，必须保持通讯设备畅通，以避免紧急情况的发生。

5、路面灌封作业完成后，及时清理作业区域内杂物和垃圾。

注：如投标单位未按照以上要求在灌缝作业时出现安全事故一切责任由投标单位负责。

四、验收、质量保证及售后服务

（一）验收标准

1.验收前所产生的一切损失应由中标方负责。

2.质量要符合《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）、等国家现行的有关规范、标准、规程、规定的要求。

3、必须符合国家相关标准，同时必须满足本次施工的要求。

4、施工完成后中标单位和采购方双方对工程量进行初步验收签字，初验合格后由第三方有资质的检测机构，对全部工程量进行实验检测，实验检测合格履行相关手续，否则不给予验收。

5、第三方实验检测后因质量不合格造成返工和材料购买的，由中标单位承担造成的所有费用。

6、中标方需提供纸质版验收人或代表证明。并与采购方共同验收。

7、施工过程中产生的建筑垃圾、生活垃圾乙方不得随意丢弃在路边，必须保持路域整洁。

（二）质量保证及售后服务

1、质量保证期：二年及以上。

2、因施工问题中标人需无条件进行返工。

五、报价说明

1、费用

投标单位报价包括：本次在线询价文件确定的工作内容所需的全部费用（包括税费、施工费、人员工资、机械租赁费、第三方检测费、保险费等施工及验收过程中产生的一切费用）并需提供费用承担承诺书。

1. 施工地点及时间
2. 施工地点：和田公路事业发展中心于田养护所管辖国道0612线K2120至K2286。

施工时间：签订合同后3日内人员设备及安全防护设备进场，20日内保质保量完成节假日不允许施工（不包括节假日）。

1. 付款方式

（一）付款比例：

1. 人员、设备及安全设施全部入场后支付工程总价的30%。
2. 完成工程量的50%后，初验合格后支付工程总价的30%。
3. 完成工程量的100%后，初验合格及第三方验收合格后支付工程总价的剩余40%。
4. 采购人对付款资料审核通过后，以转账方式向成交供应商支付采购资金。

八、对供应商的竞价要求

1、供应商必须是独立的法人，持有效的营业执照及安全生产许可证。

2、供应商具有有效的基本账户开户许可证或基本存款账户信息证明。

3、本次询价不接受联合体形式投标，不允许转包和分包，如发现本单位有权废标。

4、经营范围：经营范围必须包含公路管理与养护或相关经营范围。

5、资质要求：必须持有公路施工或公路养护相关的资质。

6、项目经理：至少有一名，要有工程师及以上技术职称和持有有效的交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格证书(B 类)；

7、投标方必须有专业的热罐机、灌缝机、开槽机、吹风机等设备；

8、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

9、与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。

10、信誉要求：供应商应有良好的信誉，具有相应的施工能力，并有良好的技术支持能力和较强的服务能力；

11、因施工范围距离较长。为保证30日内保质保量完成，必须保证两只及以上施工队伍同时施工。

九、必须提供上传的文件资料

响应时，以下要求的上传文件资料上供应商盖公章，高清扫描件后合成一件PDF文件在平台上上传、如果供应商扫描文件资料上未盖章、扫描文件资料模糊、不清楚、资料内容不符合采购方采购要求，没有按照要求合成一件PDF文件，视为竞价无效，采购方有权取消供应商的竞价结果。

1、公司营业执照（必须具有公路管理与养护相关经营范围）。

2、法人证。

3、安全生产许可证。

4、开户许可证或基本存款账户信息证明。

5、资质证书（必须持有公路施工或公路养护相关的资质）。

6、项目经理工程师及以上技术职称证书，以及交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格证书(B 类)；

7、未被列入失信被执行人名证明（“信用中国”）（截图）。

8、未被列入严重违法行为证明（国家企业信用信息公示系统）（截图）。

9、新疆维吾尔自治区交通运输厅信用交通网站，未列入黑名单证明（截图）。

10、与采购人不存在利害关系证明。

11、施工质量保证书（必须写清楚质量保证内容及造成验收不合格后的承诺，如核心内容不全视为无效报价）。

12、商业贿赂承诺书。

13、不分包不转包承诺书。

14、灌缝机、开槽机照片。

15、报价表（附件1）。

16、需提供费用承担承诺书（需明确施工过程中产生的所有费用及验收不合格后返工过程中产生的费用）。

17、参与报价供应商的基本情况表（附件2）.

### 18、法定代表人身份证明及授权委托书法定代表人身份证明（附件3）

备注：竞价成功签订合同时，供应商必须提供以上上传资料的原件（必须成册三份）。

**附件1**

**和田公路事业发展中心于田养护所2025年日常养护材料（路面开槽灌缝）采购分项报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 最高单价 | 最高限价（元） | 单价投标报价（元） | 投标合价（元） |
| 1 | 路面开槽灌缝 | 100000 | m | 3.48 | 348000 |  |  |
| 合计 | | | | | | |  |

竞争单位：           （盖单位公章）

法定代表人：            （签字）

       年    月    日

**附件2**

### 参与报价供应商的基本情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | |  | | | | |
| 注册地址 | |  | | | | |
| 通讯代码 | | 电 话 | |  | 传 真 |  |
| 邮政编码 | |  |  |  |
| 成立时间 | |  | | | | |
| 企业性质 | |  | | | | |
| 法人营业执照号 | | |  | | | |
| 固定资产（万元） | | |  | | | |
| 开 户  银 行 | 名 称 | |  | | | |
| 帐 号 | |  | | | |

投标人： （盖单位公章）

法定代表人： （签字）

年 月 日

### 附件3

### 法定代表人身份证明及授权委托书

**法定代表人身份证明**

竞争单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （竞争单位名称）的法定代表人。

特此证明。

（该处粘贴法定代表人身份证复印件）

竞争单位： （盖单位公章）

年 月 日