和田公路事业发展中心民丰养护所2025年路面病害处治项目在线询价相关要求

在线询价单位：和田公路事业发展中心民丰养护所

- 项目概况：

- 采购数量：

- （1）处治路面病害工程量4712.68㎡。

- 此工程包括：除使用材料（沥青混合料产生及运输）及处治病害使用铣刨机、压路机、综合养护车三个机械设备外的所有项目（施工人员、安全作业区设施、其他用到的机械设备），供应商认真查阅附件技术参数及上传资料要求。

- 施工地点包括国道216线和一级公路0612线。

- 处治路面病害包括：

- G216线K1942+000-K2040+986路段重度坑槽采用开挖修补法处治，工程量1242.13㎡。

- G0612线K2069+820-K2120+000段路段轻度坑槽采用铣刨后热补沥青处治，工程量3470.55㎡。

二、病害处治技术要求

（一）严格执行《公路沥青路面养护技术规范》（JTG 5142）和《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450）、《道路交通标志和标线第4部分：作业区》（GB 5768.4-2017）等国家现行的有关规范、标准、规程、规定的要求。

（二）施工内容：

1、病害范围划定与预处理

（1）界定作业面：采用“圆坑方补、斜坑方补”原则，用切割机沿病害边缘切出规则矩形（如长方形），切割深度应穿透病害层至稳定结构层，修补范围需超出实际坑槽边缘10-20cm。

（2）铣刨凿除：使用铣刨机对病害区域进行铣刨，深度为3cm，铣刨废料集中运输至指定地点回收利用。

（3）清理界面：采用高压吹风机清除碎屑和浮尘，确保修补界面干燥、无松散颗粒，底部无渗水或唧泥现象。

（4）黏层油喷洒：喷洒快裂型阳离子乳化沥青黏层油（用量0.3~0.6kg/m²），增强新旧层黏结力，防止渗水。

2、沥青混合料摊铺

（1）材料选择：采用AC-13型沥青混合料，配合比需符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40）69。

（2）摊铺温度：普通沥青混合料摊铺温度不低于150℃。

3、碾压成型

- 压路机静压4~6遍，温度≥150℃，速度1.5~2km/h，

- 温度≥125℃，速度3.5~4.5km/h。温度≥90℃，消除轮迹，终压后路面温度降至50℃以下方可开放交通；

- 三、质量要求

- 1、沥青混合料：需通过马歇尔试验和抽提试验验证级配及油石比，普通沥青≤160℃。

- 2、压实度与平整度：压实度≥98%，采用核子密度仪或钻芯取样检测。平整度误差≤3mm（3m直尺检测），接缝高差≤2mm。

- 3、温度控制：摊铺温度、碾压温度需实时监测并记录，超温混合料（普通沥青＞195℃）必须废弃。

- 4、界面与防水：修补界面需干燥、无浮灰，接缝处乳化沥青涂刷均匀，无渗水现象。修补后表面无离析，细料填边、碾压密实。

- 5、安全与环保：施工区域设置警示标志，按《公路养护安全作业规范》（JTG H30）进行交通管制。铣刨废料统一收集，减少环境污染

- 四、安全施工作业要求

- 1、严格按照国标规定的公路养护作业区摆设要求施工，如缺少标志牌和安全锥等不符合规定现象，我方有权拒绝施工或暂停施工。造成工期延误的由中标单位自行承担。

- 2、在进行路面作业前，应结合施工组织设计，制定安全保障措施方案，并报有关部门批准。作业人员必须接受安全技术教育，遵守各项安全技术操作规程，统一安全着装，严禁违章作业。

- 3、所有参与作业的人员必须穿着带有反光标志的工作服或背心，必须配备安全员并专人观察险情，操作特种养护机械的作业人员必须持证上岗，严禁在作业时乱丢杂物，注意观作业区情况，确保自身安全。‌‌

- 4、当作业人员进入作业区域时，必须保持通讯设备畅通，以避免紧急情况的发生。

- 5、路面病害作业完成后，及时清理作业区域内杂物和垃圾。

- 注：如投标单位未按照以上要求作业时出现安全事故一切责任由投标单位负责。

- 五、验收保证及售后服务

- （一）验收标准

- 1.验收前所产生的一切损失应由中标方负责。

- 2.质量要符合《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）、等国家现行的有关规范、标准、规程、规定的要求。

- 3、必须符合国家相关标准，同时必须满足本次施工的要求。

- 4、施工完成后中标单位和采购方双方对工程量进行初步验收签字，初验合格后由第三方有资质的检测机构，对全部工程量进行实验检测，实验检测合格履行相关手续，否则不给予验收。

- 5、中标方需提供纸质版验收人或代表证明。并与采购方共同验收。

- （二）质量保证及售后服务

- 1、质量保证期：二年及以上。

- 2、因施工问题中标人需无条件进行返工。

- 五、报价说明

- 1、费用

- 投标单位报价包括但不限于：本次在线询价文件确定的工作内容所需的全部费用（除材料费、机械费外的验收过程中产生的一切费用）需提供费用承担承诺书。

- 施工地点及时间

- 施工地点：和田公路事业发展中心民丰养护所管辖范围的国道216线和一级公路0612线。

2、施工时间：签订合同后3日内所以人员及安全防护设备进场，10日内保质保量完成，节假日不允许施工（10日不包括节假日）。

- 付款方式

- （一）付款比例：

- 人员及安全设施全部入场后支付工程总价的30%。

- 完成工程量的50%后，初验合格后支付工程总价的30%。

- 完成工程量的100%后，初验合格及第三方验收合格后支付工程总价的剩余40%。

- 采购人对付款资料审核通过后，以转账方式向成交供应商支付采购资金。

- 八、对供应商的竞价要求

- 1、供应商必须是独立的法人，持有效的营业执照及安全生产许可证。

- 2、供应商具有有效的基本账户开户许可证或基本存款账户信息证明。

- 3、本次询价不接受联合体形式投标，不允许转包和分包，如发现本单位有权废标。

- 4、经营范围：经营范围必须包含公路管理与养护或相关经营范围。

- 5、资质要求：必须持有公路施工或公路养护相关的资质。

- 6、项目经理：至少有一名，要有工程师及以上技术职称和持有有效的交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格证书(B 类)；

- 7、投标方必须有安全设施：高速及国道使用的作业区设施；

- 8、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 9、与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。

- 10、信誉要求：供应商应有良好的信誉，具有相应的施工能力，并有良好的技术支持能力和较强的服务能力；

- 11、为保证10日内保质保量完成，必须保证两条线同时施工。

九、必须提供上传的文件资料

响应时，以下要求的上传文件资料上供应商盖公章，高清扫描件后合成一件PDF文件在平台上上传、如果供应商扫描文件资料上未盖章、扫描文件资料模糊、不清楚、资料内容不符合采购方采购要求，没有按照要求合成一件PDF文件，视为竞价无效，采购方有权取消供应商的竞价结果。

1、公司营业执照（必须具有公路管理与养护相关经营范围）。

2、法人证。

3、安全生产许可证。

4、开户许可证或基本存款账户信息证明。

5、资质证书（必须持有公路施工或公路养护相关的资质）。

6、项目经理工程师及以上技术职称证书，以及交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格证书(B 类)；

7、未被列入失信被执行人名证明（“信用中国”）（截图）。

8、未被列入严重违法行为证明（国家企业信用信息公示系统）（截图）。

9、新疆维吾尔自治区交通运输厅信用交通网站，未列入黑名单证明（截图）。

10、与采购人不存在利害关系证明。

11、施工质量保证书（必须写清楚质量保证内容及造成验收不合格后的承诺，如核心内容不全视为无效报价）。

12、商业贿赂承诺书。

13、不分包不转包承诺书。

14、安全设施的照片。

15、报价表（附件1）。

16、需提供费用承担承诺书（需明确施工过程中产生的所有费用及验收不合格后返工过程中产生的费用）。

17、参与报价供应商的基本情况表（附件2）.

- 18、法定代表人身份证明及授权委托书法定代表人身份证明（附件3）

备注：竞价成功签订合同时，供应商必须提供以上上传资料的原件（必须成册三份）。

附件1

和田公路事业发展中心民丰养护所2025年日常养护（路面开槽灌缝）采购项目报价表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 最高单价 | 最高限价（元） | 单价投标报价（元） | 投标合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路面病害处治 | 4712.68 | ㎡ | 23 | 108391.64 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

竞争单位：           （盖单位公章）

法定代表人：            （签字）

年    月    日

附件2

- 参与报价供应商的基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |
| 通讯代码 |  | 电 话 |  |  | 传 真 |  |
|  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  |  |  |  |
| 法人营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 开 户 银 行 | 名 称 |  |  |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |  |  |

投标人：               （盖单位公章）

法定代表人：             （签字）

年    月    日

- 附件3

- 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

竞争单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	 年 	  月     日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （竞争单位名称）的法定代表人。

特此证明。

（该处粘贴法定代表人身份证复印件）

竞争单位： 	（盖单位公章）

年   月   日