## Sheet1
绿化项目清单
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价
大门外道路两侧绿化
一 | 绿化工程
1 | 水蜡绿篱 | 1、地栽苗，两年生，5分枝；2、高度H=0.4-0.8m、冠幅H=0.2-0.4m；3、种植密度36株/平方。 | 株 | 9300
2 | 红叶榆叶梅 | 1、地栽苗，两年生，5分枝；2、高度H=0.4-0.8m、冠幅H=0.2-0.4m；3、种植密度36株/平方。 | 株 | 9300
3 | 紫穗槐 | 1、地栽苗，两年生，5分枝；2、高度H=0.4-0.8m、冠幅H=0.2-0.4m；3、种植密度36株/平方。 | 株 | 9300
4 | 换填绿化土 | 1.填方材料品种:绿化带换填40cm | m³ | 600
5 | 扫帚草种子 | 连续两年种植（2025年、2026年）每年2袋 | 袋 | 4
二 | 灌溉工程
1 | DN63主管 | 1.名称:DN63主管 2.材质:PE 3.连接形式:热熔连接 | m | 320
2 | DN50主管 | 1.名称:DN50主管 2.材质:PE 3.连接形式:热熔连接 | m | 100
3 | φ20 PE管安装（滴灌管） | 1.管道品种、规格:φ20 PE管 2.管件品种、规件:管件和管道的材质及管径保持一致 3.压力:1.0MP | m | 2560
4 | DE63球阀（PE双活接，大体、铜） | 1.名称:DE63球阀 | 个 | 10
5 | DE50球阀（PE双活接，大体、铜） | 1.名称:DE50球阀 | 个 | 15
三 | 太阳能灯具
1 | 太阳能路灯 | 1.名称:太阳能路灯 2.灯架形式及臂长:成套灯，杆高6m,上加两个国旗（警旗）灯箱，镀锌支架，ip65级防水，尺寸120cm*80cm，双面发光，发光轮廓116cm*76cm 3.基础形式、砂浆配合比:混凝土浇筑，具体应符合设计及设计选用规范要求。 4.接地要求:热镀锌角钢 50*50*5，L=2.5m 5.注:组价为成套安装，应包含路灯、路灯基座的制作安装及接地调试。 | 套 | 8
大门内道路两侧绿化
1 | 主题造型 | 1.名称:主题造型 2.部位:大门两侧共四个 3.尺寸：长度约4m、高度约2m | 项 | 1
2 | 红叶榆叶梅 | 1、地栽苗，两年生，5分枝；2、高度H=0.4-0.8m、冠幅H=0.2-0.4m；3、种植密度36株/平方。 | 株 | 1500
3 | 月季 | 1.种类:月季 2.单位面积株数:25株/㎡ | 株 | 4500
4 | 整理绿化用地 | 1.名称:整理绿化用地 | ㎡ | 150
保安室地面修复
1 | 拆除保安室外道路 | 1.名称:拆除保安室外道路 | ㎡ | 50
2 | 新建块料面层 | 1.块料品种、规格:花岗岩地面 | ㎡ | 50
一年生草花种植
1 | 摆花 | 矮牵牛、一串红（对200㎡指定区域种植或摆放草花,单位面积株数：36株/㎡，供2025、2026两年） | 项 | 1
2 | 摆花 | 万寿菊800株、彩叶草400株、石竹600株、四季梅700株、矮牵牛1000株（均带白色塑料花盆，供2025、2026两年） | 项 | 1
合计金额
一、施工要求:建议投标前到现场勘察绿化现场及绿化内容，确认采购需求，并签署签到表；投标单位到达现场勘查时，我方将提供施工效果图，后期施工需达到施工效果图95%以上效果。商家自带施工所需全部材料、工具、设备等，绿化耗材需附产品合格证，必须达到国标标准。现场一切安全责任由商家负责，食宿自理，同时施工过程中商家需对现场周边路面、环境等进行保护，施工产生的垃圾由商家自行清理。 二、费用：费用含人工、运输服务、机械车辆费、税费、辅材等全部费用，发票为普票。 三、支付方式：中标方中标后签订合同，签订合同之日起，3日内将合同总金额的80%作为保证金以银行转账的形式转入甲方账户，甲方收到保证金回执单后，10日内向乙方支付合同款总金额的50%首付款。签订合同之日起，30日内向乙方支付合同款总金额的50%尾款。自全部施工完成且甲方验收合格后，且没有出现不符合验收标准或需返工的工作（若存在，则顺延），甲方将保证金的75%以银行转账的形式退回乙方账户。质保期2年，自竣工验收合格之日起计算。待质保期满且验收合格后，由甲方以银行转账的形式将乙方缴纳的5%保证金退回乙方账户。质保期内，由乙方负责养护（包括修剪、施肥、病虫害防治、浇灌、除草等），保证绿植成活率，两年内有死亡的，乙方负责补种。因发生的养护修复及耗材，甲方不在单独支付费用，全部由乙方承担，且如因维修质量问题给甲方造成的其他损失，由乙方进行赔偿。如乙方不开具发票，甲方有权拒绝付款。 四、其他： 1、建议投标单位进行现场查勘。 2、有关安全责任及工作人员食宿由中标方负责。 3、成交后中标单位需在30日内完成施工(或接到甲方开工通知后30日内完成施工)。 4、地址乌鲁木齐县水西沟镇某地。