## 学生幸福成长实践中心
工程清单
项目 | 行号 | 名称 | 品牌/规格 | 用料明细表 | 单位 | 数量 | 施工工艺
8 | 博学馆区域
地面工程：
| 2、 | 地面铺4.5mm地胶 | 国标 | 根据效果图选样 | ㎡ | 148.5 | 采用4mm厚的光面运动地板革，拼接缝用焊条焊接，底层局部打胶 | 材料主要看厚度，标厚4mm光面
| 3、 | 定制直径1.2m书架 | 国标 | 根据效果图选样 | 项 | 2 | 生态板现场定制 | 1.8厚的板材，环保国标E1级
| 5、 | 木塑踢脚线 | 高6cm | 木塑踢脚线 | m | 62 | 木塑踢脚线成品安装 | 高度6CM，竹木纤维材质，加厚款
立面工程：
| 1、 | 造型墙面 | 国标 | 石膏板 | ㎡ | 8 | 轻钢龙骨基础、石膏板造型装饰面 | 隔墙龙骨、穿心龙骨、天地龙骨都用国标
| 2、 | 造型墙面灯带 | 国标 | 成品LED灯带，人工安装 | m | 12 | 采用硅胶软灯条，光照均匀
| 3、 | 木饰面墙面 | 定制 | 成品木饰面墙面 | ㎡ | 15 | 木工板打底找平，面饰木饰面板
| 4、 | 墙面定制广告展板 | 定制 | 定制广告展板，具体方案由广告方出方案 | ㎡ | 16 | 两块4000*2000mm的广告展板，内容根据甲方实际需求
| 5、 | 定制门牌 | 定制 | 定制广告，具体方案由广告方出方案 | 项 | 4 | 170*570mm的门牌
| 10、 | 暖气罩 | 国标 | 详见效果图 | m | 10.8 | 采用18mm厚板材做立板，台面用15mm厚岗石 | 1.8厚的板材，环保国标E1级，留同色暖气透气网
| 11、 | 装饰柜体 | 定制 | 18mm厚板材 | ㎡ | 10.5 | 18mm厚的板材，三合一连接件，内嵌式线型灯 | 1.8厚的板材，环保国标E1级
| 12、 | 装饰柜体绿植装饰 | 定制 | 根据效果图选样 | ㎡ | 1.5 | 成品采购装饰绿植，固定在底板上
| 13、 | 百叶窗帘（2.4*2.2m） | 定制 | 根据效果图选样 | 项 | 3 | 成品定制
| 14、 | 墙面批墙膏（高度暂定3m） | 生达 | 生达内墙腻子粉、三棵树白乳胶 | ㎡ | 175 | 易断裂处粘贴的确良，原墙面裂缝处做特殊处理，批刮腻子三遍240＃-360＃砂纸工艺打磨三遍至墙面平，整体墙面增白
| 15、 | 墙面乳胶漆（高度暂定3m） | 立邦 | 立邦美得丽乳胶漆 | ㎡ | 175 | 墙面乳胶漆滚涂两遍，整体色彩匀称
顶面工程：
| 1、 | 顶面批墙膏 | 生达 | 生达内墙腻子粉、三棵树白乳胶 | ㎡ | 78.5 | 易断裂处粘贴的确良，原墙面裂缝处做特殊处理，批刮腻子三遍240＃-360＃砂纸工艺打磨三遍至墙面平，整体墙面增白
| 2、 | 顶面乳胶漆 | 立邦 | 立邦美得丽乳胶漆 | ㎡ | 78.5 | 墙面乳胶漆滚涂两遍，整体色彩匀称
| 3、 | 吊顶LED灯带 | 国标 | 灯带灯槽及安装 | m | 45 | 两公分宽的金属灯槽，安装LED灯带
| 4、 | 吊顶20mm线性灯带 | 国标 | 灯带灯槽及安装 | m | 54 | 两公分宽的金属灯槽，安装LED灯带
| 5、 | 吊顶乳白色透光板（直径3000mm） | 国标 | 乳白色透光板及安装 | ㎡ | 7 | 采用整块白色幕布，内部均匀安装LED灯，整体透光均匀
| 6、 | 木塑方通造型吊顶 | （E1级） | 主料：轻钢龙骨，木塑方通 | ㎡ | 70 | 根据现场需求，选用大小合适的铝方通，用专用固定卡件安装 | 方通用金属材质的
| 7、 | 石膏板造型吊顶 | （E1级） | 石膏板 | ㎡ | 78.5 | 轻钢龙骨和木龙骨结合做基础、石膏板装饰面层并按照效果图做造型 | 卡式龙骨，副骨、吊筋、螺母都用国标
楼梯间1区域
地面工程：
| 2、 | 地面铺4.5mm地胶 | 国标 | 根据效果图选样 | ㎡ | 13 | 采用4mm厚的光面运动地板革，拼接缝用焊条焊接，底层局部打胶
| 3、 | 木塑踢脚线 | 高6cm | 木塑踢脚线 | m | 14 | 木塑踢脚线成品安装
| 4、 | 地面定制草皮及绿化 | 定制 | 详见效果图 | 项 | 1 | 根据效果图找相近的材料做造型
| 5、 | 地面定制造型装饰 | 定制 | 详见效果图 | 项 | 1 | 根据效果图找相近的材料做造型
| 6、 | 地面定制木围栏 | 定制 | 详见效果图 | m | 3.5 | 根据效果图找相近的材料做造型
立面工程：
| 1、 | 墙面批墙膏（高度暂定3m） | 生达、德高、立邦 | 内墙腻子粉、三棵树白乳胶 | ㎡ | 91.2 | 易断裂处粘贴的确良，原墙面裂缝处做特殊处理，批刮腻子三遍240＃-360＃砂纸工艺打磨三遍至墙面平，整体墙面增白
| 2、 | 墙面乳胶漆（高度暂定3m） | 立邦、多乐士、嘉宝莉 | 乳胶漆 | ㎡ | 91.2 | 墙面乳胶漆滚涂两遍，整体色彩匀称
| 4、 | 墙面广告装饰文字 | 定制 | 墙面定制文字 | 项 | 1 | 在墙面3000*2000mm的空间按照效果图文字定做
顶面工程：
| 1、 | 顶面批墙膏 | 生达、德高、立邦 | 内墙腻子粉、三棵树白乳胶 | ㎡ | 16.5 | 易断裂处粘贴的确良，原墙面裂缝处做特殊处理，批刮腻子三遍240＃-360＃砂纸工艺打磨三遍至墙面平，整体墙面增白
| 2、 | 顶面乳胶漆 | 立邦、多乐士、嘉宝莉 | 乳胶漆 | ㎡ | 16.5 | 墙面乳胶漆滚涂两遍，整体色彩匀称
楼梯间2区域
地面工程：
| 2、 | 地面铺4.5mm地胶 | 国标 | 根据效果图选样 | ㎡ | 11.8 | 采用4mm厚的光面运动地板革，拼接缝用焊条焊接，底层局部打胶
| 3、 | 木塑踢脚线 | 高6cm | 木塑踢脚线 | m | 17.9 | 木塑踢脚线成品安装
| 4、 | 地面定制草皮及绿化 | 定制 | 详见效果图 | 项 | 1 | 根据效果图找相近的材料做造型
| 5、 | 地面定制造型装饰 | 定制 | 详见效果图 | 项 | 1 | 根据效果图找相近的材料做造型
| 6、 | 地面定制木围栏 | 定制 | 详见效果图 | m | 3.5 | 根据效果图找相近的材料做造型
立面工程：
| 1、 | 墙面批墙膏（高度暂定3m） | 生达、德高、立邦 | 内墙腻子粉、三棵树白乳胶 | ㎡ | 90 | 易断裂处粘贴的确良，原墙面裂缝处做特殊处理，批刮腻子三遍240＃-360＃砂纸工艺打磨三遍至墙面平，整体墙面增白
| 2、 | 墙面乳胶漆（高度暂定3m） | 立邦、多乐士、嘉宝莉 | 乳胶漆 | ㎡ | 90 | 墙面乳胶漆滚涂两遍，整体色彩匀称
| 4、 | 墙面广告装饰文字 | 定制 | 装饰画 | 项 | 1 | 在墙面3000*2000mm的空间按照效果图文字定做
顶面工程：
| 1、 | 顶面批墙膏 | 生达、德高、立邦 | 内墙腻子粉、三棵树白乳胶 | ㎡ | 16.7 | 易断裂处粘贴的确良，原墙面裂缝处做特殊处理，批刮腻子三遍240＃-360＃砂纸工艺打磨三遍至墙面平，整体墙面增白
| 2、 | 顶面乳胶漆 | 立邦、多乐士、嘉宝莉 | 乳胶漆 | ㎡ | 16.7 | 墙面乳胶漆滚涂两遍，整体色彩匀称
绘心空间区域
地面工程：
| 2、 | 地面铺4.5mm地胶 | 国标 | 根据效果图选样 | ㎡ | 27 | 采用4mm厚的光面运动地板革，拼接缝用焊条焊接，底层局部打胶
| 3、 | 木塑踢脚线 | 高6cm | 木塑踢脚线 | m | 20.5 | 木塑踢脚线成品安装
立面工程：
| 1、 | 暖气罩 | 国标 | 详见效果图 | m | 3.7 | 采用18mm厚板材做立板，台面用15mm厚岗石
| 2、 | 墙面批墙膏（高度暂定3m） | 生达、德高、立邦 | 内墙腻子粉、三棵树白乳胶 | ㎡ | 64.2 | 易断裂处粘贴的确良，原墙面裂缝处做特殊处理，批刮腻子三遍240＃-360＃砂纸工艺打磨三遍至墙面平，整体墙面增白
| 3、 | 墙面乳胶漆（高度暂定3m） | 立邦、多乐士、嘉宝莉 | 乳胶漆 | ㎡ | 64.2 | 墙面乳胶漆滚涂两遍，整体色彩匀称
| 4、 | 窗帘（4*2.3m） | 定制 | 根据效果图选样 | ㎡ | 8.51 | 成品定制
顶面工程：
| 1、 | 顶面批墙膏 | 生达、德高、立邦 | 内墙腻子粉、三棵树白乳胶 | ㎡ | 27 | 易断裂处粘贴的确良，原墙面裂缝处做特殊处理，批刮腻子三遍240＃-360＃砂纸工艺打磨三遍至墙面平，整体墙面增白
| 2、 | 顶面乳胶漆 | 立邦、多乐士、嘉宝莉 | 乳胶漆 | ㎡ | 27 | 墙面乳胶漆滚涂两遍，整体色彩匀称
| 4、 | 石膏板平吊顶 | （E1级） | 石膏板 | ㎡ | 27 | 轻钢龙骨和木龙骨结合做基础平顶、开射灯孔
沙游空间区域
地面工程：
| 2、 | 地面铺4.5mm地胶 | 国标 | 根据效果图选样 | ㎡ | 42.1 | 采用4mm厚的光面运动地板革，拼接缝用焊条焊接，底层局部打胶
| 3、 | 木塑踢脚线 | 高6cm | 木塑踢脚线 | m | 25.2 | 木塑踢脚线成品安装
立面工程：
| 1、 | 暖气罩 | 国标 | 详见效果图 | m | 6.1 | 采用18mm厚板材做立板，台面用15mm厚岗石
| 2、 | 墙面批墙膏（高度暂定3m） | 生达、德高、立邦 | 内墙腻子粉、三棵树白乳胶 | ㎡ | 78 | 易断裂处粘贴的确良，原墙面裂缝处做特殊处理，批刮腻子三遍240＃-360＃砂纸工艺打磨三遍至墙面平，整体墙面增白
| 3、 | 墙面乳胶漆（高度暂定3m） | 立邦、多乐士、嘉宝莉 | 乳胶漆 | ㎡ | 78 | 墙面乳胶漆滚涂两遍，整体色彩匀称
| 5、 | 百叶窗帘（2.4*2.2m） | 定制 | 根据效果图选样 | 项 | 2 | 成品定制
顶面工程：
| 1、 | 顶面批墙膏 | 生达、德高、立邦 | 内墙腻子粉、三棵树白乳胶 | ㎡ | 42.1 | 易断裂处粘贴的确良，原墙面裂缝处做特殊处理，批刮腻子三遍240＃-360＃砂纸工艺打磨三遍至墙面平，整体墙面增白
| 2、 | 顶面乳胶漆 | 立邦、多乐士、嘉宝莉 | 乳胶漆 | ㎡ | 42.1 | 墙面乳胶漆滚涂两遍，整体色彩匀称
| 5、 | 石膏板平吊顶 | （E1级） | 石膏板 | ㎡ | 42.1 | 轻钢龙骨和木龙骨结合做基础平顶、开射灯孔
怡心空间区域
地面工程：
| 2、 | 地面铺4.5mm地胶 | 国标 | 根据效果图选样 | ㎡ | 42.1 | 采用4mm厚的光面运动地板革，拼接缝用焊条焊接，底层局部打胶
| 3、 | 木塑踢脚线 | 高6cm | 木塑踢脚线 | m | 25.2 | 木塑踢脚线成品安装
立面工程：
| 1、 | 暖气罩 | 国标 | 详见效果图 | m | 6.1 | 采用18mm厚板材做立板，台面用15mm厚岗石
| 2、 | 墙面批墙膏（高度暂定3m） | 生达、德高、立邦 | 内墙腻子粉、三棵树白乳胶 | ㎡ | 78 | 易断裂处粘贴的确良，原墙面裂缝处做特殊处理，批刮腻子三遍240＃-360＃砂纸工艺打磨三遍至墙面平，整体墙面增白
| 3、 | 墙面乳胶漆（高度暂定3m） | 立邦、多乐士、嘉宝莉 | 乳胶漆 | ㎡ | 78 | 墙面乳胶漆滚涂两遍，整体色彩匀称
| 5、 | 窗帘（6.1*2.3m） | 定制 | 根据效果图选样 | ㎡ | 14.03 | 成品定制
顶面工程：
| 1、 | 顶面批墙膏 | 生达、德高、立邦 | 内墙腻子粉、三棵树白乳胶 | ㎡ | 42.1 | 易断裂处粘贴的确良，原墙面裂缝处做特殊处理，批刮腻子三遍240＃-360＃砂纸工艺打磨三遍至墙面平，整体墙面增白
| 2、 | 顶面乳胶漆 | 立邦、多乐士、嘉宝莉 | 乳胶漆 | ㎡ | 42.1 | 墙面乳胶漆滚涂两遍，整体色彩匀称
| 4、 | 石膏板平吊顶 | （E1级） | 石膏板 | ㎡ | 42.1 | 轻钢龙骨和木龙骨结合做基础平顶、开射灯孔、留200mm窗帘盒
冥想空间区域
地面工程：
| 2、 | 地面铺4.5mm地胶 | 国标 | 根据效果图选样 | ㎡ | 44 | 采用4mm厚的光面运动地板革，拼接缝用焊条焊接，底层局部打胶
| 3、 | 木塑踢脚线 | 高6cm | 木塑踢脚线 | m | 25.8 | 木塑踢脚线成品安装
立面工程：
| 1、 | 暖气罩 | 国标 | 详见效果图 | m | 6.1 | 采用18mm厚板材做立板，台面用15mm厚岗石
| 2、 | 墙面批墙膏（高度暂定3m） | 生达、德高、立邦 | 生达内墙腻子粉、三棵树白乳胶 | ㎡ | 80.1 | 易断裂处粘贴的确良，原墙面裂缝处做特殊处理，批刮腻子三遍240＃-360＃砂纸工艺打磨三遍至墙面平，整体墙面增白
| 3、 | 墙面墙布（高度暂定3m） | 国标 | 品牌墙布 | ㎡ | 80.1 | 底层刷基膜，采用糯米胶粘贴
| 5、 | 背景墙灯带 | 国标 | 灯带 | m | 6 | 木工板打底预留灯线槽，安装20mm灯带
| 6、 | 背景墙格栅饰面 | 定制 | 成品木纹格栅 | ㎡ | 3.48 | 采用15mm厚木工板打底，表面安装格栅板
| 9、 | 百叶窗帘（2.4*2.2m） | 定制 | 根据效果图选样 | 项 | 2 | 成品定制
顶面工程：
| 1、 | 顶面批墙膏 | 生达、德高、立邦 | 内墙腻子粉、三棵树白乳胶 | ㎡ | 44 | 易断裂处粘贴的确良，原墙面裂缝处做特殊处理，批刮腻子三遍240＃-360＃砂纸工艺打磨三遍至墙面平，整体墙面增白
| 2、 | 顶面乳胶漆 | 立邦、多乐士、嘉宝莉 | 乳胶漆 | ㎡ | 44 | 墙面乳胶漆滚涂两遍，整体色彩匀称
| 3、 | 吊顶LED灯带 | 国标 | 灯带灯槽及安装 | m | 22 | 两公分宽的金属灯槽，安装LED灯带
| 4、 | 石膏板造型吊顶 | （E1级） | 主料：轻钢龙骨，95mm双层石膏板、局部12mm多层板、间距400mm | ㎡ | 44 | 轻钢龙骨和木龙骨结合做基础、石膏板装饰面层并按照效果图做造型
育心空间及走廊区域
地面工程：
| 2、 | 地面铺4.5mm地胶 | 国标 | 根据效果图选样 | ㎡ | 97.5 | 采用4mm厚的光面运动地板革，拼接缝用焊条焊接，底层局部打胶
| 3、 | 木塑踢脚线 | 高6cm | 木塑踢脚线 | m | 59 | 木塑踢脚线成品安装
| 6、 | 定制吧台（2.4*0.65m） | 定制 | 定制吧台（2.6*0.65m） | 项 | 1 | 采购18mm厚板材，现场定做吧台
立面工程：
| 1、 | 暖气罩 | 国标 | 详见效果图 | m | 4.8 | 采用18mm厚板材做立板，台面用15mm厚岗石
| 2、 | 墙面批墙膏（高度暂定3m） | 生达、德高、立邦 | 内墙腻子粉、三棵树白乳胶 | ㎡ | 183 | 易断裂处粘贴的确良，原墙面裂缝处做特殊处理，批刮腻子三遍240＃-360＃砂纸工艺打磨三遍至墙面平，整体墙面增白
| 3、 | 墙面乳胶漆（高度暂定3m） | 立邦、多乐士、嘉宝莉 | 乳胶漆 | ㎡ | 183 | 墙面乳胶漆滚涂两遍，整体色彩匀称
| 4、 | 背景墙基层（高度暂定3m） | 国标 | 格栅板、木工板 | ㎡ | 18 | 采用15mm厚木工板打底
| 5、 | 背景墙灯带 | 国标 | 灯带材料及安装 | m | 12 | 两公分宽的金属灯槽，安装LED灯带
| 6、 | 背景墙基层 | 定制 | 石膏板，木龙骨，轻钢龙骨 | ㎡ | 18 | 轻钢龙骨立墙，石膏板做饰面造型，预留20mm线型灯槽
| 7、 | 定制广告文字 | 定制 | 定制广告，具体方案由广告方出方案 | 项 | 1 | 32.1m²的广告制作
| 8、 | 定制门牌 | 定制 | 定制广告，具体方案由广告方出方案 | 项 | 5
| 9、 | 立柱 | 定制 | 成品木饰面 | ㎡ | 6 | 采用15mm厚木工板打底，表面安装格栅板
| 10、 | 荣誉墙层板200mm宽 | 定制 | 木工板、木饰面 | m | 12 | 采用木工板打底，表面木饰面装饰
| 12、 | 装饰柜体 | 定制 | 颗粒板柜体，玻璃门及平板门 | ㎡ | 7.5 | 成品定制
| 13、 | 楼梯扶手 | 定制 | 木工板基层，面贴饰面板 | m | 22 | 木工板做基层，表面覆石膏板，上端采用不锈钢包边
| 15、 | 窗帘（5.6*2.3m） | 定制 | 根据效果图选样 | ㎡ | 15.41 | 成品定制
顶面工程：
| 1、 | 顶面批墙膏 | 生达、德高、立邦 | 内墙腻子粉、三棵树白乳胶 | ㎡ | 131 | 易断裂处粘贴的确良，原墙面裂缝处做特殊处理，批刮腻子三遍240＃-360＃砂纸工艺打磨三遍至墙面平，整体墙面增白
| 2、 | 顶面乳胶漆 | 立邦、多乐士、嘉宝莉 | 乳胶漆 | ㎡ | 131 | 墙面乳胶漆滚涂两遍，整体色彩匀称
| 4、 | 石膏板吊顶 | （E1级） | 石膏板 | ㎡ | 100 | 轻钢龙骨和木龙骨结合做基础平顶、开射灯孔
| 5、 | 双层石膏板边线 | （E1级） | 石膏板 | m | 7.5 | 轻钢龙骨和木龙骨结合做基础、石膏板装饰面层并按照效果图做造型
厚德空间区域
地面工程：
| 2、 | 地面铺4.5mm地胶 | 国标 | 根据效果图选样 | ㎡ | 29.4 | 采用4mm厚的光面运动地板革，拼接缝用焊条焊接，底层局部打胶
| 3、 | 木塑踢脚线 | 高6cm | 木塑踢脚线 | m | 21.2 | 木塑踢脚线成品安装
立面工程：
| 1、 | 暖气罩 | 国标 | 详见效果图 | m | 6.5 | 采用18mm厚板材做立板，台面用15mm厚岗石
| 2、 | 墙面批墙膏（高度暂定3m） | 生达、德高、立邦 | 内墙腻子粉、三棵树白乳胶 | ㎡ | 66.3 | 易断裂处粘贴的确良，原墙面裂缝处做特殊处理，批刮腻子三遍240＃-360＃砂纸工艺打磨三遍至墙面平，整体墙面增白
| 3、 | 墙面乳胶漆（高度暂定3m） | 立邦、多乐士、嘉宝莉 | 乳胶漆 | ㎡ | 66.3 | 墙面乳胶漆滚涂两遍，整体色彩匀称
| 5、 | 墙面广告装饰文字 | 定制 | 文字定制 | 项 | 1 | 在2500*1000mm的范围里按照效果图文字排版
| 6、 | 百叶窗帘（2.4*2.2m） | 定制 | 根据效果图选样 | 项 | 2 | 成品定制
顶面工程：
| 1、 | 顶面批墙膏 | 生达、德高、立邦 | 内墙腻子粉、三棵树白乳胶 | ㎡ | 29.4 | 易断裂处粘贴的确良，原墙面裂缝处做特殊处理，批刮腻子三遍240＃-360＃砂纸工艺打磨三遍至墙面平，整体墙面增白
| 2、 | 顶面乳胶漆 | 立邦、多乐士、嘉宝莉 | 乳胶漆 | ㎡ | 29.4 | 墙面乳胶漆滚涂两遍，整体色彩匀称
| 4、 | 石膏板吊顶 | （E1级） | 石膏板 | ㎡ | 29.4 | 轻钢龙骨和木龙骨结合做基础平顶、开射灯孔
善行阁区域
拆除墙体：
| 1、 | 拆除墙体 |  | 拆除墙体 | ㎡ | 3 | 根据现场实际情况，按照甲方要求拆除
地面工程：
| 2、 | 地面铺4.5mm地胶 | 国标 | 根据效果图选样 | ㎡ | 12 | 采用4mm厚的光面运动地板革，拼接缝用焊条焊接，底层局部打胶
| 3、 | 木塑踢脚线 | 高6cm | 木塑踢脚线 | m | 13.8 | 木塑踢脚线成品安装
立面工程：
| 1、 | 暖气罩 | 国标 | 详见效果图 | m | 2.8 | 采用18mm厚板材做立板，台面用15mm厚岗石
| 2、 | 墙面批墙膏（高度暂定3m） | 生达、德高、立邦 | 内墙腻子粉、三棵树白乳胶 | ㎡ | 42.9 | 易断裂处粘贴的确良，原墙面裂缝处做特殊处理，批刮腻子三遍240＃-360＃砂纸工艺打磨三遍至墙面平，整体墙面增白
| 3、 | 墙面乳胶漆（高度暂定3m） | 立邦、多乐士、嘉宝莉 | 乳胶漆 | ㎡ | 42.9 | 墙面乳胶漆滚涂两遍，整体色彩匀称
| 6、 | 窗帘（2*2.3m） | 定制 | 根据效果图选样 | ㎡ | 4.6 | 成品定制
顶面工程：
| 1、 | 顶面批墙膏 | 生达、德高、立邦 | 内墙腻子粉、三棵树白乳胶 | ㎡ | 12 | 易断裂处粘贴的确良，原墙面裂缝处做特殊处理，批刮腻子三遍240＃-360＃砂纸工艺打磨三遍至墙面平，整体墙面增白
| 2、 | 顶面乳胶漆 | 立邦、多乐士、嘉宝莉 | 乳胶漆 | ㎡ | 12 | 墙面乳胶漆滚涂两遍，整体色彩匀称
| 4、 | 石膏板吊顶 | （E1级） | 石膏板 | ㎡ | 12 | 轻钢龙骨和木龙骨结合做基础平顶、开射灯孔、留200mm窗帘盒
暖心阁区域
地面工程：
| 2、 | 地面铺4.5mm地胶 | 国标 | 根据效果图选样 | ㎡ | 15.4 | 采用4mm厚的光面运动地板革，拼接缝用焊条焊接，底层局部打胶
| 3、 | 木塑踢脚线 | 高6cm | 木塑踢脚线 | m | 15 | 木塑踢脚线成品安装
立面工程：
| 1、 | 暖气罩 | 国标 | 详见效果图 | m | 3.5 | 采用18mm厚板材做立板，台面用15mm厚岗石
| 2、 | 墙面批墙膏（高度暂定3m） | 生达、德高、立邦 | 内墙腻子粉、三棵树白乳胶 | ㎡ | 47.4 | 易断裂处粘贴的确良，原墙面裂缝处做特殊处理，批刮腻子三遍240＃-360＃砂纸工艺打磨三遍至墙面平，整体墙面增白
| 3、 | 墙面乳胶漆（高度暂定3m） | 立邦、多乐士、嘉宝莉 | 乳胶漆 | ㎡ | 47.4 | 墙面乳胶漆滚涂两遍，整体色彩匀称
| 6、 | 窗帘（2*2.3m） | 定制 | 根据效果图选样 | ㎡ | 4.6 | 成品定制
顶面工程：
| 1、 | 顶面批墙膏 | 生达、德高、立邦 | 内墙腻子粉、三棵树白乳胶 | ㎡ | 15.4 | 易断裂处粘贴的确良，原墙面裂缝处做特殊处理，批刮腻子三遍240＃-360＃砂纸工艺打磨三遍至墙面平，整体墙面增白
| 2、 | 顶面乳胶漆 | 立邦、多乐士、嘉宝莉 | 乳胶漆 | ㎡ | 15.4 | 墙面乳胶漆滚涂两遍，整体色彩匀称
| 4、 | 石膏板吊顶 | （E1级） | 石膏板 | ㎡ | 15.4 | 轻钢龙骨和木龙骨结合做基础平顶、开射灯孔、留200mm窗帘盒
笃行阁区域
地面工程：
| 2、 | 地面铺4.5mm地胶 | 国标 | 根据效果图选样 | ㎡ | 23.4 | 采用4mm厚的光面运动地板革，拼接缝用焊条焊接，底层局部打胶
| 3、 | 木塑踢脚线 | 高6cm | 木塑踢脚线 | m | 19.4 | 木塑踢脚线成品安装
立面工程：
| 1、 | 暖气罩 | 国标 | 详见效果图 | m | 3.5 | 采用18mm厚板材做立板，台面用15mm厚岗石
| 2、 | 墙面批墙膏（高度暂定3m） | 生达、德高、立邦 | 内墙腻子粉、三棵树白乳胶 | ㎡ | 60.9 | 易断裂处粘贴的确良，原墙面裂缝处做特殊处理，批刮腻子三遍240＃-360＃砂纸工艺打磨三遍至墙面平，整体墙面增白
| 3、 | 墙面乳胶漆（高度暂定3m） | 立邦、多乐士、嘉宝莉 | 乳胶漆 | ㎡ | 60.9 | 墙面乳胶漆滚涂两遍，整体色彩匀称
| 6、 | 窗帘（2*2.3m） | 定制 | 根据效果图选样 | ㎡ | 4.6 | 成品定制
顶面工程：
| 1、 | 顶面批墙膏 | 生达、德高、立邦 | 内墙腻子粉、三棵树白乳胶 | ㎡ | 23.4 | 易断裂处粘贴的确良，原墙面裂缝处做特殊处理，批刮腻子三遍240＃-360＃砂纸工艺打磨三遍至墙面平，整体墙面增白
| 2、 | 顶面乳胶漆 | 立邦、多乐士、嘉宝莉 | 乳胶漆 | ㎡ | 23.4 | 墙面乳胶漆滚涂两遍，整体色彩匀称
| 4、 | 石膏板吊顶 | （E1级） | 石膏板 | ㎡ | 23.4 | 轻钢龙骨和木龙骨结合做基础平顶、开射灯孔、留200mm窗帘盒
语心空间区域
拆除工程：
| 1、 | 拆除地面台阶（约1.8*1.1m三级台阶） |  | 拆除地面台阶 | 项 | 1 | 根据现场实际情况，按照甲方要求拆除
地面工程：
| 2、 | 讲台 | 国标 | 详见效果图 | ㎡ | 15.3 | 国标方管焊制基层底座，底层采用木工板打底找平，表面用木地板 | 方管根据施工情况，采用厚一点的国标材料，木工板用欧松板
| 3、 | 钢结构阶梯（共4阶） | 国标 | 钢结构基层，铺防火板，地胶饰面。 | ㎡ | 35 | 国标方管焊制基层底座，底层采用木工板打底找平，表面用运动地板革
| 4、 | 地面铺4.5mm地胶 | 国标 | 设计师选样 | ㎡ | 72.9 | 采用4.5mm厚的运动地板革，拼接缝用焊条焊接，底层局部打胶
| 5、 | 木塑踢脚线 | 高6cm | 木塑踢脚线 | m | 40.4 | 木塑踢脚线成品安装
| 6、 | 定制阶梯软垫（1.2*0.65m） | 定制 | 软包 | 组 | 8 | 按照效果图样式定制软包垫
| 7、 | 定制阶梯软垫（1.8*0.65m） | 定制 | 软包 | 组 | 4 | 按照效果图样式定制软包垫
立面工程：
| 1、 | 暖气罩 | 国标 | 详见效果图 | m | 4.8 | 采用18mm厚板材做立板，台面用15mm厚岗石
| 2、 | 墙面批墙膏（高度暂定3m） | 生达、德高、立邦 | 内墙腻子粉、三棵树白乳胶 | ㎡ | 123.3 | 易断裂处粘贴的确良，原墙面裂缝处做特殊处理，批刮腻子三遍240＃-360＃砂纸工艺打磨三遍至墙面平，整体墙面增白
| 3、 | 墙面乳胶漆（高度暂定3m） | 立邦、多乐士、嘉宝莉 | 乳胶漆 | ㎡ | 123.3 | 墙面乳胶漆滚涂两遍，整体色彩匀称
| 4、 | 储物柜 | 定制 | 储物柜 | ㎡ | 14.64 | 成品定制
| 6、 | 百叶窗帘（2.4*1.8m） | 定制 | 根据效果图选样 | 项 | 3 | 成品定制
顶面工程：
| 1、 | 顶面批墙膏 | 生达、德高、立邦 | 内墙腻子粉、三棵树白乳胶 | ㎡ | 88.2 | 易断裂处粘贴的确良，原墙面裂缝处做特殊处理，批刮腻子三遍240＃-360＃砂纸工艺打磨三遍至墙面平，整体墙面增白
| 2、 | 顶面乳胶漆 | 立邦、多乐士、嘉宝莉 | 乳胶漆 | ㎡ | 88.2 | 墙面乳胶漆滚涂两遍，整体色彩匀称
| 4、 | 石膏板造型吊顶 | （E1级） | 主料：轻钢龙骨，95mm双层石膏板、局部12mm多层板、间距400mm | ㎡ | 88.2 | 轻钢龙骨和木龙骨结合做基础、石膏板装饰面层并按照效果图做造型
强技馆区域
地面工程：
| 2、 | 地面铺4.5mm地胶 | 国标 | 根据效果图选样 | ㎡ | 108.2 | 采用4mm厚的光面运动地板革，拼接缝用焊条焊接，底层局部打胶
| 3、 | 木塑踢脚线 | 高6cm | 木塑踢脚线 | m | 46 | 木塑踢脚线成品安装
| 4、 | 地面定制草皮及绿化 | 定制 | 详见效果图 | 项 | 1 | 根据效果图找相近的材料做造型
| 5、 | 地面定制造型装饰 | 定制 | 详见效果图 | 项 | 1 | 根据效果图找相近的材料做造型
| 6、 | 地面定制木围栏 | 定制 | 详见效果图 | m | 3.2 | 根据效果图找相近的材料做造型
立面工程：
| 1、 | 墙面批墙膏（高度暂定3m） | 生达、德高、立邦 | 内墙腻子粉、三棵树白乳胶 | ㎡ | 147 | 易断裂处粘贴的确良，原墙面裂缝处做特殊处理，批刮腻子三遍240＃-360＃砂纸工艺打磨三遍至墙面平，整体墙面增白
| 2、 | 墙面乳胶漆（高度暂定3m） | 立邦、多乐士、嘉宝莉 | 乳胶漆 | ㎡ | 147 | 墙面乳胶漆滚涂两遍，整体色彩匀称
| 3、 | 电视背景墙基层 | 国标 | 木龙骨、木工板 | ㎡ | 14 | 用木龙骨做支撑，底层用12mm厚木工板打底，表面覆石膏板
| 4、 | 电视背景墙铝合金框 | 国标 | 主料：轻钢龙骨多层板基础。 | ㎡ | 5.7 | 定制成品不锈钢框
| 5、 | 装饰柜体 | 定制 | 颗粒板柜体，高光平板门 | ㎡ | 3.8 | 成品定制
| 6、 | 地台（高0.2m宽0.3m） | 定制 | 多层板柜体 | ㎡ | 9 | 用木龙骨做支撑，底层用12mm厚木工板打底，表面覆木饰面
| 7、 | 背景墙灯带 | 国标 | 灯带材料及安装 | m | 13 | 两公分宽的金属灯槽，安装LED灯带
| 8、 | 发展史广告基层 | 定制 | 轻钢龙骨、木工板、石膏板 | ㎡ | 46 | 整面墙轻钢龙骨立墙，木工板打底，表面覆石膏板
| 9、 | 发展史广告 | 定制 | 定制广告，具体方案按照效果图 | ㎡ | 46 | 定制广告，具体方案按照效果图文案
| 10、 | 定制广告文字 | 定制 | 定制广告，具体方案按照效果图 | 项 | 1 | 在1600*400mm的范围里按照效果图定制文字
| 11、 | 定制门牌 | 定制 | 定制广告，具体方案按照效果图 | 项 | 3 | 170*570mm的门牌
| 12、 | 心型广告墙 | 定制 | 定制广告，具体方案按照效果图 | 项 | 1 | 在2000*2000mm的范围里按照效果图定制图案
| 13、 | 潜能加油站广告墙 | 定制 | 定制广告，具体方案按照效果图 | 项 | 1 | 在4000*2000mm的范围里按照效果图定制图案
顶面工程：
| 1、 | 顶面批墙膏 | 生达、德高、立邦 | 内墙腻子粉、三棵树白乳胶 | ㎡ | 108.2 | 易断裂处粘贴的确良，原墙面裂缝处做特殊处理，批刮腻子三遍240＃-360＃砂纸工艺打磨三遍至墙面平，整体墙面增白
| 2、 | 顶面乳胶漆 | 立邦、多乐士、嘉宝莉 | 乳胶漆 | ㎡ | 108.2 | 墙面乳胶漆滚涂两遍，整体色彩匀称
| 3、 | 吊顶20mm线性灯带 | 国标 | 灯带灯槽及安装 | m | 74 | 两公分宽的金属灯槽，安装LED灯带
| 4、 | 吊顶LED灯带 | 国标 | 灯带灯槽及安装 | m | 36 | 两公分宽的金属灯槽，安装LED灯带
| 5、 | 吊顶150弧形 | （E1级） | 吊顶石膏线 | m | 38 | 吊顶弧形
| 6、 | 石膏板造型吊顶 | （E1级） | 主料：轻钢龙骨，95mm双层石膏板、局部12mm多层板、间距400mm | ㎡ | 108.2 | 轻钢龙骨和木龙骨结合做基础、石膏板装饰面层并按照效果图做造型
悦动空间区域
地面工程：
| 2、 | 地面铺4.5mm地胶 | 国标 | 根据效果图选样 | ㎡ | 42.5 | 采用4mm厚的光面运动地板革，拼接缝用焊条焊接，底层局部打胶
| 3、 | 木塑踢脚线 | 高6cm | 木塑踢脚线 | m | 25.2 | 木塑踢脚线成品安装
立面工程：
| 1、 | 暖气罩 | 国标 | 详见效果图 | m | 6.1 | 采用18mm厚板材做立板，台面用15mm厚岗石
| 2、 | 硬包墙面 | 定制 | 硬包墙面 | ㎡ | 78.3 | 在隔墙基础上表面安装硬包墙板，大小按照实际尺寸均分
| 6、 | 窗帘（6.1*2.3m） | 定制 | 根据效果图选样 | ㎡ | 14.03 | 成品定制
顶面工程：
| 1、 | 顶面批墙膏 | 生达、德高、立邦 | 内墙腻子粉、三棵树白乳胶 | ㎡ | 42.5 | 易断裂处粘贴的确良，原墙面裂缝处做特殊处理，批刮腻子三遍240＃-360＃砂纸工艺打磨三遍至墙面平，整体墙面增白
| 2、 | 顶面乳胶漆 | 立邦、多乐士、嘉宝莉 | 乳胶漆 | ㎡ | 42.5 | 墙面乳胶漆滚涂两遍，整体色彩匀称
| 6、 | 石膏板吊顶 | （E1级） | 石膏板 | ㎡ | 42.5 | 轻钢龙骨和木龙骨结合做基础平顶、开射灯孔
成长空间区域
地面工程：
| 2、 | 地面铺4.5mm地胶 | 国标 | 根据效果图选样 | ㎡ | 72.3 | 采用4mm厚的光面运动地板革，拼接缝用焊条焊接，底层局部打胶
| 3、 | 木塑踢脚线 | 高6cm | 木塑踢脚线 | m | 35.5 | 木塑踢脚线成品安装
立面工程：
| 1、 | 暖气罩 | 国标 | 详见效果图 | m | 10 | 采用18mm厚板材做立板，台面用15mm厚岗石
| 2、 | 墙面批墙膏（高度暂定3m） | 生达、德高、立邦 | 内墙腻子粉、三棵树白乳胶 | ㎡ | 109.2 | 易断裂处粘贴的确良，原墙面裂缝处做特殊处理，批刮腻子三遍240＃-360＃砂纸工艺打磨三遍至墙面平，整体墙面增白
| 3、 | 墙面乳胶漆（高度暂定3m） | 立邦、多乐士、嘉宝莉 | 乳胶漆 | ㎡ | 109.2 | 墙面乳胶漆滚涂两遍，整体色彩匀称
| 4、 | 木饰面墙面 | 定制 | 成品木饰面墙面 | ㎡ | 14.64 | 采用15mm厚木工板打底，表面安装格栅板
| 7、 | 墙面广告文字 | 定制 | 墙面广告文字 | 项 | 1 | 在4000*2000mm的范围里按照效果图定制图案
| 8、 | 窗帘（10.3*2.3m） | 定制 | 根据效果图选样 | ㎡ | 23.69 | 成品定制
顶面工程：
| 1、 | 顶面批墙膏 | 生达、德高、立邦 | 内墙腻子粉、三棵树白乳胶 | ㎡ | 72.3 | 易断裂处粘贴的确良，原墙面裂缝处做特殊处理，批刮腻子三遍240＃-360＃砂纸工艺打磨三遍至墙面平，整体墙面增白
| 2、 | 顶面乳胶漆 | 立邦、多乐士、嘉宝莉 | 乳胶漆 | ㎡ | 72.3 | 墙面乳胶漆滚涂两遍，整体色彩匀称
| 4、 | 石膏板吊顶 | （E1级） | 石膏板 | ㎡ | 64 | 轻钢龙骨和木龙骨结合做基础平顶、开射灯孔、留200mm窗帘盒
公共卫生间及洗手间区域
拆除工程：
| 1、 | 拆除墙体 |  | 拆除墙体 | ㎡ | 8.4 | 根据现场实际情况，按照甲方要求拆除
| 2、 | 拆除原隔断 |  | 拆除原隔断 | 项 | 1 | 根据现场实际情况，按照甲方要求拆除
| 3、 | 拆除原地砖 |  | 拆除原地砖 | ㎡ | 18 | 根据现场实际情况，按照甲方要求拆除
| 4、 | 拆除原地砖 |  | 拆除原地砖 | ㎡ | 62 | 根据现场实际情况，按照甲方要求拆除
| 5、 | 拆除原地台 |  | 拆除原地台 | ㎡ | 62 | 根据现场实际情况，按照甲方要求拆除
地面工程：
| 1、 | 地面铺设 | 强者 | 地砖铺贴、人工安装 | ㎡ | 18 | 地面用300*300小地砖
| 2、 | 成品1.6m洗手台 | 定制 | 成品1.6m洗手台 | 项 | 1 | 用人造石根据现场尺寸定制双人位洗漱台 | 镀锌三角铁做支架，石材用1.5cm厚的石英石
| 3、 | 卫生间隔断（1.2*1.2m） | 定制 | 成品1.6m洗手台 | 项 | 3 | 隔间采用康倍特板防水板材，做金属包边
立面工程：
| 1、 | 墙砖铺设 | 强者 | 墙砖铺贴、人工安装 | ㎡ | 62 | 墙面采用600*400mm瓷砖上墙铺贴
顶面工程：
| 1、 | 300*600mm铝扣板 | 国标 | 600*600mm铝扣板 | ㎡ | 12.7 | 成品铝扣板
| 2、 | 干区石膏板吊顶 | （E1级） | 石膏板 | ㎡ | 5.3 | 轻钢龙骨和木龙骨结合做基础、石膏板装饰面层并按照效果图做造型
其他
新建轻体工程：
| 1、 | 120mm轻钢龙骨隔墙（高度3.5M） | 国标 | 国标隔墙龙骨、穿心龙骨、天地轨，双面石膏板 | ㎡ | 240
| 2、 | 封堵门洞（240mm） | 国标 | 01.2*2m门洞 | 项 | 1 | 待定（根据现场情况变动）
| 3、 | 新建240mm墙体 | 国标 | 新建200mm墙体 | ㎡ | 3 | 待定（根据现场情况变动）
| 4、 | 新建卫生间地台（H=200MM） | 国标 | 新建卫生间地台 | ㎡ | 5.6 | 待定（根据现场情况变动）
| 5、 | 新做室内套装门（900*2000） | 国标 | 室内套装门（900*2000） | 扇 | 11
| 6、 | 新做室内卫生间套装门（900*2000） | 国标 | 新做室内卫生间套装门（900*2000） | 扇 | 1
| 7、 | 新做室内防火双开门（1800*2200） | 国标 | 新做室内双开门（1500*2200） | 扇 | 3
| 8、 | 新做防盗门（1200*2000） | 国标 | 新做防盗门（900*2000） | 扇 | 2
水电工程：
| 1、 | 强电工程 | 特变 | 1：室内电线:选用WDZB-BYJ-电线,型国标线穿∅20mmPC管敷设。2. 采用国标电线进行套管敷设 | ㎡ | 850
| 2、 | 弱电工程 | 特变 | 1：室内电线:选用WDZB-BYJ-电线,型国标线穿∅20mmPC管敷设。2. 采用国标电线进行套管敷设 | ㎡ | 850
| 3、 | 开关+插座 | 雷派 | 五孔插座、乙方安装 | 个 | 120
| 4、 | 成品筒灯 | 雷士 | 成品筒灯 | 个 | 350
| 5、 | 双头吸顶筒灯 | 雷士 | 双头吸顶筒灯 | 个 | 22
| 6、 | 卫生间平板灯300*600mm | 雷士 | 卫生间平板灯600*600mm | 个 | 2
| 7、 | 卫生间排气扇300*300mm | 雷士 | 卫生间排气扇300*300mm | 个 | 2
| 8、 | 灯具安装 |  | 灯具安装 | 项 | 1
| 9、 | 配电箱 | 正泰 | 成品国标配电箱、空气开关+漏电保护器、人工安装 | 套 | 1
| 10、 | 给排水工程 | 金德 | 给排水工程 | 项 | 1
| 11、 | 风管机 | 海尔/美的/格力 | 风管机1.5P；一级能效；电源电压220V；电源频率50HZ；变频；出风口按照现场装修情况定尺寸大小； | 台 | 9 | 根据现场情况和客户需求安装（必须现场实地勘察后报价）